## Transparencia- II Trimestre 26
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION II TRIMESTRE 2026 (Abril, Mayo y junio)
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPIN | Fecha de inscripcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Nombre de la Dependencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2021002130167 | 2021-11-16 | Construcción de la segunda fase del Alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno – Departamento de Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30829844648 | PGN 5930 | 2022-01-28 | 2025-12-27 | 84 | 23430681932 | En ejecucion
ICLD
2 | 2020131400026 | 2021-12-02 | Construccion de la segunda fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolivar | Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 30135499600.67 | Nación PGN 2021 59 | 2022-05-04 | 2025-12-31 | 81 | 24108399680 | En ejecucion
Dpto SGP 27
ICLD
3 | 202400000027244 | 2025-01-20 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO RICO, CABECERA MUNICIPAL DE TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 27644760116 | ICLD | 2025-03-04 | 2027-04-03 | 29 | 6911190029 | En ejecucion
4 | 2024002130248 | 2025-01-08 | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 7585775111.75 | ICLD | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 61 | 4475607316 | En ejecucion
5 | 2024002130241 | 2025-01-28 | OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARGARITA - BOLIVAR. | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 4645773390.77 | ICLD | 2025-02-27 | 2026-02-27 | 97 | 4041822849 | En ejecucion
6 | 2023002130154 | 2025-01-27 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 22230908097.6 | ICLD | 2025-03-12 | 2026-07-11 | 83 | 16895490154 | En ejecucion
7 | 2024002130099 | 2025-02-03 | Construcción Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, DEPARTAMENTO DE Bolívar | Aumento número de beneficiarios con servicio de agua potable | AGUAS DE BOLIVAR | 15080812578.17 | ICLD | 2025-03-12 | 2026-03-11 | 89 | 13572731320 | En Ejecución
8 | 2021002130077 | 2025-05-26 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GUAMO, BOLÍVAR. | Aumento número de beneficiarios con servicio de alcantarillado Aumento Indicadores Sectoriales - Cabecera Municipal | AGUAS DE BOLIVAR | 18885884063.7 | Nación | 2025-06-17 | 2026-11-16 | 81 | 12275824641 | En ejecucion
9 | 202500000044040 | 2025-02-12 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS VIGENCIA 2026, EN LOS 46 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Incrementar, estandarizar y sostener los procesos de promoción de lectura en la Red de Bibliotecas Públicas de Bolívar. | ICULTUR | 1574260947 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 580902289.44 | En ejecucion
10 | 202500000044039 | 2025-02-12 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA VIGENCIA 2026 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumentar la visibilidad y el reconocimiento de las manifestaciones culturales del Departamento de Bolívar durante la vigencia 2026 | ICULTUR | 787130474 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 310995250.28 | En ejecucion
11 | 202500000044042 | 2025-02-12 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA VIGENCIA 2026 DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR | Incrementar estrategias sistemáticas de promoción y divulgación del patrimonio y prácticas culturales en el departamento. | ICULTUR | 5083773331 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 1436165966.01 | En ejecucion
12 | 202500000046114 | 12/16/2025 | FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ASOCIADO A LA MÚSICA, FESTIVALES Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 2026 ENMARCADAS EN LA ORDENANZA 281 DE 2019 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el patrimonio cultural inmaterial asociado a la música, los festivales y las manifestaciones artísticas del Departamento de Bolívar. | ICULTUR | 5993814282 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 29 | 5867944182.08 | En ejecucion
13 | 202500000046834 | 12/18/2025 | FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES ASOCIADAS A LA MÚSICA, FESTIVALES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA 344 DE 2022 EN LA VIGENCIA 2026 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la identidad cultural bolivarense mediante el impulso, sostenibilidad y promoción de las manifestaciones culturales inmateriales asociadas a la música, los festivales y las expresiones artísticas tradicionales de los municipios contemplado | ICULTUR | 668601331 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 33 | 102229143.51 | En ejecucion
14 | 202500000046833 | 12/18/2025 | DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL, GASTRONÓMICA, ARTESANAL, LITERARIA, MUSICAL, DE PROMOCIÓN Y CIRCULACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS VIGENCIA 2026 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la promoción, circulación y acceso a las manifestaciones artísticas, culturales, gastronómicas, artesanales, literarias y musicales del Departamento de Bolívar | ICULTUR | 4226351505 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 70 | 1792395673.27 | En ejecucion
15 | 202500000046839 | 12/18/2025 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO - 2026, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el posicionamiento turístico de los municipios de Bolívar | ICULTUR | 176542435 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | En ejecucion
16 | 202500000046848 | 12/18/2025 | FORTALECIMIENTO A LA CIRCULACIÓN, INTERCAMBIO DE ARTISTAS, GESTORES Y APOYO A LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2026 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la circulación, el intercambio artístico y cultural en el Departamento de Bolívar. | ICULTUR | 628364721 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | En ejecucion
8.5789 | 202500000046835 | 12/18/2025 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA XLIV VITRINA TURÍSTICA ANATO Y LA VISIBILIZACIÓN BOLÍVAR | Fortalecer la visibilidad, promoción y comercialización de los destinos turísticos y las manifestaciones culturales del Departamento de Bolívar | ICULTUR | 413325726 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 206662863 | En ejecucion
17 | 202500000042051 | 2025-11-12 | Fortalecimiento del componente de atención del Riesgo de la Gobernación de Bolívar | Fortalecer el componente de manejo del riesgo en el Departamento de Bolívar, garantizando una respuesta oportuna, coordinada y efectiva ante emergencias y desastres | OF. GESTION RIESGO | 500000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2026-12-31 | 97 | 393333333 | En ejecucion
18 | 202500000042050 | 2025-11-11 | Fortalecimiento del proceso de reducción del riesgo de desastre en el Departamento de Bolívar | Fortalecer de manera integral la capacidad institucional, comunitaria y técnica para reducir los riesgos de desastres en el Departamento de Bolívar | OF. GESTION RIESGO | 500000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2026-12-31 | 97 | 484000000 | En ejecucion
19 | 202500000042048 | 2025-11-11 | Fortalecimiento del componente de conocimiento del riesgo de la Gobernación de Bolívar | Fortalecer la información a las Alcaldías Municipales acerca de la importancia del proceso de conocimiento de la Gestión del Riesgo | OF. GESTION RIESGO | 1000000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2026-12-31 | 95 | 615333336 | En ejecución
20 | 202500000042838 | 2025-11-21 | Implementación del Centro de Bienestar Animal “El Guardián” para la atención integral a animales en estado de vulnerabilidad en municipios priorizados de Bolívar | Mejorar las condiciones de bienestar y tenencia responsable de los animales domésticos en el departamento de Bolívar. | SEC. DES. ECO. | 1300000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 63 | 643790500 | En ejecución
21 | 202500000042839 | 2025-11-21 | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en el Centro Administrativo Departamental (CAD) y en las Sedes Externas (Casa de La Moneda y El Guardián) de la Gobernación de Bolívar | Fortalecer la gestión ambiental institucional en el Centro Administrativo Departamental – CAD y en las sedes externas (Casa de la Moneda y CBA El Guardián) de la gobernación de Bolívar | SEC. DES. ECO. | 300000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 71 | 215400000 | En ejecución
22 | 2024002130071 | 2024-10-29 | Elaboración de estudios y diseños en fase tres del componente urbano y paisajistico para la recuperación integral de la laguna de El Laguito y de escenarios deportivos de Cartagena de Indias | Contribuir a la sostenibilidad de soluciones a la problemática ambiental de la laguna de El Laguito de Cartagena de Indias con la previsión y aplicación de medidas integrales que contemplen y apliquen un componente urbano paisajístico. | SEC. DES. ECO. | 11886256 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 100 | 11886256 | En ejecución
23 | 202500000042840 | 2025-11-21 | Implementación de Ferias y Ruedas de negocios para emprendedores de Bolívar | Fortalecer las oportunidades de desarrollo empresarial y la productividad de los emprendedores del departamento de Bolívar. | SEC. DES. ECO. | 125200000 | ICLD | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 70 | 125200000 | En ejecución
24 | 202500000042840 | 2025-11-21 | Implementación de Ferias y Ruedas de negocios para emprendedores de Bolívar | Fortalecer las oportunidades de desarrollo empresarial y la productividad de los emprendedores del departamento de Bolívar. | SEC. DES. ECO. | 186800000 | ICLD | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 50 | 144252000 | En ejecución
25 | 202500000042840 | 2025-11-21 | Implementación de Ferias y Ruedas de negocios para emprendedores de Bolívar | Fortalecer las oportunidades de desarrollo empresarial y la productividad de los emprendedores del departamento de Bolívar. | SEC. DES. ECO. | 200000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 50 | 200000000 | En ejecución
26 | 202500000042841 | 2025-11-21 | Fortalecimiento productivo y movilización empresarial para el desarrollo económico sostenible en el departamento de Bolívar | Fortalecer la implementación de procesos institucionales que permitan el desarrollo económico sostenible del Departamento de Bolívar. | SEC. DES. ECO. | 354000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 38 | 290000000 | En ejecución
27 | 2024002130296 | 2024-10-24 | Implementación del Programa de Alimentacion Escolar-PAE 2025-2026 Bolívar | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | SEC. EDUCACION | 109907182231.14 | ICLD | 2026-02-27 | 2025-07-18 | 88 | 19428387050 | En ejecución
28 | 202500000043611 | 2026-11-28 | Mantenimiento MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Disminuir el deterioro de los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la Gobernación de Bolívar. | SEC. GENERAL | 3500000000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 3200000000 | TUVO UN AJUSTE CON TRAMITE PRESUPUESTAL EN ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $2.000.000.000 QUE SE VIABILIZO EL DIA 21-01-2026 14:39:11 MEDIANTE LA PLATAFORMA PIIP
29 | 202500000043614 | 2026-11-28 | Fortalecimiento Y GOBERNANZA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Fortalecer la capacidad institucional de la Secretaria general para garantizar una gestión publica territorial y una gobernanza institucional eficiente moderna y articulada en la Gobernacion del Departamento de Bolivar. | SEC. GENERAL | 1300000000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 1279900000
30 | 202500000043620 | 2026-11-28 | Fortalecimiento DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION A TRAVES DEL PROGRAMA GUARDIANES DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Realizar intervención para mantener, adecuar, mejorar, las condiciones físicas, aseo, jardinería, paisajismo, funcionamiento de sistemas como eléctrico, hidro, aires, otros, en inmuebles, espacios públicos, recintos institucionales y públicos, donde | SEC. GENERAL | 2237493000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 1842377560 | TUVO UN AJUSTE CON TRAMITE PRESUPUESTAL EN ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $100.000.000 QUE SE VIABILIZO EL DIA 18-03-2026 11:14:40 MEDIANTE LA PLATAFORMA PIIP // TUVO UN AJUSTE CON TRAMITE PRESUPUESTAL EN ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $137.500.000 EL CUAL SE VIABILIZO EL DIA 17-04-2026 MEDIANTE LA PLATAFORMA PIIP
31 | 202500000046083 | 2025-01-12 | ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Número de sistemas financieros y contables fortalecidos | SEC. HACIENDA | 200400000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 87.5749 | 175500000 | EN EJECUCIÓN
32 | 202500000046083 | 2025-01-12 | ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Implementación de programas de saneamiento fiscal | SEC. HACIENDA | 366000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 87.7596 | 321200000 | EN EJECUCIÓN
33 | 202500000037875 | 2025-01-12 | ADMINISTRACION RECURSOS PLAN ANTICONTRABANDO | Cumplir con la gestión de apoyo al contrabando en el Departamento de Bolívar | SEC. HACIENDA | 320660088 | FND | 2026-01-03 | 2026-01-02 | 73.1987 | 234719106 | EN EJECUCIÓN
34 | 202500000046083 | 2025-01-12 | ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejoramiento de procesos financieros, presupuestales, de recaudo de ingresos, contables y de tesorería | SEC. HACIENDA | 576133245 | ICLD | 2026-01-04 | 2026-01-03 | 84.9109 | 489200000 | EN EJECUCIÓN
35 | 202500000046083 | 2025-01-12 | ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Diseño e implementación de estrategias para consecución de recursos de crédito | SEC. HACIENDA | 872000000 | ICLD | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 96.133 | 838280000 | EN EJECUCIÓN
36 | 202500000038655 | 2025-11-04 | ADMINISTRACIÓN DE LA NOMINA DE LOS PENSIONADOS NACIONALIZADOS VIGENCIA 2026 DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. CARTAGENA DE INDIAS | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2026. | SEC. HACIENDA | 17035785882.632 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 6667513140 | EN EJECUCIÓN
37 | 202500000043923 | 2026-01-02 | Generación de acciones para la superación de la pobreza y la desigualad en el departamento de Bolívar | Reducir la pobreza y la desigualdad en el departamento de Bolívar, garantizando condiciones de vida dignas y equitativas para toda la población. | SEC. IGUALDAD | 100000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 40 | 30000000 | EN EJECUCIÓN
38 | 202500000043924 | 2026-01-02 | Contribución a las estrategias para el desarrollo integral de Jóvenes con futuro en el Departamento de Bolívar | Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria para garantizar el desarrollo integral de la juventud en el departamento de Bolívar. | SEC. IGUALDAD | 300000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 40 | 300000000 | EN EJECUCIÓN
39 | 202500000043925 | 2026-01-02 | Consolidación del emprendimiento inclusivo y diverso en el departamento de Bolívar | Aumentar el acceso inclusivo y equitativo de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD) del departamento de Bolívar a la educación superior y a oportunidades de inserción laboral. | SEC. IGUALDAD | 200000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 58 | 200000000 | EN EJECUCIÓN
40 | 202500000043926 | 2026-01-02 | Asistencia en derechos humanos con enfoque diferencial para la población vulnerable del departamento de Bolívar | Fortalecer la asistencia técnica, el acompañamiento psicosocial y los procesos de formación con enfoque diferencial para la población vulnerable del departamento de Bolívar. | SEC. IGUALDAD | 200000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 56 | 196000000 | EN EJECUCIÓN
41 | 202500000043927 | 2026-01-02 | Fortalecimiento operacional a la secretaría de la igualdad en la vigencia 2026 para la atención conjunta, articulada y eficiente en el departamento de Bolívar | Fortalecer la capacidad institucional y operacional para la atención conjunta, articulada y eficiente de las competencias asignadas a la Secretaría de la Igualdad en el Departamento de Bolívar. | SEC. IGUALDAD | 196000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 60 | 185050000 | EN EJECUCIÓN
42 | 2024002130245 | 2024-10-17 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar la movilidad en el tránsito vehicular, en el centro urbano del municipio de Magangué, del Departamento de Bolívar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 31369999999 | ICLD | 2025-03-28 | 2026-12-31 | 30 | 6519851908.2 | EN EJECUCIÓN
43 | 2024002130125 | 2024-05-14 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Rehabilitar y modernizar la infraestructura vial y los espacios públicos de Mompox, Bolívar, para mejorar la movilidad, seguridad, y promover el desarrollo turístico y económico del municipio. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 35071600526 | ICLD | 2025-03-26 | 2026-09-25 | 67 | 22646032712.7 | EN EJECUCIÓN
44 | 2024002130233 202500000035534 | 2024-07-16 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Mejorar la infraestructura vial en Cartagena de Indias | SEC. INFRAESTRUCTURA | 88358377906 | ICLD | 2025-03-06 | 2026-09-06 | 81 | 59441325253.24 | EN EJECUCIÓN
44 | 2024002130049 | 2024-03-04 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Intervenir y Mejorar las condiciones físicas en la sede educativa técnica agropecuaria de Villanueva focalizada y priorizada en el Zodes Norte Bolivarense del municipio no certificado del departamento Bolívar, garantizando ambientes adecuados | SEC. INFRAESTRUCTURA | 27183808868.41 | ICLD | 2025-03-13 | 2026-11-11 | 74 | 15115371538 | EN EJECUCIÓN
45 | 2024002130048 | 2024-03-14 | REPOSICIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE TURBANA | Intervenir y Mejorar las condiciones físicas en la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez focalizada y priorizada en el Zodes Norte Bolivarense del municipio no certificado del departamento Bolívar, garantizando ambientes adecuados(Aulas Escola | SEC. INFRAESTRUCTURA | 16538669315.84 | ICLD | 2025-03-13 | 2026-09-03 | 74 | 10839336642 | EN EJECUCIÓN
46 | 202500000003753 | 2024-12-26 | IMPLEMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN BOLÍVAR | Adecuar la infraestructura existente de los Centros de Desarrollo Integral (CDI) en los municipios de Hatillo de Loba, El Peñón, Santa Rosa del Sur, Morales, Barranco de Loba y Río Viejo | SEC. INFRAESTRUCTURA | 20000000000 | ICLD | 2025-03-09 | 2026-10-01 | 67 | 7972880624 | EN EJECUCIÓN
47 | 2024002130088 | 2024-06-10 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de San Pablo del Departamento de Bolívar. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 12530287791.52 | ICLD | 2025-07-04 | 2026-08-04 | 85 | 8744817937 | EN EJECUCIÓN
48 | 202500000018709 | 2025-03-14 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de San Pablo del Departamento de Bolívar. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 9999997266.65 | ICLD | 2025-12-23 | 2026-08-23 | 48 | 4108302399 | EN EJECUCIÓN
49 | 202500000018700 | 2025-03-14 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de San Pablo del Departamento de Bolívar. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 12451064495.81 | ICLD | 2025-11-26 | 2026-08-12 | 43 | 4415915060 | EN EJECUCIÓN
50 | 202500000020380 | 2025-04-02 | CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREACTIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de San Pablo del Departamento de Bolívar. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 9989384514 | ICLD | 2025-11-12 | 2026-08-12 | 51 | 4832003244 | EN EJECUCIÓN
51 | 202500000022952 | 2025-05-02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDA Y CARRERA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLIVAR | Fortalecer la integracion regional y la promoción turistica del norte de Bolivar mediante la rehabilitacion de la infraestructura vial en el corregimiento de Loma arena, municipio de Bolivar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 5739710352 | ICLD | 2025-12-05 | 2026-10-05 | 23 | 0 | EN EJECUCIÓN
52 | 202500000023080 | 2025-05-05 | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO | Incrementar el desarrollo de actividades recreativas individuales y en familia en el área urbana del municipio de Magangue - departamento de Bolivar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 5997049276 | ICLD | 2025-11-06 | 2027-05-05 | 7 | 121273039 | EN EJECUCIÓN
53 | 202500000026218 | 2025-06-12 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar la infraestructura vial en el municipio de Calamar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 6994386173 | ICLD | 2026-02-24 | 2026-10-24 | 16 | 0 | EN EJECUCIÓN
54 | 202500000026315 | 2025-06-13 | CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR | Mejorar la infraestructura vial en el municipio de Marialabaja | SEC. INFRAESTRUCTURA | 9999964452 | ICLD | 2026-02-10 | 2026-10-10 | 26 | 0 | EN EJECUCIÓN
55 | 202500000031002 | 2025-08-13 | REHABILITACION MEJORAMIENTO PERMITIENDO Y DE VIAS LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la integracion regional y el desarrollo económico, social, agrícola y turístico de Bolivar mediante la rehabilitacion de la infraestructura vial | SEC. INFRAESTRUCTURA | 20000000000 | ICLD | 2026-02-23 | 2026-12-22 | 7 | 0 | EN EJECUCIÓN
56 | 202500000030714 | 2025-08-08 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR | Mejorar la infraestructura vial en el municipio de Magangué | SEC. INFRAESTRUCTURA | 6765639523 | ICLD | 2026-02-16 | 2026-10-16 | 64 | 3194285626 | EN EJECUCIÓN
57 | 202500000019688 | 2025-03-25 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE LAS AMÉRICAS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Incrementar el desarrollo de actividades recreativas individuales y en familia en el área urbana del municipio de Magangue - departamento de Bolivar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 17896671147 | ICLD | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 21 | 0 | EN EJECUCIÓN
58 | 202500000030270 | 2025-08-01 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de El Peñón | SEC. INFRAESTRUCTURA | 6987756854 | ICLD | 2026-02-25 | 2026-08-25 | 16 | 0 | EN EJECUCIÓN
59 | 202500000030681 | 2025-08-08 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL CAMBIO Y LA VIDA ACTIVATE YA MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Contribuir al desarrollo integral de la población juvenil del municipio de Marialabaja mediante la construcción y dotación de un Centro de desarrollo social que ofrezca espacios adecuados y seguros para la educación no formal, el deporte y cultura | SEC. INFRAESTRUCTURA | 6980728183 | ICLD | 2026-03-05 | 2026-09-05 | 28 | 0 | EN EJECUCIÓN
60 | 202500000030801 | 2025-08-11 | REMODELACION DE ESPACIOS DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Remodelar los daños estructurales, mal estado de acabados y presencia de humedades de espacios en el centro regional de atención y reparación a las víctimas en el distristo de Cartgena de Indias en el departamento de Bolívar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1500000000 | ICLD | 2026-02-02 | 2026-07-02 | 90 | 704775148 | EN EJECUCIÓN
61 | 202500000022931 | 2025-05-02 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE PINILLOS | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de Pinillos | SEC. INFRAESTRUCTURA | 4994117858.38 | ICLD | 2026-03-02 | 2027-01-15 | 28 | 325716076 | EN EJECUCIÓN
61 | 202500000035846 | 2025-10-03 | CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Incrementar el aprovechamiento del espacio público para el desarrollo de actividades recreacionales, individuales y en familia en el municipio de Magangué | SEC. INFRAESTRUCTURA | 21189806952.8 | ICLD | 2026-03-24 | 2027-09-24 | 5 | 0 | EN EJECUCIÓN
63 | 202500000026531 | 2025-02-07 | Construcción Y MEJORAMIENTO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA LAGUNA DE EL LAGUITO EN CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Mejorar la infraestructura del espacio publico que bordea la Laguna del barrio el Laguito en el Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de Bolivar. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 33719217852 | ICLD | 2025-12-01 | 2026-08-31 | 21 | 6020891722 | EN EJECUCIÓN
64 | 202500000019509 | 2025-02-18 | Construcción , rehabilitación y mejoramiento del parador turístico sostenible en el sector de Loma Arena en el municipio de Santa Catalina, Departamento de Bolívar | Fortalecer la infraestructura física de 19 unidades comerciales de Loma de Arena para ofrecer espacios seguros y funcionales para la prestación de servicios gastronómicos del sector. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 17820663850 | ICLD | 2025-10-08 | 2026-12-31 | 30 | 5672473826 | EN EJECUCIÓN
65 | 202500000023080 | 2025-03-10 | Construcción de parque lineal Maganguey en el municipio de Magangué, Departamento de Bolívar | Incrementar los espacios para el desarrollo de actividades recreativas individuales y en familia en el área urbana del municipio de Magangué, departamento de Bolívar. | SEC INFRAESTRUCTURA | 19990164252 | ICLD | 2025-11-06 | 2027-05-05 | 7 | 121273039 | EN EJECUCIÓN
66 | 202500000037285 | 2025-10-14 | Mantenimiento , Roceria, limpieza manual y/o con guadaña y limpieza de estructura hidráulicas en las vias del Departamento de Bolívar | Mejorar los niveles de movilidad, seguridad vial y conectividad del territorio en el Departamento de Bolívar | SEC INFRAESTRUCTURA | 1265712449.65 | ICLD | 2026-04-07 | 2026-06-07 | 100 | 0 | TERMINADO
67 | 202500000030271 | 2025-07-08 | Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE Bolívar | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de Zambrano del Departamento de Bolívar. | SEC INFRAESTRUCTURA | 9999965356.47 | ICLD | 2026-04-13 | 2026-12-13 | 19 | 0 | EN EJECUCIÓN
68 | 202500000030245 | 2025-03-19 | Construcción DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL BARRIO AIRES LIBRES MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE Bolívar | Incrementar el desarrollo de actividades recreo ±deportivas individuales y en familia en el Municipio de Turbana del Departamento de Bolívar | SEC INFRAESTRUCTURA | 9996404710 | ICLD | 2026-04-13 | 2026-12-13 | 12 | 0 | EN EJECUCIÓN
69 | 202500000034264 | 2025-08-11 | Remodelación DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROCKY VALDEZ EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Incrementar el desarrollo de actividades recreo ±deportivas en el Distrito de Cartagena de Indias del Departamento de Bolívar. | SEC INFRAESTRUCTURA | 9997562531 | ICLD | 2026-04-27 | 2026-08-27 | 22 | 2715324775 | EN EJECUCIÓN
70 | 202500000029850 | 2025-06-07 | Mejoramiento MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL ±CAD ±GOBERNACION DE BOLIVAR Bolívar | Intervenir de forma integral el Centro Administrativo Departamental ±CAD, con actividades como diagnóstico, mantenimiento preventivo, correctivo, y puesta a punto y en marcha de los diversos subsistemas que hacen operativa y funcional en forma idóne | SEC INFRAESTRUCTURA | 25999798436 | ICLD | 2025-12-31 | 2027-03-15 | 30 | 6556080499 | EN EJECUCIÓN
71 | 202500000030231 | 2025-02-27 | Construcción de infraestructura escolar en la institución educativa técnica agropecuaria Héctor Manuel Vides Ballesteros - municipio de Regidor, departamento de Bolívar” Regidor | Mejorar las condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar. | SEC. INFRAESTRUCTURA | 11589154210.98 | ICLD | 2025-12-31 | 2027-09-27 | 31 | 454719372 | EN EJECUCIÓN
72 | 202500000030804 | 2025-07-29 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en la institución técnica agropecuaria IETA, Luis Villafañe pareja del corregimiento de Martín Alonso, municipio de Córdoba, Bolívar | Mejorar las condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 2717024472.78 | ICLD | 2025-12-16 | 2026-10-15 | 11 | 203501891 | EN EJECUCIÓN
73 | 202500000037262 | 2025-09-16 | Construcción de una cancha multifuncional en la Institución Educativa La Ribona, en el corregimiento La Ribona, jurisdicción del municipio de Hatillo de Loba, Bolivar Hatillo De Loba | Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en todo el territorio municipal | SEC. INFRAESTRUCTURA | 999831455 | ICLD | 2025-12-29 | 2026-12-31 | 0 | 35548611 | EN EJECUCIÓN
74 | 2021002130237 | 21&06/2021 | Reconstrucción y construcción de la infraestructura de la I.E. Efigenio Mendoza Sierra en el Municipio de Arenal del Sur Departamento de Bolívar | FORTALECER CONDICIONES FÍSICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEC. INFRAESTRUCTURA | 14498224878.53 | ICLD | 2025-12-16 | 2026-07-15 | 95 | 1896578702.3 | SUSPENDIDO
75 | 2024002130068 | 2024-04-22 | Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera municipal con el corregimiento de Talaigua Viejo en el municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolívar | Mejorar la intercomunicación terrestre desde la Cabecera Municipal con el corregimiento de Talaigua Viejo en el municipio de Talaigua Nuevo en el Departamento de Bolívar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 12493681113.13 | ICLD | 2025-12-23 | 2026-12-22 | 100 |  | EN EJECUCIÓN
76 | 202500000033892 | 2025-09-15 | Construcción de pavimento rigido en la calle del megacolegio en la cabecera del municipio de Norosí, Bolívar | MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NOROSI | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1990883691.61 | ICLD | 2025-12-29 | 2026-12-26 | 0 | 129459681 | EN EJECUCIÓN
77 | 202500000033163 | 2025-02-12 | Pavimentación en Concreto Rigido, Malla Vial Urbana de la Cabecera Municipal del Distrito de Santa Cruz De Mompox, Bolívar | Mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y calidad de vida de los habitantes del sector Faciolince mediante la pavimentación en concreto rígido de la Calle 15 en la cabecera municipal del Distrito de Santa Cruz de Mompox ±Bolívar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 2416314430 | ICLD | 2025-12-29 | 2026-10-28 | 35 | 163384472 | EN EJECUCIÓN
78 | 202500000033162 | 2025-08-14 | Mejoramiento EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 33 ENTRE LAS CALLES 16 Y 22 EN EL MUNIICPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR San Estanislao | mejorar la movilidad en la zona urbana del municipio específicamente la 33 entre las calles 16 y 22 en el Municipio De San Estanislao De Kostka, Departamento De Bolívar | SEC. INFRAESTRUCTURA | 1527907189 | ICLD | 2026-01-26 | 2026-12-26 | 0 | 72841040 | EN EJECUCIÓN
79 | 202500000042704 | 2025-11-21 | Consolidación del Centro de Observación e Investigación Social de Bolívar -COISBOL para el análisis estratégico de la convivencia social y la formulación de estrategias de seguridad, derechos humanos y justicia para Bolívar | Fortalecer la capacidad analítica y operativa del COISBOL para generar información estratégica confiable y oportuna sobre la convivencia social, facilitando la formulación de estrategias innovadoras en seguridad, derechos humanos y justicia | SEC INTERIOR | 4000000000 | Contribución Especial | 2026-03-11 | 2026-11-30 | 70 | 3477900000 | EN EJECUCIÓN
80 | 202500000042705 | 2026-01-01 | Prevención del delito de la trata de personas a través de la estrategia "Bolívar sin Cadenas" en Bolívar | Desarrollar e implementar un programa integral de prevención y sensibilización contra la trata de personas en el departamento de Bolívar, dirigido a la población bolivarense para fomentar un entorno seguro y concientizar sobre el delito. | SEC INTERIOR | 250000000 | ICLD | 2026-03-11 | 2026-11-30 | 70 | 157000000 | EN EJECUCIÓN
81 | 202500000042706 | 2025-11-14 | Consolidación de los Héroes de Bolívar a través de asistencia técnica a municipios y a los cuerpos de bomberos del departamento de Bolívar | Fortalecer la capacidad operativa y cobertura de los cuerpos de bomberos mediante la creación de nuevos cuerpos voluntarios y la articulación de recursos, capacitación y sensibilización para garantizar una respuesta efectiva frente a emergencias | SEC INTERIOR | 200000000 | ICLD | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | SIN INICIAR
82 | 202500000042707 | 2025-11-14 | Fortalecimiento de las acciones de seguimiento y evaluación del Plan Integral de Prevención de violaciones de derechos humanos, en la línea de protección temprana de líderes, lideresas y comunidades en el departamento de Bolívar | Fortalecer la capacidad institucional y técnica para el seguimiento y evaluación del Plan Integral de Prevención en Bolívar, mejorando la identificación de riesgos y la efectividad de las acciones de protección temprana a líderes y comunidades | SEC INTERIOR | 200000000 | ICLD | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 60 | 80000000 | EN EJECUCIÓN
83 | 202500000042708 | 2025-11-14 | Apoyo a la ejecución del Plan de Acción del Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA en Bolívar | Fortalecer la inclusión social de adolescentes y jóvenes del SRPA en Bolívar mediante programas de formación complementarios, emprendimiento y actividades recreativas que les permitan desarrollar proyectos de vida sostenibles | SEC INTERIOR | 120000000 | ICLD | 2026-03-11 | 2026-11-30 | 0 | 0 | SIN INICIAR
84 | 202500000042709 | 2025-11-14 | Consolidación y modernización del modelo departamental de acceso a la justicia Justo Bolívar para el fortalecimiento institucional y territorial en Bolívar | Consolidar el acceso a la justicia en el departamento mediante la articulación efectiva de entidades e instituciones territoriales, fortaleciendo un ecosistema jurídico-social que promueva la resolución pacífica de conflictos y la confianza ciudadana | SEC INTERIOR | 1180000000 | ICLD | 2026-03-11 | 2026-11-30 | 50 | 1039050000 | EN EJECUCIÓN
85 | 202500000042810 | 2025-11-14 | Implementación de acciones para fortalecer la política pública de libertad religiosa y de cultos en Bolívar | Implementar acciones estratégicas para el fortalecimiento de la política pública de libertad religiosa y de cultos, fomentando la participación ciudadana, la formación de actores clave y la socialización del marco normativo con enfoque territorial | SEC INTERIOR | 180000000 | ICLD | 2026-03-11 | 2026-11-30 | 80 | 155000000 | EN EJECUCIÓN
86 | 202500000042703 | 2025-11-10 | Fortalecimiento Institucional y de la Capacidad de Gestión de los Organismos de Acción Comunal en el Departamento de Bolívar | implementar un proceso de asistencia y acompañamiento técnico dirigido a los ciudadanos afiliados a organismos comunales y a las alcaldías de los 45 municipios del Departamento de Bolívar, con el propósito de mejorar los procesos de gestión y adminis | SEC INTERIOR | 535000000 | ICLD | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 70 | 360000000 | EN EJECUCIÓN
87 | 202500000042710 | 2025-11-20 | DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA CUALIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y PROMOCION DE LIDERAZGOS CONSTRUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Desarrollar e implementar programas y estrategias que promuevan la cualificación de los servidores públicos, gobernanza territorial y liderazgos constructivos y complementarios para la población en general del departamento de Bolívar | SEC INTERIOR | 419000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2026-12-31 | 60 | 227500000 | EN EJECUCIÓN
88 | 202500000042714 | 2025-11-14 | Fortalecimiento de las instituciones bomberiles a través del Fondo Departamental de Bomberos de Bolívar | Fortalecer capacidad técnica, operativa y administrativa de los cuerpos de bomberos en el departamento de Bolívar. | SEC INTERIOR | 192000000 | ICLD | 2026-03-11 | 2026-11-30 | 10 | 7780000 | EN EJECUCIÓN
89 | 202500000042710 | 2025-11-20 | DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA CUALIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y PROMOCION DE LIDERAZGOS CONSTRUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Desarrollar e implementar programas y estrategias que promuevan la cualificación de los servidores públicos, gobernanza territorial y liderazgos constructivos y complementarios para la población en general del departamento de Bolívar | SEC INTERIOR | 419000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2026-12-31 | 47 | 197000000 | Ejecución
90 | 202500000037646 | 2025-10-17 | Fortalecimiento institucional de la Secretaria de Minas y Energia de la Gobernacion de Bolívar | Fortalecer la capacidad profesional, técnica y tecnológica de la Secretaria para garantizar una atención integral y oportuna a las necesidades de los sectores minero y energético, promoviendo la formalización, sostenibilidad y acceso equitativo. | SEC MINAS Y ENERGIAS | 2000000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2026-12-19 | 45 | 920000000 | Ejecución
91 | 202500000020318 | 2025-11-20 | Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para aumentar la cobertura del servicio de gas natural domiciliario en viviendas de estratos 1 y 2 de municipios del Departamento de Bolivar | Aumentar la cobertura del servicio de gas natural domiciliario en viviendas de estratos 1 y 2 de municipios del departamento del Bolivar. | SEC MINAS Y ENERGIAS | 768406000 | ICLD | 2025-12-04 | 2026-09-14 | 90 | 0 | Ejecución
[6 empty] | 930155930 | CONVENIO ECOPETROL
92 | 202500000020318 | 2026-02-25 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para la ejecución del proyecto: ampliación de cobertura del servicio de gas natural domiciliario para los estratos 1 y 2 en municipios del departamento de Bolívar. | Aumentar la cobertura del servicio de gas natural domiciliario en viviendas de estratos 1 y 2 de municipios del departamento del Bolivar. | SEC MINAS Y ENERGIAS | 174899995 | CONVENIO ECOPETROL | 2026-03-06 | 2026-09-14 | 80 | 0 | Ejecucion
| 202500000041853 | 2025-11-10 | Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Movilidad del Departamento de Bolívar | Fortalecer las capacidades institucionales de la Secretaría de Movilidad de Bolívar para mejorar la gestión de tránsito, transporte y seguridad vial. |  | 578600000 | ICLD | 2026-01-19 | 2026-12-18 | 51 | 289300000 | En ejecución
93 | 202600000004577 | 2026-01-19 | Diagnostico integral del mototaxismo en el municipio de María La Baja y el Departamento de Bolívar | Formulación de diagnóstico integral y actualizado de la situación del mototaxismo en el municipio de María La Baja y el departamento de Bolívar | SEC MOVILIDAD | 60000000 | ICLD | 2026-04-09 | 2026-06-08 | 100 | 60000000 | Finalizado
94 | 202500000043006 | 2025-11-23 | Mantenimiento de la infraestructura fisica del aeródromo de El Carmen De Bolívar | Garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del aeródromo del Carmen de Bolívar mediante el mantenimiento integral de su infraestructura física. | SEC MOVILIDAD | 249038875.5 | ICLD | 2026-03-17 | 2026-07-23 | 90 | 0 | En ejecución
95 | 202500000042054 | 2025-11-12 | Apoyo a las personas mayores con recursos de estampilla para el bienestar del adulto mayor en los centros de vida y centros de protección del Departamento de Bolívar. | Garantizar la atención integral a las personas mayores en los centros vida y Centros de Protección del Departamento de Bolívar. | SEC MUJER | 12151000000 | ICLD | 2026-01-09 | 2026-12-24 | 25 | 3523790000
96 | 202600000005242 | 2026-01-20 | Implementación y fortalecimiento de la politica pública departamental para la garantia progresiva del derecho humano a la alimentaciónadecuada "alimentar para la vida 2021-2031", en madres con bajo peso gestacional y lactantes, y niños y niñas de 0 a 7 años con bajo peso oen riesgo de adquirir desnutrición, en 5 municipios del Departamento de Bolívar. | Fortalecer el estado nutricional y la seguridad alimentaria de niños y niñas menores de 7 años y madres gestantes y lactantes en municipios priorizados del departamento de Bolívar mediante intervenciones integrales. | SEC MUJER | 3500000000 | ICLD | 2026-01-20 | 2026-12-25 | 50 | 1750000000 | Este proyecto esta en tramite para ser asignado su reporte a secretaría privada quienes son los que tienen la supervisión del mismo.
97 | 202500000043166 | 2025-11-24 | Implementación de estrategias para el empoderamiento y autonomía de las mujeres del Departamento de Bolívar | Fortalecer la autonomía y el empoderamiento de las mujeres del departamento de Bolívar para reducir las desigualdades sociales, económicas y de participación en los ámbitos comunitarios y familiares. | SEC MUJER | 600000000 | ICLD | 2026-06-04 | 2026-11-30 | 20 | 282000000 | En ejecucion
98 | 202500000043164 | 2025-11-23 | Implementación y operación de una casa refugio para la protección integral de mujeres victimas de violencia basada en género en el Departamento de Bolívar | Fortalecer la respuesta institucional para la prevención, atención integral y sanción de las violencias contra las mujeres en el departamento de Bolívar a través de la operación de la Casa Refugio para la protección y restablecimiento de derechos | SEC MUJER | 1100000000 | ICLD | 2026-03-30 | 2026-11-09 | 38 | 418000000 | En ejecucion
9 | 202500000044050 | 2026-01-19 | Fortalecimiento INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría de Planeación mediante la integración, actualización y gestión eficiente de los sistemas de información territorial y socioeconómica; la asistencia técnica en ordenamiento territorial y legalizac | SEC PLANEACION | 1030700000 | ICLD | 2026-01-19 | 2025-12-31 | 44 | 448200000 | En ejecucion
100 | 202500000044048 | 2026-01-19 | Formulación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Bolívar, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 'Bolívar me Enamora 2024-2027' Cartagena de Indias Bolívar. Cartagena de Indias | Formulación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Bolívar, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 'Bolívar me Enamora 2024-2027' Cartagena de Indias Bolívar. Cartagena de Indias | SEC PLANEACION | 99000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2025-12-31 | 15 | 15000000 | En ejecucion
101 | 202600000002499 | 2026-01-19 | Prestación de servicios para la promoción del ordenamiento territorial en los territorios rurales del municipio de Magangué Departamento de Bolívar | Mejorar la planificación y desarrollo territorial entre Bolívar y sus Municipios | SEC PLANEACION | 300000000 | ICLD | 2026-01-19 | 2025-12-31 | 14 | 41840000 | En ejecucion
102 | 202500000043378 | 2025-11-27 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | SEC. DE SALUD | 75372711971.82 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 19.8071 | 14929149743 | rentas cedidas:75372711972
103 | 202500000043293 | 2025-11-27 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | FORTALECER LA GESTIÓN DEL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN Y GARANTIZAR UNA RESPUESTA OPORTUNA Y EFICIENTE ANTE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES. | SEC. DE SALUD | 2254302386 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 34.7957 | 784400000 | rentas cedidas; 2254302386
104 | 202500000043379 | 2025-11-27 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FORTALECER TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, QUE PERMITAN PROMOVER UNA MEJORA CONTINUA Y CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR | SEC. DE SALUD | 19059488737 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 30.5759 | 5827607543 | renta cedida: 19059488737
105 | 202500000043296 | 2025-11-27 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ACCIONES DE IVC AL SGSSS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO QUE PERMITAN CUMPLIR CON SU COMPETENCIA DE FORMA ÓPTIMA EN PRO DE RESPALDAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN DPTO. DE BOLÍVAR | SEC. DE SALUD | 4597564122 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 45.6373 | 2098205407 | rentas cedidas:4597564122
106 | 202500000044371 | 2025-12-03 | Generación de acciones en el marco del Programa de GUARDIANES DE BOLÍVAR para la Promoción de la Convivencia Ciudadana para la vigencia 2026 en el Departamento de Bolívar | Promover el buen comportamiento ciudadano en los eventos de participación e integración comunitaria y el sentido de pertenencia hacia los espacios públicos de Bolívar, mediante la participación activa de jóvenes como apoyo y orientadores en actividad | SEC. DE SEGURIDAD | 488600000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 40 | 437850000 | EN EJECUCIÓN
107 | 202500000044373 | 2025-12-03 | Desarrollo de las Estrategias, Programas y Acciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC- en la vigencia 2026 en el departamento de Bolívar | Desarrollar las Actividades que permitan el logro de las Metas Trazadas en el PISCC 2024 - 2027 de Bolívar | SEC. DE SEGURIDAD | 9813000000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 50 | 7363579421 | EN EJECUCIÓN
108 | 202500000044374 | 2025-12-03 | Fortalecimiento institucional de la secretaría de seguridad en la vigencia 2026 del departamento de Bolívar | Mejorar la efectividad en la prestación de los servicios y ampliando la cobertura territorial a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Seguridad. | SEC. DE SEGURIDAD | 1511400000 | ICLD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 70 | 1415700000 | EN EJECUCIÓN
109 | 202600000003986 | 2026-01-17 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la articulación institucional y la participación comunitaria para reducir la criminalidad, la violencia y mejorar la convivencia pacífica en el Departamento de Bolívar. | SEC. DE SEGURIDAD | 4000000000 | ICLD | 2026-02-26 | 2026-12-31 | 80 | 3911500000 | EN EJECUCIÓN
115 | 202500000022929 | 2025-05-02 | Construcción del Alcantarillado y optimización del Sistema de Acueducto del corregimiento de Cascajal en el municipio de Magangue del departamento de Bolívar | Construcción del Alcantarillado y optimización del Sistema de Acueducto del corregimiento de Cascajal en el municipio de Magangue del departamento de Bolívar | SEC. SERV. PUB. | 35893389859.17 | ICLD | 2026-03-12 | 2027-09-12 | 35 | 12562686451 | EN EJECUCIÓN
116 | 202500000022929 | 2025-05-02 | Construcción del Alcantarillado y optimización del Sistema de Acueducto del corregimiento de Cascajal en el municipio de Magangue del departamento de Bolívar | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para la Construcción del Alcantarillado y optimización del Sistema de Acueducto del corregimiento de Cascajal en el municipio de Magangue del departamento de Bolívar | SEC. SERV. PUB. | 2512537290 | ICLD | 2026-03-12 | 2027-09-12 | 35 | 0 | EN EJECUCIÓN
117 | 2023002130120 | 2023-02-02 | La optimización del Sistema de Acueducto del municipio de Arenal del sur del departamento de Bolívar | La optimización del Sistema de Acueducto del municipio de Arenal del sur del departamento de Bolívar | SEC. SERV. PUB. | 3806741952.4 | ICLD | 2024-10-25 | N/A | 95 | 36164049 | SUSPENDIDO
118 | 2023002130120 | 2023-02-05 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para la optimización del Sistema de Acueducto del municipio de Arenal del sur del departamento de Bolívar | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para la optimización del Sistema de Acueducto del municipio de Arenal del sur del departamento de Bolívar | SEC. SERV. PUB. | 310635836 | ICLD | 2024-10-26 | N/A | 95 | 2951044 | SUSPENDIDO
119 | 202500000043048 | 2025-11-18 | Apoyo AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VICTIMAS EN TODOS SUS COMPONENTES EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Implementar la política pública de victimas en todos sus componentes en el departamento de Bolivar | SEC VICTIMAS | 2200000000 | ICLD | 2026-02-12 | 2026-12-31 | 15 | 0 | A este corte aun no aparecen en ejecución cuentas pagadas.
121 | 2021002130219 | 2021-06-08 | Construcción DEL COLISEO DE FERIAS DEL NORTE PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ZODES NORTE, DIQUE Y MONTES DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Fortalecer la comercialización de la producción agropecuaria de los municipios de las ZODES Norte, Dique y Montes de María del departamento de Bolívar | SEC. PRIVADA | 447618829 | RECURSOS MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 447618829 | EN EJECUCIÓN
122 | 202500000041748 | 2025-11-10 | Implementación DE LA RUTA DE LA GOBERNANZA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTODELOS MECANISMOS DE DIÁLOGO CON LA CIUDADANÌA Y LA MATERIALIZACIÒN DE ACCIONES QUE GARANTICEN UNA MEJORAENLOS INDICADORES Bolívar | GENERAR CANALES INTERINSTITUCIONALES DE DISCUSIÓN, SOLUCIÓN Y ACERCAMIENTO ENTRE SECTORES QUE CONFLUYAN PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR EL GOBERNADOR EN TERRITORIO, Y QUE COLOQUEN LA INSTITUCIONALIDAD AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN | SEC. PRIVADA | 1848000000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 82 | 1706950000 | EN EJECUCIÓN
123 | 202500000046188 | 2025-11-21 | Inversiones económicas para el desarrollo productivo y comercial de Bolívar, partir de una estrategia de marca territorial y el fortalecimientodel sector artesanal en el departamento de Bolívar | Fortalecer el desarrollo productivo, económico y cultural del departamento de Bolívar, a través de la creación de una marca territorial que posicione la región como destino de eventos, inversión y turismo. | SEC. PRIVADA | 2400000000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 2400000000 | EN EJECUCIÓN
124 | 202500000046195 | 2025-11-27 | Fortalecimiento DEL SECTOR ARTESANAL A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL, PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Fortalecer el desarrollo productivo, económico y cultural del departamento de Bolívar, Colombia, a través de la asistencia técnica y financiera de unidades productivas de moda | SEC. PRIVADA | 800000000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 800000000 | EN EJECUCIÓN
125 | 202500000046855 | 2025-11-24 | mplementación ARTISTICA PANACA VIAJERO EN EL MARCO DE LA MUESTRA DE LA CULTURA AGROPECUARIA Y RURAL A REALIZARSE EN DOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Promover la inserción de los productores agropecuarios y artesanales del departamento de Bolívar mediante la participación en la presentación artística PANACA viajero a realizarse en los municipios de Arjona y Magangué Bolívar. | SEC. PRIVADA | 499800000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 499800000 | EN EJECUCIÓN
126 | 202600000001200 | 2026-01-07 | Fortalecimiento Institucional de los Procesos de Participación Ciudadana y Organización Comunitaria en el Departamento de Bolívar | Fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la construcción de lo público | SEC. PRIVADA | 14728037486.82 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 67 | 9190155221.51 | EN EJECUCIÓN
127 | 202600000007375 | 2026-01-26 | Implementación de estrategias de desarrollo y reactivación económica regional en comunidades urbanas y rurales del departamento de Bolívar | Diseñar e implementar un modelo de emprendimiento con el fin de que se incentive la creación de microempresas dentro las poblaciones del Distrito de Cartagena de Indias, buscando beneficiar principalmente a la población vulnerable y jóvenes visionari | SEC. PRIVADA | 1500000000 | ICLD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100 | 1500000000 | EN EJECUCIÓN
128 | 202600000007541 | 2026-01-29 | Fortalecimiento a las tradiciones equinas para integrar a la comunidad en la sana convivencia del municipio de Bolívar | Fortalecer las tradiciones equinas como una herramienta para integrar a la comunidad, promoviendo la sana convivencia, la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo social y económico local. | SEC. PRIVADA | 150000000 | ICLD | 2026-01-29 | 2026-12-31 | 100 | 150000000 | EN EJECUCIÓN
129 | 202600000007741 | 2026-01-30 | Fortalecimiento al deporte mediante apoyos y/o estimulos a deportistas para el fomento al deporte de alto rendimiento en el departamento de Bolívar | Fortalecer el deporte orientado al fomento del Alto Rendimiento | SEC. PRIVADA | 262010900 | ICLD | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 100 | 262010900 | EN EJECUCIÓN