## PORTADA (hidden)
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN DE MANEJO HIDROSEDIMENTOLÓGICO Y AMBIENTAL DEL SISTEMA DEL CANAL DEL DIQUE
EVALUACION DE CANTIDADES DE OBRA Y LOS PRESUPUESTOS PRELIMINARES DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS
BOGOTÁ, ABRIL DEL 2016
CONTROL DE REVISIONES
REV | FECHA (dd-mm-aaaa) | DESCRIPCIÓN
A |  | Emitido para comentarios internos
CONTROL DE COPIAS
1 | Archivo
Elaboró: Ervin C. Pérez M. Cargo:Ingeniero de Proyectos |  |  | Revisó: Alvaro Díaz Cargo: Director Técnico | Aprobó: Fortunato Carvajal Cargo: Director Proyecto
Firma: |  |  | Firma: | Firma:

## Presupuesto (2)
PROYECTO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL JARILLON DE ISLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Valor Unitario | Valor total
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 7875000
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1875 | 4200 | 7875000
2 | RECUPERACION DIQUE |  |  |  | 1619317800
2.1 | SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL TRANSPORTADO AL 90%PM. INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 11898 | 136100 | 1619317800
3 | REFUERZO GEOTECNICO |  |  |  | 530295900
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENROCADO | M3 | 3803 | 135300 | 514545900
3.2 | ROCERIA EN RASTROJO BAJO | M2 | 3150 | 5000 | 15750000
| Costo directo |  |  |  | 2157488700
| A. I. U. (sugerido) |  |  |  | 647246610
| Administración | % | 22% |  | 474647514
| Imprevistos | % | 3% |  | 64724661
| Utilidad | % | 5% |  | 107874435
| COSTO OBRA |  |  |  | 2804735310
| IVA 19% U |  |  |  | 20496142.65
| COSTO TOTAL OBRA |  |  |  | 2825231452.65
| INTERVENTORIA |  |  |  | 196331471.7
| COSTO TOTAL |  |  |  | 3021562924.35
________________________
RAFAEL ALTAMIRANDA GONZALEZ
T.P: 13202-380607

## Presupuesto
PROYECTO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL JARILLON DE ISLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Valor Unitario | Valor total
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 7987500
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1875 | 4260 | 7987500
2 | RECUPERACION DIQUE |  |  |  | 1620364824
2.1 | SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL TRANSPORTADO AL 90%PM. INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 11898 | 136188 | 1620364824
3 | REFUERZO GEOTECNICO |  |  |  | 531301970
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENROCADO | M3 | 3803 | 135490 | 515268470
3.2 | ROCERIA EN RASTROJO BAJO | M2 | 3150 | 5090 | 16033500
| Costo directo |  |  |  | 2159654294
| A. I. U. (sugerido) |  |  |  | 647896288.2
| Administración | % | 22% |  | 475123944.68
| Imprevistos | % | 3% |  | 64789628.82
| Utilidad | % | 5% |  | 107982714.7
| COSTO OBRA |  |  |  | 2807550582.2
| IVA 19% U |  |  |  | 20516715.793
| COSTO TOTAL OBRA |  |  |  | 2828067297.993
| INTERVENTORIA |  |  |  | 196528540.754
| COSTO TOTAL |  |  |  | 3024595838.747
________________________
RAFAEL ALTAMIRANDA GONZALEZ
T.P: 13202-380607

## 1.1
PROYECTO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL JARILLON DE ISLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
FECHA |  |  | DD |  |  | 9 | MM | 5 | AA | 2023 |  | MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO |  |  | 1 | PRELIMINARES
ITEM: |  |  | 1.1 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | [8 empty] | un. | m2
AREA O LUGAR |  |  | DIMENSIONES | [5 empty] | V. PARCIAL |  | N° DE ELEMENTOS | un | TOTAL
|  |  | AREA |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO
Pasillo
Jarillon |  |  | 1875 |  |  | 2.5 | 750 |  | 1875 |  | 1 | m2 | 1875
TOTAL | [12 empty] | 1875
_______________________
RAFAEL ALTAMIRANDA GONZALEZ
| RAFAEL ALTAMIRANDA GONZALEZ | T.P: 13202-380607

## 2.1
PROYECTO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL JARILLON DE ISLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
FECHA |  | DD |  |  | 9 | MM | 5 | AA | 2023 |  | MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO |  | 2 | RECUPERACION DIQUE
ITEM: |  | 2.1 |  | SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL TRANSPORTADO AL 90%PM. INCLUYE TRANSPORTE | [8 empty] | un. | m3
AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES | [5 empty] | V. PARCIAL |  | N° DE ELEMENTOS | un | TOTAL
|  | AREA |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO
K0+000 - K0+050 |  | 12.6 |  |  | 1 | 50 |  | 630 |  | 1 | m3 | 630
K0+050 - K0+100 |  | 8.88 |  |  | 1 | 50 |  | 444 |  | 1 | m3 | 444
K0+100 - K0+150 |  | 13.51 |  |  | 1 | 50 |  | 675.5 |  | 1 | m3 | 675.5
K0+150 - K0+200 |  | 11.39 |  |  | 1 | 50 |  | 569.5 |  | 1 | m3 | 569.5
K0+200 - K0+250 |  | 9.95 |  |  | 1 | 50 |  | 497.5 |  | 1 | m3 | 497.5
K0+250 - K0+300 |  | 12.89 |  |  | 1 | 50 |  | 644.5 |  | 1 | m3 | 644.5
K0+300 - K0+350 |  | 20.53 |  |  | 1 | 50 |  | 1026.5 |  | 1 | m3 | 1026.5
K0+350 - K0+400 |  | 17.37 |  |  | 1 | 50 |  | 868.5 |  | 1 | m3 | 868.5
K0+400 - K0+450 |  | 22.09 |  |  | 1 | 50 |  | 1104.5 |  | 1 | m3 | 1104.5
K0+450 - K0+500 |  | 26.26 |  |  | 1 | 50 |  | 1313 |  | 1 | m3 | 1313
K0+500 - K0+550 |  | 24.86 |  |  | 1 | 50 |  | 1243 |  | 1 | m3 | 1243
K0+550 - K0+600 |  | 22.94 |  |  | 1 | 50 |  | 1147 |  | 1 | m3 | 1147
K0+600 - K0+650 |  | 19.7 |  |  | 1 | 50 |  | 985 |  | 1 | m3 | 985
K0+650 - K0+700 |  | 14.99 |  |  | 1 | 50 |  | 749.5 |  | 1 | m3 | 749.5
TOTAL | [11 empty] | 11898
RAFAEL ALTAMIRANDA GONZALEZ
T.P: 13202-380607

## 3.1
PROYECTO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL JARILLON DE ISLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
FECHA |  | DD |  |  | 9 | MM | 5 | AA | 2023 |  | MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO |  | 3 | REFUERZO GEOTECNICO
ITEM: |  | 3.1 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENROCADO | [8 empty] | un. | m3
AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES | [5 empty] | V. PARCIAL |  | N° DE ELEMENTOS | un | TOTAL
|  | AREA |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO
Talud izquierdo
K0+000 - K0+050 |  | 199 |  |  | 3.98 | 50 | 0.4 | 79.6 |  | 1 | m3 | 79.6
K0+050 - K0+100 |  | 177.5 |  |  | 3.55 | 50 | 0.4 | 71 |  | 1 | m3 | 71
307230
K0+100 - K0+150 |  | 251.5 |  |  | 5.03 | 50 | 0.4 | 100.6 |  | 1 | m3 | 100.6
K0+150 - K0+200 |  | 190.5 |  |  | 3.81 | 50 | 0.4 | 76.2 |  | 1 | m3 | 76.2
K0+200 - K0+250 |  | 185 |  |  | 3.7 | 50 | 0.4 | 74 |  | 1 | m3 | 74
K0+250 - K0+300 |  | 197.5 |  |  | 3.95 | 50 | 0.4 | 79 |  | 1 | m3 | 79
K0+300 - K0+350 |  | 269 |  |  | 5.38 | 50 | 0.4 | 107.6 |  | 1 | m3 | 107.6
K0+350 - K0+400 |  | 258.5 |  |  | 5.17 | 50 | 0.4 | 103.4 |  | 1 | m3 | 103.4
K0+400 - K0+450 |  | 261.5 |  |  | 5.23 | 50 | 0.4 | 104.6 |  | 1 | m3 | 104.6
K0+450 - K0+500 |  | 309.5 |  |  | 6.19 | 50 | 0.4 | 123.8 |  | 1 | m3 | 123.8
K0+500 - K0+550 |  | 289.5 |  |  | 5.79 | 50 | 0.4 | 115.8 |  | 1 | m3 | 115.8
K0+550 - K0+600 |  | 281 |  |  | 5.62 | 50 | 0.4 | 112.4 |  | 1 | m3 | 112.4
K0+600 - K0+650 |  | 239.5 |  |  | 4.79 | 50 | 0.4 | 95.8 |  | 1 | m3 | 95.8
K0+650 - K0+700 |  | 206 |  |  | 4.12 | 50 | 0.4 | 82.4 |  | 1 | m3 | 82.4
K0+700 - K0+750 |  | 197.5 |  |  | 3.95 | 50 | 0.4 | 79 |  | 1 | m3 | 79
____________________________
RAFAEL ALTAMIRNADA GONZALEZ
T.P: 13202-380607
Talud derecho
K0+000 - K0+050 |  | 279 |  |  | 5.58 | 50 | 0.4 | 111.6 |  | 1 | m3 | 111.6
K0+050 - K0+100 |  | 195 |  |  | 3.9 | 50 | 0.4 | 78 |  | 1 | m3 | 78
307230
K0+100 - K0+150 |  | 225 |  |  | 4.5 | 50 | 0.4 | 90 |  | 1 | m3 | 90
K0+150 - K0+200 |  | 243 |  |  | 4.86 | 50 | 0.4 | 97.2 |  | 1 | m3 | 97.2
K0+200 - K0+250 |  | 291 |  |  | 5.82 | 50 | 0.4 | 116.4 |  | 1 | m3 | 116.4
K0+250 - K0+300 |  | 302 |  |  | 6.04 | 50 | 0.4 | 120.8 |  | 1 | m3 | 120.8
K0+300 - K0+350 |  | 352.5 |  |  | 7.05 | 50 | 0.4 | 141 |  | 1 | m3 | 141
K0+350 - K0+400 |  | 304.5 |  |  | 6.09 | 50 | 0.4 | 121.8 |  | 1 | m3 | 121.8
K0+400 - K0+450 |  | 379.5 |  |  | 7.59 | 50 | 0.4 | 151.8 |  | 1 | m3 | 151.8
K0+450 - K0+500 |  | 378 |  |  | 7.56 | 50 | 0.4 | 151.2 |  | 1 | m3 | 151.2
K0+500 - K0+550 |  | 422 |  |  | 8.44 | 50 | 0.4 | 168.8 |  | 1 | m3 | 168.8
K0+550 - K0+600 |  | 382 |  |  | 7.64 | 50 | 0.4 | 152.8 |  | 1 | m3 | 152.8
K0+600 - K0+650 |  | 375 |  |  | 7.5 | 50 | 0.4 | 150 |  | 1 | m3 | 150
K0+650 - K0+700 |  | 324 |  |  | 6.48 | 50 | 0.4 | 129.6 |  | 1 | m3 | 129.6
K0+700 - K0+750 |  | 299.5 |  |  | 5.99 | 50 | 0.4 | 119.8 |  | 1 | m3 | 119.8
K0+750 - K0+800 |  | 247.5 |  |  | 4.95 | 50 | 0.4 | 99 |  | 1 | m3 | 99
K0+800 - K0+850 |  | 275 |  |  | 5.5 | 50 | 0.4 | 110 |  | 1 | m3 | 110
K0+850 - K0+900 |  | 396.5 |  |  | 7.93 | 50 | 0.4 | 158.6 |  | 1 | m3 | 158.6
K0+900 - K0+950 |  | 323.5 |  |  | 6.47 | 50 | 0.4 | 129.4 |  | 1 | m3 | 129.4
TOTAL | [11 empty] | 3803

## 3.2
PROYECTO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL JARILLON DE ISLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
} |  | DD |  |  | 9 | MM | 5 | AA | 2023 |  | MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO |  | 3 | REFUERZO GEOTECNICO
ITEM: |  | 3.2 |  | ROCERIA EN RASTROJO BAJO | [8 empty] | un. | m2
AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES | [5 empty] | V. PARCIAL |  | N° DE ELEMENTOS | un | TOTAL
|  | AREA |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO
Jarillon
|  | 3150 |  |  | 4.2 | 750 |  | 3150 |  | 1 | m3 | 3150
TOTAL | [11 empty] | 3150
RAFAEL ALTAMIRANDA GONZALEZ
T.P: 13202-380607

## cronograma
PROYECTO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL JARILLON DE ISLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR | [5 empty] | CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
PRESUPUESTO GENERAL
[6 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Valor Unitario (Referencia) | Valor total | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 7987500
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1875 | 4260 | 7987500 | MES 1 S1: 3993750; MES 1 S2: 3993750
2 | RECUPERACION DIQUE |  |  |  | 1620364824
2.1 | SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL TRANSPORTADO AL 90%PM. INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 11898 | 136188 | 1620364824 |  | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4 | 162036482.4
3 | REFUERZO GEOTECNICO |  |  |  | 531301970
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENROCADO | M3 | 3803 | 135490 | 515268470 | MES 2 S6: 85878078.3333; MES 2 S7: 85878078.3333; MES 2 S8: 85878078.3333; MES 3 S9: 85878078.3333; MES 3 S10: 85878078.3333; MES 3 S11: 80000000; MES 3 S12: 5878078.3333
3.2 | ROCERIA EN RASTROJO BAJO | M2 | 3150 | 5090 | 16033500 | MES 1 S2: 4008375; MES 1 S3: 4008375; MES 1 S4: 4008375; MES 2 S5: 4008375
| Costo directo |  |  |  | 2159654294 | 3993750 | 170038607.4 | 166044857.4 | 166044857.4 | 166044857.4 | 247914560.7333 | 247914560.7333 | 247914560.7333 | 247914560.7333 | 247914560.7333 | 242036482.4 | 5878078.3333
| A. I. U. |  |  |  | 647896288.2
| Administración | % | 22% |  | 475123944.68 | 878625 | 37408493.628 | 36529868.628 | 36529868.628 | 36529868.628 | 54541203.3613 | 54541203.3613 | 54541203.3613 | 54541203.3613 | 54541203.3613 | 53248026.128 | 1293177.2333
| Imprevistos | % | 3% |  | 64789628.82 | 119812.5 | 5101158.222 | 4981345.722 | 4981345.722 | 4981345.722 | 7437436.822 | 7437436.822 | 7437436.822 | 7437436.822 | 7437436.822 | 7261094.472 | 176342.35
| Utilidad | % | 5% |  | 107982714.7 | 199687.5 | 8501930.37 | 8302242.87 | 8302242.87 | 8302242.87 | 12395728.0367 | 12395728.0367 | 12395728.0367 | 12395728.0367 | 12395728.0367 | 12101824.12 | 293903.9167
| COSTO OBRA |  |  |  | 2807550582.2 | 5191875 | 221050189.62 | 215858314.62 | 215858314.62 | 215858314.62 | 322288928.9533 | 322288928.9533 | 322288928.9533 | 322288928.9533 | 322288928.9533 | 314647427.12 | 7641501.8333
| INTERVENTORIA |  |  |  | 196528540.754 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962 | 16377378.3962
| COSTO TOTAL |  |  |  | 3004079122.954 | 21569253.3962 | 237427568.0162 | 232235693.0162 | 232235693.0162 | 232235693.0162 | 338666307.3495 | 338666307.3495 | 338666307.3495 | 338666307.3495 | 338666307.3495 | 331024805.5162 | 24018880.2295
[5 empty] | % PROGRAMADO EJECUCION | 0.1849% | 7.873% | 7.688% | 7.688% | 7.688% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.21% | 0.2722%
[5 empty] | % ACUMULADO | 0.1849% | 8.058% | 15.75% | 23.44% | 31.12% | 42.6% | 54.08% | 65.56% | 77.04% | 88.52% | 99.73% | 100%
_____________________________________
RAFAEL ALTAMIRANDA GONZALEZ
T.P: 13202-380607

## Item 1.1 (hidden)
No. ITEM: |  | 1.1 |  | DESC. ITEM: |  |  | Localizacion y replanteo
UNIDAD: |  | M2 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
[8 empty] | $ - |  | $ -
[8 empty] | $ - |  | $ -
[8 empty] | $ - |  | $ -
[8 empty] | $ - |  | $ -
[8 empty] | $ - |  | $ -
[8 empty] | $ - |  | $ -
[8 empty] | $ - |  | $ -
HM | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 2000 | 10 | 200
[9 empty] | SUB-TOTAL | 200
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
M11 | Varas de madera |  |  |  |  | und |  | 4500 | 0.1 | 450
M2 | Clavos y puntillas variadas |  |  |  |  | Kg |  | 3800 | 0.1 | 380
M3 | Alambre negro para amarres |  |  |  |  | Kg |  | 2800 | 0.099465 | 278.5019
M10 | Polisombra |  |  |  |  | m2 |  | 2200 | 0.01 | 22
M12 | Señalización preventiva, avisos, vallas |  |  |  |  | Und |  | 350000 | 0.001 | 350
M13 | Cinta de seguridad |  |  |  |  | ml |  | 900 | 0.01 | 9
[9 empty] | SUB-TOTAL | 1489.5019
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
[8 empty] | 0 | $ - | $ -
[8 empty] | 0 | $ - | $ -
[9 empty] | SUB-TOTAL | $ -
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
C1 | CUAD. TOPOGRAFICA |  |  |  |  | JOR |  | 309074.72 | 150 | 2060.4981
[8 empty] | $ - |  | $ -
[8 empty] | $ - |  | $ -
[9 empty] | SUB-TOTAL | 2060.4981
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3750

## Item 1.2 (hidden)
No. ITEM: |  | #REF! |  | DESC. ITEM: |  |  | EXCAVACIONES A MAQUINA SIN RETIRO
UNIDAD: |  | M3 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
E16 | Retroexcavadora de oruga |  |  |  |  | M. PESADA |  | 190000 | 21.7143 | 8749.9999
HM | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 164.03 | 1 | 164.03
[9 empty] | SUB-TOTAL | 8914.0299
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
C3 | CUAD. OC 1:4 |  |  |  |  | JOR |  | 456258.19 | 160.8826 | 2835.9701
$ -
$ -
[9 empty] | SUB-TOTAL | 2835.9701
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 11750

## INSUMOS (hidden)
ITEM | INSUMOS | UN | V. UNITARIO |  |  | fm | 1.1319
| Acarreo | m3-km | 1131.9 | 1000 | 0 | FECHA | MAYO 2016
| Acarreo de material afirmado (Cantera Buenavista) | m3-km | 1131.9 | 1000 | 0
| Acarreo de material afirmado (Cantera Cascajal) | m3-km | 1131.9 | 1000 | 0
| Acarreo de material afirmado (Cantera sugerida Gravitrans) | m3-km | 1131.9 | 1000 | 0
| Acero de refuerzo | kg | 4044.2787 | 3573 | 0
| Acero de refuerzo Fy 4200 Kg/cm2 - insumo | kg | 2297.757 | 2030 | 0
| Afirmado | m3 | 63386.4 | 56000 | 0
| Afirmado - Cantera sugerida Buenavista | m3 | 63386.4 | 56000 | 0
| Afirmado - Cantera sugerida Cascajal | m3 | 73528.224 | 64960 | 0
| Afirmado - Cantera sugerida Transagrecar | m3 | 22977.57 | 20300 | 0
| Agua | Lts | 22.638 | 20 | 0
| Alambre | kg | 3678.675 | 3250 | 0
| Alambre de púas calibre 14-rollo por 500m | un | 161748.51 | 142900 | 0
| Alambre negro | kg | 3987.6837 | 3523 | 0
| Alquiler de remolcador (400hp - Cap. 1.200 Ton) | mes | 92800000
| Alquiler de barcaza tipo bongo (Cap. 180 Ton) | mes | 52200000
| Anclaje 1/2" L=0,40 m | kg | 4044.2787 | 3573 | 0
| Angulo 2 1/2" X 2 1/2" x 0,10 (6.00m) | un | 33957 | 30000 | 0
| Antisol | kg | 8715.63 | 7700 | 0
| Árbol frutal tipo mango o similar | un | 22638 | 20000 | 0
| Árbol maderable tipo roble o similar | un | 22638 | 20000 | 0
| Arena de dragado | m3 | 1575.6048 | 1392 | 0
| Arena de rio | m3 | 56029.05 | 49500 | 0
| Arena para concreto | m3 | 58000
| Arrancador de dos pulsadores | un | 441441 | 390000 | 0
| Arrancador de dos pulsadores - 1Hp | un | 405912.9228 | 358612 | 0
| Ayudante | dia | 36673.56 | 32400 | 0
| Ayudante eléctrico | dia | 36673.56 | 32400 | 0
| Baño de obra para oficina - Inc. 2 aseos | mes | 600000
| Baño de obra para obra - Inc. 2 aseos | mes | 600000
| Base granular - insumo (inc. Acarreo) | m3 | 67517.835 | 59650 | 0
| Bentonita | m3 | 56595 | 50000 | 0
| Bisagra tipo T 2 1/4" | un | 1697.85 | 1500 | 0
| Bolsacreto | un | 22977.57 | 20300 | 0
| Bolsas de lona | un | 1000 |  |  |  |  | Bolsa para bolsacreto
| Bomba para concreto | m3 | 52520.16 | 46400 | 0
| Bomba eléctrica sumergible Potencia 1.00 HP | un | 1378654.2 | 1218000 | 0
| Bomba eléctrica sumergible Potencia 2.00 HP | un | 905520 | 800000 | 0
| Buldócer (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 147147 | 130000 | 0
| Buzo (inc. equipo) | dia | 630000
| Cable de cobre #12 AWG, conectores, marquillas y accesorios | glb | 47200.23 | 41700 | 0
| Cadenero 1 | dia | 84892.5 | 75000 | 0
| Cadenero 2 | dia | 56595 | 50000 | 0
| Candado | un | 6791.4 | 6000 | 0
| Campamento de obra tipo oficina 20´ - Inc. Aire acondicionado | mes | 800000
| Campamento de obra tipo bodega 20´ - Inc. Aire acondicionado | mes | 800000
| Carrotanque 10000 Lts (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 67914 | 60000 | 0
| Cemento gris (bulto 50 kg) | un | 29995.35 | 26500 | 0
| Charnela rectangular h=1,0 m ; a=1,5 m | un | 13436363.8332 | 11870628 | 0
| Charnela rectangular h=1,0 m ; a=1.0 m | un | 10074023.19 | 8900100 | 0
| Charnela rectangular h=1,0 m ; a=2 m | un | 15514717.8648 | 13706792 | 0
| Charnela rectangular h=1,0 m ; a=2.50 m | un | 22025642.1 | 19459000 | 0
| Charnela rectangular h=1,0 m ; a=3 m | un | 27460559.5572 | 24260588 | 0
| Charnela rectangular h=1,5 m ; a=1.5 m | un | 18683521.7184 | 16506336 | 0
| Charnela rectangular h=2,0 m ; a=2,0 m | un | 28862979.1296 | 25499584 | 0
| Charnela, tipo pestaña, redonda D=0,90 m | un | 7861348.8492 | 6945268 | 0
| Cinta tipo Sika O-22 o equivalente (rollo por 15m) | un | 616455.378 | 544620 | 0
| Cinta tipo Sika V-15 o equivalente (rollo por 30m) | un | 706758.36 | 624400 | 0
| Compactador llantas (incl. Movilización y desmovilización) | $/Hora | 158466 | 140000 | 0
| Compactador vibratorio (incl. Movilización y desmovilización) | $/Hora | 88987.7142 | 78618 | 0
| Compresor de dos martillos (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 92815.8 | 82000 | 0
| Concreto ciclópeo | m3 | 592010
| Concreto 14 Mpa | m3 | 442583.0871 | 391009 | 0
| Concreto 180 kg/cm2 | m3 | 544183.563 | 480770 | 0
| Concreto de 140 kg/cm2 | m3 | 442583.0871 | 391009 | 0
| Concreto de 210 kg/cm2 | m3 | 574501.5045 | 507555 | 0
| Concreto de 280 kg/cm2 | m3 | 675892.5789 | 597131 | 0
| Concreto de limpieza de 140 kg/cm2 | m3 | 442583.0871 | 391009 | 0
| cortadora de pavimento (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 28297.5 | 25000 | 0
| Compactador manual de rodillo (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 28297.5 | 25000 | 0
| Correa en V | un | 32825.1 | 29000 | 0
| Durmiente ordinario 2,90x0,04x0,04 | un | 5093.55 | 4500 | 0
| Elementos de fijación 1" | un | 328.251 | 290 | 0
| Elementos para instalación | glb | 1131.9 | 1000 | 0
| Elementos para instalación - Charnela 1*1 | glb | 302220.6957 | 267003 | 0
| Elementos para instalación - Charnela 1*2 | glb | 465441.5359 | 411203.76 | 0
| Elementos para instalación - Charnela 1*1,50 | glb | 403090.915 | 356118.84 | 0
| Elementos para instalación - Charnela 1*2,50 | glb | 660769.263 | 583770 | 0
| Elementos para instalación - Charnela 1*3 | glb | 823816.7867 | 727817.64 | 0
| Elementos para instalación - Charnela 1,50*1,50 | glb | 560505.6516 | 495190.08 | 0
| Elementos para instalación - Charnela 2*2 | glb | 865889.3739 | 764987.52 | 0
| Elementos para instalación - Charnela diámetro 0,90m | glb | 235840.4655 | 208358.04 | 0
| Equipo de oxicorte | $/hora | 22638 | 20000 | 0
| Equipo de soldadura | Dia | 59085.18 | 52200 | 0
| Equipo para batimetría | mes | 10000000
| Equipo para transporte fluvial | mes | 10000000
| Etiqueta de identificación | un | 2263.8 | 2000 | 0
| Fertilizantes y plaguicidas | kg | 2525.0425 | 2230.8 | 0
| Filtro de aceite | un | 124735.38 | 110200 | 0
| Filtro de aire | un | 39390.12 | 34800 | 0
| Filtro de cobustibe | un | 59085.18 | 52200 | 0
| Formaleta | glb | 45276 | 40000 | 0
| Formaleta de borde | m2/dia | 1075.305 | 950 | 0
| Formaleta textil tipo Colchacreto articulado o similar | m2 | 22040
| Geotextil NT 1600 | m2 | 3370.7982 | 2978 | 0
| Geotextil NT 2500 | m2 | 7292.8317 | 6443 | 0
| Geotextil NT 2500 - insumo | m2 | 5659.5 | 5000 | 0
| Grafil para mampostería | kg | 2931.621 | 2590 | 0
| Grama | m2 | 4414.41 | 3900 | 0
| Grapas | lb | 5093.55 | 4500 | 0
| Grava 1/4" | m3 | 101871 | 90000 | 0
| Grúa telescópica | $/hora | 199371.4774 | 176138.7732 | 0
| Herramienta menor | % | 11.319 | 10 | 0
| Hilo de poliester | m | 30
| Impermeabilizante integral | kg | 7235.1048 | 6392 | 0
| Inmunizante tipo Merulex o similar - Cuñete | un | 234190.11 | 206900 | 0
| Lámina de icopor de 1.00*1.00*0.01 | un | 7357.35 | 6500 | 0
| Liston en madera e=0,01 m (2.00 x 0.10) | un | 8489.25 | 7500 | 0
| Luminaria tipo T5 1x54W o similar | un | 211393.644 | 186760 | 0
| Malla electrosoldada - insumo | kg | 2931.621 | 2590 | 0
| Malla eslabonada - Rollo por 1.80*10m de 8cm*10cm | un | 199445.3076 | 176204 | 0
| Malla triple torsión | m2 | 15000 | 0 | -15000
| Mamposteria | m2 | 79251.1104 | 70016 | 0
| Manguera de descarga | m | 113190 | 100000 | 0
| Manguera de descarga - Bomba 250l/s | m | 362887.14 | 320600 | 0
| Manguera de descarga - diám. Mayor | m | 135828 | 120000 | 0
| Manguera flexible reforzada 2" | m | 11319 | 10000 | 0
| Manto edil foil e=3mm | m2 | 123377.1 | 109000 | 0
| Manto Temporal para control de erosión | m2 | 3452.295 | 3050 | 0
| Máquina para coser geotextil | $/hora | 5659.5 | 5000 | 0
| Martillo percutor | $/hora | 585825.2268 | 517559.172 | 0
| Material de Cantera | m3 | 9055.2 | 8000 | 0
| Material de Cantera Tramo Santa Lucía - Villa Rosa | m3 | 17331.6528 | 15312 | 0
| Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-2 - insumo | m3 | 459551.4 | 406000 | 0
| Mezcladora (incl. Movilización y desmovilización) | Dia | 81496.8 | 72000 | 0
| Mixer - 6M3 | $/hora | 300000
| Motobomba (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 41031.375 | 36250 | 0
| Motoniveladora (incl. Movilización y desmovilización) | $/Hora | 158466 | 140000 | 0
| Motosierra (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 12450.9 | 11000 | 0
| Niple galvanizado diámetro 1" | un | 3447.7674 | 3046 | 0
| Oficial | dia | 53384.9316 | 47164 | 0
| Oficial eléctrico | dia | 53384.9316 | 47164 | 0
| Operador de Red | dia | 36673.56 | 32400 | 0
| Pañete impermeabilizado | m2 | 31693.2 | 28000 | 0
| Perforación en suelo | m | 232039.5 | 205000 | 0
| Piedra media zonga < 30cm | m3 | 72215.22 | 63800 | 0
| Piedra media zonga 0.30-0.40m Tramo Santa Lucía - Villa Rosa | m3 | 137208.918 | 121220 | 0
| Pintura | m2 | 28297.5 | 25000 | 0
| Pintura anticorrosiva | gal | 36220.8 | 32000 | 0
| Platina 1/4" x0,15x0,15 m | m | 3961.65 | 3500 | 0
| Platina 3/8" x0,40x0,10 m | m | 5093.55 | 4500 | 0
| Poste en madera L= 4.00M; Diám. 0.10M | un | 47426.61 | 41900 | 0
| Puerta metálica | un | 339570 | 300000 | 0
| Puesta a tierra, varilla 5/8", registro, cable de cobre #10 AWG, conector varilla, cable y accesorios | glb | 125867.28 | 111200 | 0
| Pulidora electrica (incl. Movilización y desmovilización) | dia | 45276 | 40000 | 0
| Puntilla | lb | 2241.162 | 1980 | 0
| Rana (incl. Movilización y desmovilización) | $/dia | 58349.445 | 51550 | 0
| Repisa en ordinario - 3M | un | 10000
| Retrocargador (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 68739.1551 | 60729 | 0
| Retroexcavadora en orugas (incl. Movilización y desmovilización) | $/hora | 147147 | 130000 | 0
| Retroexcavadora tipo 310K de llantas | $/hora | 147147 | 130000 | 0
| Sika grout 212 (tarro por 30kg) | un | 79233 | 70000 | 0
| Sikaflex - Cartucho por 300cc | un | 24290.574 | 21460 | 0
| Sikaflex-1CSL (cartucho de 300cc) | un | 27573.084 | 24360 | 0
| Soldadura | kg | 17544.45 | 15500 | 0
| Subbase granular - insumo (incl. Acarreo) | m3 | 62255
| Suministro e instalación grava 3" Tramo Santa Lucía Villa Rosa | m3 | 50550.654 | 44660 | 0
| Suministro e instalación grava 3" - G02 | m3 | 66306.702 | 58580 | 0
| Suministro e instalación grava 3" - G03 | m3 | 66306.702 | 58580 | 0
| Taladro rotopercutor | dia | 56595 | 50000 | 0
| Tapón en madera - diámetro variable | un | 1131.9 | 1000 | 0
| Tierra negra | m3 | 34862.52 | 30800 | 0
| Topografia Equipo | $/hora | 8489.25 | 7500 | 0
| Topografo | dia | 101871 | 90000 | 0
| Triturado 3/4" | m3 | 79233 | 70000 | 0
| Tuberia en concreto clase 2 - 36" (0,90 m) | un | 1244412.6715 | 1099401.6004 | 0
| Tuberia PVC-S 4" | un | 165000
| Vara tipo corredor - 3M | un | 7500
| Vibrador para concretos | $/hora | 6072.6435 | 5365 | 0
| Vibrocompactador (inc. movilización y desmovilización) | $/Hora | 147712.95 | 130500 | 0
| Volqueta 15 m3 | m3-km | 1131.9 | 1000 | 0
# | APUS ANIDADOS | un | V. UNITARIO | ESP | ITEM DE PAGO
1 | Localización y replanteo topográfico | mes | #REF! | 11 P | P 11.2
2 | Localización y replanteo batimétrico | mes | #REF! | 11 P | P 11.3
4 | Extracción de pilotes en madera | un | #REF! | 37 P | 37.01.01
5 | Desmonte y limpieza | Ha | #REF! | 1 P | P 1.2
7 | Excavación Mecánica (incl. Retiro) | m3 | #REF! | 10 P REV 1 | P 10.1
8 | Recuperación manual de talud con bolsas rellenas con material común | m3 | #REF! | 40 P | P 40.1
9 | Geotextil no tejido tipo NT 2500 o similar | m2 | #REF! | 15 P | P 15.1
10 | Protección de talud mediante formaleta textil tipo Colchacreto articulado o similar – inc. concreto fluido 20N/mm2 (2.900psi). | m2 | #REF! | 38 P | 38.01.01
10A | Concreto 20N/mm2 (2.900psi) fluido para formaleta textil | m3 | #REF! | INV 630.13 | INV 630.6
11 | Alquiler de remolcador (400hp - Cap. 1.200 Ton) más barcaza (Cap. 180 Ton) | día | #REF! | 39 P | 39.01.01
12 | Siembra de árbol maderable tipo Roble o similar | un | #REF! | 30 P | P 30.1
13 | Siembra de árbol frutal tipo Mango o similar | un | #REF! | 30 P | P 30.2
14 | Acarreo | m3-km | #REF! | INV 900.13 | INV 900.2
15 | Roca diámetro 0.20m a 0.40m; peso 10 y 60kg | m3 | #REF! | 12 P | P 12.2
16 | Descapote de capa orgánica | m3 | #REF! | 1 P | P 1.2
18 | Excavación para conformación de piscinas en botadero | m3 | #REF! | 10 P REV 1 | P 10.3
19 | Excavación Mecánica bajo agua (incl. Retiro) | m3 | #REF! | 10 P REV 1 | P 10.4
20 | Relleno manual con material de excavación | m3 | #REF! | 2 P REV 1 | P 2.3
21 | Suministro e instalación de afirmado | m3 | #REF! | INV 311.13 | INV 311.1
22 | Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes (inc. retiro) | m3 | #REF! | INV 465.13 | INV 465.1
23 | Sub base granular | m3 | #REF! | INV 320.13 | INV 320.1
24 | Base granular | m3 | #REF! | INV 330.13 | INV 330.1
25 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | m3 | #REF! | INV 400.13 | INV 400.1

## EJERCICIO BUZO (hidden)
COSTO POR HORA DE BUZO | 120000 | POR SEGURIDAD SE DEBEN TENER DOS BUZOS
HORAS POR DIA | 4
COSTO POR DIA DE BUZO | 480000
DIAS PARA INST. COLCHACRETO | 60
COSTO TOTAL DE BUZO | 28800000
COSTO POR DIA DE EQUIPO PARA BUZO | 150000
DIAS PARA INST. COLCHACRETO | 60
COSTO TOTAL DE EQUIPO PARA BUZO | 9000000
COSTO TOTAL BUZO+EQUIPO | 37800000
COSTO TOTAL BUZO+EQUIPO (2) | 75600000
CANT. DE COLCHACRETO (M2) | 14819.5
COSTO DE BUZO+EQUIPO POR M2 | 5101.3867
COSTO DE BUZO+EQUIPO POR DIA | 630000

## Item 1.3 (hidden)
No. ITEM: |  | 1.3 |  | DESC. ITEM: |  |  | RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA HASTA LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADOS
UNIDAD: |  | M3 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
E16 | Retroexcavadora de oruga |  |  |  |  | M. PESADA |  | 190000 | 10 | 19000
HM | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 164 | 1 | 164
[9 empty] | SUB-TOTAL | 19164
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
T1 | TRANS. MATERIAL |  | 1 |  |  | 10 |  | 22.584 | 1500 | 33876
[9 empty] | SUB-TOTAL | 33876
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 53040

## Item 1.4 (hidden)
No. ITEM: |  | 1.4 |  | DESC. ITEM: |  |  | ACARREO DE MATERIALES ADICIONAL PARA DISPOSICION EN BOTADEROS
UNIDAD: |  | M3 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
HM | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 164.03 | 1 | 164.03
[9 empty] | SUB-TOTAL | 164.03
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
C3 | CUAD. OC 1:4 |  |  |  |  | JOR |  | 456258.19 | 141.3015 | 3228.97
[9 empty] | SUB-TOTAL | 3228.97
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3393

## Item 1.5 (hidden)
No. ITEM: |  | 1.5 |  | DESC. ITEM: |  |  | #REF!
UNIDAD: |  | M3 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
M7 | Pago de derechos de Botadero con Licencia de |  |  |  |  | m3 |  | 12599 | 1 | 12599
[9 empty] | SUB-TOTAL | 12599
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
[9 empty] | SUB-TOTAL | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 12599

## Item 2.1 (hidden)
No. ITEM: |  | 2.1 |  | DESC. ITEM: |  |  | SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL TRANSPORTADO AL 90%PM. INCLUYE TRANSPORTE
UNIDAD: |  | M3 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
E16 | Retroexcavadora de oruga |  |  |  |  | M. PESADA |  | 190000 | 12.4 | 15322.5806
E6 | Vibrocompactador 10 Ton |  |  |  |  | M. PESADA |  | 120000 | 12.4 | 9677.4194
E7 | Volqueta de 15 mts |  |  |  |  | M. PESADA |  | 110000 | 12.4 | 8870.9677
E9 | Carrotanque con flauta |  |  |  |  | M. PESADA |  | 90000 | 12.4 | 7258.0645
E24 | Bulldozer |  |  |  |  | M. PESADA |  | 150000 | 12.4 | 12096.7742
HM | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 222.54 | 1 | 222.54
[9 empty] | SUB-TOTAL | 53448.3465
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
M5 | Material Seleccionado |  |  |  |  | m3 |  | 60000 | 1.3 | 78000
M6 | Agua |  |  |  |  | Lt |  | 120 | 18.1423 | 2177.0716
138188
[9 empty] | SUB-TOTAL | 80177.0716
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
C3 | CUAD. OC 1:4 |  |  |  |  | JOR |  | 456258.19 | 100 | 4562.5819
[9 empty] | SUB-TOTAL | 4562.5819
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 138188

## Item 3.1 (hidden)
No. ITEM: |  | 3.1 |  | DESC. ITEM: |  |  | SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL TRANSPORTADO AL 90%PM. INCLUYE TRANSPORTE
UNIDAD: |  | M3 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
E21 | Mezcladora de concreto |  |  |  |  | E. MENOR |  | 45000 | 1.6133 | 27892.2962
HM | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 222.54 | 1 | 222.54
[9 empty] | SUB-TOTAL | 28114.8362
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
M8 | Mortero 1:4 |  |  |  |  | m3 |  | 395000 | 0.05 | 19750
M17 | Aditivos para concretos y morteros |  |  |  |  | Und |  | 25000 | 0.02 | 500
| Canrto rodado seleccionado |  |  |  |  | m3 |  | 100000 | 0.8 | 80000
[9 empty] | SUB-TOTAL | 100250
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
C3 | CUAD. OC 1:4 |  |  |  |  | JOR |  | 456258.19 | 50 | 9125.1638
[9 empty] | SUB-TOTAL | 9125.1638
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 137490

## Item 3.2 (hidden)
No. ITEM: |  | 3.2 |  | DESC. ITEM: |  |  | ROCERIA EN RASTROJO BAJO
UNIDAD: |  | m2 |  | CANT:
I. EQUIPO
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
E16 | Retroexcavadora de oruga |  |  |  |  | M. PESADA |  | 190000 | 75 | 2533.3333
E7 | Volqueta de 15 mts |  |  |  |  | M. PESADA |  | 110000 | 75 | 1466.6667
HM | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 160.41 | 1 | 160.41
[9 empty] | SUB-TOTAL | 4160.41
II. MATERIALES EN OBRA
ID | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR - UNIT.
SUB-TOTAL
III. TRANSPORTES
ID | MATERIAL |  | VOL - PESO O CANT. |  |  | DISTANCIA |  | M3-KM | TARIFA | VALOR - UNIT.
SUB-TOTAL
IV. MANO DE OBRA
ID | CUADRILLA |  |  |  |  | UNIDAD |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR - UNIT.
C2 | CUAD. OC 1:2 |  |  |  |  | JOR |  | 281185.7 | 302.4835 | 929.5902
[9 empty] | SUB-TOTAL | 929.5902
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 5090.0002