## Hoja1
|  |  | GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | [17 empty] | Código:
|  |  | DIRRECIÓN ADMINISTRATIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA | [17 empty] | Versión: 1
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD SALUD Y EN EL TRABAJO | [17 empty] | Fecha de aprobación:
Este documento se realiza en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 que compila el decreto 1443 de 2014 el cual establece el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo; de igual manera la resolución 0312 de 2019 que establece los requisitos mínimos del SG-SST que deben ser implementados teniendo en cuenta el número de trabajadores y el nivel de riesgo de la empresa, todo esto con el fin de incrementar el nivel de desempeño de la Gobernación de Bolívar en temas relacionados a la seguridad y salud de los trabajadores.
Objetivo: Establecer las actividades para cumplir los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad con el fin de prevenir los accidentes y enfermedades laborales, además de promover la salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo seguros.
Alcance: Aplica para todos los funcionarios, y contratistas de la Gobernación de Bolívar y sus áreas de trabajo.
Año preparación: (d/m/a): 23-01-2023
Responsable del plan:
Año vigencia: 2023
NO | CATEGORÍA DE LA ACTIVIDAD (PHVA) | ACTIVIDAD | OBJETIVO SST RELACIONADO | METAS | RESPONSABLE O LÍDER DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | T | P | % de cumplimiento | Observaciones
1 | PLANEAR | Realizar la evaluación inicial del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Seguimiento a estándares mínimos del SG-SST Res 0312 de 2019). | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Diligenciar el 100% de la matriz de evaluación inicial del sistema de gestión de SST para la vigencia 2023. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | Evaluación inicial realizada | Matriz de Evaluación Inicial diligenciada | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
2 |  | Realizar la evaluación y actualización de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos teniendo en cuenta la pertinencia de esta. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Realizar el 100% de actividades de evaluación y actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo. | Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Política de seguridad y salud en el trabajo evaluada y actualizada | Acta de reunión de actualización de la política | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
3 |  | Elaborar el presupuesto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos financieros asignados. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Realizar el 100% de actividades necesarias para la elaboración del presupuesto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | P.E Bienestar Social Director de Función Pública | Presupuesto asignado para las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Certificado de disponibilidad presupuestal Registro presupuestal | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
4 |  | Diseñar las actividades para los programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ( medicina preventiva y del trabajo , musculoesquelético, seguridad vial, entre otros). | 4. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Diseñar los programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de programas de SST diseñados para la vigencia 2023/# de programas requeridos)*100 | Programas del SGSST | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
5 |  | Elaborar plan de capacitación de Seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la priorización de peligros de la entidad. | 4. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Desarrollar el 100% de las actividades establecidas para la formulación del plan de capacitación del SG-SST. | Contratista Responsable del SG-SST COPASST ARL Positiva | (# de actividades ejecutadas para la formulación del plan de capacitación/# de actividades programadas para la formulación del plan de capacitación)*100 | Plan de capacitación SG-SST | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
6 |  | Realizar la actualización y divulgación del plan de emergencia, teniendo en cuenta las disposiciones legales aplicables y los cambios que puedan afectar la salud y seguridad en la Gobernación de Bolívar | 4. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Desarrollar el 100% de las actividades establecidas para la actualización del plan de emergencias SG-SST. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades ejecutadas para la formulación del plan de emergencias/# de actividades programadas para la formulación del plan de emergencias)*100 | Plan de emergencias Actualizado | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
7 | HACER | Reportar al ministerio de trabajo los resultados de la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las fechas establecidas por este. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Realizar el reporte anual de la evaluación inicial del SG-SST al ministerio de trabajo. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | Evaluación inicial realizada y reportada | Formulario del ministerio de trabajo Diligenciado | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
8 |  | Proponer a la alta dirección la gestión para la realización de los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso a los empleados de la gobernación de Bolívar para la vigencia 2023. | 1. Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros. | Desarrollar el 100% de las actividades programadas para la gestión de los exámenes médicos ocupacionales. | P.E. de Bienestar Laboral Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades ejecutadas para la gestión de los exámenes médicos ocupacionales/# de actividades programadas para la gestión de los exámenes médicos ocupacionales)*100 | Actas de reunión Oficios de solicitudes sobre el particular | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
9 |  | Realizar las elecciones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y del comité de convivencia laboral (COCOLA) para la nueva vigencia de estos. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Desarrollar el 100% de las actividades programadas para la elección de lo comités | P.E. de Bienestar Laboral Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades ejecutadas para la elección de los comités/# de actividades programadas para la elección de los comités médicos ocupacionales)*100 | Actas de constitución de los comités COPASST y COCOLA | RECURSOS P: P.E de Bienestar laboral Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
10 |  | Organizar y ejecutar las reuniones correspondientes al COPASST de la vigencia 2023. | Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas. | Realizar reuniones mensuales del COPASST para abordar temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo en la entidad. | Presidente del comité Secretario del Comité | (# de reuniones del COPASST ejecutadas en la vigencia/# de reuniones del COPASST programadas en la vigencia)*100 | Actas de reunión del COPASTT | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
11 |  | Organizar y ejecutar las reuniones correspondientes al comité de convivencia laboral de la vigencia 2023. | Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas. | Realizar reuniones mensuales del COCOLA para abordar temas relacionados a la convivencia en la gobernación de Bolívar | Presidente del comité Secretario del Comité | (# de reuniones del COCOLA ejecutadas en la vigencia/# de reuniones del COCOLA programadas en la vigencia)*100 | Actas de reunión del COCOLA | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
12 |  | Realizar capacitaciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo a los miembros del COPASST y del Comité de convivencia Laboral. | 1. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar el 100% de las capacitaciones del SG-SST. | Contratista Responsable del SG-SST RESPONSBLE ARL POSITIVA | (# de capacitaciones SG-SST ejecutadas/# de capacitaciones SG-SST programadas)*100 | Informe de ejecución del programa de capacitaciones | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
13 |  | Realizar, inducción y reinducción a funcionarios y pasantes. | 1. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar 2 jornadas de reinducción a los funcionarios antiguos de la gobernación de Bolívar. Realizar la inducción en SG-SST de los empleados nuevos de la gobernación de Bolívar. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de jordanas de reinducción ejecutadas en la vigencia /# de jornadas de reinducción programadas para la vigencia)*100 | Listado de asistencia Acta de capacitación | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
14 |  | Diseñar y aplicar encuesta de perfil socio demográfico a los funcionarios de la gobernación de Bolívar. | 4. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Aplicar la encuesta de perfil sociodemográfico para identificar las características generales de los funcionarios de la gobernación de Bolívar. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST P.E Bienestar Social | (# de encuestas de perfil sociodemográfico aplicadas/# funcionarios de la gobernación de Bolívar)*100 | Tabulación de encuestas Informe de resultados | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
15 |  | Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, teniendo en cuenta los cambios que puedan afectar la salud y seguridad en la gobernación de Bolívar | 1. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Realizar el 100% de actividades necesarias para la actualización de la matriz de peligros de la gobernación de Bolívar. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades ejecutadas para la actualización de la matriz de peligros/# de actividades programadas para la actualización de la matriz de peligros)*100 | Matriz de identificación evaluación y valoración de riesgos actualizada | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
16 |  | Solicitar a la ARL Positiva Mediciones ambientales /higiénicas, físicas: Ruido, Iluminación, Confort Térmico entre otros. | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar solicitud de mediciones ambientales a la ARL Positiva. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | Solicitud de mediciones ambientales realizada. | Oficio de solicitud de mediciones ambientales | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
17 |  | Verificar la entrega de elementos de protección personal a los empleados de servicios generales de la gobernación de Bolívar. | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar el 100% de las actividades programadas para la verificación de la entrega de elementos de protección personal a empleados de servicios generales. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades ejecutadas para la verificación de la entrega de elementos de protección personal /# de actividades programadas para la verificación de la entrega de elementos de protección personal )*100 | Informe de verificación de elementos de protección personal | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
18 |  | Desarrollar Actividades de Medicina del Trabajo, promoción y prevención(Fortalecimiento de Practicas de autocuidado y estilos de vida saludable de los trabajadores) | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Ejecutar totalmente el programa del medicina preventiva y del trabajo | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Responsable Arl Positiva | % de ejecución del programa de medicina preventiva y del trabajo | Informe de ejecución del programa de medicina preventiva y del trabajo | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
19 |  | Realizar Inspección a Instalaciones de la Gobernación de Bolívar para identificar condiciones y actos inseguros relacionados al estado de la infraestructura, orden, aseo, uso de EPP y señalización que deban ser intervenidos. | 4. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Realizar 4 inspecciones a las instalaciones de la gobernación de Bolívar para identificar condiciones y actos inseguros | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Responsable Arl Positiva | (# de inspecciones SST ejecutadas/# de inspecciones SST programadas) | Informe de resultados de inspección | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
20 |  | Ejecutar programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo establecido para los funcionarios de la gobernación de Bolívar. | 4. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. | Ejecutar el 100% de las capacitaciones establecidas en el programa de capacitaciones del SG-SST. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Responsable Arl Positiva | # de capacitaciones SST Ejecutadas/# de capacitaciones en SST Programadas*100 | Informe de ejecución de plan de capacitaciones | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
21 |  | Convocatoria de Nuevos brigadistas (Considerar obligación legal de conformar a la brigada de acuerdo al tamaño de la entidad). | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar una convocatoria de nuevos Brigadistas para la conformación de brigadas de emergencia en la gobernación de Bolívar. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades ejecutadas para la convocatoria de nuevos brigadistas/ # de actividades programadas para la convocatoria de nuevos brigadistas)*100 | Oficios de convocatoria de Brigadistas | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
22 |  | Verificar inventario de recursos para emergencias (para establecer necesidades de reposición). | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar una verificación del estado de los recursos para emergencias. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades ejecutadas para la verificación del estado de los recursos para emergencias/ # de actividades programadas para la verificación del estado de los recursos para emergencias)*100 | Inventario de recursos para emergencias | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
23 |  | Formación y entrenamiento para la brigada de emergencias (primeros auxilios, extinción de incendios, evacuación y rescate). | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar 2 actividades de formación y entrenamiento para la brigada de emergencia de la Gobernación de Bolívar. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Responsable Arl Positiva | (# de actividades de formación y entrenamiento ejecutadas para la brigada de emergencia/# de actividades de formación y entrenamiento programadas para la brigada de emergencia)*100 | Listados de asistencia Certificados de formación | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
24 |  | Realizar el simulacro de evacuación en las instalaciones del CAD para evaluar la respuesta de la Gobernación de Bolívar ante una posible Emergencia. | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar un simulacro de evacuación en las instalaciones del CAD de la gobernación de Bolívar | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST P.E Bienestar Social | (# de actividades ejecutadas para le simulacro de evacuación/# de actividades de programadas para el simulacro de evacuación)*100 | Informe de Simulacro de evacuación | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
25 |  | Desarrollar la Rendición de cuentas (Comunicar resultados SST, del periodo) | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Desarrollar una jornada de rendición de cuentas del sistema de seguridad y salud en el trabajo | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de actividades de rendición de cuentas ejecutadas/# de actividades de rendición de cuentas programadas)*100 | Informe de Rendición de cuentas | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
26 |  | Realizar las Investigaciones de accidentes, laborales (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento). | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Desarrollar todas las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo ocurridos en la vigencia 2023 | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de investigaciones de accidentes laborales ocurridos en la vigencia 2023/# de accidentes laborales ocurridos en la vigencia 2023)*100 | Informe de investigación de accidentes laborales | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
27 |  | Realizar diagnostico de los elementos de señalización en la gobernación de Bolívar para su actualización. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Realizar al 100% el diagnostico de señalizaciones de la entidad | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Responsable Arl Positiva | # de actividades del plan de señalización ejecutadas / # de actividades del plan de señalización programadas*100 | Informe de diagnostico de Señalización | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
28 |  | Verificar el estado de los extintores del CAD y realizar los reportes necesarios a la Dirección administrativa logística en caso de evidenciar elementos en mal estado. | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar al 100% la recarga y revisiones de los extintores contra incendio | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Dirección Administrativa Logística | # de extintores revisados y recargados/# total de extintores en la institución | Matriz de verificación de extintores | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
29 |  | Ejecutar las actividades establecidas en los programas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. | Realizar el total de las actividades de higiene, seguridad y salud en el trabajo establecidas en los programas del SG-SST. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Responsable Arl Positiva | # de actividades ejecutadas de los programas SST / # de actividades SST programadas*100 | Informe de ejecución de actividades | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
30 |  | Actualización de los requisitos legales aplicables en la entidad en temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Actualización de requisitos legales | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | Matriz de requisitos legales actualizada | Matriz de requisitos legales | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
31 | VERIFICAR | Realizar la medición de los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Realizar la medición de los 6 indicadores del SG-SST | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de indicadores SG-SST medidos/# total de indicadores SG-SST)*100 | Ficha técnica de indicadores | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
32 |  | Programar y ejecutar la auditoria interna de verificación del estado del SG-SST. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Elaborar y ejecutar todas las actividades de verificación establecidas en el plan de auditoria interna de SG-SST | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST Responsable Arl Positiva | (# actividades ejecutadas del plan de auditoria SG-SST/ # de actividades programadas del plan de auditorias)*100 | Informe de auditoria SG-SST | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
33 |  | Elaborar los informes necesarios para la Revisión por la dirección. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Elaborar los informes necesarios para el proceso de revisión por la Dirección en el marco de lo establecido en el decreto 1072 de 2015. | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de informes de SG-SST elaborados para la revisión por la dirección/# de informes de SG-SST programados a elaborar para la revisión por la dirección)*100 | Informes para la revisión por la dirección | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
34 | ACTUAR | Diseñar el plan de mejoramiento producto de la evaluación inicial del SG-SST. | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Elaborar un plan de mejoramiento que de respuesta a las debilidades encontradas en la evaluación inicial SG-SST | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | Plan de mejoramiento Diseñado | Matriz de plan de mejoramiento | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
35 |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de SST vigentes | 3. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables, tales como el Decreto 1072, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. | Verificar el total de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento | Contratista Responsable del SG-SST Contratista Técnico en SST | (# de acciones de mejoramiento verificadas y cerradas/# de acciones de mejoramiento programadas)*100 | Matriz de seguimiento de planes de mejoramiento | RECURSOS P: Profesional especialista en SST Técnico/ tecnólogo en SST
|  | CONVENCIONES | [20 empty] | #DIV/0!
Recursos F: Recursos Financieros Recursos T: Recursos Técnico Recursos P: Recursos Personal