## Hoja1
NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO | POBLACIÓN BENEFICIARIA | CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
DESARROLLO DE FERIAS DE OFERTA INSTITUCIONAL | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA. | 115228000 | FAMILIAS RED UNIDOS Y/O FAMILIAS VULNERABLES | REALIZACIÓN DE FERIAS DE OFERTA INSTITUCIONAL: 30 DE JULIO 2019: CLEMENCIA 31 DE JULIO 2019: SAN ESTANISLAO DE KOTSKA 1 DE AGOSTO 2019: SAN CRISTOBAL 6 DE AGOSTO 2019: ARROYOHONDO 9 DE AGOSTO 2019: MARÍALABAJA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA MUJERES PRODUCTIVAS | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 399740000 | 130 MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 22 DE JULIO 2019: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN SAN FERNANDO Y MAGANGUÉ 23 DE JULIO 2019: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN SAN JACINTO Y SAN JUAN NEPOMUCENO 24 DE JULIO 2019: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN MARÍALABAJA 29 DE JULIO 2019 AL 2 DE AGOSTO DE 2019: APERTURA Y CIERRE DE CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE PERFILES DE UNIDADES PRODUCTIVAS 10 DE AGOSTO 2019: DESARROLLO DE LABORATORIOS SOCIALES CON LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 30 DE AGOSTO 2019: EVENTO DE INTEGRACIÓN E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019: CONCURSO PARA LA SELECCIÓN INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA FAVORECER CON RECURSOS EN ESPECIE. 1 AL 30 DE OCTUBRE 2019: ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE A INICIATIVAS PRODUCTIVAS GANADORAS. 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019: ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.
ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR | PROMOVER LA DIGNIDAD DEL ADULTO MAYOR RESALTANDO SUS VALORES, SUS TALENTOS Y SU PRODUCTIVIDAD DENTRO DE LA SOCIEDAD BOLIVARENSE. | 98686202 | 139 ADULTOS MAYORES + 45 CUIDADORES | 23, 24 Y 25 DE JULIO DE 2019: REALIZACIÓN DE ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL HOTEL CORALES DE INDIAS