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[bookmark: _GoBack]INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
INFORME No. 002

Periodo de informe reportado 01 de Julio de 2015 al 30 de Noviembre de 2015.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1744 de 2014 la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Departamental de Bolívar rinde informe público de gestión semestral, el cual especificará el número de proyectos aprobados, los puntajes obtenidos por estos, el impacto y la pertinencia de los mismos, así como su estado de ejecución, lo anterior con miras a garantizar un adecuado control y seguimiento al Sistema General de Regalías (SGR).
MIEMBROS DEL OCAD

	N°
	NOMBRE
	ENTIDAD – CARGO
	CORREOS ELECTRÓNICOS
	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA

	1
	Néstor Ricardo Ortiz
	Asesor de Despacho- Delegado Ministro de Minas y Energía- Resolución N° 40461 de 17-abr-2015.
	
nortiz@minminas.gov.co
	Gobierno Nacional

	2
	Gerardo Burgos Bernal.
	Secretario General-Delegado Ministerio de Salud y Protección Social- Resolución N° 4567 de 04-nov-2015  
	gburgos@minsalud.gov.co 
	Gobierno Nacional

	3
	Juan Carlos Gossain Rognin.	
	Gobernador del Departamento de Bolívar.
	jgossain@bolivar.gov.co

	Gobierno Departamental

	4
	José Franco Aguado.
	Delegado -Alcalde Municipio de Norosí.
	jesusjimenez26@yahoo.com
	Gobierno Municipal

	5
	Tomás Romero Cota.
	Delegado-Alcalde Municipio de Villanueva.
	candelarioalcazar02@gmail.com
	Gobierno Municipal

	6
	Roger Antonio Suarez Almeida.
	Alcalde Municipio de San Estanislao de Kostka.
	rogersuarez2708@hotmail.com
	Gobierno Municipal

	7
	Carlos José Villamil Becerra.
	Alcalde Municipio de Córdoba.
	carcon-83@hotmail.com
	Gobierno Municipal

	8
	Richard Deibis Ríos.
	Alcalde Municipio de Montecristo.
	richardrios027@hotmail.com
	Gobierno Municipal


1. TOTAL DE ASIGNACIONES DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR[footnoteRef:1] [1:  Tabla de verificación de saldos de los diferentes fondos del Sistema General de Regalías para el Departamento de Bolívar en las distintas vigencias y según los compromisos de aprobación del Departamento a la fecha de presentación del informe semestral. ] 
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2. TOTAL ASIGNACIONES MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR.
2.1. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE ACHÍ.

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$57.477,00
	$670.877.096,79

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$1.842.588.158,42

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$53.832,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$751.405.127,77

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$81.448.593,52

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$26.320,80
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$55.519,33
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$77.776,93
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	$0,00
	 

	Subtotal disponible
	$270.926,07
	$3.346.318.976

	Incentivo a la producción: 
	$ 0 

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	                                          $ 0                                                                   

	Total aprobado 2012-2014
	 $ -                                         
	 $ 1.710.705.255,71 

	Saldo total disponible 2015
	$ 270.926
	$1.635.613.721

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	 $       854.305.734,00 
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$270.926,07
	$781.307.986,79
	$0,00

	Nuevas aprobaciones (10-11-2015)
	$215.407,21
	$781.307.986,79
	$0,00

	Saldo Actual.
	$55.518,86
	$0,00
	$0,00


2.2. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$1.001.053,87
	$291.888.022,67

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$4.694.862,00
	$797.321.100,81

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$1.564.666,43
	$322.284.460,94

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$2.173.439,13
	$35.153.745,39

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$340.859,89
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	 
	(Este valor no suma al total disponible) 

	Subtotal disponible
	$9.774.881,32
	$1.446.647.330

	Incentivo a la producción: 
	$ 0

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	$ 1.456.422.211,13

	Total aprobado 2012-2014
	 $                                        -   
	$ 1.099.562.088,00 

	Saldo total disponible 2015
	$9.774.881
	$347.085.242

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	$0,00
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$9.774.881,32
	$347.085.241,81
	$0,00

	Nuevas aprobaciones (10-11-2015)
	$9.774.881,19
	$347.085.241,81
	$0,00

	Saldo Actual.
	$0,13
	$0,00
	$0,00


2.3. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE EL GUAMO

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$237.300.615,03

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$638.097.501,80

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$250.900.067,05

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$27.905.330,51

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	 
	
(Este valor no suma al total disponible) 

	Subtotal disponible
	$0,00
	$1.154.203.514

	Incentivo a la producción: 
	$0

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	 $ 1.154.203.514,40 

	Total aprobado 2012-2014
	$0
	$714.455.876

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$439.747.638

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	$0,00
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$439.747.638,40
	$0,00

	Nuevas aprobaciones (10-11-2015)
	$0,00
	$435.591.738,00
	$0,00

	Saldo actual
	$0,00
	$4.155.900,40
	$0,00


2.4. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE EL PEÑÓN

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$111.193,70
	$272.906.423,00

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$753.545.131,15

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$309.886.459,62

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$33.384.200,59

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	 
	
(Este valor no suma al total disponible) 

	Subtotal disponible
	$0,00
	

	Incentivo a la producción: 
	  

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	                                                                                      $1.336.338.013,77

	Total aprobado 2012-2014
	
	 $894.998.393,00

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$441.339.620,77

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	 $                                 -   
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$441.339.620,77
	$0,00



2.5. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE  MAHATES

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$760.427.386,95

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$2.076.230.992,07

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$838.828.374,01

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$91.511.397,71

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	$0,00
	No aplica

	Subtotal disponible
	$0,00
	$3.766.998.151

	Incentivo a la producción: 
	$0,00

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	 $                                                                                                                     3.766.998.150,74 

	Total aprobado 2012-2014
	$0,00
	$2.692.190.067,00

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$1.074.808.084

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	$0,00
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$1.074.808.083,74
	$0,00



2.6. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE PINILLOS

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$740.251.783,11

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$2.014.547.572,61

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$809.697.652,58

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$88.648.181,16

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	$0,00
	No aplica

	Subtotal disponible
	$0,00
	$3.653.145.189

	Incentivo a la producción: 
	$0,00

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	 $                                                                             3.653.145.189,46 

	Total aprobado 2012-2014
	$0,00
	$2.370.010.536,27

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$1.283.134.653

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	$0,00
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$1.283.134.653,19
	$0,00

	Nuevas aprobaciones (Feb 10. 2015)
	$0,00
	$1.246.342.000,00
	$0,00

	Saldo Actual.
	$0,00
	$36.792.653,19
	$0,00



2.7. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE  SAN ESTANISLAO DE KOSTKA.

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$487.888.350,04

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$1.321.735.555,78

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$527.197.665,87

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$58.042.317,08

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	$0,00
	No aplica

	Subtotal disponible
	$0,00
	$2.394.863.889

	Incentivo a la producción: 
	$0,00

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	 $                                                                              2.394.863.888,77 

	Total aprobado 2012-2014
	$0,00
	$1.556.269.452,00*1

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$838.594.437

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	$830.015.723,00
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$8.578.713,77
	$0,00



*  El proyecto BPIN 2014002130005 “Mejoramiento de la vía y construcción de bordillos, cunetas y andenes en la Calle Rincón Guapo y Calle La Policía en el municipio de San Estanislao, Bolívar, Caribe” al momento de su aprobación en OCAD se registró el valor de $334.078.791 en el Acuerdo 11 de 03 de Junio de 2014, sin embargo en GESPROY el valor del proyecto es de $ 344.308.791, lo cual debe ser corregido, ajustándolo a lo indicado en el acuerdo de aprobación y será solicitado al municipio.

2.8. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$256.710.831,77

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$691.074.759,55

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$273.214.974,11

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$30.275.898,14

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	 
	
(Este valor no suma al total disponible) 

	Subtotal disponible
	$0,00
	$1.251.276.464

	Incentivo a la producción: 
	 $                                                                                                                          -   

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	 $                                                                                             1.251.276.463,58 

	Total aprobado 2012-2014
	 $                                        -   
	 $                                              815.864.615,00 

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$435.411.849

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	 $       538.945.753,00 
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	-$103.533.904,42
	$0,00



2.9. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE SAN JACINTO	

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$657.283.821,98

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$1.767.264.368,00

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$696.547.945,82

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$77.351.023,46

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	$0,00
	No aplica

	Subtotal disponible
	$0,00
	$3.198.447.159

	Incentivo a la producción: 
	$0,00

	Total disponible 
	 $                                                                                           3.198.447.159,26 

	Total aprobado 2012-2014
(31 de diciembre de 2014)
	$0,00
	 $                                     1.341.764.803,78 

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$1.856.682.355

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	$0,00
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$1.856.682.355,48
	$0,00

	Nuevas aprobaciones (10-11-2015)
	$0,00
	$1.850.095.878,00
	$0,00

	Saldo actual
	$0,00
	$6.586.477,48
	$0,00




2.10. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE SANTA CATALINA

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	 $                 61.270.668,03 
	$                                      391.572.037,97

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	 $                 74.402.944,00 
	$                                   1.065.708.066,85

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	 $                 17.205.790,00 
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	 $                 18.481.143,63 
	$                                      427.673.536,60

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	 $                                        -   
	$                                         46.869.563,21

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	 
	 No aplica 

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	 $                 19.153.555,04 
	 No aplica 

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	 $                 35.155.114,93 
	 No aplica 

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	 $                    4.026.085,41 
	 No aplica 

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	 $                                        -   
	 $1.085.155,94 
(Este valor no suma al total disponible)  

	Subtotal disponible
	$229.695.301,04
	$1.931.823.205

	Incentivo a la producción: 
	$0,00

	Total disponible 
	 $                                                                                     2.161.518.505,67 

	Total aprobado 2012-2014
(31 de diciembre de 2014)
	$0,00
	 $                                      699.830.017,00 

	Saldo total disponible 2015
	$229.695.301
	$1.231.993.188

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	$585.096.725,00
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$229.695.301,04
	$646.896.462,63
	$0,00

	Nuevas aprobaciones (10-11-2015)
	$0,00
	$499.994.205,46
	$0,00

	Saldo actual
	$229.695.301,04
	$146.902.257,17
	$0,00



2. 11. ASIGNACIONES MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL
	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$202.766.349,29

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$546.160.154,92

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$215.931.383,93

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$23.914.266,82

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET 
	 
	
(Este valor no suma al total disponible) 

	Subtotal disponible
	$0,00
	$988.772.155

	Incentivo a la producción: 
	 $                                                                                                                          -   

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	 $                                                                                                988.772.154,97 

	Total aprobado 2012-2014
	 $                                        -   
	 $                                              644.366.349,00 

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$344.405.806

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	 $                                 -   
	$0,00

	SALDO  

	 
	Regalías directas 
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$344.405.805,97
	$0,00


2.11.  ASIGNACIONES MUNICIPIO DE CÓRDOBA.

	ASIGNACIONES

	 
	Regalías directas
	Regalías Específicas

	(1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013)
	$0,00
	$384.928.477,98

	(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo Neto 2013 - 2014)
	$0,00
	$1.027.858.606,57

	(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2014 con aplazamiento del decreto 1450 de 2014
	$0,00
	$401.133.280,17

	(5) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015)
	$0,00
	$44.846.417,13

	(6) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(7) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015)
	$0,00
	No aplica

	(8) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014)
	$0,00
	No aplica

	(10) Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET
	 
	
(Este valor no suma al total disponible)

	Subtotal disponible
	$0,00
	$1.858.766.782

	Incentivo a la producción:
	 $                                                                                                                                     -  

	Total disponible (31 de diciembre de 2014)
	 $                                                                                                             1.858.766.781,84

	Total aprobado 2012-2014
	 $-  
	 $                                                                    1.207.151.268,56

	Saldo total disponible 2015
	$0
	$651.615.513

	APROBACIONES

	 
	Regalías directas
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Aprobaciones a 30 de junio de 2015
	$0,00
	 $-  
	$0,00

	SALDO 

	 
	Regalías directas
	Regalías Específicas
	Incentivo a la producción

	Saldos disponible 2015
	$0,00
	$651.615.513,28
	$0,00


3. PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015

A continuación se presenta la información relacionada  con los nueve (09) proyectos aprobados en el semestre discriminado así:

3.1 PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 7.4 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA AL CORREGIMIENTO DE GALERAZAMBA, EN  EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	Código BPIN
	2015002130014 

	Valor total del proyecto
	 $ 9.999.416.500,46

	Sector de inversión
	Transporte

	Valor total SGR
	 $ 9.999.416.500,46

	Valor total otras fuentes
	 $0,00

	Tiempo de ejecución
	 8 meses

	Entidad pública designada como ejecutora
	 Departamento de Bolívar

	Entidad pública responsable de contratar la interventoría
	 Departamento de Bolívar

	Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)
	53 

	Estado de ejecución físico (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY: El proyecto se aprobó en el último OCAD (13 de Noviembre de 2015), no se ha generado corte de GESPROY desde esa fecha

	Estado de ejecución financiero (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY:  0%
El proyecto se aprobó en el último OCAD (13 de Noviembre de 2015), no se ha generado corte de GESPROY desde esa fecha.

	Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto
	13 de Noviembre de 2015. 



IMPACTO 
Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.
· Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 "Prosperidad para Todos".
Pilar: 1. Crecimiento Sostenible y Competitividad.
Objetivo: 12. Competitividad y Crecimiento de la Productividad.
Estrategia: 122. Infraestructura para la Competitividad.
Programa: 12208. Seguridad Vial.
Indicador de seguimiento: "Transporte - Kilómetros de red vial pavimentados.
Meta: 1.952,6

· Plan Departamental de Desarrollo 2012 - 2015 "Bolívar Ganador".
Objetivo Estratégico: 7. BOLÍVAR TERRITORIO QUE NOS INTEGRA A TODOS.
Estrategia: 7.1. Infraestructura Física para la Integración.
Programa: 7.1.1. Infraestructuras para el Desarrollo y la Competitividad.
Subprograma 1: "Infraestructura del transporte para la competitividad e integración regional".
Meta Resultado 1: Incrementar a un 30% los kilómetros de Vías en Buen estado en la Red de carreteras del Departamento de Bolívar.
•Indicador de la meta 1: "Cantidad de kilómetros construidos" - 23.5
Subprograma 2: "Diseño y formulación de proyectos de infraestructura de uso"
Meta Resultado 2: No de proyectos viales Elaborados
Indicador de la meta 2: "Proyectos viales diseñados" - Once (11).

· Plan de Desarrollo de Santa Catalina. "PROGRESAR SI ES POSIBLE".
PROGRAMA: Construcción y Mejoramiento de la Malla Vial Municipal. El Proyecto consiste en generar nuevas vías, Mantenimiento de las existentes y construcción y Mejoramiento de puentes en la zona rural.

PERTINENCIA
Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la entidad territorial.
· Los pobladores de los corregimientos de Galerazamba, Loma arena, Pueblo Nuevo y Colorado tienen acceso a la cabecera municipal de Santa Catalina a través de una carretera secundaria que los une a todos. El mal estado de la carretera Galerazamba - Loma Arena ha limitado el tráfico vehicular por esta vía se presentan demoras en los tiempos de viaje. Ha disminuido el número de buses que atienden la ruta en ocasiones los pobladores deben esperar demasiado tiempo para tomar un bus que los traslade por la ruta Santa Catalina- Loma Arena hacia las principales capitales Barranquilla y Cartagena.
· La vía tiene una longitud de 7.4 KM  los cuales se encuentran en mal estado. El tráfico que transita por esta vía ha disminuido en un 50%. El deterioro de la vía es del 100%.

3.2 PROYECTO: MEJORAMIENTO  DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE TACUYALTA-VEREDA LA PUENTE DEL K0+000 AL K4+680 EN EL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN

	Código BPIN
	2015002130007 

	Valor total del proyecto
	$ 1.047.387.761,18 

	Sector de inversión
	Transporte

	Valor total SGR
	$ 781.523.394 

	Valor total otras fuentes
	$ 265.864.367,18 

	Tiempo de ejecución
	4 Meses

	Entidad pública designada como ejecutora
	Municipio de Achí

	Entidad pública responsable de contratar la interventoría
	Municipio de Achí

	Estado de ejecución físico (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 
0% - 25 de Noviembre de 2015.

	Estado de ejecución financiero (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY:  
0%  - 25 de Noviembre de 2015.

	Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto
	Acuerdo 016 de  05/10 /2015


 
IMPACTO 
Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.
· Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”
Pilar: 1 Crecimiento sostenible y competitividad
Objetivo: 12. Competitividad y crecimiento de la productividad
Estrategia 122. Infraestructura para la competitividad
Programa 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Indicador de Seguimiento: Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad) – 50.000
· Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 “Bolívar Ganador”
Objetivo estratégico 2: Bolívar un territorio que nos Integra a todos
Estrategia: 7.1  Infraestructura física para la integración
Programa 7.1.1 Infraestructura para el desarrollo y la competitividad
Subprograma: Infraestructura del transporte para la competitividad e integración regional.

· Plan de Desarrollo municipal 2012- 2015 “ Porque contigo Achí Progresa”
Eje estratégico: “Infraestructura para el progreso”
Programa: “Construyendo y progresando”
Objetivo producto: Conservar, gestionar y mejorar la infraestructura de transporte vial y fluvial del municipio.
Indicar del producto: “Kilómetros de red vial rehabilitados 100”

PERTINENCIA
Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la entidad territorial.
· En la actualidad el municipio de Achí presenta dificultad en la movilidad en su área rural; debido al mal estado en que se encuentran las vías que interconectan corregimientos y veredas entre sí, todo esto causado por vehículos, distribuidores de productos agrícolas, así como la falta de mantenimiento preventivo de las administraciones anteriores y el alto impacto generado por las inundaciones de las vías generadas en temporada de lluvias, son los principales causantes del deterioro de estas vías, lo cual se traduce en un entorno muy desfavorable para la comunidad y que necesita de una urgente intervención.

3.3. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO DE 550 PSI   A LA FLEXIÓN DIAGONAL 23, DIAGONAL 23 A Y CALLE 22 EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	Código BPIN
	2015002130012 

	Valor total del proyecto
	$ 1.850.095.877.62

	Sector de inversión
	Transporte

	Valor total SGR
	$ 1.850.095.877.62 

	Valor total otras fuentes
	$ 0,00 

	Tiempo de ejecución
	 4 Meses

	Entidad pública designada como ejecutora
	 Municipio de San Jacinto.

	Entidad pública responsable de contratar la interventoría
	 Municipio de San Jacinto.

	Estado de ejecución físico (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Estado de ejecución financiero (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY:  
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto
	Acuerdo 017 de 13 de Noviembre de 2015. 



IMPACTO 
Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.
· Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”
Pilar: 1 Crecimiento sostenible y competitividad
Objetivo: 12. Competitividad y crecimiento de la productividad
Estrategia 122. Infraestructura para la competitividad
Programa 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Indicador de Seguimiento: Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad) – 50.000

· Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 “Bolívar Ganador”
Objetivo estratégico 2: Bolívar un territorio que nos Integra a todos
Estrategia: 7.1  Infraestructura física para la integración
Programa 7.1.1 Infraestructura para el desarrollo y la competitividad
Subprograma: Infraestructura del transporte para la competitividad e integración regional.

· Plan de Desarrollo municipal “Confianza y seriedad con San Jacinto 2012-2015”
Programa 2.2 Vías Urbanas y Espacio público.
Este orientado al desarrollo de acciones tendientes a mejorar la malla vial urbana, para reducir el  nivel de deterioro que actualmente presenta, con la pavimentación de vías en concreto rígido y la construcción de cunetas y bordillos.

PERTINENCIA
Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la entidad territorial.
· Las vías del municipio de San Jacinto se encuentran en mal estado y  presentan escaso mantenimiento periódico al igual que las vías de acceso al área rural, lo cual contribuye a la disminución  del transporte de pasajeros y dificulta la salida de la producción agrícola, hacia los mercados locales y regionales, generando un alza en las tarifas y en los precios de los productos de origen agropecuario de la región.

3.4. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE  BORDILLOS, ANDENES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO DE ARROYOHONDO, BOLÍVAR.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	Código BPIN
	2015002130013 

	Valor total del proyecto
	 $ 356.860.123

	Sector de inversión
	Transporte

	Valor total SGR
	 $ 356.860.123 

	Valor total otras fuentes
	 $0, 00

	Tiempo de ejecución
	 3 Meses

	Entidad pública designada como ejecutora
	Municipio de Arroyohondo

	Entidad pública responsable de contratar la interventoría
	Municipio de Arroyohondo 

	Estado de ejecución físico (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Estado de ejecución financiero (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY:  
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto
	Acuerdo 017 de 13 de Noviembre de 2015  



IMPACTO 
Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.
· Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”
Pilar: 1 Crecimiento sostenible y competitividad
Objetivo: 12. Competitividad y crecimiento de la productividad
Estrategia 122. Infraestructura para la competitividad
Programa 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Indicador de Seguimiento: Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad) – 50.000

· Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 “Bolívar Ganador”
Objetivo estratégico 2: Bolívar un territorio que nos Integra a todos
Estrategia: 7.1  Infraestructura física para la integración
Programa 7.1.1 Infraestructura para el desarrollo y la competitividad
Subprograma: Infraestructura del transporte para la competitividad e integración regional.

· Plan de Desarrollo Municipal -Unidos lograremos mas
Línea estratégica: Programa municipal de Infraestructura y movilidad urbana y rural para la competitividad “Arroyohondo Transitable”.
Componente: Mantenimiento, mejoramiento y construcción de la red vial del municipio.

PERTINENCIA
Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la entidad territorial.
· Las calles del casco urbano del municipio de Arroyohondo debido a su mal estado genera problemas de movilidad y conectividad a su población por que se halla en su mayoría en terreno natural con baches enormes, no hay escorrentías superficiales definidas, y en términos generales su estado no es el óptimo, lo cual afecta a la población que en su mayoría se moviliza a pie, en mulo, caballo y motocicleta.


3.5. PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLÍVAR.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	Código BPIN
	2015002130016

	Valor total del proyecto
	$ 499.994.205,46

	Sector de inversión
	Vivienda y  Desarrollo Urbano

	Valor total SGR
	$ 499.994.205,46

	Valor total otras fuentes
	 $0, 00

	Tiempo de ejecución
	 2 Meses

	Entidad pública designada como ejecutora
	Municipio de Santa Catalina

	Entidad pública responsable de contratar la interventoría
	Municipio de Santa Catalina 

	Estado de ejecución físico (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Estado de ejecución financiero (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY:  
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto
	Acuerdo 017 de 13 de Noviembre de 2015  



IMPACTO 
Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.

· Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”
Pilar: 2 Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
Objetivo: 21. Política Integral de Desarrollo y Protección social
Estrategia 217. Deporte y Recreación
Programa 21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
Indicador de Seguimiento: Población que accede a los servicios deportivos y Recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad

· Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 “Bolívar Ganador”
6.3. Fomento del deporte
Programa 6.3.1: Bolívar Ganador
Subprograma: Infraestructura deportiva y centros regionales de alto rendimiento. 

· Plan de desarrollo municipal “PROGRESAR, SI ES POSIBLE” 2012-2015
COMPONENTE 2: MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Programa: 2.2 Equipamiento municipal- este programa busca el mejoramiento, mantenimiento y construcción de los bienes inmuebles de carácter institucional y comunitario que se localizan en el municipio de Santa Catalina.
Proyectos 2.2.1 Proyecto de mantenimiento y adecuación a los bienes municipales
Indicador: Construcción de un parque en la cabecera municipal
Meta: 1

PERTINENCIA
Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la entidad territorial.

· En el municipio de Santa Catalina la población presenta dificultades para encontrar espacios que le permitan disfrutar del tiempo libre y divertirse sanamente, se estima que en el municipio hay un déficit de plazas y escenarios deportivos para encuentro familiar y aprovechamiento del tiempo libre.


3.6. PROYECTO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, BOLÍVAR.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	Código BPIN
	2015002130017

	Valor total del proyecto
	$ 435.591.738

	Sector de inversión
	Vivienda y Desarrollo Urbano

	Valor total SGR
	$ 435.591.738

	Valor total otras fuentes
	 $0, 00

	Tiempo de ejecución
	2 Meses

	Entidad pública designada como ejecutora
	Municipio de El Guamo

	Entidad pública responsable de contratar la interventoría
	Municipio de El Guamo

	Estado de ejecución físico (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Estado de ejecución financiero (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY:  
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto
	Acuerdo 017 de 13 de Noviembre de 2015  



IMPACTO 
Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.
	
· Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”
Pilar: 2 Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
Objetivo: 21. Política Integral de Desarrollo y Protección social
Estrategia 217. Deporte y Recreación
Programa 21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
Indicador de Seguimiento: Población que accede a los servicios deportivos y Recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad

· Plan Departamental de Desarrollo Bolívar Ganador 2012-2015
6.3. Fomento del deporte
Programa 6.3.1: Bolívar Ganador
Subprograma: Infraestructura deportiva y centros regionales de alto rendimiento 
Objetivo estratégico 2: Bolívar un territorio que nos Integra a todos
Estrategia: 7.1  Infraestructura física para la integración
Programa 7.1.1 Infraestructura para el desarrollo y la competitividad
Subprograma: Infraestructura del transporte para la competitividad e integración regional.

· Plan de Desarrollo Municipal –Comprometidos con el progreso de El Guamo
3.2 Eje: Desarrollo Urbano e Infraestructura
2.2.5 Programa estratégico: Equipamiento Municipal


PERTINENCIA
Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la entidad territorial.
· En la actualidad existe un bajo nivel recreacional en los habitantes del municipio de El Guamo, debido a que no se cuenta con espacios aptos y mantenidos en forma adecuada para el sano esparcimiento y la práctica de actividades lúdicas en la cabecera municipal que permita mejorar los niveles de recreación y esparcimiento en la comunidad.


3.7. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE ENTRE EL CORREGIMIENTO DE PALOMINO PR 0+000 Y EL FRENTE DEL CORREGIMIENTO DE ARMENIA  PR 8+000 MUNICIPIO DE PINILLOS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	Código BPIN
	2015002130019

	Valor total del proyecto
	$1.246.342.000,00

	Sector de inversión
	Transporte

	Valor total SGR
	$1.246.342.000,00

	Valor total otras fuentes
	 $0, 00

	Tiempo de ejecución
	4 Meses

	Entidad pública designada como ejecutora
	Municipio De Pinillos

	Entidad pública responsable de contratar la interventoría
	Municipio De Pinillos

	Estado de ejecución físico (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Estado de ejecución financiero (GESPROY)
	Fecha de corte del reporte de GESPROY:  
0% - 25 de Noviembre de 2015

	Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto
	Acuerdo 017 de 13 de Noviembre de 2015  



IMPACTO 
Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.
· Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”
Pilar: 1 Crecimiento sostenible y competitividad
Objetivo: 12. Competitividad y crecimiento de la productividad
Estrategia 122. Infraestructura para la competitividad
Programa 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Indicador de Seguimiento: Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad) – 50.000

· Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 “Bolívar Ganador”
Objetivo estratégico 2: Bolívar un territorio que nos Integra a todos
Estrategia: 7.1  Infraestructura física para la integración
Programa 7.1.1 Infraestructura para el desarrollo y la competitividad
Subprograma: Infraestructura del transporte para la competitividad e integración regional.

· Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Por un Pinillos Productivo”
Línea Estratégica: 2. Infraestructura para la productividad.
Sector: Trasporte.
Programa: Pinillos más vías para la productividad.


PERTINENCIA
Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la entidad territorial.
· En la actualidad el municipio de Pinillos presenta dificultad en la movilidad en su área rural y entre el área rural y el área urbana; debido al mal estado en que se encuentran las vías que interconectan corregimientos y veredas entre sí y con la cabecera municipal, todo esto causado por la circulación de animales, y a la existencia de vías poco aptas para ser carreteable, dada la falta de mantenimiento preventivo de las administraciones anteriores y el alto impacto generado por las inundaciones de la vías generadas en temporada de lluvias que son los principales causantes del deterioro de estas vías, lo cual se traduce en un entorno muy desfavorable para la comunidad, ya que se restringe el tránsito de vehículos, provocando un aumento de los productos de primera necesidad, los cuales llegan en su mayoría del área rural del municipio.	



4. DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
Según la información suministrada por el Ministerio del Interior a través del Departamento Nacional de Planeación los municipios con comunidades con enfoque diferencial son los citados a continuación: Arjona, Barranco de Loba, El Peñón, Magangué, Mahates, María La Baja, San Fernando, San Jacinto, San Martín de Loba, Santa Catalina, Turbaco.
Los anteriores 6 municipios no están adheridos al OCAD Departamental, los adheridos han impactado en comunidad con enfoque diferencial de manera indirecta con la ejecución de los proyectos de inversión aprobados en el OCAD.
Sobre la intervención de comunidades con este enfoque por parte del Departamento, lo estipulado en la Ley 1530 Artículo 34, Cap. III, Parágrafo primero: Recursos proveniente FDR y FCR:
" Del total de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional del Sistema General de Regalías, se destinara un 30% para proyectos de impacto local en los municipios de más pobres del país, de acuerdo con lo definido en el numeral 1.2 del presente artículo, y un 10 % para financiar proyectos presentados por municipios de cuarta, quinta y sexta categoría que no reciban recursos del 30% de que trata el numeral 2 del presente artículo y que tenga un indicador del NBI inferior o igual al 35% de acuerdo para financiar proyecto de impacto ,ocal, se destinara hasta un 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencias para las comunidades indígenas. Todo de conformidad con las disposiciones del presente decreto."
Teniendo en cuenta lo anterior, con recursos de asignaciones Directas no se estipula la obligatoriedad de impactar con proyectos de inversión a comunidades con enfoque diferencial. Aun así se aclara que uno de los beneficiados con el proyecto “FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS GESTORES CULTURALES Y ACTORES TURÍSTICOS A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” son habitantes de San Basilio de Palenque, con una inversión de $134.065.000 en proyectos de impacto turístico y cultural.

5. ACCIONES PARA LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.
1. Preparación de informe de rendición de cuentas el cual será divulgado a través de Mapa Regalías y la página web de la Gobernación de Bolívar.
2. Diseño y publicación de revisar de rendición de cuentas en la que se presentan todas las acciones de la administración entre ellas las realizadas con recursos provenientes de las asignaciones directas del SGR.

6. ACCIONES PARA EL DIALOGO Y LA RETROALIMENTACIÓN
Se promoverá la retroalimentación a través de la rendición pública de cuentas de la administración en la cual se incorpora el capítulo de Regalías, Se requerirá a los municipios adheridos al OCAD departamental que realicen rendición de cuentas en sus municipios y comuniquen los resultados a la Secretaria técnica.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
Para la evaluación de la estrategia se utilizarán instrumentos de verificación tales como registro fotográfico de la rendición pública de cuentas, listado de asistencia, presentación de este evento público y copia de la revista de rendición de cuentas. De igual manera se generaran los soportes de la divulgación a través de la página web de la Gobernación de Bolívar y de los municipios adheridos al Departamento.


7. OTRAS DECISIONES:

· Durante el primer semestre del año 2015, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Departamental de Bolívar no ha realizado viabilización, priorización y aprobación de ajuste a  proyectos, cambio de ejecutor y /o  liberación de recursos. Actualmente para la presente sesión de presentación del informe se pretende presentar a ratificación de la aprobación de financiación de compromisos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2011 (artículo 144 de la Ley 1530 de 2012), referente al Plan Departamental de Aguas de Bolívar.
 


ANEXOS

El presente informe se firma a los 30 días del mes de Noviembre de 2015.


________________________________________________
WILSON HERRERA DÍAZ
SECRETARIO TÉCNICO
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
BOLÍVAR
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                Dirección: Calle 28 # 24-79 Manga-Ef. El Imán
                                                                                                          Correo: planeacion@bolivar.gov.co
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ASIG. DIRECTAS

Vigencia 2012

Corresponde a a apropiacion ajustada de la vigencia 2012-Decreto 1399 de 

2013.

20.628.691.080,00 $                         

Viegencia 2013-2014

Corresponde a a la propiacion ajustada de la bienalidad 2013-2014 para el 

nivel OCAD-Decreto 722 de 2015 + Compensaciones Decreto 745 de 2014.

29.514.500.302,00 $                         

50.143.191.382,00 $                  

Valor aprobado al 31 de Diciembre 

de 2014

Suma de todas las aprobaciones (Inflexibilidades + proyecto) con cargo a 

presupuesto 2012 y 2013-2014.

45.054.217.922,00 $                         

4.088.973.460,00 $                   

ASIG. DIRECTAS

0%

Saldo OCAD al 31 de Diciembre de 

2014.

No aplica la restriccion del 50%, ni plazamiento. 4.088.973.460,00 $                           

Saldo del mayor recaudo 2012. No aplica la restriccion del 50%, ni plazamiento. - $                                                     

Apropiacion 2015-2016 Ley 1744/14. Con el mimite del 50% y aplazamiento. 4.534.540.652,00 $                           

Rendiemientos fiancieros. Con el limite del 50%, no le aplica aplazamiento. 1.411.202.707,00 $                           

Desahorro extraordinario del FAE. Con el limite del 50%, no le aplica aplazamiento. 3.746.591.110,00 $                           

Anticipo de la Compensacion 2015. No aplica la restriccion del 50%. 6.584.998.138,00 $                           

Compensacion año 2014 No aplica la restriccion del 50%. 12.633.012.417,00 $                         

32.999.318.484,00 $                  

Rendimientos financieros AD sin 

aprobaciones.

Aplica solo para asignaciones directas 2.209.608.722,00 $                           

Saldos de proyectos de bienios 

anteriores.

Aplica solo para asignaciones directas o para proyectos que nunca 

solicitaron el giro.

- $                                                     

2.209.608.722,00 $                   

35.208.927.206,00 $                  

Vigencias furutas 2015-2016. - $                                                     

Saldos negativos cierre 2013-2014. - $                                                     

35.208.927.206,00 $                  

Aprobaciones. Valor aprobado el 19 Feb. 2015. 1.546.085.369,00 $                           

Nuevas aprobaciones. Valor aprobado el 10 Nov. 2015.

9.999.416.500,46 $                   

23.663.425.336,54 $                  

Proximas aprobaciones. Total valor a aprobar Dic. 2015*

23.663.425.336,54 $                  

CIERRE OCAD 2012-2014

1. Presupuesto ajustado al recaudo efectivo 2012 + 2013-2014 

2. Rendimientos financieros de asignaciones directas

3. Saldo OCAD al 31 de Diciembre de 2014

% APLAZAMIENTO

PRESUPUESTO 2015

SALDOS PARA APROBACION DE PROYECTOS A LA FECHA

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO AL OCAD

TOTAL RECURSOS TESORERIA

RECURSOS PARA APROBACIÓN 2015 EN OCAD INICIALES

Financiacion de deciciones 

vigencias anteriores.

SALDOS PARA APROBACION DE PROYECTOS AL INICIO DEL BIENIO
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