ANEXO 1

Logros y Resultados del sector Cultura

Vigencia 2012

| Nivel | Identificación nivel | Valor esp prod cuat | Indicador productos | Línea base prod | Valor prog 2012 | Valor logrado 2012 | % de Cumpl. Meta 2012 | % cump del subprograma 2012 | Ponderación del programa | Cump subprograma 2012 | % cump subprog 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategias | Cultura eje del desarrollo e identidad |  | Total metas |  | 37 |  |  |  |  |  | 28% |
| Programas | Fomento , promoción y fortalecimiento de los creadores, gestores e instituciones culturales |  | Total metas |  | 37 |  |  |  |  |  | 28% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | Proyecto de creación de secretaria o instituto departamental de cultura aprobado y viabilizado | 0 | 1 | 0 | 0% | 17% | 10% | 17% | 28% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 24 | N° de reuniones realizadas | 3 | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | N° municipios capacitados en la fundamentos legales de los consejos | 25 | 10 | 10 | 100% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | N° de directoress de casas de la cultura capacitados en procesos culturales | 10 | 10 | 10 | 100% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De encuentros de dir. De casas de la cultura realizados | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De casas de la cultura dotadas | 45 | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | N°convocatorias para estímulos culturales realizada | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 100 | N° proyectos e iniciativas aprobados | 0 | 5 | 3 | 60% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 30 | N° emprendimientos cultuales apoyados | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | No. De sistemas de información cultural implementado | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 12 | No de creadores emeritos del departamento de bolívar reconocidos por sus aportes a la cultura y las artes de bolívar | 6 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 18 | No de participaciones a eventos nacionales e internacionales para la promoción y la divulgación de la cultura y las artes de bolívar. | 7 | 3 | 1 | 33% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | N° de muestras culturales realizados en cartagena, llevados a municipios de bolívar | 0 | 10 | 1 | 10% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 50 | N° producciones musicales, bibliográficas y/o digitales, apoyadas o realizadas | 5 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | N° de municipios beneficiados con dotaciones de música | 33 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De escuelas de formacion artiticas dotadas | 33 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De centros de formacion artiticas zodales creados | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 80 | N° personas beneficiadas con capacitaciones de música | 50 | 10 | 3 | 30% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 10 | No. De convenio suscritos | 2 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De proyectos aprobados y financiados | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De talleres literarios por zodes realizados por año. | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 25 | N° de propuestas de cine clubes aprobadas y viabilizadas | 3 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 6 | No de planes especiales de manejo y protección para bic | 2 | 1 | 0 | 0% | 17% | 10% | 20% |  |
| Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 3 | No de manifestaciones de interés cultural con planes especiales de salvaguardia. | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estratégia de mejoramiento de la infraestructura física cultural del departamento | 0 | 0 | 0 | NA | 70% | 20% | 70% |  |
| Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estrategias para la creación de un centro cultural para las artes y las artesanias de la región caribe | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | N° bibliotecarios capacitados | 0 | 10 | 6 | 60% | 58% | 50% | 50% |  |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | No de bibliotecas públicas dotadas | 39 | 50 | 44 | 88% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 1 | No de oficinas coordinador de la red funcionando. | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |

Vigencia 2013

| Nivel | Identificación Nivel | Valor Esp Prod Cuat | Indicador Productos | Línea Base Prod | Valor Prog 2013 | Valor Logrado 2013 | % De cumpl. Meta 2013 | Cump sub programa 2013 | Acum, ejec de metas 2012-2013 | % cump del programa 2012-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategias | Cultura eje del desarrollo e identidad |  | Total metas |  | 35 |  |  |  | 58 | 20% |
| Programas | Fomento , promocion y fortalecimiento de los creadores, gestores e instituciones culturales |  | Total metas |  | 35 |  |  |  | 58 | 20% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | Proyecto de creación de secretaria o instituto departamental de cultura aprobado y viabilizado | 0 | 1 | 1 | 100% | 42% | 1.00 | 100% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 24 | N° de reuniones realizadas | 3 | 6 | 4 | 67% |  | 4.00 | 17% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | n° municipios capacitados en la fundamentos legales de los consejos | 25 | 5 | 0 | 0% |  | 10.00 | 25% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | n° de directores de casas de la cultura capacitados en procesos culturales | 10 | 12 | 2 | 17% |  | 12.00 | 27% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De encuentros de dir. De casas de la cultura realizados | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De casas de la cultura dotadas | 45 | 15 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | n°convocatorias para estímulos culturales realizada | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.00 | 25% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 100 | N° proyectos e iniciativas aprobados | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 8.00 | 8% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 30 | N° emprendimientos cultuales apoyados | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 5.00 | 17% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | No. De sistemas de información cultural implementado | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 12 | No de creadores emeritos del departamento de bolívar reconocidos por sus aportes a la cultura y las artes de bolívar | 6 | 3 | 2 | 67% |  | 2.00 | 17% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 18 | No de participaciones a eventos nacionales e internacionales para la promoción y la divulgación de la cultura y las artes de bolívar. | 7 | 3 | 3 | 100% |  | 4.00 | 22% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | N° de muestras culturales realizados en cartagena, llevados a municipios de bolívar | 0 | 10 | 20 | 100% |  | 21.00 | 53% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 50 | N° producciones musicales, bibliográficas y/o digitales, apoyadas o realizadas | 5 | 5 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | N° de municipios beneficiados con dotaciones de música | 33 | 5 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De escuelas de formacion artiticas dotadas | 33 | 5 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De centros de formacion artiticas zodales creados | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 80 | N° personas beneficiadas con capacitaciones de música | 50 | 10 | 0 | 0% |  | 3.00 | 4% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 10 | No. De convenio suscritos | 2 | 2 | 10 | 100% |  | 10.00 | 100% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De proyectos aprobados y financiados | 0 | 1 | 7 | 100% |  | 7.00 | 175% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De talleres literarios por zodes realizados por año. | 0 | 1 | 10 | 100% |  | 10.00 | 167% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 25 | N° de propuestas de cine clubes aprobadas y viabilizadas | 3 | 4 | 0 | 0% |  | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 6 | No de planes especiales de manejo y protección para bic | 2 | 0 | 0 | Na | Na | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 3 | No de manifestaciones de interés cultural con planes especiales de salvaguardia. | 1 | 0 | 0 | Na |  | 1.00 | 33% |
| Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estratégia de mejoramiento de la infraestructura física cultural del departamento | 0 | 1 | 1 | 100% | 67% | 1.00 | 100% |
| Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estrategias para la creación de un centro cultural para las artes y las artesanias de la región caribe | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 2.00 | 200% |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | N° bibliotecarios capacitados | 0 | 10 | 0 | 0% | 0% | 6.00 | 12% |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | No de bibliotecas públicas dotadas | 39 | 2 | 0 | 0% |  | 44.00 | 88% |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 1 | no de oficinas coordinador de la red funcionando . | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.00 | 100% |

Vigencia 2014

| Num | Nivel | Identificacion nivel | Valor esp prod cuat | Indicador productos | Linea base prod | Valor prog 2014 | Valor logrado 2014 | % de cumpl. Meta prod 2014 | Cump sub programa 2014 | Acum, ejec de metas 2012-2013-2014 | Cump meta 2012-2013-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Estrategias | Cultura eje del desarrollo e identidad |  | Total metas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Programas | Fomento , promocion y fortalecimiento de los creadores, gestores e instituciones culturales |  | Total metas |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | Proyecto de creación de secretaria o instituto departamental de cultura aprobado y viabilizado | 0 | 0 | 0.00 | N.a. | 108% | 1 | 100% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 24 | N° de reuniones realizadas | 3 | 10 | 3.00 | 30% |  | 7 | 29% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | n° municipios capacitados en la fundamentos legales de los consejos | 25 | 15 | 0.00 | 0% |  | 10 | 25% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | n° de directoress de casas de la cultura capacitados en procesos culturales | 10 | 20 | 45.00 | 225% |  | 57 | 127% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De encuentros de dir. De casas de la cultura realizados | 1 | 1 | 0.00 | 0% |  | 0 | 0% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De casas de la cultura dotadas | 45 | 4 | 0.00 | 0% |  | 0 | 0% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | n°convocatorias para estímulos culturales realizada | 0 | 1 | 1.00 | 100% |  | 2 | 50% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 100 | N° proyectos e iniciativas aprobados | 0 | 45 | 46.00 | 102% |  | 54 | 54% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 30 | N° emprendimientos cultuales apoyados | 0 | 4 | 46.00 | 1150% |  | 51 | 170% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | No. De sistemas de información cultural implementado | 0 | 1 | 0.00 | 0% |  | 0 | 0% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 12 | No de creadores emeritos del departamento de bolívar reconocidos por sus aportes a la cultura y las artes de bolívar | 6 | 5 | 5.00 | 100% |  | 7 | 58% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 18 | No de participaciones a eventos nacionales e internacionales para la promoción y la divulgación de la cultura y las artes de bolívar. | 7 | 6 | 4.00 | 67% |  | 8 | 44% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | N° de muestras culturales realizados en cartagena, llevados a municipios de bolívar | 0 | 5 | 10.00 | 200% |  | 31 | 78% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 50 | N° producciones musicales, bibliográficas y/o digitales, apoyadas o realizadas | 5 | 2 | 6.00 | 300% |  | 6 | 12% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | N° de municipios beneficiados con dotaciones de música | 33 | 20 | 0.00 | 0% |  | 0 | 0% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De escuelas de formacion artiticas dotadas | 33 | 20 | 0.00 | 0% |  | 0 | 0% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De centros de formacion artiticas zodales creados | 0 | 3 | 0.00 | 0% |  | 0 | 0% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 80 | N° personas beneficiadas con capacitaciones de música | 50 | 40 | 0.00 | 0% |  | 3 | 4% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 10 | No. De convenio suscritos | 2 | 0 | 56.00 | N.a. |  | 66 | 660% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De proyectos aprobados y financiados | 0 | 0 | 46.00 | N.a. |  | 53 | 100% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De talleres literarios por zodes realizados por año. | 0 | 0 | 0.00 | N.a. |  | 10 | 100% |
| 3.1.1.1 | Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 25 | N° de propuestas de cine clubes aprobadas y viabilizadas | 3 | 10 | 0.00 | 0% |  | 0 | 0% |
| 3.1.1.3 | Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 6 | No de planes especiales de manejo y protección para bic | 2 | 3 | 0.00 | 0% | 25% | 0 | 0% |
| 3.1.1.3 | Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 3 | No de manifestaciones de interés cultural con planes especiales de salvaguardia. | 1 | 2 | 1.00 | 50% |  | 2 | 67% |
| 3.1.1.4 | Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estratégia de mejoramiento de la infraestructura física cultural del departamento | 0 | 0 | 0.00 | N.a. | 0% | 1 | 100% |
| 3.1.1.4 | Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estrategias para la creación de un centro cultural para las artes y las artesanias de la región caribe | 0 | 0 | 0.00 | N.a. |  | 2 | 100% |
| 3.1.1.5 | Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | N° bibliotecarios capacitados | 0 | 20 | 49.00 | 245% | 166% | 55 | 12% |
| 3.1.1.5 | Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | No de bibliotecas públicas dotadas | 39 | 5 | 46.00 | 920% |  | 90 | 180% |
| 3.1.1.5 | Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 1 | no de oficinas coordinador de la red funcionando . | 0 | 0 | 1.00 | N.a. |  | 2 | 200% |

Vigencia 2015

| Nivel | Identificacion nivel | Valor esp prod cuat | Indicador productos | Linea base prod | Valor prog 2015 | % de cumpl. Meta prod 2015 | % cump 2015 | Cump 2015 | Acum, ejec de metas 2012-2013-2014-2015 | Cump meta 2012-2013-2014-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategias | Cultura eje del desarrollo e identidad |  | Total metas |  |  |  |  |  |  |  |
| Programas | Fomento , promocion y fortalecimiento de los creadores, gestores e instituciones culturales |  | Total metas |  |  | 68% |  |  |  |  |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | Proyecto de creación de secretaria o instituto departamental de cultura aprobado y viabilizado | 0 | 0 | 79% | N.a. | 0.00 | 1.00 | 100% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 24 | N° de reuniones realizadas | 10 | 4 |  | 50% | 2.00 | 9.00 | 38% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | n° municipios capacitados en la fundamentos legales de los consejos | 15 | 14 |  | 14% | 2.00 | 12.00 | 30% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | n° de directoress de casas de la cultura capacitados en procesos culturales | 20 | 30 |  | 153% | 46.00 | 58.00 | 129% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De encuentros de dir. De casas de la cultura realizados | 1 | 2 |  | 100% | 2.00 | 2.00 | 50% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De casas de la cultura dotadas | 4 | 4 |  | 0% | 0.00 | 2.00 | 40% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | n°convocatorias para estímulos culturales realizada | 1 | 1 |  | 100% | 1.00 | 2.00 | 100% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 100 | N° proyectos e iniciativas aprobados | 45 | 14 |  | 71% | 10.00 | 22.00 | 100% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 30 | N° emprendimientos culturales apoyados | 4 | 43 |  | 121% | 52.00 | 57.00 | 190% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 1 | No. De sistemas de información cultural implementado | 1 | 0 |  | N.a. | 0.00 | 0.00 | 50% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 12 | No de creadores emeritos del departamento de bolívar reconocidos por sus aportes a la cultura y las artes de bolívar | 5 | 0 |  | N.a. | 4.00 | 11.00 | 92% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 18 | No de participaciones a eventos nacionales e internacionales para la promoción y la divulgación de la cultura y las artes de bolívar. | 6 | 0 |  | N.a. | 7.00 | 11.00 | 100% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 40 | N° de muestras culturales realizados en cartagena, llevados a municipios de bolívar | 5 | 0 |  | N.a. | 5.00 | 36.00 | 90% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 50 | N° producciones musicales, bibliográficas y/o digitales, apoyadas o realizadas | 2 | 0 |  | N.a. | 2.00 | 2.00 | 4% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | N° de municipios beneficiados con dotaciones de música | 20 | 10 |  | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 45 | No. De escuelas de formacion artiticas dotadas | 20 | 10 |  | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De centros de formacion artiticas zodales creados | 3 | 3 |  | 0% | 0.00 | 0.00 | 50% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 80 | N° personas beneficiadas con capacitaciones de música | 40 | 40 |  | 200% | 80.00 | 83.00 | 104% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 10 | No. De convenio suscritos | 0 | 0 |  | N.a. | 52.00 | 62.00 | 620% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 4 | No. De proyectos aprobados y financiados | 0 | 0 |  | N.a. | 3.00 | 10.00 | 250% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 6 | No. De talleres literarios por zodes realizados por año. | 0 | 0 |  | N.a. | 6.00 | 16.00 | 267% |
| Subprogramas | Fortalecimiento del sistema departamental de cultura | 25 | N° de propuestas de cine clubes aprobadas y viabilizadas | 10 | 30 |  | 153% | 46.00 | 46.00 | 184% |
| Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 6 | No de planes especiales de manejo y protección para bic | 3 | 1 | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Subprogramas | Patrimonio cultural bolivarense | 3 | No de manifestaciones de interés cultural con planes especiales de salvaguardia. | 2 | 1 |  | 100% | 1.00 | 1.00 | 33% |
| Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estratégia de mejoramiento de la infraestructura física cultural del departamento | 0 | 1 | 100% | 100% | 1.00 | 2.00 | 200% |
| Subprogramas | Infraestructura cultural del departamento | 1 | No de estrategias para la creación de un centro cultural para las artes y las artesanias de la región caribe | 0 | 0 |  | N.a. | N.a. | 3.00 | 300% |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | N° bibliotecarios capacitados | 20 | 10 | 92% | 450% | 45.00 | 51.00 | 102% |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 50 | No de bibliotecas públicas dotadas | 5 | 0 |  | N.a. | 0.00 | 44.00 | 88% |
| Subprogramas | Bibliotecas al alcance de todos | 1 | No. de oficinas coordinador de la red funcionando . | 0 | 0 |  | N.a. | N.a. | 1.00 | 100% |