ANEXO 2
Logros y resultados del sector Turismo



Vigencia 2012

	Num
	Nivel
	[bookmark: _GoBack]Identificación
nivel
	Valor esp prod cuat
	Indicador
productos
	Línea base prod
	Valor prog 2012
	Valor logrado  2012
	% de cumpl. Meta  2012
	% cump del subprograma 2012
	Cump sub programa 2012
	% cump sub prog 2012

	4.1.3
	Programas
	Bolívar destino turístico, sostenible y competitivo
	0
	Total metas 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	25%

	4.1.3.1
	Subprogramas
	Bolívar amable
	8
	No de actas con los municipios identificados con atractivos turísticos
	0
	2
	4
	100%
	40%
	40%
	25%

	4,1,3,1
	Subprogramas
	Bolívar amable
	6
	No de líneas bases determinadas del sector turístico  
	0
	1
	1
	100%
	
	
	

	4.1.3.1
	Subprogramas
	Bolivar amable
	3
	No de paradores turisticos construidos y funcionando 
	0
	0
	0
	Na
	
	
	

	4.1.3.1
	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de embarcaderos turisticos construidos en el departamento
	0
	0
	0
	Na
	
	
	

	4.1.3.1
	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de senderos turisticos adecuados 
	0
	0
	0
	Na
	
	
	

	4.1.3.1
	Subprogramas
	Bolivar amable
	1
	No de campañas en cultura ciudadana constridas e implementadas
	0
	0
	0
	Na
	
	
	

	4.1.3.1
	Subprogramas
	Bolivar amable
	6
	No de puntos de insformación turistica instalados 
	0
	1
	0
	0%
	
	
	

	4.1.3.2
	Subprogramas
	Bolivar seguro
	8
	No de consejos de seguridad turistica en los municipios priorizados 
	0
	2
	0
	0%
	0%
	0%
	

	4.1.3.3
	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	2
	No de campañas realizadas para la formalización de la actividad turística 
	0
	0
	0
	Na
	 
	 
	

	4.1.3.3
	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	100
	No de prestadores de servicios turisticos capacitados en buenas practicas de turismo
	0
	25
	0
	0%
	
	
	

	4.1.3.4
	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de estrategias diseñadas  e implementadas para la promoción turística local 
	0
	0
	0
	Na
	 
	 
	

	4.1.3.4
	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de campañas de promoción turística regional, nacional e internacional.
	0
	0
	0
	Na
	
	
	

	4.1.3.4
	Subprogramas
	Recorre bolivar
	5
	No de ferias de turismo nacional e internacional  asistidas 
	0
	0
	0
	Na
	
	
	







Vigencia 2013

	Nivel
	Identificación
Nivel
	Valor esp prod cuat
	Indicador}productos
	Linea base prod
	Valor prog 2013
	Valor logrado 2013
	% de cumpl. Meta 2013
	Cump sub programa 2013
	% cump 2013
	Acum,  ejec de metas 2012-2013
	Cump meta 2012-2013

	Programas
	Bolívar destino turístico, sostenible y competitivo
	0
	Total metas 
	 
	11
	 
	 
	 
	53%
	17
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	8
	No de actas con los municipios identificados con atractivos turisticos
	0
	2
	11
	100%
	58%
	53%
	15.00
	100%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	6
	No de lineas bases determinadas del sector turistico  
	0
	1
	1
	100%
	
	
	2.00
	33%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	3
	No de paradores turisticos construidos y funcionando 
	0
	1
	1
	100%
	
	
	1.00
	33%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de embarcaderos turisticos construidos en el departamento
	0
	0
	0
	Na
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	40
	No de canecas instaladas 
	0
	10
	0
	0%
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de senderos turisticos adecuados 
	0
	0
	0
	Na
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	30
	No de posadas turisticas identificadas y adecuadas
	0
	10
	0
	0%
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	1
	No de campañas en cultura ciudadana constridas e implementadas
	0
	0
	0
	Na
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	6
	No de puntos de insformación turistica instalados 
	0
	2
	1
	50%
	
	
	1.00
	17%

	Subprogramas
	Bolivar seguro
	8
	No de consejos de seguridad turistica en los municipios priorizados 
	0
	3
	1
	33%
	33%
	
	1.00
	13%

	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	40
	No de prestadores de servicios turisticos capacitados y certificados en calidad turistica
	0
	10
	0
	0%
	0%
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	2
	No de campañas realizadas para la formalización de la actividad turística 
	0
	0
	0
	Na
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	100
	No de prestadores de servicios turisticos capacitados en buenas practicas de turismo
	0
	25
	0
	0%
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	3
	No de convenios firmados con los prestadores turisticos de la ciudad de cartagena (agencias de viaje)
	0
	1
	1
	100%
	100%
	
	1.00
	33%

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de estrategias diseñadas  e implementadas para la promoción turística local 
	0
	0
	0
	Na
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de campañas de promoción turística regional, nacional e internacional.
	0
	0
	0
	Na
	
	
	0.00
	0%

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	5
	No de ferias de turismo nacional e internacional  asistidas 
	0
	1
	1
	100%
	
	
	1.00
	20%






Vigencia 2014

	Nivel
	Identificación
nivel
	Valor esp prod cuat
	Indicador
productos
	Línea base prod
	Valor logrado 2014
	% de cumpl. Meta prod  2014
	Cump sub programa 2014
	% Cump 2014
	Acum,  ejec de metas 2012-2013-2014
	Cump meta 2012-2013-2014

	Programas
	Bolívar destino turístico, sostenible y competitivo
	0
	Total metas 
	 
	 
	 
	 
	Na
	17
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	8
	No de actas con los municipios identificados con atractivos turisticos
	0
	5.00
	Na
	Na
	Na
	20
	100%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	6
	No de lineas bases determinadas del sector turistico  
	0
	0.00
	Na
	
	
	2
	33%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	3
	No de paradores turisticos construidos y funcionando 
	0
	1.00
	Na
	
	
	2
	67%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de embarcaderos turisticos construidos en el departamento
	0
	0.00
	Na
	
	
	0
	0%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de senderos turisticos adecuados 
	0
	0.00
	Na
	
	
	0
	0%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	1
	No de campañas en cultura ciudadana constridas e implementadas
	0
	1.00
	Na
	
	
	1
	100%

	Subprogramas
	Bolivar amable
	6
	No de puntos de insformación turistica instalados 
	0
	0.00
	Na
	
	
	1
	17%

	Subprogramas
	Bolivar seguro
	8
	No de consejos de seguridad turistica en los municipios priorizados 
	0
	2.00
	Na
	Na
	
	3
	38%

	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	2
	No de campañas realizadas para la formalización de la actividad turística 
	0
	1.00
	Na
	 
	
	1
	50%

	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	100
	No de prestadores de servicios turisticos capacitados en buenas practicas de turismo
	0
	0.00
	Na
	
	
	0
	0%

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de estrategias diseñadas  e implementadas para la promoción turística local 
	0
	1.00
	Na
	 
	
	1
	100%

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de campañas de promoción turística regional, nacional e internacional.
	0
	1.00
	Na
	
	
	1
	100%

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	5
	No de ferias de turismo nacional e internacional  asistidas 
	0
	1.00
	Na
	
	
	2
	40%




Vigencia 2015

	Nivel
	Identificacionnivel
	Valor esp prod cuat
	Indicadorproductos
	Linea base prod
	Valor prog 2015
	Valor logrado 2015
	% de cumpl. Meta prod  2015
	Cump sub programa 2015
	% cump 2015
	Acum,  ejec de metas 2012-2013-2014-2015
	Cump meta 2012-2013-2014-2015

	Programas
	Bolivar destino turistico, sostenible y competitivo
	0
	Total metas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	8
	No de actas con los municipios identificados con atractivos turisticos
	0
	4
	5.00
	124%
	60%
	125%
	25.00
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	6
	No de líneas bases determinadas del sector turistico  
	0
	Na
	1.00
	
	
	100%
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	3
	No de paradores turisticos construidos y funcionando 
	0
	0
	0.00
	
	
	N.a.
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de embarcaderos turisticos construidos en el departamento
	0
	1
	0.00
	
	
	0%
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	2
	No de senderos turisticos adecuados 
	0
	2
	0.00
	
	
	0%
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	1
	No de campañas en cultura ciudadana constridas e implementadas
	0
	1
	1.00
	
	
	100%
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar amable
	6
	No de puntos de insformación turistica instalados 
	0
	3
	1.00
	
	
	33%
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar seguro
	8
	No de consejos de seguridad turistica en los municipios priorizados 
	0
	1
	2.00
	 
	200%
	200%
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	2
	No de campañas realizadas para la formalización de la actividad turística 
	0
	1
	1.00
	 
	313%
	100%
	 
	 

	Subprogramas
	Bolivar sostenible
	100
	No de prestadores de servicios turisticos capacitados en buenas practicas de turismo
	0
	40
	210.00
	
	
	525%
	 
	 

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de estrategias diseñadas  e implementadas para la promoción turística local 
	0
	1
	1.00
	 
	100%
	100%
	 
	 

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	1
	No de campañas de promoción turística regional, nacional e internacional.
	0
	1
	1.00
	
	
	100%
	 
	 

	Subprogramas
	Recorre bolivar
	5
	No de ferias de turismo nacional e internacional  asistidas 
	0
	2
	2.00
	
	
	100%
	 
	 




Proyectos en ejecución

	Nombre del proyecto
	Fondo del cual obtuvo los recursos
	Estado del proyecto

	Fortalecimiento del desarrollo y la promoción cultural y turística de los gestores culturales y actores turísticos a través de un programa de convocatoria de estímulos en el Departamento de Bolívar
	SGR
	En ejecución

	Fortalecimiento del desarrollo y la creación artística  de los gestores culturales a través de un programa de convocatoria Departamental de estímulos en el Departamento de Bolívar
	SGR
	En ejecución

	Implementación de una estrategia para el uso y apropiación de la cultura como generadora de conocimiento e innovación social, a través de laboratorios sociales de investigación y creación en el Departamento de Bolívar 
	SGR
	En ejecución

	Construcción y dotación de Centros de Cultura para el Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural de los Municipios de Cicuco, Magangue, Regidor, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa de Lima y Tiquisio en el Departamento de Bolívar
	SGR
	En ejecución

	Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas del Departamento de Bolívar
	Procultura
Icultur
	En ejecución

	Consolidación de las nervaduras en concreto armado de la cúpula de la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena de Indias D. T y C. propuesta de la I etapa 
	INC 2015
	En ejecución

	Formación de formadores en artes y diversidad para el desarrollo integral y la conclusión sociocultural de personas con discapacidad intelectual " Arte que rompe barreras y potencializa la construcción de redes inclusivas en San Juan Nepomuceno"
	INC 2015
	En ejecución

	Actividades pedagógicas y de formulación concertada del plan especial de Salvaguardias para las manifestaciones a incluir en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del Municipio de Tiquisio, Departamento de Bolívar.
	INC 2015
	En ejecución







De los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, continuarán durante la siguiente vigencia los siguientes:
· Implementación de una estrategia para el uso y apropiación de la cultura como generadora de conocimiento e innovación social, a través de laboratorios sociales de investigación y creación en el Departamento de Bolívar
· Construcción y dotación de Centros de Cultura para el Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural de los Municipios de Cicuco, Magangue, Regidor, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa de Lima y Tiquisio en el Departamento de Bolívar

Todos los demás terminan su ejecución en 2015.

Claves:
En el Instituto de Cultura de Cultura  y Turismo de Bolívar se manejan las siguientes claves.

	Aplicación
	Responsable

	Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control SMSCE el Sistema General de Regalías. Módulo Gesproy y Módulo Cuentas para aprobación
	Director General

	Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control SMSCE el Sistema General de Regalías. Módulo Gesproy
	Asesor de Planeación

	Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control SMSCE el Sistema General de Regalías. Módulo Cuentas
	Director Administrativo y Financiero

	Sistema de Información para la Gestión, SIG
	Asesor de Planeación

	Sistema CHIP
	Asesor Contable

	Plataforma DIAN
	Asesor Contable

	Plataforma ICA
	Asesor Contable

	Aportes en Línea
	Asesor Contable

	Cuentas Bancarias para pagos
	Director General

	Cuentas Bancarias para manejo de información
	Director Administrativo  Financiero

	Plataforma SIA
	Jefe de Control Interno

Asesor contable

	Plataforma Contraloría CIC
	Jefe de Control Interno

Asesor contable

	COVI
	Asesor jurídico

	Colombia compra eficiente
	Asesor jurídico






