## Hoja1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR |  |  |  |  | AÑO: 2013
Estrategia, mecanismo, medida etc. | Actividades | Publicación | Actividades Realizadas |  | Responsable | Anotaciones
|  | 31 de Abril de 2013 | 31 de Agosto de 2013 | 31 de Diciembre de 2013
Estrategia Anticorrupción | Validación por parte del Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación. | OK | EN PROCESO |  | Director de Desarrollo Institucional | En términos generales todas las actividades se han avanzado, sin embargo, actualmente se hace necesario una reestructuración del Plan Anticorrupción, debido a que luego de la revisión realizada por la oficina de control interno, se pudo evidenciar que muchas actividades no quedaron incluidas en el documento integral del Plan.
| Optimizar el procedimiento de viabilización de proyectos a través de software específico para el mismo. | OK | EN PROCESO
| Estandarizar el 100% de procesos y procedimientos de la Gobernación de Bolívar. | OK | EN PROCESO
| Colocar claves de acceso para la información que se archiva en medio magnético. | OK | EN PROCESO
| Organizar los archivos central y de gestión de la entidad con forma Ley General de Archivos, e implementar registro de control de entrada y salida de los documentos. | OK | EN PROCESO
| Implementar en el sistema de gestion documental centros de almacenamiento de informacion por grupos de trebajo donde minimos 2 personas tengan acceso a la informacion almacenada. | OK | EN PROCESO
| Implementacion del sistema de gestion documental | OK | EN PROCESO
| Promover el uso de canales de comunicación virtual ,auditivo y visual | OK | EN PROCESO
| Actualización de tramites existentes y cargue de trámites que no existen en el SUIT. Realizar actividades de capacitación y sensibilización al personal sobre la ética en la atención al usuario. | OK | EN PROCESO
| Estandarizar el 100% de procesos y procedimientos de la Gobernación de Bolívar. - Colocar claves de acceso para la información que se archiva en medio magnético. - Organizar los archivos central y de gestión de la entidad con forma Ley General de Archivos, e implementar registro de control de entrada y salida de los documentos | OK | EN PROCESO
| adquirir software integrador de informacion | OK | EN PROCESO
| Diseñar e implementar programa de capacitación y/o actualización de funcionarios según grupo de trabajo | OK | EN PROCESO
| Promover el uso de canales de comunicación virtual ,auditivo y visual | OK | EN PROCESO
| Modernización de la estructura administrativa de la entidad. | OK | EN PROCESO |  | Director de Talento Humano
| Actualizar y socializar el Plan de comunicaciones. | OK | EN PROCESO
| Formular planes de trabajo por asignando responsables, y estableciendo límites para su cumplimiento. | OK | EN PROCESO
| Actualización y socialización del manual de funciones y competencias que incluya el 100% de los procesos en cada dependencia. | OK | EN PROCESO
| Divulgar las nuevas estrategias de segumiento de los planes de accion al personal de la gobernacion que intervienen el proceso. | OK | EN PROCESO |  | Secretario del interior
| Publicidad el pliego de condiciones para la ejecucion de los proyectos | OK | EN PROCESO |  | Lider de gestion ambiental
| Implentar estrategias de control del uso de incentivos . | OK | EN PROCESO |  | Secretario Social y de Participacion
| Acompañamiento a los rectores de las instituciones publicas departemantales de para determinar la oferta educativa de su municipio | OK | EN PROCESO |  | Director de Cobertura Educativa
| Implentacion de proceso de segumiento de la ejecucion de obras publicas para la entrega oportuna de los obras a la comunidad | OK | EN PROCESO |  | Director de Obras Públicas
| Realizar jornadas de socializacion implentacion del codigo de buen gobierno de la gobenacion. | OK | EN PROCESO |  | Grupo de Planeación y Salud
| Difundir folletos de socializacion vive, siente el codigo de buen gobierno. | OK | EN PROCESO |  | Grupo de Planeación y Salud
| Jornadas de socializacion al personal que interviene en el procesos sobre los protocolos, rutas y procesos propios del grupo de trabajo de la gobernacion de bolivar | OK | EN PROCESO |  | Director de Gestión de la Seguridad y Convivencia
| Estandarizar , implementar y realizar seguimiento a proceso de gestion administrativa | OK | EN PROCESO |  | Lider del grupo de gestion administrativa
| Seguimiento permanente y control de cada una de las peticiones recibidas en las diferentes unidades de gestión. | OK | EN PROCESO |  | Oficina de atención al ciudadano.
| Homologar con la participación de los profesionales del área jurídica, la interpretación de conceptos jurídicos. | OK | EN PROCESO |  | Oficina Asesora Jurídica
| Aprobar mediante acto administrativo el proceder jurídico según el tipo de proceso estandarizado y establecer acciones disciplinarias ante el incumplimiento. | OK | EN PROCESO |  | Oficina Asesora Jurídica
| Implentar los planes de auditoria en los diferentes grupos de trabajo , en cabeza del profesional con funciones de control interno de cada secretaria de la gobernacion | OK | EN PROCESO |  | Director Administrativo de Control Interno
Estratégia Antitrámite | No reporta actividades | NO APLICA
Estrategia de Rendición de cuentas | No reporta actividades | NO APLICA
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | No reporta actividades | NO APLICA
Consolidación del Documento: | Cargo: Asesor Nombre: Manuel Azuero Firma:
Seguimiento de la Estrategia | Jefe de Control Interno Nombre: Maria del Pilar Hernández Medina Firma: