## Avance a diciembre 30 de 2011
GOBERNACION DE BOLIVAR
PLAN DE ACCION "UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE BOLIVAR" 2011
PROGRAMACION PLAN DE ACCION "UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE BOLIVAR" 2011
DEPENDENCIA:
FECHA DE ELABORACION: | [21 empty] | Indicador Proyecto |  |  |  | ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN 2011 | [5 empty] | INVERSION TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | FINANCIACION DEL PROYECTO
[22 empty] | Nombre | Valor a 31 de Dic/2010 | Valor a 31 de Dic/2011 | Valor a 30 de diciembre de 2011 | Descripción de la actividad 2011 (estas actividades son comunes a cada meta descrita) | Meta de la Actividad del Proyecto de Inversión en 2011 | Indicador Actividad 2011 del Proyecto de Inversión | Indicador Actividad a diciembre 30 de 2011 del Proyecto de Inversión (%) | Fecha de Inicio de la Actividad (Programada) | Fecha de Terminación de la Actividad (Programada) | Valor TOTAL del Proyecto | Aporte de la Gobernacion de Bolivar (Estampilla Prodesarrollo) | Valor otros aportes | Entidad aportante | VIGENCIA 2011 |  |  |  | RECURSOS OTRAS VIGENCIAS POR EJECUTAR O EN EJECUCION
Codigo | Eje de Desarrollo PDD | Codigo | Linea de Accion PDD | Codigo | Programa PDD | N° Meta | Descrpcion Meta PDD | Indicador de la Meta (%) | Linea Base del Indicador de la Meta (Diciembre 31 de 2010) | Valor Esperado del Indicador de la Meta a Dicimbre 31 de 2011 | Valor de la meta a junio 30 de 2011 | Valor del Indicador de la Meta a Junio 30 de 2011 (%) | Tipo de Meta (MI:Meta de incremento, MR: Meta de reduccion, MM: Meta de mantenimiento) | Población Objetivo de la Meta del PDD (Afrodescendientes; desplazados; discapacitados; población indigena; juventud, niñez, infancia y adolescencia; tercera edad, otros) | Sector | Proyecto de Inversión | Modalidad de Ejecución del proyecto (Directa o Convenio) | Operador y Administrador de los recursos del proyecto (para la modalidad de convenio) | Duración del convenio y/o proyecto | Fecha de Inicio del convenio y/o proyecto | Fecha de terminacion del convenio y/o proyecto |  | Valor 31 de Diciembre de 2007 | Valor 31 de Diciembre de 2007 | [11 empty] | Valor recursos programados de la Gobernacion de Bolivar (Estampilla Prodesarrollo) | Valor recursos contratados de la Gobernación de Bolívar a diciembre 30 de 2011 (Estampilla Prodesarrollo) | Valor recursos programados a entregar por otros aportantes | Entidad aportante | Valor recursos pagados de la Gobernación de Bolivar de vigencias anteriores | Año de la vigencia presupuestal | Valor recursos pagados de otros aportantes | Entidad Aportante
2 | PROSPERIDAD SOCIAL CON EQUIDAD Y SOLIDARIDAD | 2.3 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.3.1 | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES | 1 | 3 estudios y diseños para sistemas de acueductos rurales, elaborados. | (No. de estudios elaborados/No. de estudos programados) x 100 | 13 | 16 | 0 | 0 | MI | Otros, Población rural en general | Agua potable y saneamiento básico | Elaboración de estudios y diseños para optimización de acueductos | Concursos de merito mínima cuantía | NA | 2 meses | 2011-05-01 | 2011-07-01 | Diseño | 13 | 16 | 18 | 1. Manifestación de la necesidad. 2. Inscripción en el Banco de Proyectos. 3. Apertura del proceso de contratación. 4. Contrato legalizado. | 100% actividades cumplidas por meta programada | (Actividad realizada/Actividad programada) x 100 | 100 | Mayo de 2011 | Julio de 2011 | 1. $43.981.900,00 2. $44.586.900,00 3. $44.396.900,00 4. $44.881.900,00 5. $45.331.900,00 | 223179500 | NA | NA | 223179500 | 223179500 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[6 empty] | 2 | 5 sistemas de acueductos y/o abastecimientos de agua potable rurales, construidos y/o mejorados y en funcionamiento con sus respectivas interventorías. | (No. de acueductos intervenidos/No. de acueductos programados) x 100 | 5 | 10 | 12 | 240 | MI | Otros, Población rural en general | Agua potable y saneamiento básico | Sistemas de acueductos rurales construidos, mejorados y/o en funcionamiento con su interventoría | Licitación pública | NA | 8 meses | 2011-05-01 | 2012-01-01 | Acueducto intervenido | 5 | 10 | 16 |  |  |  | 100 |  |  | 1. $958.525.000,00 2. $163.812.744,00 | 1122337744 | NA | NA | 1122337744 | 1586141068 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | PROSPERIDAD SOCIAL CON EQUIDAD Y SOLIDARIDAD | 2.3 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.3.2 | RESIDUOS SÓLIDOS | 1 | 2 eventos de capacitación para concientizar a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos | (No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas) x 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | MI | Otros, Población rural en general | Agua potable y saneamiento básico | Contrato de elaboración de material didáctico para las capacitaciones | Selección abreviada de menor cuantía | NA | 3 meses | 2011-05-01 | Ag-11 | Capacitación realizada | 0 | 3 | No se realizaron debido a las inundaciones y los contratos estan suspendidos. |  |  |  | 80 |  |  | 44500000 | 494306130 | NA | NA | 44500000 | 36486400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[6 empty] | 1 | 1 Ampliación de cobertura para la disposición final de residuos solidos y su interventoría | (No. de disposición final de residuos solidos intervenidos/No. de disposición final de residuos solidos programados)x100 | 0 | 1 | 1 | 100 | MI | Otros, Población rural en general | Agua potable y saneamiento básico | Ampliación de cobertura para la disposición final de residuos sólidos del relleno parque ecológico "EL VALLE" (San Cristobal) y su interventoría | Selección abreviada de menor cuantía | NA | 3 meses | 2011-05-01 | 2011-07-01 | Disposición final de residuos sólidos | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  | 449806130 | 449806130 | NA | NA | 449806130 | 449302700.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | PROSPERIDAD SOCIAL CON EQUIDAD Y SOLIDARIDAD | 2.3 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.3.3 | PLAN DE CONTINGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 1 | 3 soluciones temporales de suministro de agua potable a través de carrotanques, realizadas. ** | (No. de Municipios a suministrar agua con carrotanque/No. de Municipios programados para suministro) x 100 | 13 | 16 | 4 | 133.3333 | MI | Otros, Población urbana y rural en general | Agua potable y saneamiento básico | Contrato de suministro de agua a través de carrotanques | Selección abreviada de menor cuantía | NA | 2 meses | 2011-05-01 | 2011-07-01 | Suministro de agua con carrotanque realizado | 13 | 16 | 17 |  |  |  | 100 |  |  | $100.000.000,00 | 100000000 | NA | NA | 100000000 | 95264000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[6 empty] | 2 | 15 soluciones temporales o de largo plazo para atender crisis o situaciones de emergencia, realizadas. ** | (No. de emergencias atendidas/No. de emergencias programadas para atender) x 100 | 1 | 16 | 41 | 273.3333 | MI | Otros, Población rural en general | Agua potable y saneamiento básico | Contratación para atender situaciones de emergencia | Contratación Directa por urgencia manifiesta | NA | 4 meses | 2011-05-01 | 2011-09-01 | Emergencias atendidas | 1 | 16 | 43 |  |  |  | 100 |  |  | 1. $1.044.909.994,00 2. $541.687.500,00 | 1. $1.044.909.994,00 2. $541.687.500,00 | NA | NA | 1586597494 | 2185318125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[6 empty] | 3 | 1 población desplazada atendida, en el sector de agua potable y saneamiento básico. | (Población desplazada atendida/población desplazada programada para atender) x 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | MI | Otros, Población rural en general | Agua potable y saneamiento básico | Contrato de atención a una población desplazada | Licitación pública | NA | 8 meses | 2011-05-01 | 2011-01-01 | Población desplazada atendida | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  | $647.999.132,00 | 647999132 | NA | NA | 647999132 | 784302068.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ** Estas metas son estimadas, ya que dependen de las emergencias que se presenten en el departamento de Bolívar. | [34 empty] | 4174420000 | 5359993861.84