## Gestión de Riesgos
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | Política de administración de riesgos actualizada con su respetivo acto administrativo. | Oficina de Control Interno | 2020-01-31 | 2020-04-30
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | 1. Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. 2. Publicación de la política de administración de riesgos en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Oficina de Control Interno Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-31 | 2020-04-30
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso de la Gobernación de Bolívar. | Mesa de trabajo con los lideres de procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. Periodicidad: Semestral | Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaria de Planeación Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Trimestral | Líderes de procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Líderes de procesos Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración y monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31

## Racionalización de tramites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
1 | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en la Gobernación de Bolívar. | Inventario de trámites identificados y documentados en SUIT, producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios enlace de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Todas la dependencias de la Gobernación de Bolívar
2 | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. | Relación de tramites priorizados para posible racionalización durante la vigencia. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Secretaría de Planeación
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2020 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2020 en la plataforma SUIT | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación
4 | Publicar el portafolio de trámites racionalizados para la vigencia 2020 | Relación de trámites racionalizados para la vigencia 2020, publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación

## RdeCuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  | Inicial | Diseño | Preparación | Ejecución | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Elaboración e implementación de la guía para estandarizar lineamientos: a) registros asistencia; b) datos c) informe al ciudadano con lenguaje claro d) mercadeo para convocar y temas de interés ciudadano. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa
| Uso permente de canales virtuales para informar a la ciudadanía de las obras y proyectos estratégicos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC
| Divulgación en los canales de comunicación de la estrategia definida para la rendición de cuentas de la presente vigencia. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC
DIÁLOGO | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa
| Generar espacios mediante canales y modalidades RPC entre el Gobierno del Bolívar Primero y la ciudadania. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada
| Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todas las Dependencias
| Elaborar un informe entregable de la rendición de cuentas que pueda ser de facil lectura para las comunidades, la academia, la administración y entes de control. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación
| Para efectos de inclusión social, se elaborará un (1) ejemplar en sistema braille, para la comunidad con discapacidad visual. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa
RESPONSABILIDAD | Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. |  |  | X |  | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación
| Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadania frente a la audiencia de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo "Bolivar Primero". |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación
| Implementar una estrategía de rendición de cuentas. |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria de Planeación - Secretaria Privada

## Atención al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Periodicidad
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar y optimizar los procedimientos definidos en el proceso de atención al ciudadano y gestión documental | Procedimientos de Atención al Ciudadano actualizados | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Secretaría General | 2020-03-30
| 1.2 | Implementación de lineamientos de atención al ciudadano para los puntos presenciales con los que cuenta la Gobernación de Bolívar. | Cronograma de programa de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC Dirección Administrativa de Logística | Cuatrimestral
Lineamientos de atención al ciudadano implementados, a través de jornadas trimestrales de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar.
| 1.3 | Realizar monitoreo al nivel de eficiencia en las respuestas oportunas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD. | Realizar reuniones de seguimiento dos veces al mes con todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar, para el seguimiento de las PQRSD. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC | Quincenal
Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las PQRSD.
Envío a los diferentes enlaces de cada dependencia del informe de verificación de correspondencia tramitada y pendiente generado por la plataforma SIGOB a partir de las radicaciones hechas por el ciudadano.
| 1.4 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los ciudadanos que concurran a las instalaciones de la Gobernación de Bolívar a través de charlas y videos institucionales. | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/04/ 2020 Fecha Final: 30/12/2020
| 1.5 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Realizar encuestas de satisfacción y opinión a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Tic | Trimestral
Informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuentas de satisfacción.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Mejoramiento de las herramientas físicas y tecnológicas para agilizar los procesos y prestar una mejor atención a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Realizar mantenimiento semestral a los equipos de computo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Semestral
Atención permanente a la línea telefónica en los horarios establecidos para la ciudadanía.
Revisión permanente del Buzón de sugerencias.
Atención oportuna del chat institucional de la Entidad
| 2.2 | Implementar herramientas de accesibilidad para garantizar los servicios para la población con discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementados en los canales virtuales de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 30/06/2020 Fecha Final: 30/12/2020

## Tranparencia y Acceso a Inf.
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad al anexo n°1 del decreto 3564 de 2015 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar mediante acto administrativo los instrumentos de gestión de información: 1.Registros o inventario de activos de información 2.Índice de información clasificada y reservada | Actos administrativos expedidos y publicados | Secretaría General | Dirección TIC | 2020-08-31
| 3.2 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Cuatro asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/07/2020 Fecha Final: 30/12/2020
| 3.3 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Semestral
| 3.4 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | Dirección TIC | Mensual
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | 30 de junio 30 diciembre
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Anual