## Gestión de Riesgos
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | Política de administración de riesgos actualizada con su respetivo acto administrativo. | Oficina de Control Interno | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 75% | Está aprobada y adoptada, pendiente publiación del acto administrativo.
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | 1. Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. 2. Publicación de la política de administración de riesgos en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Oficina de Control Interno Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 0% | Teniendo en cuenta difilcutades administrativa generadas por la Pandemia del COVID19 esta actividad se reprogramará para ser reportada el próximo seguimiento.
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | Se consolidó y publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad de conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso de la Gobernación de Bolívar. | Mesa de trabajo con los lideres de procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. Periodicidad: Semestral | Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0%
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaria de Planeación Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Cuatrimestral | Líderes de procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos y se anexaron los soportes de las actividades realizadas
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Líderes de procesos Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | No se ha actualizado aún el Mapa de Riesgos
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración y monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | Se consolidó el seguimiento realizado
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | Se realizó el primer seguimiento

## Racionalización de tramites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | % de Avance | Observaciones
1 | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en la Gobernación de Bolívar. | Inventario de trámites identificados y documentados en SUIT, producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios enlace de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Todas la dependencias de la Gobernación de Bolívar | 100% | Listado de trámites actualizado en SUIT
2 | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. | Relación de tramites priorizados para posible racionalización durante la vigencia. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Secretaría de Planeación | 80% | Se clasificaron los trámites y se realizará una reunión para socializar y aprobar la clasificación realizada
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2020 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2020 en la plataforma SUIT | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación | 0%
4 | Publicar el portafolio de trámites racionalizados para la vigencia 2020 | Relación de trámites racionalizados para la vigencia 2020, publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación | 0%

## RdeCuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de Avance | Observaciones
|  | Inicial | Diseño | Preparación | Ejecución | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Elaboración e implementación de la guía para estandarizar lineamientos: a) registros asistencia; b) datos c) informe al ciudadano con lenguaje claro d) mercadeo para convocar y temas de interés ciudadano. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 30% | Está pendiente la validación de las demás partes involucradas
| Uso permente de canales virtuales para informar a la ciudadanía de las obras y proyectos estratégicos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 100%
| Divulgación en los canales de comunicación de la estrategia definida para la rendición de cuentas de la presente vigencia. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 30% | Se trabaja en la estrategia de divulgación
DIÁLOGO | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 50% | Se conformó un equipo de trabajo con vinculación por Orden de Prestación de Servicios.
| Generar espacios mediante canales y modalidades RPC entre el Gobierno del Bolívar Primero y la ciudadania. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada | 100% | Se avanzó en la apertura de enlaces de interacción en información permanente sobre todas las actuaciones del Gobierno.
| Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todas las Dependencias | 100% | Se han socializado los resultados y avances en consejos de gobierno
| Elaborar un informe entregable de la rendición de cuentas que pueda ser de facil lectura para las comunidades, la academia, la administración y entes de control. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | Actualmente se trabaja en la construcción del Plan de Desarrollo, por lo que aún no se han programado actividades de rendición de cuentas
| Para efectos de inclusión social, se elaborará un (1) ejemplar en sistema braille, para la comunidad con discapacidad visual. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 30% | Se ha trabajado piezas en sistema de señas y lectura en Braile de nuestras acciones de Gobierno y sus evidencias reposan en pagina web y redes sociales.
RESPONSABILIDAD | Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. |  |  | X |  | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 40% | Se abrieron canales de denuncia ciudadana y de información pública referente a contrataciones del Gobierno para libre accesos ciudadanos.
| Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadania frente a la audiencia de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo "Bolivar Primero". |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | Actualmente se trabaja en la construcción del Plan de Desarrollo, por lo que aún no se han programado actividades de rendición de cuentas
| Implementar una estrategía de rendición de cuentas. |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria de Planeación - Secretaria Privada | 0% | Actualmente se trabaja en la construcción del Plan de Desarrollo, por lo que aún no se han programado actividades de rendición de cuentas

## Atención al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Periodicidad | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar y optimizar los procedimientos definidos en el proceso de atención al ciudadano y gestión documental | Procedimientos de Atención al Ciudadano actualizados | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Secretaría General | 2020-03-30 | 20% | Se realizó la actualización de los indicadores hasta el 29 de febrero del presente año
| 1.2 | Implementación de lineamientos de atención al ciudadano para los puntos presenciales con los que cuenta la Gobernación de Bolívar. | Cronograma de programa de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC Dirección Administrativa de Logística | Cuatrimestral | 25% | Para el cumplimiento de actividad hemos realizado un cronograma de capacitaciones para todos los servidores, funcionarios y contratistas que a través de sus labores brindan una atención directa al ciudadano.
Lineamientos de atención al ciudadano implementados, a través de jornadas trimestrales de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar.
| 1.3 | Realizar monitoreo al nivel de eficiencia en las respuestas oportunas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD. | Realizar reuniones de seguimiento dos veces al mes con todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar, para el seguimiento de las PQRSD. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC | Quincenal | 25% | Para el cumplimiento de esta actividad se han realizado seguimientos y visitas personalizadas a las diferentes dependencias de la gobernación de Bolívar, se envio una circular informando AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS PARA ATENDER LAS PETICIONES y otra para el Requerimiento de respuesta prioritarias a las PQRSD con plazo de tramite vencidos.
Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las PQRSD.
Envío a los diferentes enlaces de cada dependencia del informe de verificación de correspondencia tramitada y pendiente generado por la plataforma SIGOB a partir de las radicaciones hechas por el ciudadano.
| 1.4 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los ciudadanos que concurran a las instalaciones de la Gobernación de Bolívar a través de charlas y videos institucionales. | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/04/ 2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 100 | Se actualizó en la pagina en la medida en que se recibio la informacion https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=77&Itemid=841
| 1.5 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Realizar encuestas de satisfacción y opinión a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Tic | Trimestral | 25% | La oficina de atención al ciudadano realiza la medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía trimestral. Debido a la emergencia que estamos pasando por el COVID -19 las encuestas se realizaron hasta el 13 de marzo
Informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuentas de satisfacción.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Mejoramiento de las herramientas físicas y tecnológicas para agilizar los procesos y prestar una mejor atención a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Realizar mantenimiento semestral a los equipos de computo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Semestral | 0% | No se han programado actividades
Atención permanente a la línea telefónica en los horarios establecidos para la ciudadanía.
Revisión permanente del Buzón de sugerencias.
Atención oportuna del chat institucional de la Entidad
| 2.2 | Implementar herramientas de accesibilidad para garantizar los servicios para la población con discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementados en los canales virtuales de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 30/06/2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 0% | No se han programado actividades

## Tranparencia y Acceso a Inf.
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad al anexo n°1 del decreto 3564 de 2015 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 75% | Se realizó la publicacion de lo recibido en el periodo conforme a la reunion convocada por la Secretaria privada en su momento, como la politica de gestion doc https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=634&Itemid=1015 , informacion enviada por planeacion y juridica. https://www.bolivar.gov.co/?option=com_phocadownload&view=category&id=787:2020&Itemid=507 esta es otra publicacion https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=598&Itemid=578 , solicitudes de publicacion recibidad GOBOL-20-013100 - GOBOL-20-008547 - GOBOL-20-009331
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 20% | se encuentra direccionado el enlace hacia la plataforma SIGEP, no se ha recibido comunicación solicitando apoyo https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4392&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=Servidor+Publico&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&offset=0&max=10
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 25% | La oficina de Atención al Ciudadano realiza el seguimiento de las PQRSD y las visitas a las direfentes Dependencia, por motivo de la emergencia se esta realizando los seguimientos por correos.
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar mediante acto administrativo los instrumentos de gestión de información: 1.Registros o inventario de activos de información 2.Índice de información clasificada y reservada | Actos administrativos expedidos y publicados | Secretaría General | Dirección TIC | 2020-08-31 | 100% | Todos los actos administrativos generados se encuentran publicados en la página web de la entidad
| 3.2 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Cuatro asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/07/2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 0% | Aún no se han programado actividades
| 3.3 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Semestral | 50% | Se realizo una capacitación el dia 19 de febrero del 2020
| 3.4 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | Dirección TIC | Mensual | 100% | Todos los actos administrativos generados se encuentran publicados en la página web de la entidad
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | 30 de junio 30 diciembre | 0% | A la espera de la fecha para el resporte por parte de la Procuraduría General de la Nación
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Anual | 0%