## Gestión de Riesgos
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | Política de administración de riesgos actualizada con su respetivo acto administrativo. | Oficina de Control Interno | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 75% | 100% | Se actualizó la Política de Gestión de Riesgos, mediante la Resolución 247 del 12 de Mayo de 2020
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | 1. Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. 2. Publicación de la política de administración de riesgos en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Oficina de Control Interno Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 0% | 100% | Se publicó la Política de Administración de Riesgos en la Página Web de la entidad la cual ya había sido socializada con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | 100% | Se realizaron reuniones con las dependencias y se actualizaron los riesgos de corrupción, principalmente los asociados a la pandemia generada por el COVID-19
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso de la Gobernación de Bolívar. | Mesa de trabajo con los lideres de procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. Periodicidad: Semestral | Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 100% | El 31 de agosto, a través de una reunión virtual se socializó el mapa de riesgos
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaria de Planeación Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | 100% | Tanto el Mapa de Riesgos construido al inicio de la vigencia, cómo la actualización fueron públicados en la página web de la Entidad
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Cuatrimestral | Líderes de procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | 67% | Se revisaron y actualizaron los controles e indicadores definidos para los riesgos de corrupción, incluyendo los asociados a la pandemia generada por el COVID-19
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Líderes de procesos Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 100% | Se realizaron reuniones con las dependencias y se actualizaron los riesgos de corrupción, principalmente los asociados a la pandemia generada por el COVID-19
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración y monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | 67% | Se elaboró el informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo comprendido entre Mayo a Agosto de 2020
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | 67% | Se elaboró el informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo comprendido entre Mayo a Agosto de 2021

## Racionalización de tramites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | Observaciones
1 | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en la Gobernación de Bolívar. | Inventario de trámites identificados y documentados en SUIT, producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios enlace de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Todas la dependencias de la Gobernación de Bolívar | 100% | 100% | Se encuentran todos los trámites actualizados en SUIT
2 | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. | Relación de tramites priorizados para posible racionalización durante la vigencia. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Secretaría de Planeación | 80% | 80% | Se clasificaron los trámites. Falta la aprobación de la misma por parte de los encargados de los trámites
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2020 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2020 en la plataforma SUIT | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación | 0% | 0% | No se han realizado actividades
4 | Publicar el portafolio de trámites racionalizados para la vigencia 2020 | Relación de trámites racionalizados para la vigencia 2020, publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación | 0% | 0% | No se han realizado actividades

## RdeCuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | Observaciones
|  | Inicial | Diseño | Preparación | Ejecución | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Elaboración e implementación de la guía para estandarizar lineamientos: a) registros asistencia; b) datos c) informe al ciudadano con lenguaje claro d) mercadeo para convocar y temas de interés ciudadano. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 30% | 30% | Se elaboró la giía para la rendición de cuentas, está pendiente la validación de las demás partes involucradas y la implementación
| Uso permente de canales virtuales para informar a la ciudadanía de las obras y proyectos estratégicos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 100% | 100%
| Divulgación en los canales de comunicación de la estrategia definida para la rendición de cuentas de la presente vigencia. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 30% | 30% | Se trabaja en la estrategia de divulgación
DIÁLOGO | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 50% | 50% | Se conformó el equipo de trabajo
| Generar espacios mediante canales y modalidades RPC entre el Gobierno del Bolívar Primero y la ciudadania. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada | 100% | 100% | Se avanzó en la apertura de enlaces de interacción en información permanente sobre todas las actuaciones del Gobierno.
| Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todas las Dependencias | 100% | 100% | En el Concejo de Gobierno se informan todos los avances de la gestión realizada en las diferentes dependencias
| Elaborar un informe entregable de la rendición de cuentas que pueda ser de facil lectura para las comunidades, la academia, la administración y entes de control. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | 0% | No se han realizado actividades al respecto
| Para efectos de inclusión social, se elaborará un (1) ejemplar en sistema braille, para la comunidad con discapacidad visual. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 30% | 30% | Se ha trabajado piezas en sistema de señas y lectura en Braile de nuestras acciones de Gobierno y sus evidencias reposan en pagina web y redes sociales.
RESPONSABILIDAD | Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. |  |  | X |  | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 40% | 40% | Se abrieron canales de denuncia ciudadana y de información pública referente a contrataciones del Gobierno para libre accesos ciudadanos.
| Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadania frente a la audiencia de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo "Bolivar Primero". |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | 0% | No se han realizado actividades al respecto
| Implementar una estrategía de rendición de cuentas. |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria de Planeación - Secretaria Privada | 0% | 0% | No se han realizado actividades al respecto

## Atención al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Periodicidad | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar y optimizar los procedimientos definidos en el proceso de atención al ciudadano y gestión documental | Procedimientos de Atención al Ciudadano actualizados | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Secretaría General | 2020-03-30 | 20% | 100% | Se actualizaron los procedimientos de la Oficina de Atención al Ciudadano
| 1.2 | Implementación de lineamientos de atención al ciudadano para los puntos presenciales con los que cuenta la Gobernación de Bolívar. | Cronograma de programa de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC Dirección Administrativa de Logística | Cuatrimestral | 25% | 100% | Se elaboró el cronograma de capacitaciones para los funcionarios y contratistas de la Oficina de Atención al Ciudadano Se realizaron las capacitaciones de la Politica de Atención al Ciudadano y el Plan de Servicio al Ciudadano, con los funcionarios encargados de la atención al ciudadanos por la plataforma zoom.
|  |  | Lineamientos de atención al ciudadano implementados, a través de jornadas trimestrales de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar. |  |  |  |  | 50%
| 1.3 | Realizar monitoreo al nivel de eficiencia en las respuestas oportunas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD. | Realizar reuniones de seguimiento dos veces al mes con todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar, para el seguimiento de las PQRSD. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC | Quincenal | 25% | 60% | Atendiendo a las actuales condiciones de trabajo implementadas en virtud de la pandemia del COVID-19, las reuniones de serguimiento de las PQRSD con las dependencias se realizan de manera mensual y través de la plataforma ZOOM y TEAMS. No se realizan visitas presenciales a las dependencias, por la adopción de trabajo en casa, pero se mantiene comunicación constante con todas las dependencias para informar el estado de trámite de las PQRS. Se envía a cada dependencia con copia a la oficina de control interno, el informe de verificación de correspondencia arrojado por la herramienta SIGOB.
|  |  | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las PQRSD. |  |  |  |  | 60%
|  |  | Envío a los diferentes enlaces de cada dependencia del informe de verificación de correspondencia tramitada y pendiente generado por la plataforma SIGOB a partir de las radicaciones hechas por el ciudadano. |  |  |  |  | 100%
| 1.4 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los ciudadanos que concurran a las instalaciones de la Gobernación de Bolívar a través de charlas y videos institucionales. | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/04/ 2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 100% | 100% | Teniendo en cuenta las actuales circunstancias generadas por la pandemia, y con ocasión a lo cual se suspendió la atención presencial a los ciudadanos, estos documentos son socializados a través de su publicación en la página web de la entidad
| 1.5 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Realizar encuestas de satisfacción y opinión a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Tic | Trimestral | 25% | 100% | Debido a la suspención de atención presencial por la emergencia sanitaria generada por el COVID - 19, la oficina de Atención al Ciudadano realiza las encuestas de satificacción y opinón a través de un formulario que se encuentra la pagina de la Gobernanción de Bolívar en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMiriLA3G3Dt1OcVOlbUIIRoH5gfad0Dka3-g0wmTMcSYtQ/viewform Se realizan los informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuestas de satisfacción
|  |  | Informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuentas de satisfacción. |  |  |  |  | 100%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Mejoramiento de las herramientas físicas y tecnológicas para agilizar los procesos y prestar una mejor atención a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Realizar mantenimiento semestral a los equipos de computo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Semestral | 0% | 50% | Se realizó un mantenimiento de los equipos computos Debido a la suspensión de la atención presencial por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la Oficina de atención al ciudadano atiende permanentemente a los ciudadanos a través de la línea telefónica Se atiende en horarios establecidos a la comunidad a través de un chat dispuesto en la página web
|  |  | Atención permanente a la línea telefónica en los horarios establecidos para la ciudadanía. |  |  |  |  | 100%
|  |  | Revisión permanente del Buzón de sugerencias. |  |  |  |  | 0%
|  |  | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad |  |  |  |  | 100%
| 2.2 | Implementar herramientas de accesibilidad para garantizar los servicios para la población con discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementados en los canales virtuales de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 30/06/2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 0% | 40% | Se tienen implementados en la página web de la Entidad, herramientas de accesibilidad tales como: contraste alto, aumento de fuentes, tono de grises, texto a voz.

## Tranparencia y Acceso a Inf.
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad al anexo n°1 del decreto 3564 de 2015 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 75% | 80% | Se realiza la publicación de lo suministrado por las dependencias de manera general cada 15 días y por solicitudes particulares, cada vez que se requiera
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 20% | 50% | La oficina de control interno está validando las actualizaciones realizadas por la Dirección de Función Pública
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 25% | 50% | Atendiendo a las actuales condiciones de trabajo generadas por la pandemia del COVID-19, se implementaron reuniones de seguimiento de las PQRSD de manera mensual a través de la plataforma ZOOM y TEAMS
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar mediante acto administrativo los instrumentos de gestión de información: 1.Registros o inventario de activos de información 2.Índice de información clasificada y reservada | Actos administrativos expedidos y publicados | Secretaría General | Dirección TIC | 2020-08-31 | 100% | 100% | Actos Administrativos publicados en la página web. Consultar enlace: https://bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=126&Itemid=503
| 3.2 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Cuatro asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/07/2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 0% | 12% | De acuerdo al cronograma establecido, el día 20 de agosto de 2020 en el horario de 02:00 p.m a 04:00 p.m, se realizó la primera asistencia técnica a los municipios del Departamento de Bolívar, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. Asistieron cinco (5) municipios: Calamar, Arjona, San Fernando, Turbaco y Carmen de Bolívar
| 3.3 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Semestral | 50% | 100% | De acuerdo al cronograma establecido, se realizaron las siguientes capacitaciones sobre herramientas archivisticas, mediante la plataforma virtual Microsoft Teams, entre el periodo comprendido del mes de mayo a agosto de la presente vigencia, en las siguientes fechas: 27/05/2020: Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental – FUID. 17/06/2020: Conceptos básicos sobre las Tablas de Retención Documental - TRD y su implementación en la entidad. 16/07/2020: Sensibilización sobre la Ley 594 del 2000: Administración, acceso, consulta de Archivos de Gestión y responsabilidad de los Funcionarios. 19/08/2020: Conceptos basicos sobre la gestión del documento electrónico y diagnostico integral de archivos, dictada por el Archivo General de la Nación.
| 3.4 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | Dirección TIC | Mensual | 100% | 100% | Se actualiza la pagina cada 15 dias.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | 30 de junio 30 diciembre | 0% | 40% | Se tienen implementados en la página web de la Entidad, herramientas de accesibilidad: contraste alto, aumento de fuentes, tono de grises, texto a voz.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Anual | 0% | 0% | Durante el periodo ejecutado no se realizaron actividades, sin embargo, el 3 de septiembre la oficina de control interno realizó una reunión preparatoria para el reporte de la información en el ITA, que debe realizarse entre el 15 de septiembre y el 15 de Octubre, de conformidad con lo establecido en la Directiva 026 de 2020, de la Procuraduría General de la Nación