## Gestión de Riesgos
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | % de avance Sep - Dic | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | Política de administración de riesgos actualizada con su respetivo acto administrativo. | Oficina de Control Interno | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 75% | 100% | N.A | La actividad se cumplió durante el segundo cuatrimestre evaluado
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Bolívar. | 1. Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. 2. Publicación de la política de administración de riesgos en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Oficina de Control Interno Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 0% | 100% | N.A | La actividad se cumplió durante el segundo cuatrimestre evaluado
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | 100% | N.A | La actividad se cumplió durante el primer y segundo cuatrimestre evaluado
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso de la Gobernación de Bolívar. | Mesa de trabajo con los lideres de procesos que se ejecutan en la Gobernación de Bolívar. Periodicidad: Semestral | Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 100% | N.A | La actividad se cumplió durante el segundo cuatrimestre evaluado
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaria de Planeación Dirección TIC - Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | N.A. | N.A | La actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre evaluado
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Cuatrimestral | Líderes de procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | 67% | 100% | Se revisaron y actualizaron los controles e indicadores definidos para los riesgos de corrupción, incluyendo los asociados a la pandemia generada por el COVID-19
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Líderes de procesos Secretaria de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 100% | N.A | La actividad se cumplió durante el segundo cuatrimestre evaluado
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración y monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | 67% | 100% | Se realizó el tercer informe de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33% | 67% | 100% | Se realizó el tercer informe de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción

## Racionalización de tramites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | % de avance Sep - Dic | Observaciones
1 | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en la Gobernación de Bolívar. | Inventario de trámites identificados y documentados en SUIT, producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios enlace de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Todas la dependencias de la Gobernación de Bolívar | 100% | 100% | 100% | Se evidencia un inventario de trámites publicado actualizado a Diciembre 31 de 2020
2 | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. | Relación de tramites priorizados para posible racionalización durante la vigencia. | 2020-01-31 | 2020-06-30 | Secretaría de Planeación | 80% | 80% | 100% | Se evidencia la clasificación de los trámites priorizados para racionalización
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2020 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2020 en la plataforma SUIT | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación | 0% | 0% | 100% | En la página del SUIT y acorde con los soportes presentados, se evidencia la racionalización tanto de los trámites priorizados al principio de la vigencia, como de otros que fue necesario racionalizar, para garantizar la prestación del servicio a los ciudadanos, con ocasión a la pandemia generada por el COVID-19
4 | Publicar el portafolio de trámites racionalizados para la vigencia 2020 | Relación de trámites racionalizados para la vigencia 2020, publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Secretaría de Planeación | 0% | 0% | 100% | Se evidenció la publicación realizada en la página de la gobernación de bolívar en el link https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=758:2020&Itemid=505 .

## RdeCuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | % de avance Sep - Dic | Observaciones
|  | Inicial | Diseño | Preparación | Ejecución | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Elaboración e implementación de la guía para estandarizar lineamientos: a) registros asistencia; b) datos c) informe al ciudadano con lenguaje claro d) mercadeo para convocar y temas de interés ciudadano. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 30% | 30% | 100% | Se evidenció la elaboración del procedimiento de rendición de cuentas, el reglamento para la rendición de cuentas y el Informe de Rendición de Cuentas 2020. Se evidencia en el link: https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=809:2020&Itemid=514
| Uso permente de canales virtuales para informar a la ciudadanía de las obras y proyectos estratégicos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 100% | 100% | 100% | A través de la página web y redes sociales se informa constantemente a la Ciudadanía de las obras y proyectos estratégicos ejecutados desde la Gobernación
| Divulgación en los canales de comunicación de la estrategia definida para la rendición de cuentas de la presente vigencia. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 30% | 30% | 100% | Se evidenció la publicación del procedimiento de rendición de cuentas, el reglamento para la rendición de cuentas y el Informe de Rendición de Cuentas 2020
DIÁLOGO | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 50% | 50% | 50% | Se conformó equipo de trabajo, sin embargo, no se presentó evidencia alguna capacitación realizada a este equipo
| Generar espacios mediante canales y modalidades RPC entre el Gobierno del Bolívar Primero y la ciudadania. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada | 100% | 100% | 100% | Se evidenció la publicación de la encuesta "PORQUE TU VOZ CONSTRUYE GOBIERNO, CUENTANOS QUÉ PIENSAS"
| Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todas las Dependencias | 100% | 100% | 100% | En el Consejo de Gobierno se informan todos los avances de la gestión realizada en las diferentes dependencias
| Elaborar un informe entregable de la rendición de cuentas que pueda ser de facil lectura para las comunidades, la academia, la administración y entes de control. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | 0% | 100% | Se evidencia informe técnico de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Planes de Acción con corte a 30 de Noviembre, el cual también fue publicado en la página web en la sección correspondiente a la Rendición de Cuentas.La audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020, se ha programado para Febrero de 2021, por lo que aún no se cuenta con las recomendaciones realizadas por la Ciudadanía
| Para efectos de inclusión social, se elaborará un (1) ejemplar en sistema braille, para la comunidad con discapacidad visual. | X | X |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 30% | 30% | 30% | Se ha trabajado piezas en sistema de señas de nuestras acciones de Gobierno
RESPONSABILIDAD | Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. |  |  | X |  | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 33% | 67% | 100% | Se presenta el mapa de riesgos de corrupción evaluado por la oficina de control interno a Diciembre 31 de 2020
| Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadania frente a la audiencia de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo "Bolivar Primero". |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | 0% | 0% | La audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020, se ha programado para Febrero de 2021, por lo que aún no se cuenta con las recomendaciones realizadas por la Ciudadanía
| Implementar una estrategía de rendición de cuentas. |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria de Planeación - Secretaria Privada | 0% | 0% | 100% | Se evidenció la elaboración del procedimiento de rendición de cuentas, el reglamento para la rendición de cuentas y el Informe de Rendición de Cuentas 2020

## Atención al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Periodicidad | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | % de avance Sep - Dic | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar y optimizar los procedimientos definidos en el proceso de atención al ciudadano y gestión documental | Procedimientos de Atención al Ciudadano actualizados | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Secretaría General | 2020-03-30 | 20% | 100% | N.A | La actividad se cumplió durante el segundo cuatrimestre evaluado
| 1.2 | Implementación de lineamientos de atención al ciudadano para los puntos presenciales con los que cuenta la Gobernación de Bolívar. | Cronograma de programa de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC Dirección Administrativa de Logística | Cuatrimestral | 25% | 100% | N.A | La actividad se cumplió durante el segundo cuatrimestre evaluado
|  |  | Lineamientos de atención al ciudadano implementados, a través de jornadas trimestrales de capacitación, entrenamiento y seguimiento a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Gobernación de Bolívar. |  |  |  |  | 50% | 100% | Se realizaron las capacitaciones del Manual de PQRSD y del ABC manual de peticiones, con los funcionarios encargados de la atención al ciudadanos por la plataforma meet.
| 1.3 | Realizar monitoreo al nivel de eficiencia en las respuestas oportunas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD. | Realizar reuniones de seguimiento dos veces al mes con todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar, para el seguimiento de las PQRSD. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC | Quincenal | 25% | 60% | 100% | Atendiendo a las actuales condiciones de trabajo implementadas en virtud de la pandemia del COVID-19, las reuniones de seguimiento de las PQRSD con las dependencias se realizan de manera mensual y través de la plataforma TEAMS. Se envía a cada dependencia el informe de verificación de correspondencia arrojado por la herramienta SIGOB.
|  |  | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las PQRSD. |  |  |  |  | 60% | 100%
|  |  | Envío a los diferentes enlaces de cada dependencia del informe de verificación de correspondencia tramitada y pendiente generado por la plataforma SIGOB a partir de las radicaciones hechas por el ciudadano. |  |  |  |  | 100% | 100%
| 1.4 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los ciudadanos que concurran a las instalaciones de la Gobernación de Bolívar a través de charlas y videos institucionales. | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/04/ 2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 100% | 100% | 100% | Se realizaron las capacitaciones del Manual de PQRSD y del ABC manual de peticiones, con los funcionarios encargados de la atención al ciudadanos por la plataforma meet. Con respecto a los Planes de Servicio al Ciudadano y Política de Atención al Ciudadano, se realizó la socialización a través de la publicación en la página web de la Entidad
| 1.5 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Realizar encuestas de satisfacción y opinión a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Tic | Trimestral | 25% | 100% | 100% | Debido a la suspensión de atención presencial por la emergencia sanitaria generada por el COVID - 19, la oficina de Atención al Ciudadano realiza las encuestas de satificacción y opinón a través de un formulario que se encuentra la pagina de la Gobernanción de Bolívar en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMiriLA3G3Dt1OcVOlbUIIRoH5gfad0Dka3-g0wmTMcSYtQ/viewform Se realizan los informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuestas de satisfacción
|  |  | Informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuentas de satisfacción. |  |  |  |  | 100% | 100%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Mejoramiento de las herramientas físicas y tecnológicas para agilizar los procesos y prestar una mejor atención a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Realizar mantenimiento semestral a los equipos de computo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Semestral | 0% | 50% | 0% | Se atiende la linea telefonica en los horarios establecidos por la Gobernación de Bolívar Se atienden el chat de 7AM - 4PM para brindar un mejor serivicio a los ciudadanos.
|  |  | Atención permanente a la línea telefónica en los horarios establecidos para la ciudadanía. |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | Revisión permanente del Buzón de sugerencias. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad |  |  |  |  | 100% | 100%
| 2.2 | Implementar herramientas de accesibilidad para garantizar los servicios para la población con discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementados en los canales virtuales de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 30/06/2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 0% | 40% | 40% | Se tienen implementados en la página web de la Entidad, herramientas de accesibilidad: contraste alto, aumento de fuentes, tono de grises, texto a voz.

## Tranparencia y Acceso a Inf.
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada | % de avance Ene - Abr | % de avance May - Ago | % de avance Sep - Dic | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad al anexo n°1 del decreto 3564 de 2015 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 75% | 80% | 90% | Se realiza la publicación de lo suministrado por las dependencias de manera general cada 15 días y por solicitudes particulares, cada vez que se requiera
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 20% | 50% | 54% | Se evidenció la revisión en SIGEP del 90% de las hojas de vidas del personal de planta de la Secretaría de Educación que equivalen a un 60% de la Planta total de la Entidad.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 | 25% | 50% | 100% | Atendiendo a las actuales condiciones de trabajo generadas por la pandemia del COVID-19, se implementaron reuniones mensuales de seguimiento de las PQRSD a través de la plataforma TEAMS en las que se verificó y comunicó el estado de las PQRS a cada dependencia.
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar mediante acto administrativo los instrumentos de gestión de información: 1.Registros o inventario de activos de información 2.Índice de información clasificada y reservada | Actos administrativos expedidos y publicados | Secretaría General | Dirección TIC | 2020-08-31 | 100% | 100% | 100% | Los Registros de activos de información y el Índice de información clasificada y reservada se encuentran aprobados a través de acto administrativo, el cual se puede evidenciar en el link: https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=801&Itemid=880
| 3.2 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Cuatro asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/07/2020 Fecha Final: 30/12/2020 | 0% | 12% | 100% | De conformidad al cronograma establecido, durante el tercer cuatrimestre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams se realizaron tres (3) asistencias técnicas dirigidas a los municipios de San Fernando, Margarita, Arjona, Arenal, Mahates, San Cristobal, Calamar, Turbaco, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y Pinillos en las siguientes fechas: 10/09/2020, 22/10/2020 y 27/11/2020.
| 3.3 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Semestral | 50% | 100% | 100% | De conformidad al cronograma establecido, durante el tercer cuatrimestre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams, se realizaron cuatro (4) capacitaciones de Archivo dirigidas a secretarios generales, directores, funcionarios y contratistas de la Gobernación de Bolívar, en las siguientes fechas: 30/09/2020, 21/10/2020, 20/11/2020 y 22/12/2020.
| 3.4 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | Dirección TIC | Mensual | 100% | 100% | 100% | Se actualiza la pagina cada 15 dias.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | 30 de junio 30 diciembre | 0% | 40% | 40% | Se tienen implementados en la página web de la Entidad, herramientas de accesibilidad: contraste alto, aumento de fuentes, tono de grises, texto a voz, para la facilidad de la población en situación de discapacidad.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Anual | 0% | 0% | 100% | Se reportó oportunamente la información correspondiente al índice de transparencia y Acceso a la Información en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría