## Hoja1
EJECUCION PLAN DE ACCION CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | [31 empty] | 2016 | [34 empty] | EJECUCION PLAN DE ACCION 2017 - CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 | [27 empty] | PROGRAMACION PLAN DE ACCION 2018
No. | EJE ESTRATEGICO | No. Programa | PROGRAMA | CODIGO META RESULTADO | META DE RESULTADO | Línea Base Resultado | Meta Res Cuatrenio 2019 | CODIGO META PRODUCTO | No. Sub Programa | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | TIPO DE META | LINEA BASE | META PARA EL CUTRIENIO | META AÑO 1 | META AÑO 2 | META AÑO 3 | META AÑO 4 | SECTOR COMPETENCIA | CODIGO FUT | Fuente | TOTAL CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Secretaría | MODIFICACION DECRETO 54 DE 2017 | OBSERVACIONES META DE PRODUCTO | OBSERVACION META DE RESULTADO | Valor PROG meta para 2016 | Total Recursos PROYECTADOS_2016 | RPproyectados2016 | SGPproyectados2016 | CNproyectados2016 | CDproyectados2016 | SGRproyectados2016 | CreditoProyectado2016 | OtrosProyectado2016 | Rec Gestionados 2016 | PROYECTO 2016 | OBJETIVOS 2016 | ACTIVIDADES | INDICADORES DE GESTION | RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO | TOTAL | OBSEVACIONES | Valor Ejecucion de la Meta a sep 2016 | Valor Ejecucion de la Meta a dic 2016 | Total Recursos ejecutados dic_2016 | Rpejecutados dic 2016 | SGPejecutados dic 2016 | Cnejecutados dic 2016 | Cdejecutados dic 2016 | SGRejecutados dic 2016 | Creditoejecutado dic 2016 | Otrosejecutados dic 2016 | Rec Gestionados dic 2016 | % CUMP META 2016 | OBSERVACIONES | CUMP DEL PDD | Valor PROG meta para 2017 | Total Recursos PROYECTADOS_2017 | Rpproyectados 2017 | SGPproyectados2017 | CNproyectados 2017 | Cdproyectados 2017 | SGRproyectados2017 | CreditoProyectado 2017 | OtrosProyectado2017 | Rec Gestionados 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a MARZO 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a JUNIO 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a SEP 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a DIC 2017 | Total Recursos ejecutados SEP_2017 | Rpejecutados SEP_2017 | SGPejecutados SEP_2017 | Cnejecutados SEP_2017 | Cdejecutados SEP_2017 | SGRejecutados SEP_2017 | Creditoejecutado SEP_2017 | Otrosejecutados SEP_2017 | Rec Gestionados SEP_2017 | OBSERVACIONES | % EJECUCION META PROG 2017 | CUMP DEL PDD | META RESULTADO A SEP 2017 | % EJECUCION META RESULTADOS SEP 2017 | Valor PROG meta para 2018 | Total Recursos PROYECTADOS_2018 | Rpproyectados 2018 | SGPproyectados2018 | CNproyectados 2018 | Cdproyectados 2018 | SGRproyectados2018 | CreditoProyectado2018 | OtrosProyectado2018 | Rec Gestionados2018 | PROYECTO2018 | OBJETIVOS2018 | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO | TOTAL | OBSEVACIONES
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.2 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON GESTIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DEL RIESGO | A.12.1 | Implementar procesos de acompañamiento y asistencia técnica a municipios, comunidades e instituciones educativas oficiales y no oficiales del Departamento de Bolívar | 0 | 46 | A.12.1.1 | 5.2.1 | Asistencia Técnica en Gestión del riesgo | 46 municipios Asistidos con Asistencia técnica a en Planes de gestión del riesgo | Asistencia técnica a municipios en Planes de gestión del riesgo | INCREMENTO | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | A.12 | ICLD | 1273939200 | 300000000 | 312000000 | 324480000 | 337459200 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARIEL | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 45 | 1273939200 | [19 empty] | 45 | 45 | 15000000 | 15000000 | [7 empty] | 100% |  | 97.83% | 46 | [9 empty] | 46 | 45 | 46 | 46 | [10 empty] | 100% | 100% |  |  | 0
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.2 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON GESTIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DEL RIESGO | A.12.1 |  |  |  | A.12.1.2 | 5.2.1 | Asistencia Técnica en Gestión del riesgo | 46 Comites de comunitarios de emergencia funcionando | Comites de comunitarios de emergencia | INCREMENTO | 0 | 46 | 0 | 0 | 24 | 22 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | A.12 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARIEL | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 24
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.2 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON GESTIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DEL RIESGO | A.12.1 |  |  |  | A.12.1.3 | 5.2.1 | Asistencia Técnica en Gestión del riesgo | 46 Instituciones capacitadas y fortalecidas en prevención y atención de desastres | Instituciones capacitadas y fortalecidas en prevención y atención de desastres | INCREMENTO | 0 | 46 | 1 | 23 | 10 | 12 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | A.12 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARIEL | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 100% | FUNCIONARIOS DE PLANTA Y OPS | 2.174% | 23 | [10 empty] | 3 | 23 | 23 | [9 empty] | FUNCIONARIOS DE PLANTA Y OPS Y APOYO DE LAS ALCALDIAS MUNICIPALES | 100% | 52.17% |  |  | 10
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.2 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON GESTIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DEL RIESGO | A.12.2 | Avanzar en la construcción de herramientas para el conocimiento, atención y mitigación del Riesgo | 0 | 1 | A.12.2.1 | 5.2.2 | Desastres identificados, atendidos y mitigados | Un Plan Departamental de Gestión de Riesgo ajustado | Plan Departamental de Gestión de Riesgo ajustado | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | A.12 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARIEL | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Se formulo el proyecto por 160 millones Y esta programado para el año que viene | NP | 0% |  |  | 1
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.2 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON GESTIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DEL RIESGO | A.12.2 |  |  |  | A.12.2.2 | 5.2.2 | Desastres identificados, atendidos y mitigados | Un Sistema de alertas tempranas | Sistema de alertas tempranas | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | A.12 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARIEL | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Se formulo el proyecto por 9.000 millones y se debe reformular para cumplimiento el año que viene | NP | 0% |  |  | 1
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.2 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON GESTIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DEL RIESGO | A.12.3 | Construir y dotar centros logísticos para la atención de desastres | 0 | 2 | A.12.3.1 | 5.2.3 | Desastres atendidos | Un Grupo interunstitucional para la atención de emergencias y desastres | Grupo interunstitucional para la atención de emergencias y desastres | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | A.12 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARIEL | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | NA |  | 0% | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | CDEGRD constituido y funcionando | 100% | 100% |  |  | 0
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.2 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON GESTIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DEL RIESGO | A.12.3 |  |  |  | A.12.3.2 | 5.2.3 | Desastres atendidos | Dos (2) Centros logisticos para la atención de desastres | Centros logisticos para la atención de desastres | INCREMENTO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | A.12 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARIEL | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 3650000000 |  |  | 2000000000 |  | 1650000000 |  |  | 600000000 | #DIV/0! | CRUZ ROJA PREDIO POR $600,000,000 Y CN UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO $ 2,000,000,000 | 0% | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 800000000 | 800000000 | [7 empty] | Centro para la entrega el NOVIEMBRE 2017 GOBERNACION $ 1,600,000,000 LOGISTICA RECU PORPIOS - CRUZ ROJA PREDIO POR $600,000,000 Y CN UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO $ 2,350,000,000 | 100% | 50% |  |  | 0
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.3 | BOLÍVAR SÍ AVANZA EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | A.17.2 | Prestas asistencia técnica a municipios del Departamento para el ajuste de sus EOT y/o POT | 0 | 45 | A.17.2.1 | 5.3.2 | Procesos de Asistencia Tecnica en Ordenamiento Territorial | 45 Planes Departamental de Gestión de Riesgo ajustado (uno por Municipio) | Plan Departamental de Gestión de Riesgo ajustado | INCREMENTO | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE PLANEACION | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  | 0% | 45 | [10 empty] | 45 | 45 | 45 | [10 empty] | 100% | 100% |  |  | 0
5 | TERRITORIO Y AMBIENTE | 5.3 | BOLÍVAR SÍ AVANZA EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | A.17.2 |  |  |  | A.17.2.2 | 5.3.2 | Procesos de Asistencia Tecnica en Ordenamiento Territorial | Un Sistema de alertas tempranas | Sistema de alertas tempranas | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A.17 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE PLANEACION | OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | ESTA META SE DEBE ELIMINAR ESTA DOBLE | NP | 0% |  |  | 1
192036660626
Note on CX2: Sandra Gonzalez Barrios: Recursos Propios proyectados
Note on CY2: Sandra Gonzalez Barrios: Sistema General de Participaciones
Note on CZ2: Sandra Gonzalez Barrios: cofinaciación de la Nación
Note on DA2: Sandra Gonzalez Barrios: Coofinanciación del Departamento
Note on DB2: Sandra Gonzalez Barrios: Sistema General de Regalias
Note on DC2: Sandra Gonzalez Barrios: CREDITOS
Note on DD2: Sandra Gonzalez Barrios: OTROS RECURSOS
Note on DE2: Sandra Gonzalez Barrios: RECURSOS GESTIONADOS
Note on DF2: Sandra Gonzalez Barrios: NOMBRE DE PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA META
Note on DG2: Sandra Gonzalez Barrios: OBJETIVOS DEL PROYECTO
Note on DI2: Sandra Gonzalez Barrios: INDICADORES DE GESTION DEL PROYECTO