## Hoja1
EJECUCION PLAN DE ACCION CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | [31 empty] | 2016 | [34 empty] | EJECUCION PLAN DE ACCION 2017 - CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 | [28 empty] | PROGRAMACION PLAN DE ACCION 2018
No. | EJE ESTRATEGICO | No. Programa | PROGRAMA | CODIGO META RESULTADO | META DE RESULTADO | Línea Base Resultado | Meta Res Cuatrenio 2019 | CODIGO META PRODUCTO | No. Sub Programa | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | TIPO DE META | LINEA BASE | META PARA EL CUTRIENIO | META AÑO 1 | META AÑO 2 | META AÑO 3 | META AÑO 4 | SECTOR COMPETENCIA | CODIGO FUT | Fuente | TOTAL CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Secretaría | MODIFICACION DECRETO 54 DE 2017 | OBSERVACIONES META DE PRODUCTO | OBSERVACION META DE RESULTADO | Valor PROG meta para 2016 | Total Recursos PROYECTADOS_2016 | RPproyectados2016 | SGPproyectados2016 | CNproyectados2016 | CDproyectados2016 | SGRproyectados2016 | CreditoProyectado2016 | OtrosProyectado2016 | Rec Gestionados 2016 | PROYECTO 2016 | OBJETIVOS 2016 | ACTIVIDADES | INDICADORES DE GESTION | RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO | TOTAL | OBSEVACIONES | Valor Ejecucion de la Meta a sep 2016 | Valor Ejecucion de la Meta a dic 2016 | Total Recursos ejecutados dic_2016 | Rpejecutados dic 2016 | SGPejecutados dic 2016 | Cnejecutados dic 2016 | Cdejecutados dic 2016 | SGRejecutados dic 2016 | Creditoejecutado dic 2016 | Otrosejecutados dic 2016 | Rec Gestionados dic 2016 | % CUMP META 2016 | OBSERVACIONES | CUMP DEL PDD | Valor PROG meta para 2017 | Total Recursos PROYECTADOS_2017 | Rpproyectados 2017 | SGPproyectados2017 | CNproyectados 2017 | Cdproyectados 2017 | SGRproyectados2017 | CreditoProyectado 2017 | OtrosProyectado2017 | Rec Gestionados 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a MARZO 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a JUNIO 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a SEP 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a DIC 2017 | CUMP DEL PDD | Total Recursos ejecutados SEP_2017 | Rpejecutados SEP_2017 | SGPejecutados SEP_2017 | Cnejecutados SEP_2017 | Cdejecutados SEP_2017 | SGRejecutados SEP_2017 | Creditoejecutado SEP_2017 | Otrosejecutados SEP_2017 | Rec Gestionados SEP_2017 | OBSERVACIONES | % EJECUCION META PROG 2017 | CUMP DEL PDD | META RESULTADO A SEP 2017 | % EJECUCION META RESULTADOS SEP 2017 | Valor PROG meta para 2018 | Total Recursos PROYECTADOS_2018 | Rpproyectados 2018 | SGPproyectados2018 | CNproyectados 2018 | Cdproyectados 2018 | SGRproyectados2018 | CreditoProyectado 2018 | OtrosProyectado2018 | Rec Gestionados 2018 | PROYECTO 2018 | OBJETIVOS 2018 | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO | TOTAL | OBSEVACIONES
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.3 | 800 mineros dotados técnica y tecnológicamente para el mejoramiento de su seguridad | 0 | 800 | A.6.3.1 | 3.7.1 | Procesos de asistencia técnica y tecnológicas prestados a mineros | 800 mineros dotados técnica y tecnológicamente para el mejoramiento de su seguridad | Dotaciones de elementos de seguridad | INCREMENTO | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 56450000000 | 14112500000 | 14112500000 | 14112500000 | 14112500000 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 200 | 56450000000 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 200 | [9 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Para esta vigencia no se tienen proyectos relacionados con esta meta | 0% | 0% |  |  | 200
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.4 | 800 mineros capacitados en seguridad y convivencia | 0 | 800 | A.6.4.1 | 3.7.1 | Procesos de asistencia técnica y tecnológicas prestados a mineros | 800 mineros capacitados en seguridad y convivencia | Capacitaciones en seguridad e higiene | INCREMENTO | 0 | 800 | 100 | 0 | 350 | 350 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 100 | 0 | [19 empty] | 100 | 100 | 270000000 | 270000000 | [7 empty] | 100% |  | 12.5% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 13 | 13% | [9 empty] | El proyecto para el cumplimiento de esta meta aún se encuentra en fase de levantamiento de información para su respectiva elaboración y presentación ante el Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación. | NP | 14.12% |  |  | 350
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.5 | Capacitar en Gestión Empresarial a 25asociaciones comunitarias | 0 | 25 | A.6.5.1 | 3.7.1 | Procesos de asistencia técnica y tecnológicas prestados a mineros | Capacitar en Gestión Empresarial a 25 asociaciones comunitarias | Asociaciones comunitarias capacitadas en gestión empresarial | INCREMENTO | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Para esta vigencia no se tienen proyectos relacionados con esta meta | NP | 0% |  |  | 15
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.6 | Construir 3 plantas pilotos de beneficio | 0 | 3 | A.6.6.1 | 3.7.1 | Procesos de asistencia técnica y tecnológicas prestados a mineros | Construir 3 plantas pilotos de beneficio | Plantas piloto de beneficios de minerales construidas | INCREMENTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Para esta vigencia no se tienen proyectos relacionados con esta meta | NP | 0% |  |  | 2
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.7 | Ejecutar 1 proyectos piloto de exploración y desarrollo minero en el Sur | 0 | 1 | A.6.7.1 | 3.7.1 | Procesos de asistencia técnica y tecnológicas prestados a mineros | Ejecutar 1 proyectos piloto de exploración y desarrollo minero en el Sur | Proyectos de exploración y desarrollo minero en el Sur | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Para esta vigencia no se tienen proyectos relacionados con esta meta | NP | 0% |  |  | 0
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.8 | Construir 1 centro de formación minera y ambiental de Santa Rosa del Sur | 0 | 1 | A.6.8.1 | 3.7.1 | Procesos de asistencia técnica y tecnológicas prestados a mineros | Construir 1 centro de formación minera y ambiental de Santa Rosa del Sur | Centro de formación minera y ambiental construido y dotado | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | El proyecto denominado "Elaboracion de estudios y Diseños para la construccion del Centro de Formacion y Desarrollo Minero - Ambiental en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolivar", se encuentra en fase de levantamiento de información para su respectiva elaboración y presentación ante el Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación. | NP | 0% |  |  | 1
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.9 | Caracterizar y formalizar en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos y sociales a 13 municipios | 0 | 13 | A.6.9.1 | 3.7.2 | Procesos mineros caracterizados y formalizados | Caracterizar y formalizar en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos y sociales a 13 municipios | Municipios caracterizados y formalizados | INCREMENTO | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 13 | 0 | [19 empty] | 0 | 13 | 1250000000 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 534500000 | El proyecto denominado "Construccion e implementacion del programa de formalizacion minera", el cual esta referenciado bajo el convenio interadministrativo GGC No. 386 de 2017, se encuentra contratado y para su inicio se está a la espera de contratar al personal o nomina que desarrollara el proyecto en la población objetivo del mismo. | NP | 100% |  |  | 0
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.10 | Actualizar Censo Minero | 0 | 1 | A.6.10.1 | 3.7.2 | Procesos mineros caracterizados y formalizados | Actualizar Censo Minero | Censo minero actualizado | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Para esta vigencia no se tienen proyectos relacionados con esta meta | NP | 0% |  |  | 1
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.11 | Brindar acompañamiento integral a 30 Unidades Productivas Minero Energéticas | 0 | 30 | A.6.11.1 | 3.7.2 | Procesos mineros caracterizados y formalizados | Brindar acompañamiento integral a 30 Unidades Productivas Minero Energéticas | Unidades Productivas Mineras acompañadas integralmente | INCREMENTO | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 502400000 | El proyecto para el cumplimiento de esta se encuentra listo, solo falta la firma del convenio para dar inicio a la ejecucion del mismo | NP | 0% |  |  | 15
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.12 | Implementar 5programas de erradicación de trabajo infantil implementados | 0 | 5 | A.6.12.1 | 3.7.3 | Minas sin trabajo infantil | Implementar 5 programas de erradicación de trabajo infantil implementados | Asentamiento mineros con programas sociales de erradicación de trabajo infantil | INCREMENTO | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 5 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 40% | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | El proyecto denominado "Contratar la consultoria para el desarrollo de una estrategia integral basada en la educacion, que permita la prevencion y la erradicacion progresica del trabajo infantil en minas y canteras de los municipios del sur de Bolivar: Arenal, Santa Rosa del Sur, Cantagallo, San Martin de Loba, Barranco de Loba, Montecristo y Morales ", se encuentra contratado y actualmente suspendido por problemas de orden publico en la zona de ejecucion del proyecto. | NP | 40% |  |  | 0
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.13 | Construir 2 centros de formación para el trabajo del oro | 0 | 2 | A.6.13.1 | 3.7.4 | Centros de Formación para el trabajo del Oro | Construir 2 centros de formación para el trabajo del oro | Entros de formación técnica en orfebrería | INCREMENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Para esta vigencia no se tienen proyectos relacionados con esta meta | NP | 0% |  |  | 1
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.14 | Reforestar 50hectáreas afectadas por minería | 0 | 50 | A.6.14.1 | 3.7.5 | Ecosistemas afectados por la mineria recuperados | Reforestar 50hectáreas afectadas por minería | Numero de Hectareas de Tierra Reforestadas | INCREMENTO | 0 | 50 | 50 | 9 | 0 | 0 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 50 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 952403910 | 0 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 | 18% | 238100974 | [8 empty] | El proyecto denominado "Recuperacion de areas degradas por la mineria mediante el establecimiento de plantaciones forestales en los municipios de Barranco de Loba, San Martin de Loba, San Palo, Simití, Tiquisio, Montecristo, Santa Rosa del Sur y Norosí del sur de Bolivar ", se encuentra en ejecucion y presenta un avance del 18% de ejecucion fisica. Hasta la fecha los trabajos se han realizado en los municipios de San Pablo y Simiti. | 100% | 18% |  |  | 0
3 | DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.7 | BOLÍVAR SÍ AVANZA CON MINERÍA RESPONSABLE | A.6.15 | Recuperar 2 Cuencas Hídricas afectadas por la minería | 0 | 2 | A.6.15.1 | 3.7.6 | Cuenca Hidricas Recuperadas | Recuperar 2 Cuencas Hídricas afectadas por la minería | Numero de Cuencas hidricas recuperadas en Bolívar | INCREMENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | MINAS Y ENERGIA | A.6 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA | OK | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Para esta vigencia no se tienen proyectos relacionados con esta meta | NP | 0% |  |  | 1
192036660626
Note on CY2: Sandra Gonzalez Barrios: Recursos Propios proyectados
Note on CZ2: Sandra Gonzalez Barrios: Sistema General de Participaciones
Note on DA2: Sandra Gonzalez Barrios: cofinaciación de la Nación
Note on DB2: Sandra Gonzalez Barrios: Coofinanciación del Departamento
Note on DC2: Sandra Gonzalez Barrios: Sistema General de Regalias
Note on DD2: Sandra Gonzalez Barrios: CREDITOS
Note on DE2: Sandra Gonzalez Barrios: OTROS RECURSOS
Note on DF2: Sandra Gonzalez Barrios: RECURSOS GESTIONADOS
Note on DG2: Sandra Gonzalez Barrios: NOMBRE DE PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA META
Note on DH2: Sandra Gonzalez Barrios: OBJETIVOS DEL PROYECTO
Note on DJ2: Sandra Gonzalez Barrios: INDICADORES DE GESTION DEL PROYECTO