## Hoja1
EJECUCION PLAN DE ACCION CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | [31 empty] | 2016 | [34 empty] | EJECUCION PLAN DE ACCION 2017 - CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 | [27 empty] | PROGRAMACION PLAN DE ACCION 2018
No. | EJE ESTRATEGICO | No. Programa | PROGRAMA | CODIGO META RESULTADO | META DE RESULTADO | Línea Base Resultado | Meta Res Cuatrenio 2019 | CODIGO META PRODUCTO | No. Sub Programa | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | TIPO DE META | LINEA BASE | META PARA EL CUTRIENIO | META AÑO 1 | META AÑO 2 | META AÑO 3 | META AÑO 4 | SECTOR COMPETENCIA | CODIGO FUT | Fuente | TOTAL CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Secretaría | MODIFICACION DECRETO 54 DE 2017 | OBSERVACIONES META DE PRODUCTO | OBSERVACION META DE RESULTADO | Valor PROG meta para 2016 | Total Recursos PROYECTADOS_2016 | RPproyectados2016 | SGPproyectados2016 | CNproyectados2016 | CDproyectados2016 | SGRproyectados2016 | CreditoProyectado2016 | OtrosProyectado2016 | Rec Gestionados 2016 | PROYECTO 2016 | OBJETIVOS 2016 | ACTIVIDADES | INDICADORES DE GESTION | RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO | TOTAL | OBSEVACIONES | Valor Ejecucion de la Meta a sep 2016 | Valor Ejecucion de la Meta a dic 2016 | Total Recursos ejecutados dic_2016 | Rpejecutados dic 2016 | SGPejecutados dic 2016 | Cnejecutados dic 2016 | Cdejecutados dic 2016 | SGRejecutados dic 2016 | Creditoejecutado dic 2016 | Otrosejecutados dic 2016 | Rec Gestionados dic 2016 | % CUMP META 2016 | OBSERVACIONES | CUMP DEL PDD | Valor PROG meta para 2017 | Total Recursos PROYECTADOS_2017 | Rpproyectados 2017 | SGPproyectados2017 | CNproyectados 2017 | Cdproyectados 2017 | SGRproyectados2017 | CreditoProyectado 2017 | OtrosProyectado2017 | Rec Gestionados 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a MARZO 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a JUNIO 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a SEP 2017 | Valor Ejecucion de la Meta a DIC 2017 | Total Recursos ejecutados SEP_2017 | Rpejecutados SEP_2017 | SGPejecutados SEP_2017 | Cnejecutados SEP_2017 | Cdejecutados SEP_2017 | SGRejecutados SEP_2017 | Creditoejecutado SEP_2017 | Otrosejecutados SEP_2017 | Rec Gestionados SEP_2017 | OBSERVACIONES | % EJECUCION META PROG 2017 | CUMP DEL PDD | META RESULTADO A SEP 2017 | % EJECUCION META RESULTADOS SEP 2017 | Valor PROG meta para 2018 | Total Recursos PROYECTADOS_2018 | Rpproyectados 2018 | SGPproyectados2018 | CNproyectados 2018 | Cdproyectados 2018 | SGRproyectados2018 | CreditoProyectado 2018 | OtrosProyectado2018 | Rec Gestionados 2018 | PROYECTO 2018 | OBJETIVOS 2018 | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO | TOTAL | OBSEVACIONES
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1 | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EN BOLIVAR | A.18.1 | Un Observatorio Territorial Para La Construcción De La Paz En Bolívar | 0 | 100 | A.18.1.1 | 1.1.1. | Observario de paz territorial | Un Sistema de monitoreo y análisis del Proceso de Construcción de Paz Territorial del Departamento de Bolívar diseñado. | Numero de Sistemas de monitoreo y análisis del Procesos de Construcción de Paz Territorial del Departamento de Bolívar diseñados. | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION - INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En esta meta se acordo que ya existe un Observatorio " Coisbol" ampliariamos las variables del Observatorio existente. Esta semana se llevar a cabo una mesa de trabajo con Jorge Carcamo. | NP | 0% | 0 | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1 | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL EN BOLIVAR | A.18.1 |  |  |  | A.18.1.2 | 1.1.1. | Observario de paz territorial | Cuatro (4) Documentos de análisis sobre los avances, retos y dificultades del proceso de construcción de Paz en el Departamento y sus Municipios presentados | Numero de Documentos de análisis sobre los avances, retos y dificultades del proceso de construcción de Paz en el Departamento y sus Municipios presentados | INCREMENTO | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION - INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 25% | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 50% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1 | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL EN BOLIVAR | A.18.2 | 33% de los Municipios con Ejercicios de planeación prospectiva territorial para diseñar y desarrollar la estrategia de construcción de paz de la Gobernación de Bolívar. | 0 | 33 | A.18.2.1 | 1.1.2 | Planeación Prospectiva para la Construcción de Paz | Quince (15) Ejercicios de planeación prospectiva territorial para diseñar y desarrollar la estrategia de construcción de paz de la Gobernación de Bolívar. | Numero de Ejercicios de planeación prospectiva territorial para diseñar y desarrollar la estrategia de construcción de paz de la Gobernación de Bolívar. | INCREMENTO | 0 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION - INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 6 | 0 | [19 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 40% | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 60% | 9 | 27.27% | 3
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1 | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL EN BOLIVAR | A.18.3 | Doce (12) Alianzas estratégicas interinstitucionales con centros de pensamiento, instituciones de educación superior, empresas, gremios, cooperación internacional e institucionalidad responsable del proceso de construcción de paz a nivel nacional, departamental y municipal para avanzar en la agenda de construcción de paz del Departamento formuladas | 0 | 12 | A.18.3.1 | 1.1.3 | Alianzas Interinstitucionales para la Construcción de Paz Territorial | Doce (12) Alianzas estratégicas interinstitucionales con centros de pensamiento, instituciones de educación superior, empresas, gremios, cooperación internacional e institucionalidad responsable del proceso de construcción de paz a nivel nacional, departamental y municipal para avanzar en la agenda de construcción de paz del Departamento formuladas | Numero de Alianzas estratégicas interinstitucionales con centros de pensamiento, instituciones de educación superior, empresas, gremios, cooperación internacional e institucionalidad responsable del proceso de construcción de paz a nivel nacional, departamental y municipal para avanzar en la agenda de construcción de paz del Departamento formuladas | INCREMENTO | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 9 | 0 | [19 empty] | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 12 | 100% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1. | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL EN BOLIVAR | A.18.3 |  |  |  | A.18.3.2 | 1.1.3 | Alianzas Interinstitucionales para la Construcción de Paz Territorial | Doce (12) Programas, proyectos e iniciativas gestionadas y ejecutadas en el marco de alianzas estratégicas interinstitucionales | Numero de Programas, proyectos e iniciativas gestionadas y ejecutadas en el marco de alianzas estratégicas interinstitucionales | INCREMENTO | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 9 | 0 | [19 empty] | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 75% | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 83.33% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1. | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL EN BOLIVAR | A.18.4 | Focalización de la Inversión en los municipios de Montes de Maria con enfoque de paz y posconflicto | 0 | 1 | A.18.4.1 | 1.1.4 | Proyecto Estratégico "Montes de Maria Territorio de Paz" | Un Proyecto “Montes de Maria” en paz implementado | Numero de Proyectos “Montes de Maria” en paz implementados | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 1 | 100% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1. | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL EN BOLIVAR | A.18.5 | Focalización de la Inversión en los municipios del Sur del Departamento | 0 | 100 | A.18.5.1 | 1.1.5 | Proyecto Estratégico “Todos por el Sur” | Un Proyecto “Todos por el Sur” implementado | Numero de Proyectos “Todos por el Sur” implementados | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 1 | 1% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.1. | ESTRATEGIA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL EN BOLIVAR | A.18.6 | Plataforma Virtual de aprendizaje departamental CATEDRA PARA LA PAZ | 0 | 1 | A.18.6.1 | 1.1.6 | Plataforma Virtual “Educando para la paz” | Un Sistema de Plataforma Virtual basado en el decreto 1038 de 2015 implementado | Numero de Sistemas de Plataforma Virtual basado en el decreto 1038 de 2015 implementados | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NP | 0% | 0 | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.7 | 1 Política pública aprobada e implementada para la atención y asistencia a la pobláción en proceso de Desmovilización y Reintegración. | 0 | 1 | A.18.7.1 | 1.2.1 | Diseño de la Política Pública de Atención y Asistencia a Población en Proceso de Desmovilización y Reintegración | Un documento de Caracterización de la Población en proceso deDesmovilizado , Desarme y Reintegración en Bolívar Diseñado | Numero de documentos de Caracterización de la Población en proceso de Desmovilizado , Desarme y Reintegraciónen Bolívar Diseñado | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 424646400 | 100000000 | 104000000 | 108160000 | 112486400 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 424646400 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 0 | 0% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.7 |  |  |  | A.18.7.2 | 1.2.1 | Diseño de la Política Pública de Atención y Asistencia a Población en Proceso de Desmovilización y Reintegración | Seis (6) Mesas de construcción colectiva de la Política Pública de Atención y Asistencia a Población en Proceso de DDR. Soportados en Documentos de sistematización de la información recogida en mesas de trabajo realizadas | Numero de Mesas de construcción colectiva de la Política Pública de Atención y Asistencia a Población en Proceso de DDR. Soportados en Documentos de sistematización de la información recogida en mesas de trabajo realizadas | INCREMENTO | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% | C | 16.67% | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 100% | 50% |  |  | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.7 |  |  |  | A.18.7.3 | 1.2.1 | Diseño de la Política Pública de Atención y Asistencia a Población en Proceso de Desmovilización y Reintegración | Una Política Pública de Atención y Asistencia a Población en Proceso de Reintegración aprobada mediante Ordenanza Departamental. | Numero de Politica Pública de Atención y Asistencia a Población en Proceso de Reintegración aprobada mediante Ordenanza Departamental. | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NP | 0% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.8 | 500 personas en proceso de DDR atendidas | 0 | 500 | A.18.8.1 | 1.2.2 | Atención y Asistencia a Personas en Proceso de DDR | Un sistema de información y seguimiento al proceso de Desmovilizado , Desarme y Reintegración diseñado e implementado | Numero de sistemas de información y seguimiento al proceso de Desmovilizado , Desarme y Reintegración diseñadas e implementadas | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% | 500 | 100% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.8 |  |  |  | A.18.8.2 | 1.2.2 | Atención y Asistencia a Personas en Proceso de DDR | Siete (7) informes presentadas , uno por semestre sobre los avances del proceso de Desmovilizado , Desarme y Reintegración en Bolívar | Numero de informes presentadas , uno por semestre sobre los avances del proceso de Desmovilizado , Desarme y Reintegración en Bolívar | INCREMENTO | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 14.29% | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 50% | 28.57% |  |  | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.8 |  |  |  | A.18.8.3 | 1.2.2 | Atención y Asistencia a Personas en Proceso de DDR | Seis (6) proyectos ejecutados en beneficio de la población en proceso de DDR | Número de proyectos ejecutados en beneficio de la población en proceso de DDR | INCREMENTO | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 3
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.9 | 10 Documentos finales de Planes Municipales de Atención a Población en proceso de DDR | 0 | 10 | A.18.9.1 | 1.2.3 | Fortalecimiento de capacidades locales para el DDR | Cuatro (4) Jornadas de fortalecimiento de capacidades para la atención a población en proceso de DDR dirigidas a funcionarios de las dependencias de la Gobernación y de las Alcaldías Municipales responsables de la atención a población en proceso de DDR | Numero de Jornadas de fortalecimiento de capacidades para la atención a población en proceso de DDR dirigidas a funcionarios de las dependencias de la Gobernación y de las Alcaldías Municipales responsables de la atención a población en proceso de DDR | INCREMENTO | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 25% | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [10 empty] | 100% | 75% | 3 | 30% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.10 | 5 Municipios (asistidos) con Planes Municipales de promoción, prevención y protección de Derechos Humanos. | 0 | 5 | A.18.10.1 | 1.2.4 | Fortalecimiento a Comunidades Receptoras de Población en Proceso de DDR | Cinco (5) comunidades acompañadas donde se desarrollan procesos de DDR en el diseño y ejecución de planes de promoción, prevención y protección de Derechos Humanos | Numero de comunidades acompañadas donde se desarrollan procesos de DDR en el diseño y ejecución de planes de promoción, prevención y protección de Derechos Humanos | INCREMENTO | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 20% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 20% | 1 | 20% | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.2 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN PROCESO DE DESARME, DESMOVLIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN | A.18.10 |  |  |  | A.18.10.2 | 1.2.4 | Fortalecimiento a Comunidades Receptoras de Población en Proceso de DDR | Seis (6) Iniciativas de reconciliación y Reintegración Comunitaria dirigidas proceso de reintegración social y otros actores comunitarios. | Numero de Iniciativas de reconciliación y Reintegración Comunitaria dirigidas proceso de reintegración social y otros actores comunitarios. | INCREMENTO | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0% |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.11 | Cubrir en un 20% el Riesgos de Victimizaciónde la población Victima del Departamento de Bolívar | 0 | 20 | A.18.11.1 | 1.3.1 | Componente Prevención y Protección Riesgos de Victimización | Un Plan departamental de prevención y protección con enfoque de género, diferencial y étnico formulado | Numero de Planes departamental de prevención y protección con enfoque de género, diferencial y étnico furmulados | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 624646400 | 200000000 | 204000000 | 108160000 | 112486400 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 0 | 624646400 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.11 |  |  |  | A.18.11.2 | 1.3.1 | Componente Prevención y Protección Riesgos de Victimización | Una ruta de prevención de mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado formulada y socializada | Numero de rutas de prevención de mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado formulada y socializada | INCREMENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 100% |  |  | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.11 |  |  |  | A.18.11.3 | 1.3.1 | Componente Prevención y Protección Riesgos de Victimización | Nueve (9) informes de recomendaciones cumplidas (Cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes de riesgo y sus notas de seguimiento por la Defensoría del Pueblo) | Numero de informes de recomendaciones cumplidos (Cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes de riesgo y sus notas de seguimiento por la Defensoría del Pueblo) | INCREMENTO | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 11.11% | 3 | [9 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 66.67% | 33.33% |  |  | 3
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.11 |  |  |  | A.18.11.4 | 1.3.1 | Componente Prevención y Protección Riesgos de Victimización | Formulación del plan de contingencia departamental y apoyo a los Planes municipales | Formulación del plan de contingencia departamental y apoyo a los Planes municipales | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.12 | Cobertura del 20% de la población víctima sujeta de atención que accede al Goce Efectivo de sus Derechos | 0 | 20 | A.18.12.1 | 1.3.2 | Componente de Asistencia y Atención | 2 Centros Construidos y en funcionamiento | Numero de Centros Construidos y en funcionamiento | INCREMENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% | 0 | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.12 |  |  |  | A.18.12.2 | 1.3.2 | Componente de Asistencia y Atención | 1 Convenio ejecutado. | Numero de Convenios ejecutados. | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.12 |  |  |  | A.18.12.3 | 1.3.2 | Componente de Asistencia y Atención | 80 Becas para jóvenes Víctimas en Bolívar | Numero de Becas para jóvenes Víctimas en Bolívar | INCREMENTO | 0 | 80 | 10 | 0 | 35 | 35 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 10 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0% |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 35
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.12 |  |  |  | A.18.12.4 | 1.3.2 | Componente de Asistencia y Atención | 1 Programa diseñado e implementado | 1 Programa diseñado e implementado | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.12 |  |  |  | A.18.12.5 | 1.3.2 | Componente de Asistencia y Atención | 24.000 Víctimas atendidas dentro del Programa (6.000 por año) | 24.000 Víctimas atendidas dentro del Programa (6.000 por año) | INCREMENTO | 0 | 24000 | 10860 | 6000 | 6000 | 1140 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 10860 | 0 | [19 empty] | 0 | 10860 | [9 empty] | 100% |  | 45.25% | 6000 | [10 empty] | 0 | 6000 | 6000 | [10 empty] | 100% | 70.25% |  |  | 6000
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.13 | Cobertura del 20% de la población víctima sujeta de atención que accede al Goce Efectivo de sus Derechos | 0 | 20 | A.18.13.1 | 1.3.3 | Reparación Integral | 16 procesos acompañados | 16 procesos acompañados | INCREMENTO | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 4 | 0 | [19 empty] | 0 | 4 | [9 empty] | 100% |  | 25% | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 100% | 31.25% | 0 | 0% | 6
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.13 |  |  |  | A.18.13.2 | 1.3.3 | Reparación Integral | 16 sujetos de reparación colectiva | 16 sujetos de reparación colectiva | INCREMENTO | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 4 | 0 | [19 empty] | 0 | 4 | [9 empty] | 100% |  | 25% | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 100% | 31.25% |  |  | 6
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.13 |  |  |  | A.18.13.3 | 1.3.3 | Reparación Integral | 20 Proyectos implementados | 20 Proyectos implementados | INCREMENTO | 0 | 20 | 1 | 1 | 8 | 10 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 5% | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 100% | 10% |  |  | 8
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.13 |  |  |  | A.18.13.4 | 1.3.3 | Reparación Integral | Un convenio Ejecutado para el cumplimiento de los exhirtos y decisiones judiciales para la población victima | Un convenio Ejecutado para el cumplimiento de los exhirtos y decisiones judiciales para la población victima | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.14 | Porcentaje del 30% de la población victima que disfrutan las medidas de Satisfacción | 0 | 20 | A.18.14.1 | 1.3.4 | Memoria Histórica Medidas de Satisfacción | 7 fechasrepresentativasconmemoradas | Conmemoración 9 de abril y fechas representativas del territorio, a través de actividades de reivindiquen y visibilicen la población víctima en el Departamento | INCREMENTO | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 14.29% | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 100% | 42.86% | 0 | 0% | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.14 |  |  |  | A.18.14.2 | 1.3.4 | Memoria Histórica Medidas de Satisfacción | 1 Proyecto formulado y ejecutado (Financiación con recursos de Contrato Plan) | Proyecto Centro para la formación y el emprendimiento de la Mujer víctima en los montes de María “Casa de la Mujer Montemariana” | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% |  |  | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.14 |  |  |  | A.18.14.3 | 1.3.4 | Memoria Histórica Medidas de Satisfacción | 20 iniciativas | Iniciativas de memoria histórica como mecanismo de reconstrucción de tejido social, recuperación de confianza y garantía de no repetición desarrolladas. | INCREMENTO | 0 | 20 | 5 | 1 | 7 | 7 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 5 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0% |  | 0% | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 100% | 5% |  |  | 7
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.15 | Cobertura del 43% en el fortalecimiento a las mesas de victimas departamental y municipales del departamento de Bolívar. | 0 | 43 | A.18.15.1 | 1.3.5 | ParticipaciónEfectiva | 1 Plan acordado y concertado | Plan de Acción de la Mesa Departamental de Víctimas concertado | INCREMENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 100% | 43 | 100% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.15 |  |  |  | A.18.15.2 | 1.3.5 | ParticipaciónEfectiva | 19 Mesas de Victimas | Fortalecimiento Organizacional de las Mesas de Víctimas municipales priorizadas | INCREMENTO | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 4 | 0 | [19 empty] | 0 | 4 | [9 empty] | 100% |  | 21.05% | 5 | [10 empty] | 19 | 19 | 19 | [10 empty] | 100% | 100% |  |  | 5
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.16 | 40% de ejecución de la política pública de víctimas en el Departamento de Bolívar | 0 | 40 | A.18.16.1 | 1.3.6 | Sistemas de Información y Fortalecimiento Institucional | 19 Municipios | Acompañamiento al proceso de caracterización de la Población víctima del conflicto armado en Bolívar | INCREMENTO | 1 | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 3 | 0 | [19 empty] | 0 | 3 | [9 empty] | 100% |  | 15.79% | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 100% | 42.11% | 0 | 0% | 5
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.16 |  |  |  | A.18.16.2 | 1.3.6 | Sistemas de Información y Fortalecimiento Institucional | 1 PAT de acuerdo a la ley 1448 de 2011 | Plan de Acción Territorial de Atención y Reparación Integral de las víctimas en Bolívar 2016-2019 | INCREMENTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 100% |  |  | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.16 |  |  |  | A.18.16.3 | 1.3.6 | Sistemas de Información y Fortalecimiento Institucional | 19 Municipios | Fortalecimiento a las Alcaldías Municipales en el diseño, ejecución y seguimiento de los planes de atención a Víctimas | INCREMENTO | 0 | 19 | 5 | 0 | 7 | 7 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 5 | 0 | [19 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 100% |  | 26.32% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 26.32% |  |  | 7
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.16 |  |  |  | A.18.16.4 | 1.3.6 | Sistemas de Información y Fortalecimiento Institucional | 16 Comités y Subcomités | Fortalecimiento de los Subcomités Técnicos y CTJT en el departamento | INCREMENTO | 16 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 4 | 0 | [19 empty] | 0 | 4 | [9 empty] | 100% |  | 25% | 3 | [10 empty] | 2 | 3 | 3 | [10 empty] | 100% | 43.75% |  |  | 5
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.3 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOLIVAR | A.18.16 |  |  |  | A.18.16.5 | 1.3.6 | Sistemas de Información y Fortalecimiento Institucional | 1 Estrategia expedida por decreto departamental de acuerdo al Decreto Nacional 2460 del 15 de Diciembre de 2015 | Implementar la Estrategia de Articulación y Corresponsabilidad | INCREMENTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE VICTIMAS Y RECONCILIACION |  |  | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | [9 empty] | 100% |  | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 100% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.17 | 100% de los municipios de Bolívar beneficiados con inversión en seguridad y convivencia | 100 | 100 | A.18.17.1 | 1.4.1 | Planeación Institucional Para Avanzar En Seguridad Y Convivencia | Un Plan Integral de Seguridad y Convivencia formulado e implementado | Numero de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia formulado e implementado | INCREMENTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 3435389376 | 809000000 | 841360000 | 875014400 | 910014976 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 1 | 3435389376 | [19 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin PIP,Realizado a traves del profesional especualizado de la direecion de seguridad y convivenvia | 100% | Plan Integral de Seguridad y convivencia formulado y en proceso de implementacion. | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 816701836 | 816701836 | [7 empty] | El PIS DEL Departamento de Bolivar listo y en ejcución y se realiza seguimiento a los 46 Municipios incluido el Distrito de Cartagena, de los cuales han entregado 39 y enviados al Ministerior del Interior para su conocimiento. | NP | 100% | 100 | 100% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.18 | 70% de los municipios de Bolívar beneficiados con equipamiento tecnológico para la seguridad ciudadana | 47 | 70 | A.18.18.1 | 1.4.2 | Provisión Tecnológica Para Fortalecer La Seguridad Y Convivencia | 27 Dotaciones y/o mejoramientos de equipamiento tecnológico para la seguridad ciudadana en municipios priorizados por mayores índices de criminalidad | Numero de Dotación y/o mejoramiento de equipamiento tecnológico para la seguridad ciudadana en municipios priorizados por mayores índices de criminalidad | INCREMENTO | 10 | 27 | 0 | 7 | 10 | 10 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 694000000 | 694000000 | [7 empty] | Proceso de contratacion en Desarrollo * Fortalecimiento de los Sistemas de video vigilancia(CCTV) para la seguridad ciudadana en 9 municipios. * Apoyo a las instituciones de seguridad en su capacidad de respuesta a Delitos y Convivencia , en solicitud de CDP | 0% | 0% | 0 | 0% | 10
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.19 | Ampliar en un 20% el número de municipios beneficiados con proyectos de infraestructura para la seguridad | 17 | 20 | A.18.19.1 | 1.4.3 | Infraestructura Para La Seguridad | Diez (10) apoyos en infraestructura y/o predios para el uso de la fuerza publica | Numero de apoyos en infraestructura y/o predios para el uso de la fuerza publica | INCREMENTO | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | contribucion Especial | 100% |  | 10% | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | * En proceso de Contratación $ 1.545.891.254 a cargo de Secretario de Infraestyructura del Departamento. Fortalecimiento de la infraestructura para alojamiento del Batallón Selva N° 48 Procer Manuel Rodriguez Torices, Municipio Santa Rosa del Sur. | 0% | 10% | 1 | 5% | 4
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.20 | Ampliar en un 20% el número de municipios beneficiados con proyectos de infraestructura para la seguridad | 17 | 20 | A.18.20.1 | 1.4.4 | Fortalecimiento De La Movilidad De Los Organismos De Seguridad | 45 municipios beneficiados con parque automotor de la fuerza pública | Numero de municipios beneficiados con parque automotor de la fuerza pública | INCREMENTO | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 45 | 0 | [19 empty] | 45 | 45 | 9700000000 | 3400000000 |  | 6300000000 | 0 | 0 |  | 0 | contribucion Especial | 100% | 3,400,000,000 Aporte Gobernacion (contibicion especial) 6,300,000,000 aporte ministerio | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | *$ 489,693,999 Se radico proyecto en el ministerio del Interior para fortalecimiento de la movilidad del Ejercito Nacional * $ 451.233.612 | NP | 100% | 45 | 100% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.21 | Ampliar en un 100% el número de variables de evaluación y seguimiento del delito en el departamento de Bolívar y fortalecer la gestión del conocimiento para la seguridad y convivencia ciudadana. | 0 | 100 | A.18.21.1 | 1.4.5 | Observación Y Seguimiento De Delitos | 6 nuevas variables de evaluación y seguimiento de delitos implementadas. | Numero de nuevas variables de evaluación y seguimiento de delitos implementadas. | INCREMENTO | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 1592424000 | 375000000 | 390000000 | 405600000 | 421824000 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 3 | 1592424000 | [19 empty] | 3 | 3 | 0 | 148750000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | contribucion Especial | 100% | Con el proyecto señalado que permite la operación del coisbol se da cumplimiento a las metas este tema | 25% | 6 | [9 empty] | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | [8 empty] | Se agregaron el Bulling, Agresión a Misión Medica Extorción, Secuestro,Hurto en todas sus modalidades, protesta sociales, denuncias y victimización - algunas de ellas se tienen resultados las cuales ESTAN LISTAS PARA su publicación en el mes de DICIEMBRE MOTOTAXISMO Y MINERIA ILEGAL | 100% | 75% | 75 | 75% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.21 |  |  |  | A.18.21.2 | 1.4.5 | Observación Y Seguimiento De Delitos | 4 investigaciones en el cuatrienio sobre delitos que impactan en la seguridad y la convivencia realizadas | Numero de investigaciones en el cuatrienio sobre delitos que impactan en la seguridad y la convivencia realizadas | INCREMENTO | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 1 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 148750000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | De las 4 investigaciones como meta producto se encuentran en desarrollo 2 de ellas como son:1. Mototaxismo 2. Mineria Ilegal contratadas con el Observatoria del Caribe Universidad de Cartagena. | 0% | 0% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.21 |  |  |  | A.18.21.3 | 1.4.5 | Observación Y Seguimiento De Delitos | Cuatro (4) encuentros para el análisis del delito realizados en el Departamento | Numero de encuentros para el análisis del delito realizados en el Departamento | INCREMENTO | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 1 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 148750000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 25% | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Estan programados 3 encuentros en asocio con el Ministerio de Salud, Naciones Unidas y Autoridades Polcivas, Militares y autoridades academicas - las tematicas a desarrollar en cada una de ellas seran Misión Medica, Bulling y Deserción Escolar, los Avances en Seguridad y Convivencia en el Departamento de Bolivar | 0% | 25% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.4 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | A.18.21 |  |  |  | A.18.21.4 | 1.4.5 | Observación Y Seguimiento De Delitos | Cuatro (4) publicaciones realizadas sobre investigaciones y estadísticas en seguridad y convivencia. | Numero de publicaciones realizadas sobre investigaciones y estadísticas en seguridad y convivencia. | INCREMENTO | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | Contribucción Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | OK | OK | 1 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 148750000 | [7 empty] | 100% | Con el proyecto señalado que permite la operación del coisbol se da cumplimiento a las metas en este tema | 25% | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Se encuentra en Desarrollo la publicacion que es un Dossier que su contenido será las lineas de investigación Mototaxismo y Mineria Ilegal. La Segunda públicación será las conclusiones de las investigación. | 0% | 25% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.22 | Promoción de los DDHH y DIH en el 50% de los municipios de Bolívar con cobertura de la Política Pública Nacional en Derechos Humanos | 0 | 50 | A.18.22.1 | 1.5.1 | Promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Un documento del plan Departamental de derechos Humanos formulado | Numero de documentos del plan Departamental de derechos Humanos formulados | INCREMENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 100% | 22 | 44% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.22 |  |  |  | A.18.22.2 | 1.5.1 | Promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Cuatro (4) diplomados realizados (dos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) dirigido a funcionarios y liderez sociales | Numero de diplomados realizados (dos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) dirigido a funcionarios y liderez sociales | INCREMENTO | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 25% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 25% |  |  | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.22 |  |  |  | A.18.22.3 | 1.5.1 | Promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Siete (7) capacitaciones realizadas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigido a funcionarios de la Fuerza pública y militares del departamento | Numero de capacitaciones realizadas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigido a funcionarios de la Fuerza pública y militares del departamento | INCREMENTO | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 2 | 0 | [19 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 28.57% | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 100% | 42.86% |  |  | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.22 |  |  |  | A.18.22.4 | 1.5.1 | Promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 24 Municipios beneficiados y a través de encuentros, actividades y acciones que promuevan en la población bolivarense los Derechos Humanos y capacite en Derecho Internacional Humanitario | No. de Municipios beneficiados y a través de encuentros, actividades y acciones que promuevan en la población bolivarense los Derechos Humanos y capacite en Derecho Internacional Humanitario | INCREMENTO | 0 | 24 | 5 | 5 | 5 | 9 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 5 | 0 | [19 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 20.83% | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | [10 empty] | 100% | 41.67% |  |  | 5
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.22 |  |  |  | A.18.22.5 | 1.5.1 | Promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 19 Proyectos elaborados para reducir los casos de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario | Numero de Proyectos elaborados para reducir los casos de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario | INCREMENTO | 0 | 19 | 6 | 6 | 6 | 7 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 6 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 16.67% |  | 5.263% | 6 | [11 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 50% | 21.05% |  |  | 6
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.22 |  |  |  | A.18.22.6 | 1.5.1 | Promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 19 municipios con implementación de los planes integrales de prevención | Numero de municipios con implementación de los planes integrales de prevención | INCREMENTO | 0 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 4 | 0 | [19 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 21.05% | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | [10 empty] | 100% | 47.37% |  |  | 5
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.22 |  |  |  | A.18.22.7 | 1.5.1 | Promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Una estrategia anti discriminación “Bolívar si Avanza contra la Discriminación” diseñada | Numero de estrategias anti discriminación “Bolívar si Avanza contra la Discriminación” diseñadas | INCREMENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 100% |  |  | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.23 | 16% de la población ubicada en municipios priorizados en zonas de posibles campos minados atendidas con Plan Estratégico para la prevención y educación en riesgo de minas antipersona (612 victmas de minas antip. Entre 1990-2016) | 0 | 16 | A.18.23.1 | 1.5.2 | Desminado Humanitario | Dos (2) proyectos para promover la autoprotección contra minas antipersona, en poblaciones con mayor vulnerabilidad formulados. | Numero de proyectos para promover la autoprotección contra minas antipersona, en poblaciones con mayor vulnerabilidad formulados | INCREMENTO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.23 |  |  |  | A.18.23.2 | 1.5.2 | Desminado Humanitario | 100 victictimas con atención integral a víctimas registradas y a nuevas víctimas de minas anti-personales | Numero de victimas con atención integral a víctimas registradas y a nuevas víctimas de minas anti-personales | INCREMENTO | 0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | ok | NO ES META DE RESULTADO | 25 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0% | 0% |  |  | 25
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.23 |  |  |  | A.18.23.3 | 1.5.2 | Desminado Humanitario | Siete (7) talleres de Educación en riesgo de minas realizados en zonas de vulnerabilidad en el departamento | Numero de talleres de Educación en riesgo de minas realizados en zonas de vulnerabilidad en el departamento | INCREMENTO | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DE INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0% | 0% |  |  | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.24 | 100% Plan estratégico para la prevención del reclutamiento ilícito de NNA | ND | 100 | A.18.24.1 | 1.5.3 | Prevención del reclutamiento ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes en el departamento de Bolívar | Una Caracterización de la población de NNA víctimas del reclutamiento forzoso, zonas de mayor vulnerabilidad, planes de acción intersectorial para la prevención del fenómeno rezalida | Numero de caracterizaciones de la población de NNA víctimas del reclutamiento forzoso, zonas de mayor vulnerabilidad, planes de acción intersectorial para la prevención del fenómeno rezalidas | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NP | 0% | 0 | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.24 |  |  |  | A.18.24.2 | 1.5.3 | Prevención del reclutamiento ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes en el departamento de Bolívar | Cuatro (4) Proyectos para la prevención del reclutamiento en municipios priorizados | Numero Proyectos para la prevención del reclutamiento en municipios priorizados | INCREMENTO | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DEL INTERIOR | ok | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0% | 0% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.25 | Estrategia Departamental contra el Delito de la Trata de personas en el 100% de los Municipios del Departamento | 0 | 100 | A.18.25.1 | 1.5.4 | Lucha contra la trata de personas | Cinco (5) Campañas de prevención del delito de trata de personas en zonas vulnerables realizadas | Numero de Campañas de prevención del delito de trata de personas en zonas vulnerables realizadas | INCREMENTO | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 20% | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 100% | 40% | 40 | 40% | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.5 | DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | A.18.25 |  |  |  | A.18.25.2 | 1.5.4 | Lucha contra la trata de personas | Cinco (5) de comités de lucha contra la trata creados en el Departamento | Numero de comités de lucha contra la trata creados en el Departamento | INCREMENTO | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE VÍCTIMAS | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 20% | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 100% | 40% |  |  | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.6 | JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO | A.18.26 | Incrementar en un 100% los escenarios de oferta institucional en convivencia y solución pacífica de conflictos | 0 | 100 | A.18.26.1 | 1.6.1 | Centros De Convivencia | Dos (2) centros de convivencia construidos | Numero de centros de convivencia construidos | INCREMENTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 1698585600 | 400000000 | 416000000 | 432640000 | 449945600 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CIRA | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 1698585600 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | En formulacion del proyecto para presentación en Ministerio del Interior | NP | 0% | 0 | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.6 | JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO | A.18.27 | Fortalecer el acceso a la justicia mediante la implementación de una (1) iniciativa. | 0 | 1 | A.18.27.1 | 1.6.2 | Fortalecimiento de acceso a la justifica | Un (1) proceso pedagógico apoyado en las TICs para promover en el ciudadano el acceso a la justicia Implementado | Numero de procesos pedagógicos apoyados en las TICs para promover en el ciudadano el acceso a la justicia Implementados | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CIRA | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Proyecto formulado en espera de CDP | NP | 0% | 0 | 0% | 1
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.7 | PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA PARA LA PAZ | A.18.28 | 100% de los Muncipios con Conformación y puesta en acción de sus Consejos Municipales de Paz | 0 | 100 | A.18.28.1 | 1.7.1 | Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, y la planeación participativa para la paz | Siete (7) jornadas de fortalecimiento de capacidades a representantes de organizaciones sociales, en especial organizaciones de mujeres constructoras de paz realizadas. | Numero de jornadas de fortalecimiento de capacidades a representantes de organizaciones sociales, en especial organizaciones de mujeres constructoras de paz realizadas. | INCREMENTO | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 1 | 0 | [19 empty] | 1 | 7 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 100% | 2 | [9 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | SE VISITARON 32 MUNICIPIOS CON EL TEMA COMUNALES PARTIPAN Y NOS ACOMPAÑARON 150 MUJERES. | 100% | 100% | 0 | 0% | 2
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.7 | PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA PARA LA PAZ | A.18.28 |  |  |  | A.18.28.2 | 1.7.1 | Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, y la planeación participativa para la paz | Un Consejo Departamental de Paz conformado y funcionando | Numero de Consejos Departamentales de Paz conformados y funcionando | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Se realizara reunion el 4 de Agosto para trabajar la construccion del consejo Departamental y el perfil y modalidad de convocatoria | NP | 0% |  |  | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.7 | PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA PARA LA PAZ | A.18.28 |  |  |  | A.18.28.3 | 1.7.1 | Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, y la planeación participativa para la paz | Veinte (20) JAC en los municipios de Bolívar contaron con acompañamiento técnico al proceso de constitución y operación, con el fin de generar capacidades organizacionales para una participación efectiva con la ciudadanía y el Estado, vinculándolas en el proceso de construcción de paz territorial. | Numero de las JAC en los municipios de Bolívar contaron con acompañamiento técnico al proceso de constitución y operación, con el fin de generar capacidades organizacionales para una participación efectiva con la ciudadanía y el Estado, vinculándolas en el proceso de construcción de paz territorial. | INCREMENTO | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 5 | 0 | [19 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 25% | 15 | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | [8 empty] | se realizo 46 encuentros comunales con el programa " LOS COMUNALES PARTICIPAN" con una participación de 906 asistenetes como Presidentes, Vicepresidentes, vocales, tesoreros, fiscales, Secretarios de Gobierno y comunidad en general. Temas principales acuerdos de Paz y Posconflicto y Planes de Desarrollo Locales y Comunitarios. | 100% | 100% |  |  | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.8 | EDUCACIÓN PARA AVANZAR HACIA UNA CULTURA DE PAZ | A.18.29 | Implementación de la Cátedra de la Paz en 45 Instituciones oficiales en cada uno de los municipios del Departamento | 0 | 45 | A.18.29.1 | 1.8.1 | Educación como medio para edificar una cultura de paz | 45 de talleres de educación para la paz y la convivencia realizados, dirigidos a funcionarios públicos del nivel departamental y municipal, estudiantes, docentes, líderes sociales, líderes empresariales, víctimas, personas en proceso de reintegración, comunidades y representantes de otros sectores de la sociedad | Numero de talleres de educación para la paz y la convivencia realizados, dirigidos a funcionarios públicos del nivel departamental y municipal, estudiantes, docentes, líderes sociales, líderes empresariales, víctimas, personas en proceso de reintegración, comunidades y representantes de otros sectores de la sociedad | INCREMENTO | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 45 | 0 | [19 empty] | 0 | 45 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | se realizo 46 encuentros comunales con el programa " LOS COMUNALES PARTICIPAN" con una participación de 906 asistenetes como Presidentes, Vicepresidentes, vocales, tesoreros, fiscales, Secretarios de Gobierno y comunidad en general. Temas principales acuerdos de Paz y Posconflicto y Planes de Desarrollo Locales y Comunitarios. | NP | 100% | 45 | 100% | 0
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.8 | EDUCACIÓN PARA AVANZAR HACIA UNA CULTURA DE PAZ | A.18.30 | Participación del 100% de los municipios en jornadas para la promoción de la participación y apropiación del proceso de construcción de paz territorial | 0 | 100 | A.18.30.1 | 1.8.2 | Pedagogía sobre el proceso de paz | 180 procesos de formación y sensibilización sobre la ley antidiscriminación y derechos de los grupos históricamente discriminados, tanto a la población como a los funcionarios (Uno anual por cada Municipio) | Numero de procesos de formación y sensibilización sobre la ley antidiscriminación y derechos de los grupos históricamente discriminados, tanto a la población como a los funcionarios | INCREMENTO | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Formulacion de proyecto | NP | 0% | 0 | 0% | 90
1. | CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR | 1.8 | EDUCACIÓN PARA AVANZAR HACIA UNA CULTURA DE PAZ | A.18.30 |  |  |  | A.18.30.2 | 1.8.3 | Pedagogía sobre el proceso de paz | Un documento elaborado de sistematización y análisis sobre las discusiones, percepciones y aportes de los participantes alrededor de los temas trabajados en los espacios. | Numero de documentos elaborados de sistematización y análisis sobre las discusiones, percepciones y aportes de los participantes alrededor de los temas trabajados en los espacios. | INCREMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | A.18 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - CARCAMO | SECRETARIA DEL INTERIOR | MODIFICAR LA REDACCION DE LA META DE PRODUCTO | NO ES META DE RESULTADO | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NA |  | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | NP | 0% |  |  | 1
Note on CX2: Sandra Gonzalez Barrios: Recursos Propios proyectados
Note on CY2: Sandra Gonzalez Barrios: Sistema General de Participaciones
Note on CZ2: Sandra Gonzalez Barrios: cofinaciación de la Nación
Note on DA2: Sandra Gonzalez Barrios: Coofinanciación del Departamento
Note on DB2: Sandra Gonzalez Barrios: Sistema General de Regalias
Note on DC2: Sandra Gonzalez Barrios: CREDITOS
Note on DD2: Sandra Gonzalez Barrios: OTROS RECURSOS
Note on DE2: Sandra Gonzalez Barrios: RECURSOS GESTIONADOS
Note on DF2: Sandra Gonzalez Barrios: NOMBRE DE PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA META
Note on DG2: Sandra Gonzalez Barrios: OBJETIVOS DEL PROYECTO
Note on DI2: Sandra Gonzalez Barrios: INDICADORES DE GESTION DEL PROYECTO