## Secretaria de Infraestructura
FORMATO
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA AÑO: 2024
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: BOLIVAR ME ENAMORA 2024-2027
LINEA ESTRATÉGICA |  | SECTOR |  | PROGRAMA |  | META PRODUCTO |  |  |  |  | META FÍSICA |  |  | PROYECTO | [9 empty] | POBLACIÓN | [15 empty] | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLE DEL PROYECTO (Cargo)
[21 empty] | FUENTE DE RECURSOS |  |  | GENERO |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) |  |  |  | GRUPOS ÉTNICOS | [5 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE |  |  | TOTAL
CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CÓDIGO PDD | PRODUCTO PDD | CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA | CÓDIGO CATALOGO DE INDICADOR MGA | INDICADOR CATÁLOGO MGA | PROGRAMADA VIGENCIA | REPROGRAMADA VIGENCIA | TOTAL VIGENCIA | CODIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO | PESO DE LA META (%) | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR ACTIVIDAD (EN PESOS ) | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | NOMBRE | MUJER | HOMBRE | Edad Escolar (0 - 14 años) | Adolescencia (15 - 19 años) | Edad Económicamente Activa (20-59 años) | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) | Indígena | Afrocolombiano | Raizal | Rom | Mestiza | palenqueras | Desplazados | Discapacitados | Victimas
6 | Bolívar me Enamora con paz, atención a victimas y reconciliación | 41 | GRUPOS VULNERABLES | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | 120 | Centros regionales de atención a víctimas construidos | 4101017 | 410101700 | Centros regionales de atención a víctimas construidos | 0 |  | 0
6 | Bolívar me Enamora con paz, atención a victimas y reconciliación | 41 | GRUPOS VULNERABLES | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | 121 | Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados | 4101018 | 410101801 | Dotación de infraestructura en la cual se reúne la oferta institucional del nivel nacional y territorial que tiene como objetivo atender, orientar, remitir y acompañar a las víctimas del conflicto. | 0 |  | 0
6 | Bolívar me Enamora con paz, atención a victimas y reconciliación | 41 | GRUPOS VULNERABLES | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | 122 | Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados | 4101018 | 410101800 | Puntos de atención a víctimas dotados | 0 |  | 0
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 2022002130088 | Mejoramiento en concreto asfaltico de la vía que conduce del municipio de Río Viejo hasta el municipio de Tiquisio |  | Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Rio Viejo y el Municipio de Tiquisio | Mejorar el estado del tramo comprendido entre el Municipio de Rio Viejo y el Municipio de Tiquisio, | 1.1.1 - REALIZAR EXPLANACIONES 1.1.2 - REALIZAR ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT 1.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 1.1.4 - REALIZAR PAVIMENTO FLEXIBLE 1.1.5 - REALIZAR SEÑALIZACIÓN 1.1.6 - REALIZAR OBRAS VARIAS 1.1.7 - REALIZAR TRANSPORTE 1.1.8 - REALIZAR OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) 1.1.9 - PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 1.1.10 - REALIZAR REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.1.11 - REALIZAR REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.1.12 - REALIZAR OBRAS DE DRENAJE( | 106440000000 | 2.3.2.02.005.1102 |  | INVIAS | 23259 | 20.689 | 15969 | 4378 | 20014 | 3587 | 5 | 4856 | 4 |  | 39083 |  | 15204 | 313 | 15582 | 43948 | 2024-01-01 | 2029-12-30 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 2021000020073 | Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA CON EL CORREGIMIENTO DE BOTÓN DE LEIVA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MARGARITA DEPARTAMENTO DE Bolívar |  | Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Hatillo de Loba y el corregimiento de Botón de Leiva en el Municipio de Margarita en el Departamento de Bolívar. | Mejorar el estado de la vía que comunica el Municipio de Hatillo de Loba y el corregimiento de Botón de Leiva en el Municipio de Margarita en el Departamento de Bolívar. | Mejoramiento de la via en una L= 30 Km | 134603432933 | 00RG-2402-0600-2021-00002-0073 |  | SGR | [15 empty] | 22678 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 20201301012450 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE CÓRDOBA, |  | Mejorar la intercomunicación terrestre de la via que conduce del Municipio de Cordoba al Corregimiento de San Andres en el Departamento de Bolivar. | Mejorar el estado de la vía que de la via que conduce del Municipio de Cordoba al Corregimiento de San Andres en el Departamento de Bolivar | Mejoramiento de la via en una L= 12 Km | 84211000000 | 2.3.2.02.02.005-0526 |  | PROPIOS | 6102 | 6105 | 4134 | 1136 | 5762 | 1175 |  | 1239 |  |  | 10968 |  | 10756 | 780 | 10792 | 12207 | 2022-11-09 | 2025-06-09 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 2021002130266 | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA SOPLAVIENTO - SAN CRISTOBAL Y CONEXION CON LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO AL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |  | Mejorar la intercomunicación terrestre entre las cabeceras municipales de Soplaviento y San Cristobal. | Mejorar la vía Soplaviento - San Cristobal. | Mejorar 5,6Km de la vía en la vigencia 2024. El proyecto tiene una L= 10,25KM | 36593733576.4825 | 00AR-2402-0600-2021-00213-0266 |  | SGR | [15 empty] | 15251 | 2022-01-18 | 2024-08-10 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 2023002130062 | Mejoramiento En Pavimento Flexible Del Corredor Vial Entre El Municipio De Arroyo Hondo El Corregimiento De Hatoviejo (Municipio De Calamar) Y La Vereda Las Cruces (Municipio De San Cristóbal) En El Departamento De Bolívar |  | Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Arroyohondo el corregimiento de Hato viejo (Municipio de Calamar) y la Vereda las cruces (Municipio de San Cristóbal) en el Departamento de Bolívar. | Mejorar el estado de la vía que comunica el Municipio de Arroyohondo, el corregimiento de Hato viejo (Municipio de Calamar) y la Vereda las cruces (Municipio de San Cristóbal) en el Departamento de Bolívar. | Mejorar 16,35 Km de la via | 70854021727 | 00AR-2402-0600-2023-00213-0062 |  | SGR | [15 empty] | 41498 | 2023-09-20 | 2025-09-19 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 2023000020024 | Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO DE LA PALMA (PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO) DEPARTAMENTO DE Bolívar |  | Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Morales y el Corregimiento de La Palma que permite la conectividad con Arenal y Rio Viejo en el Departamento de Bolívar. | Mejorar el estado de la vía que comunica el Municipio de Morales y el Corregimiento de La Palma que permite la conectividad con Arenal y Rio Viejo en el Departamento de Bolívar. | Mejorar 20,20 Km de la via | 74999727011 | 00RG-2402-0600-2023-00002-0024 |  | SGR | [15 empty] | 43217 | 2023-12-06 | 2025-12-05 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 2023002130058 | Mejoramiento DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE CORDOBA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BETANIA Y LA PASCUALA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar |  | Mejorar la intercomunicación terrestre desde el Municipio de Magangué al Municipio de Córdoba en el tramo comprendido entre el corregimiento de la Pascuala al Corregimiento de Betania en el Departamento de Bolívar | Mejorar el estado de la vía que comunica desde el Municipio de Magangué al Municipio de Córdoba en el tramo comprendido entre el corregimiento de la Pascuala al Corregimiento de Betania en el Departamento de Bolívar | Mejorar1,65 Km de la via | 8000000000 | 00AR-2402-0600-2023-00213-0058 |  | SGR | [15 empty] | 162204 | 2023-10-19 | 2024-10-18 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 280 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | 240204100 | Vía terciaria mejorada | 40 |  | 40 | 20201301010240 | Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPÍO DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ AL CORREGIMIENTO DE CERRO DE BURGOS, EN EL MUNICIPÍO DE SIMITÍ, DEL DEPARTAMENTO DE Bolíva |  | Mejorar la intercomunicación terrestre entre los Municipios de Morales y el Municipio de Simití en el Departamento de Bolívar | Mejorar el estado de la vía que comunica el Municipio de Morales con el Municipio de Simiti en el Departamento de Bolívar. | Mejorar 41 Km de la via: 16 Km en pavimento asfaltica y 25 Km sin carpeta asfáltica | 212650616283 | 2.3.2.02.02.005-0460 |  | ENTERRITORIO | 23219 | 21606 | 15338 | 4482 | 20933 | 4072 | 16 | 1897 | 4 |  | 42908 |  | 35318 | 469 | 37451 | 44825 | 2022-01-05 | 2024-08-05 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 281 | Vía secundaria mejorada | 2402006 | 240200600 | Vía secundaria mejorada | 0 |  | 0
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 282 | Vía urbana construida | 2402113 | 240211300 | Vía urbana construida | 5 |  | 5 | 2024002130233 | Mejoramiento DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 70 | Mejorar la movilidad urbana en el tráfico vehicular del Distrito de Cartagena de Indias. | Mejoramiento de la malla vial en el Distrito de Cartagena de Indias | Pavimentación de 15Km de vías urbanas | 63000000000 | 2402 - Infraestructura red vial regional 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE |  | CREDITO | [15 empty] | 135697 | 2025-07-16 | 2025-12-30 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 282 | Vía urbana construida | 2402113 | 240211300 | Vía urbana construida | 5 |  | 5 | 2024002130082 | Mejoramiento de la malla vial de los barrios Centro Frontera y Arriba del Municipio de San Juan Nepomuceno Departamento de Bolívar | 30 | Mejorar los niveles de movilidad del tránsito en el Municipio de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar | Mejorar las condiciones de las vías en los barrios barrios Centro, Frontera y Arriba del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. | Pavimentar 2,0 Km de vías urbanas | 6999825209.84 |  |  | SGR | 12600 | 11.900 | 7768 | 4041 | 9364 | 3327 | [9 empty] | 24500 | 2024-05-17 | 2025-08-30 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 283 | Estudios y diseños | 2402118 | 240211800 | Estudios de preinversión realizados | 1 |  | 1 | 2024002130073 | Estudios Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | 100 | Construir infraestructura de transporte que garantice interconexión de municipios en los ZODES Norte, Montes de María y Loba; para facilitar la integración regional del sur con el centro y norte del departamento de Bolívar | Realizar estudios y diseños en fase III, de infraestructura de transporte que garantice la la interconexión de municipios en los ZODES Norte, Montes de María y Loba; para facilitar la integración regional del sur con el centro y norte del departamento de Bolívar. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENERIA DE DETALLE | 9799496654 | 2402 - Infraestructura red vial regional 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 01 | Recursos Propios |  |  | 591248 | [12 empty] | 2258929 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Infraestructura
1 | Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos | 24 | Transporte | 2402 | Infraestructura red vial regional | 284 | Puente construido en vía terciaria | 2402044 | 240204401 | Puente construido en vía terciaria existente |  |  | 0
3 | Bolívar me enamora verde y sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia | 32 | Medio Ambiente | 3205 | Ordenamiento ambiental territorial | 285 | Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos | 3205026 | 320502601 | Cuerpos de agua recuperados |  |  | 0
3 | Bolívar me enamora verde y sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia | 32 | Medio Ambiente | 3205 | Ordenamiento ambiental territorial | 286 | Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres | 3205021 | 320502104 | Protecciones de Orillas realizadas |  |  | 0 | 20232401060039 | Construcción DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSION Y DEL NIVEL DE INUNDACION DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE Bolívar | 100 | Disminuir los niveles de erosion producidos por el rio Magdalena en el Municipio de Magangue, Departamento de Bolívar | Obras para la prevención y control de inundaciones | 1.1.1 - REALIZAR PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 1.1.2 - REALIZAR RELLENO Y AFIRMADO 1.1.3 - REALIZAR ESTRUCTURAS 1.1.4 - REALIZAR TRANSPORTE 1.1.5 - REALIZAR IMPLEMENTACION DEL PAGA 1.1.6 - REALIZAR IMPLEMENTACION DEL PMT 1.1.7 - REALIZAR GESTION PREDIAL 1.1.8 - REALIZAR INTERVENTORIA | 57092467944 | 00MG-2406-0600-2023-240106-0039 |  | SGR | 72439 | 72.706 | 39876 | 12909 | 72743 | 19617 | 131 | 1199 | 12 | 1 | 143797 | 5 | 49161 | 7188 | 49701 | 145145 | 2024-05-10 | 2025-08-09 | Secretaria de Infraestructura
| Bolívar me enamora con justicia social Cierre de brechas y calidad de vida para todos | 43 | Recreación y Deporte | 4301 | Formación y preparación de deportistas | 287 | Parques recreativos construidos | 4301009 | 430100900 | Parques construidos | 1 |  | 1 |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 100 |  |  |  | 5679638055.37 | 2.3.2.02.02.005-0317 |  | CREDITO | [16 empty] | 2024-03-27 | 2024-12-27 | Secretaria de Infraestructura
| Bolívar me enamora con justicia social Cierre de brechas y calidad de vida para todos | 43 | Recreación y Deporte | 4301 | Formación y preparación de deportistas | 288 | Cancha mejorada | 4301029 | 430102900 | Cancha mejorada | 1 |  | 1 | 2022002130043 | Mejoramiento Y ADECUACION DEL ESTADIO 16 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO DEPARTAMENTO DE Bolívar | 100 | Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de Talaigua | Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva | 1.1.1 - REALIZAR PRELIMINARES 1.1.2 - REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS 1.1.3 - REALIZAR MAMPOSTERIA 1.1.4 - REALIZAR IMPERMEABILIZACIONES, PINTURA, PISOS, ENCHAPES, CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA, AMOBLAMIENTO, ZONAS VERDES 1.1.5 - REALIZAR ESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 1.1.6 - REALIZAR SISTEMA DE RIEGO 1.1.7 - REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS 1.1.8 - REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.9 - REALIZAR TERRENO DE JUEGO DE FUTBOL 1.1.10 - REALIZAR PARQUEADEROS 1.1.11 - REALIZAR PMA 1.1.12 - REALIZAR INTERVENTORIA | 7899995819 | 00AD-4302-1604-2022-00213-0043 |  | SGR |  |  | 2767 | 1151 | 5349 |  | 7 | 951 |  |  | 8309 |  | 1410 | 308 | 1467 | 9267 | 2023-11-24 | 2024-11-26 | Secretaría de Infraestructura
| Bolívar me enamora con justicia social Cierre de brechas y calidad de vida para todos | 41 | Inclusión social y reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | 289 | Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas | 4102004 | 410200400 | Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas | 2 |  | 2 | 2024002130232 | IMPLEMENTACION PARA LA TERMINACION DE LOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 100 | MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Construir infraestructura para prestar el servicio de tención Integral a Niños y Niñas del Departamento de Bolívar. | 1.1.1 CDI | 20000000000 | 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION |  | CREDITO |  |  | 2695 | [12 empty] | 2695 | 2024-07-17 | 2025-12-31 | Secretaría de Infraestructura
[19 empty] | TOTAL | #REF!
SECRETARIA DE DESPACHO
[8 empty] | Elaborado por: | Aprobado por: