## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 8028
| Fecha | 2012-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
[2] | REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
2 | FILA_2
[3] | ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | SUSCRIPCIÓN | 1 | Al realizar el análisis de la muestra de auditoria, se evidencia que la entidad en los contratos ejecutados, relacionados en la tabla 1, no está cumpliendo con los requisitos parafiscales, seguridad social, RUT, certificados de antecedentes (procuraduria, fiscalia y contraloria), actas de liquidación. | Fallas en los mecanismo de control interno y seguimiento en los procedimientos por parte de la dependencia encargada de revisar los requisitos contractuales | Mejorar los mecanismo de control interno y seguimiento en los procedimientos por parte de la dependencia encargada de evaluar lo correspondiente a la gestión contractual | 1) elaboración de listado de chequeo de los documentos que deben reposar en los expedientes contractuales. 2) socialización a los funcionarios de la secretaría de agricultura sobre listado de documentos que debe contener el expediente contractual, así como la forma en que estos deben estar archivados en el mismo, de esta forma los expedientes contendrán la documentación requerida. | Unidad | 2 | 20/02/2015 | 20/08/2015
3 | FILA_3 | 3 SI |  | Plan de Mejoramiento | 2 | De la muestra evaluada, se evidencia que la entidad, en los contratos ejecutados, relacionados en la table 2, no esta cumpliendo con los requisitos de registros presupuestales de menor valor al contrato, parafiscales, seguridad social, RUT, certificados de procuraduría, fiscalía y contraloria, debilitando con ello los mecanismos de control interno de la entidad y no dando cumplimiento a lo establecido en las cláusulas de los contratos | No se realizó el chequeo de los documentos que conforman el expediente contractual, suscribiendo así contratos sin el lleno de los requisitos legales | Verificar que los expedientes contractuales contengan la documentacion requerida en la epara precontractual, contractual y pos contractual. Los registros presupuestales de expediran igual valor contrato | 1) elaboración de listado de chequeo de los documentos que deben reposar en los expedientes contractuales. 2) socialización a los funcionarios de las secretarías sobre listado de documentos que debe contener el expediente contractual, así como la forma en que estos deben estar archivados en el mismo, de esta forma los expedientes contendrán la documentación requerida. | Unidad | 2 | 2015-02-24 | 2015-12-31
4 | FILA_4 | 4 SI |  | Plan de Mejoramiento | 3 | De la muestra auditada,observaron q los contratos no estan cumpliendo con los requisitos de evaluacion de ofertas,estudios de mercado,Rp,parafiscales,seguridad social,etc no se esta cumplimiendo con los requisitos de evaluación de ofertas, estudios de mercado, registros presupuestales de menor valor al contrato, parafiscales, seguridad social, RUT,certificados de procuraduria, fiscalia y contraloria, recibidos a satisfacción y acta de liquidación. | No se realizó el chequeo de los documentos que conforman el expediente contractual, suscribiendo así contratos sin el lleno de los requisitos legales | Verificar que los expedientes contractuales contengan la documentacion requerida en la epara precontractual, contractual y pos contractual. | 1) elaboración de listado de chequeo de los documentos que deben reposar en los expedientes contractuales. 2) socialización a los funcionarios de la secretaría de agricultura sobre listado de documentos que debe contener el expediente contractual, así como la forma en que estos deben estar archivados en el mismo, de esta forma los expedientes contendrán la documentación requerida. | Unidad | 1 | 2015-02-24 | 2015-12-31
5 | FILA_5 | 5 SI |  | Plan de Mejoramiento | 4 | De la información evaluada en trabajo de campo se evidención que la entidad en los contratos ejecutados, relacionados en la tabla 4, no está cumpliendo con los requisitos de estudios previos, actas de apertura del proceso, evaluación de ofertas, análisis de precio o estudio de mercado, envío a la cámara de comercio, parafiscales, seguridad social, certificados de procuraduria, fiscalia y contraloria, recibidos a satisfacción y actas de liquidación | Fallas en los mecanismo de control interno y seguimiento en los procedimientos por parte de la dependencia encargada de revisar los requisitos contractuales | Mejorar los mecanismo de control interno y seguimiento en los procedimientos por parte de la dependencia encargada de evaluar lo correspondiente a la evaluación. | 1) elaboración de listado de chequeo de los documentos que deben reposar en los expedientes contractuales. 2) socialización a los funcionarios de la secretarías sobre listado de documentos que debe contener el expediente contractual, así como la forma en que estos deben estar archivados en el mismo, de esta forma los expedientes contendrán la documentación requerida. | Unidad | 1 | 2015-02-20 | 2015-12-31
6 | FILA_6 | 6 SI |  | Plan de Mejoramiento | 5 | Al revisar los expedientes de los contratos el equipo auditor pudo constatar que en la muestra correspondiente a la vigencia fiscal de 2014, por falta de aplicación de mecanismos de control interno, no reposan todos los documentos que hacen parte integral de los expedientes contractuales, lo que ocasiona perdida de los documentos que hacen parte del archivo historico de la entidad. Así mismos, se observó que los documentos archivados no se encuentran en forma cronologica, esta situación es recurrente, pues, estas se han venido detectando en auditorías anteriores, tal como consta en los respectivos informes, lo cual requiere atención especial de la entidad, dado que en estos momentos está ejecutando un contrato cuyo objeto es el diagnóstico, ordenación, depuración, digitalización y administración de los documentos pertenecientes al archivo de la Gobernación de Bolívar. | Realización del chequeo de los documentos que conforman el expediente contractual, encontrando que no estaban completos y en su organización no cumplian con las normas de archivo. | 1) Realizar lista de chequeo para cada expediente contractual. 2) Organizar de manera cronológica los documentos contractuales. 3) Capacitaciones a funcionarios sobre la organización de los expedientes, esto de acuerdo al contrato N° LP-SG-001-2013, que se encuentra en ejecución. | 1)Complementación del expediente que integra el contrato auditado N° 1440 de 2013. 2) Organización del contrato auditado N° 1440 de 2013, conforme a los principios de orden original y procedencias. 3) Inicio de capacitaciones en cada una de las dependencias de la Gobernación sobre T.R.D. y organización de archivos de gestión. 4) Organización de los archivos de gestión actualmente existentes en las diferentes dependencias de la Gobernación, a través del equipo integrado por funcionarios de la empresa contratista CSA, bajo la coordinación de la directora del grupo de gestión documental. 5) Implementación de software para manejo de archivos previamente digitalizados. | UN | 5 | 2015-02-16 | 2015-12-31
170 | 241
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

## Hoja1
se observa que la administración Departamental no tiene instalaciones para el archivo de conformidad con el artículo 13 de la Ley 594 de 2000, de igual forma la entidad informa que no se han contratado en el año 2010 y 2011 con personas naturales o jurídicas los servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivos (parágrafo 1 del artículo 14), no se realizó capacitación o actualización a los funcionarios en archivo en el año 2010 y 2011 (artículo 18), no se han incorporado tecnologías de avanzadas en la administración y conservación de su archivo, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático (Articulo 19). No cuenta actualmente el ente territorial con un inventario documental (Art.26) y no se ha implementado un sistema de integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos (Art. 46). Todo lo anterior, debido a debilidades de los mecanismos de control interno de la entidad, generando dificultades en el control y manejo de la información soporte de las actuaciones administrativas. | 1144