## Hoja1
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME OCI AUDITORIA 006-2018
Entidad y/o Dependencia: SECRETARIA PRIVADA
Funcionario Responsable:SECRETARIA PRIVADA
Perídodos fiscales que cubre: 2018
Modalidad de Auditoría: REGULAR
Objeto Auditoria: VERIFICACION DE LAS CAJAS MENORES - VIGENCIA 2017.
Fecha de Suscripción:
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Area Responsable
2 | Observación. | Se observa que los gastos realizados por caja menor no cuentan con previa certificación que establezca la inexistencia de contratación o la imposobilidad de contratar los bienes y servicios requeridos para satisfacer la necesidad evidenciada. | Todo gasto que se haga por caja menor con cargo a los rubros establecidos para tal efecto, debe contar con certificación previa expedida por el funcionario competente. | Gastos innecesarios o no autorizados. | Especificar con detalle la necesidad del gasto a incurrir. | Evitar incurrir en gastos diferentes a los establecidos en el rubro. |  |  |  | 2018-08-22 | 2018-12-31 | Secretaria Privdada
4 | Observación. | La resolución de cierre de caja menor debió ser a más tarar de fecha 28 de diciembre de 2017 según el articulo sexto del Decreto 456 de julio 11 de 2016 y este se realizó el 29 de diciembre de 2017. | De acuerdo al Decreto 456 de julio 11 de 2016, la resolución de cierre de caja menor debió ser a más tardar de fecha 28 de diciembre de 2017. | Cierres de caja menor posterior a la fecha. | Redactar oficio de entrega de información para conservar constancia de cumplimiento del debido proceso, en la entrega de la información. | No incurrir en incumpliento de los plazos establecidos. |  |  |  | 2018-08-22 | 2018-12-31 | Secretaria Privada.
FIRMA RESPONSABLE SECRETARIA:
Note on L10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta