## PM 025.1
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe OCI
Entidad y/o Dependencia: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Funcionario Responsable: SECRETARIO DE EDUCACIÓN
Períodos fiscales que cubre: 2018
Modalidad de Auditoría: REGULAR
Objeto Auditoria: VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR A LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN DERECHO DEL NIVEL CENTRAL, SALUD Y EDUCACIÓN, VIGENCIA 2018.
Fecha de Suscripción: 2018
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable | Observaciones
1 | 1 | Entregas de las dos primeras dotaciones posterior a fecha de ley 70 de 1988 | Debilidades en el procedimiento administrativo | Suscripción plan de mejoramiento. | Gestionar la definicion de la cuantificación de los gastos administrativos, al inicio de la vigencia fiscal 2019 | Iniciar proceso de selección de contratistas en el mes de febrero de 2018 | Entrega oportuna de la primera dotación a los docentes y administrativos con derecho, en el mes de julio de 2018, y en los 4 primeros meses del año 2019. | Tiempo | Semana | 16 julio de 2018 | 30 julio de 2018 | 2,00 | Secretaria de Educación.
2 | 2 | Acta de recibo de almacen firmada solamente por un funcionario, falta acta de liquidacion. | Debilidades en el procedimiento administrativo | Suscripción plan de mejoramiento. | Gestion eficaz de archivo. | Solicitar la documentación del proceso referente a la ejecución al supervisor, para acopiarse en una sola carpeta. | Unificación de documentos del expediente en un solo archivo. | Tiempo | Semana | 16 julio de 2018 | 30 julio de 2018 | 2,00 | Grupo de contratos
3 | 3 | 2 Funcionarios no firmaron el recibo de la dotación, y reporte en manuscrito de otros funcionarios docentes y administrativos. | Debilidades en el procedimiento administrativo | Suscripción plan de mejoramiento. | Solicitar al supervisor una mejor gestión documental por parte de la la supervisión al momento de entrega de bonos a los beneficiarios. | Documentar cada entrega de bonos. | Mejorar el control de la labor de supervsión del contrato. | Tiempo | Semana | 16 julio de 2018 | 30 julio de 2018 | 2,00 | Supervisión
Note on L11: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A13: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on B13: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F13: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G13: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H13: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I13: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J13: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K13: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L13: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M13: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.
Note on N13: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta