## Plan Mejoramiento
GOBERNACION DE BOLIVAR OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | Auditoria: N°002 2019 Versión: 1 Fecha Suscripción: Por definir
AUDITORES: |  | ANIBAL CASTRO NIETO- REYMUNDO ANGULO VARGAS-JAVIER ENRIQUE TOLOZA AMARIS |  | Líder del proceso: |  |  | KATTY DELGADO ROA- DIRECTORA DE TIC/MERY CASTRO PEREIRA-DIRECTORA ADMINISTRATIVA LOGISTICA
Objetivo de la Auditoria: |  | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE DE CONFORMIDAD A LAS DIRECTRICES NACIONALES
Ítem | Oportunidad de Mejora / Observacion | Riesgo Identificado | Acción a Implementar | Descripción de la Actividades | Unidad/Medida. | Fecha Inicio | Fecha Fin | Plazo en Semanas | (%) Avance Acción de Mejora. | Descripción del Avance | Responsable
1 | 1. Se comprobó que la información remitida a la comisión auditora por parte de la Dirección Logística, soportada por información suministrada por Dirección de TIC, a través de GOBOL-19-009992 de fecha 5 de marzo de 2019, y GOBOL-19-020132 de fecha 29 de abril de 2019, relacionada con la cantidad de equipos de escritorio y portátiles en la Entidad, no es coincidente con la información suministrada por la Dirección de TIC, con GOBOL-19-026677 de fecha 31 de mayo de 2019. - Recomendación: Por lo anterior se recomienda a la Dirección de TIC validar la información de inventarios que manejan sobre los equipos de la Entidad contra el inventario que lleva la Dirección Administrativa Logística, con el fin de identificar las diferencias y que exista coherencia en la información. |  | Verificación fisica del Inventario Tecnologico de la Gobernación de Bolivar | Actualización de inventario de equipos: caracteristicas del hardware y software |  | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 1 |  |  | Dirección TIC Dirección Logistica
2 | 2. Se evidenció que el Grupo de TIC no lleva un inventario actualizado y tampoco ha establecido mecanismos de control que permitan identificar las licencias vigentes con las que cuenta la Gobernación de Bolívar, las licencias que han caducado, el tipo de licencia adquirida, cuántos computadores cubre, la fecha en que expira, el contrato por medio del cual fue adquirida, el proveedor y/o fabricante, entre otras características relevantes. Además, se validó que no todos los equipos se encuentran dentro del Directorio Activo de la Entidad, ni tienen controles para evitar la instalación de software no licenciado y/o libre. - Recomendación: Se recomienda realizar de manera pronta un inventario actualizado de los equipos de la administración, renovando o disminuyendo los equipos denominados obsoletos, que permitan ejecutar adecuadamente la herramienta denominada “Software Fusión Inventory y GLPI”; dado que se cuenta con las licencias, se deben realizar visitas equipo por equipo para verificar el estado de las licencias. |  | Verificación fisica del Inventario Tecnologico de la Gobernación de Bolivar | Actualización de inventario de equipos: caracteristicas del hardware y software |  | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 1 |  |  | Dirección TIC Dirección Logistica
3 | 3. El equipo auditor determinó que la consola de Antivirus Kaspersky enponit Security para Windows se encuentra vencido. - Recomendación: Se deben verificar las actualizaciones y tareas programadas en la consola del Kaspersky, identificando aquellos equipos que no han sido analizados y que presentan errores como los presentados en este informe. Igualmente verificar el número de equipos que no están siendo administrados desde la consola para ser ingresados y minimizar el riesgo de virus en la red. Como medida de autocontrol se recomienda utilizar los reportes de las diferentes consolas, para iniciar el proceso de compra según el caso, previendo futuras e inmediatas necesidades y evitar que estas licencias de uso común se agoten tanto en número como por expiración. |  | Presentar el contrato por el cual fue adquirida la consola y realizar seguimiento a las actividades de actualización en los equipos de computo | Seguimiento a las actualizaciones de la Consola de Ativirus. Realizar la orden de compra una vez sea vencido el sistema con un tiempo mayor a 2 meses |  | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 1 |  |  | Dirección TIC
4 | 4. Se validó que la Dirección de TIC durante el año 2018, no promovió a través de ningún canal de comunicación el uso de software legal informando sobre los riesgos, incumplimientos legales, seguridad, sobrecostos en acciones correctivas e intermitencias en el funcionamiento de sus equipos de trabajo al instalar software no autorizado. - Recomendación: Es importante definir una política de seguridad de la información para los servidores y contratistas que hacen uso de los equipos de computación en donde se indique la obligación de no instalar aplicativos sin el debido licenciamiento del proveedor y la autorización de la Entidad. Lo anterior, incluido en la ley 23 del 1982 , de Propiedad Intelectual - Derechos de Autor y en la Ley 1273 de 2009 , de Delitos Informáticos. |  | Realizar campañas de NO instalacion de sistemas de información sin el debido licenciamiento | Pildoras informativas en los protectores de pantalla de los equipos de computo. Campañas presenciales piso por piso donde se socialice las implicaciones de la instalaciónd e software sin el debido licenciamiento. |  | 2019-07-30 | 2019-08-15 |  |  |  | Dirección TIC
5 | 5. Para la vigencia 2018 no se evidenció la realización de bajas de licencias formalizadas a través de acto administrativo alguno. No se comprobó con la información aportada por los responsables, si en el inventario aparecen licencias obsoletas y que aún no se les ha dado de baja, lo cual debería ser realizado de inmediato por las dependencias intervinientes. - Recomendación: Se hace necesario que la Dirección Administrativa Logística y la Dirección de TIC definan las licencias que ya caducaron para darlas de baja tanto en los inventarios como en los estados contables de la entidad con el fin asegurarse que la Entidad cumpla con el tema de derechos de autor. |  | Entrega de los contratos por el medio del cual fueron adquiridas las licencias, proveedor, fabricante. | Entrega de los contratos de las licencias de software |  | 2019-07-22 | 2019-07-25 |  |  |  | Dirección TIC Dirección Logistica
Fecha de Ejecución: |  |  | Fecha de Elaboración del Plan: | 2019-07-05 | Fecha de Presentación del Plan: |  | Firma del que suscribe, y del responsable en remitir las evidencias de cumplimiento:
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | Sobre el 100 %
Note on E7: 1. Registre de manera breve la descripcion acción de mejora diseñada, para subsanar la observación encontrada por el Equipo Auditor.
Note on F7: 2. Describa de manera breve el número de actividades que se desarrollaran para darle cumplimiento a la acción de mejora anteriormente descrita.
Note on G7: 3. Registre de manera breve la unidad de medida (productos) que se deriven del cumplimiento de cada una de las actividades anteriormente descritas, ejemplo: N° de Actas, N° de Informes, N° de Jornadas de capacitación, N° de Requerimientos, etc.).
Note on H7: 4. Registre la Fecha Programada para el inicio de las actividades.
Note on I7: 5. Registre la Fecha Programada para la terminación de las actividades.
Note on K7: 6. Registre en Número el porcentaje de cumplimiento de conformidad con las actividades desarrolladas dentro de la fecha programada para tal fin.