## PMA
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | No hay expedientes electronicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 1 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electronicos | 2019-09-01 | 2021-08-21 | 102.8571 | 0% | Expedientes Electronicos | 0% | "En este periodo no se ha realizado actividad, se deja como recomendación al gobierno entrante". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-19-055923. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. | Conforme a la respuesta dada por la Dirección de TIC, hasta la fecha de eP11:P12ntrega del presente reporte, la acción de mejora todavía esta pendiente de su cumplimiento, para tal fin la Dirección de Tic, ha dado como recomendación al gobierno entrante durante el proceso de empalme, el cumplimiento del PMA y de esta acción. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
2 | Los expedientes son hibridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en fisico | ACCION 2 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 17.2857 | 0% | Acto administrativo | 0% | "Resolución N°1232 de 15 de Agosto de 2014 “Por medio del cual la Gobernación de Bolívar adoptó el Sistema de Información para la Gobernabilidad -SIGOB”, para gestionar correspondencias". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-19-055923. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. | Dentro de los anexos entregados por la Dirección de TIC, no se encontró copia de Dicha resolución. conforme al margen de entrega de los soportes que fue el 9 de diciembre de 2019, esta oficina no pudo adelantar oficio de observación solicitando dicho acto administrativo, por lo que esta pendiente realizar el requerimiento, y enviar evidencia al AGN. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 0% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  | "Se anexa lista de capacitaciones de la plataforma". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-19-055923. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. Se remite listado de asistencias anexos al Gobol-19-055923. | Se anexan litados de asistencias de los funcionarios que han asistido a las capacitaciones del SIGOB. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 0% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  | "Se anexa evidencia fotográfica de las campañas realizadas presenciales y virtuales en las oficinas del CAD. Así mismo se envían copias de los oficios". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-19-055923. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. Se remiten evidencias fotográficas, anexas al Gobol-19-055923. | Se anexan evidencias Fotográficas del desarrollo de las jornadas de concientización al uso del cero papel. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
3 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 3 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, busqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-08-21 | 155 | 0% | Digitalización OCR | 0% | "Actualmente se realizan por la plataforma SIGOB; se realiza anotación para las actividades del nuevo Gobierno". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-19-055923. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. | Conforme a la respuesta dada por la Dirección de TIC, se ha dado como recomendación al gobierno entrante durante el proceso de empalme, el cumplimiento del PMA y de esta acción. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
4 | No hay inventario en el area de Tecnologia | ACCION 4 | Elaborar el nventario en el FUID | M1 | Aplicar el Formato FUID sobre los archivos de gestión de la Dirección | 2019-09-01 | 2022-08-21 | 155 | 0% | Inventario en el FUID de la Dirección TIC | 0% | "Se realiza anotación para las actividades del nuevo Gobierno". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-19-055923. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. | Conforme a la respuesta dada por la Dirección de TIC, se ha dado como recomendación al gobierno entrante durante el proceso de empalme, el cumplimiento del PMA y de esta acción. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
5 | No se encuentra inventario general en todas las series y subseries de 2019 de la secretaria de Victimas. | ACCION 5 | Implementar el FUID en la Secretaria y organizar todos los archivos conforme a las TRD de la secretaria de Victimas | M1 | Organizar los expedientes conforme a las series documentales reflejadas en las TRD | 2019-09-01 | 2022-02-22 | 129.2857 | 0% | Expedientes organizados conforme a TRD | 0% | "1. Se cambiaron las carpetas como lo exige la TRD." "1. En este punto les envío fotos de las carpetas, las cuales fueron cambiadas tanto del 2018 como del 2019 en donde están los oficios como corresponde y exige la TRD." | Secretaria de Victimas - Secretario de la dependencia / Consuelo Salinas Velez y Nelly Paola Liñan | Documento Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29. Oficio de la Secretaría de Victimas donde se remiten los avances y evidencias de cumplimiento al (P.M.A). Documento Gobol-19-055868 de fecha diciembre 9 de 2019, donde se atienden las observaciones realizadas por esta oficina frente a la entrega de evidencias. | La Secretaría de Victimas mediante el Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29, remitió un primer reporte sin anexos o soporte de lo señalado, conforme a lo anterior esta oficina a través del GOBOL-19-055721 requirió las evidencias para las acciones, y a través del Gobol-19-055868 se remitió una anexo fotográfico, que muestran los avances en el cumplimiento de las acciones. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Elaborar el Formato Unico de Invenatrio Documental de acuerdo a las series reflejadas en las TRD | 2019-09-01 | 2022-02-22 |  | 0% | Invenatrio documental en el Formato Unico ( FUID) | 0% | "4. Se está organizando el inventario general con sus series y subseries del 2018 que estaban mal archivados para continuar con el seguimiento de dichas series y subseries en el 2019". | Secretaria de Victimas - Secretario de la dependencia / Consuelo Salinas Velez y Nelly Paola Liñan | Documento Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29. Oficio de la Secretaría de Victimas donde se remiten los avances y evidencias de cumplimiento al (P.M.A). Documento Gobol-19-055868 de fecha diciembre 9 de 2019, donde se atienden las observaciones realizadas por esta oficina frente a la entrega de evidencias. | La Secretaría de Victimas mediante el Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29, remitió un primer reporte sin anexos o soporte de lo señalado, conforme a lo anterior esta oficina a través del GOBOL-19-055721 requirió las evidencias para las acciones, y a través del Gobol-19-055868 se remitió una anexo fotográfico, que muestran los avances en el cumplimiento de las acciones. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
6 | No hay cajas, sólo tapas de cartulina desacificadas y guardadas en cajones y en archivadores de madera | ACCION 6 | Unidades de Conservación rotuladas con los datos mínimos establecidos conforme a las TRD | M1 | Organizar los expedientes y rotularlos con los datos mínimos establecidos en las TRD | 2019-09-01 | 2022-02-22 | 129.2857 | 0% | Carpetas organizaas y rotuladas | 0% | "3. Los oficios se organizaron dentro de las carpetas con fechas de la más antigua hasta la más reciente". "3. En este Punto enviamos dos fotografías una carpeta de la primera hoja y otra de la última hoja, para mostrarles que se encuentran foliados como corresponde". "4. En este punto estamos enviando dos fotografías de las carpetas en sus cajas, pero en el día de hoy 9 de diciembre del presente año estamos a la espera de una funcionaria de la oficina de Archivo, para proceder a rotular las carpetas en las cajas con sus series y sub series, para así poder cambiar las que están en las cajas del archivo 2018 y seguir con el consecutivo del 2019". | Secretaria de Victimas - Secretario de la dependencia / Consuelo Salinas Velez y Nelly Paola Liñan | Documento Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29. Oficio de la Secretaría de Victimas donde se remiten los avances y evidencias de cumplimiento al (P.M.A). Documento Gobol-19-055868 de fecha diciembre 9 de 2019, donde se atienden las observaciones realizadas por esta oficina frente a la entrega de evidencias. | La Secretaría de Victimas mediante el Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29, remitió un primer reporte sin anexos o soporte de lo señalado, conforme a lo anterior esta oficina a través del GOBOL-19-055721 requirió las evidencias para las acciones, y a través del Gobol-19-055868 se remitió una anexo fotográfico, que muestran los avances en el cumplimiento de las acciones. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Encajar los expedientes en las cajas de Archivo que cumplan con los estandares establecidos en las normas tecnicas de archivo y rotularlas | 2019-09-01 | 2022-02-22 | 129.2857 | 0% | cajas rotuladas |  | "2. Se organizaron las carpetas, en las cajas que exige el Archivo General de la Nación." "2. En este Punto enviamos foto de las carpetas dentro de las cajas que exige el Archivo General de la Nación del 2018 y 2019." | Secretaria de Victimas - Secretario de la dependencia / Consuelo Salinas Velez y Nelly Paola Liñan | Documento Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29. Oficio de la Secretaría de Victimas donde se remiten los avances y evidencias de cumplimiento al (P.M.A). Documento Gobol-19-055868 de fecha diciembre 9 de 2019, donde se atienden las observaciones realizadas por esta oficina frente a la entrega de evidencias. | La Secretaría de Victimas mediante el Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29, remitió un primer reporte sin anexos o soporte de lo señalado, conforme a lo anterior esta oficina a través del GOBOL-19-055721 requirió las evidencias para las acciones, y a través del Gobol-19-055868 se remitió una anexo fotográfico, que muestran los avances en el cumplimiento de las acciones. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
7 | El area no cuentan con extintores, ni tiene alarma contra incendios. No hay estanteria ni muebles rodantes, sólo cajones. | ACCION 7 | Crear condiciones ambientales para el manejo y la conservación adecuada de la información | M1 | Compra de extintor | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 0% | extintor | 0% | "5. El Archivo General de La Nación exige que se tenga extintores y alarma contra incendio, por lo cual se le envió solicitud del mismo a logística con Gobol-19-054644": | Secretario de Victimas - Harold Wilson Castro Guardo | Documento Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29. Oficio de la Secretaría de Victimas donde se remiten los avances y evidencias de cumplimiento al (P.M.A). Documento Gobol-19-055868 de fecha diciembre 9 de 2019, donde se atienden las observaciones realizadas por esta oficina frente a la entrega de evidencias. | Se remite evidencias de solicitud de extintores a la Dirección de Logística. Esta pendiente la instalación de este. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Adquisición de estanteria que cumpla con las exigencia técnicas | 2019-09-01 | 2022-02-22 | 129 | 0% | estanteria |  | "6. La Estantería que también solicita el Archivo General de la Nación, les anexo copia de la solicitud realizada a Logística con Gobol-19-054293". | Dirección Logistica | Documento Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29. Oficio de la Secretaría de Victimas donde se remiten los avances y evidencias de cumplimiento al (P.M.A). Documento Gobol-19-055868 de fecha diciembre 9 de 2019, donde se atienden las observaciones realizadas por esta oficina frente a la entrega de evidencias. | Se remite evidencias de solicitud de estanterías a la Dirección de Logística. esta pendiente la entrega e instalación de estos. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Compra e instalación de alarma | 2019-09-01 | 2020-04-30 | 34.5714 | 0% | alarma contra incendios |  | "5. El Archivo General de La Nación exige que se tenga extintores y alarma contra incendio, por lo cual se le envió solicitud del mismo a logística con Gobol-19-054644". | Secretario de Victimas - Harold Wilson Castro Guardo | Documento Gobol-19-054644 de fecha noviembre 29. Oficio de la Secretaría de Victimas donde se remiten los avances y evidencias de cumplimiento al (P.M.A). Documento Gobol-19-055868 de fecha diciembre 9 de 2019, donde se atienden las observaciones realizadas por esta oficina frente a la entrega de evidencias. | Se remite evidencias de solicitud de alarma a la Dirección de Logística. esta pendiente la instalación de esta. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
8 | No hay inventarios de archivos de gestión en la Secretaria General | ACCION 9 | Implementar formato FUID, que asegure la actualización permanente del inventario de los archivos de gestión del Despacho de la Secretaria General | M1 | Elaboración de inventario de archivos de gestión Despacho Secretaria General correspondiente al periodo 2016-2019 | 2019-09-03 | 2019-12-31 | 17 | 30% | Un (1) Inventario | 0% | "Se diligencio formato FUID de inventario de archivos de gestión del Despacho de Secretaria General correspondiente al periodo 2016-2019.anexo evidencias formato doligenciado". | Despacho Secretaria General - Diana Carolina Ariza Ortegon | FUID | Se remiten formularios FUID para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
9 | No hay marcación de carpetas | ACCION 10 | Realizar rotulación de las carpetas correspondientes a los archivos de gestión del Despacho de la Secretaria General, atendiendo a las series y subseries establecidas en las TRD de la entidad. | M1 | Realizar identificación de las diferentes series y subseries de los archivos de gestión del Despacho de la Secretaria General | 2019-09-03 | 2019-12-31 | 17 | 0% | Identificación de series y subseries | 0% | "Se realizo identificacion de las diferentes series y subseries de los archivos de gestión del Despacho de la Secretaria General periodo 2016-2019 atendiendo a las series y subseries establecidas en las TRD de la entidad. Anexo evidencias". | Despacho Secretaria General - Secretario de la dependencia | Series y Subseries identificadas | Se remiten evidencias fotográficas de la aplicación de las series y subseries conforme a las TRD. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019,
|  |  |  | M2 | Realizar rotulación de las carpetas de los archivos de gestión del Despacho de la Secretaria General, atendiendo a las series y subseries establecidas en las TRD de la Entidad | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 10.8571 | 0% | 100% de las Carpetas de los archivos de gestión de la Sec Gral rotuladas |  | "Se rotularon las carpetas y cajas de los archivos de gestión del Despacho de la Secretaria General periodo 2016-2019. anexo evidencias fotograficas". | Despacho Secretaria General - Secretario de la dependencia | Carpetas rotuladas | Se remiten evidencias fotográficas de la aplicación de la rotulación de las carpetas. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
10 | No se encontro el inventario general con todas las series y subseries establecidas en las TRD-secretaria de salud | ACCION 11 | Elaborar e implementar el FUID en la Secretaria de Salud | M1 | Realizar registro en el FUID de la documentacion generada por cada Direccion u oficina | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | Un (1) Inventario | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. En este aspecto no se tienen evidencias frente al levantamiento interno del FUID de las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud, se remitirá observación para su corrección y remisión de las evidencias correspondientes. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
11 | Se usan AZ, los rotulos y la marcacion no es adecuada y no esta según la TRD | ACCION 12 | Organizar todos los archivos de gestión de la Secretaria de Salud atendiendo a lo establecido en las TRD | M1 | Organizar las carpetas atendiendo a las TRD de la Secretaria | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | carpetas organizadas | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. La secretaría debe seguir avanzando en la organización de carpetas. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Cambiar las AZ por carpetas desacificadas y de yute | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | archivos en carpetas adecuadas |  | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. Se ha evidenciado el cambio transitorio de las unidades de conservación de AZ a carpetas. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Rotular las carpetas conforme al contenido (serie, subserie, folio, etc) | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | Carpetas Rotuladas y marcadas conforme al contenido de las mismas |  | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. La secretaría debe seguir avanzando en la rotulación de las carpetas. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
12 | Se cumple parcialmente con la foliacion de los documentos | ACCION 13 | Foliar todos los expedientes de los archivos de la Secretaria de Salud | M1 | Organizar y foliar toda la documentación en las carpetas indicadas y rotularlas | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | documentos foliados | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. La secretaría de manera permanente debe seguir avanzando en la foliación de los documentos. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
13 | No se evidencio la conformacion de expedientes según la serie por TRD | ACCION 14 | Conformar los expedientes de conformidad con las series establecidas en las TRD | M1 | Elaborar el inventario y conformar los expedientes de acuerdo a las series documentales establecidas en las TRD | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | (1) inventario | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. En este aspecto no se tienen evidencias frente al levantamiento interno del FUID de las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud, se remitirá observación para su corrección y remisión de las evidencias correspondientes. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
15 | No se diligencia la hoja de control | ACCION 15 | Diligenciar la Hoja de control de cada expediente conformado de acuerdo a las TRD | M1 | Elaborar y actualizar de manera permanente la Hoja de control de cada expediente | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | hoja de control | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. La dirección de A.T.C y Gestión Documental estableció y entregó a las diferentes dependencias un formato único de hoja de control para expedientes, se solicitará a la Secretaría de salud la evidencia de aplicación de dicho formato. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
16 | Las unidades de conservacion utilizadas son tapas de yute y ganchos legajadores plasticos, AZ y folderes | ACCION 16 | Utilizar unidades de almacenamiento adecuada para la conservación de la información y su buen manejo | M1 | Cambiar las AZ por carpetas desacificadas y de yute | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | expedientes organizados en unidades de conservación adecuadas | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. Se ha evidenciado el cambio transitorio de las unidades de conservación de AZ a carpetas. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
17 | No se evidencio planilla de prestamo de documento | ACCION 17 | Elaborar el formato de planillas de prestamo de documentos | M1 | Realizar registro de prestamos de documentos en el formato de planilla elaborado | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | Formato de Planilla de Prestamos de documentos | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. La dirección de A.T.C y Gestión Documental estableció y entregó a las diferentes dependencias un formato único de hoja de control para expedientes, se solicitará a la Secretaría de salud la evidencia de aplicación de dicho formato. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
18 | La bodega requiere de estanteria y no cuenta con extintores | ACCION 18 | Contar con estantes suficientes y dotación de extintor en el area de archivo de la Secretaria de Salud | M1 | Adquirir la estanteria necesaria para la ubicación de los archivos de la dependencia | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | estanteria | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responzables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al oficio el acta de las visitas de verificación a las ordenes perentorias realizadas por la oficina de Control Interno. La secretaría de salud se beneficiara del espacio que se adecuó para los Archivos de Gestión de las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar, esta pendiente la utilización del mismo con la organización de la producción archivística de la Dependencia. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Adquirir un extintor para el area de Archivo | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | extintor | 0% | "Por medio de la presente estamos enviando los soportes que evidencian los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico". | Secretario de Salud, Directivo, Profesionales y demas funcionarios responsables de ducumentacion. | Oficio GOBOL-19-054740 donde la secretaría de salud remite evidencias. | La Secretaría de Salud remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-054740, enviando anexo al Oficio el requerimiento a la Dirección de Logística para atender ciertas necesidades en materia archivística. Esta pendiente la instalación del extintor en el área de archivo. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
19 | No se encontro el Inventario general con todas las series y subseries establecidas en las TRD de la Secretaria de Planeacion | ACCION 19 | Inventariar todas las series y subseries producidas por la Secretaria de Planeacion en el Formato Unico de Inventario Documental -FUID- | M1 | Organizar todos y cada uno de los expedientes que constituyen las series y subseries documentales producidas por la Secretaria de Planeación e inventariarlas en el FUID, conforme a las TRD. | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | Inventario en el FUID de la Secretaria de Planeción | 0% | "Atendiendo a su comunicación, desde el inicio del proceso, sobre el plan de mejoramiento; hemos venido realizando una serie de acciones tendientes al cumplimiento a este plan. Es por ello que a continuación relacionamos avances realizados, lo cual nos ha permitido avanzar en el proceso de mejora. 1. A través de oficio GOBOL-19-045528, se Requirió a la Dra Irma Guerra, con el objeto que nos asignara personal idóneo para una capacitación y acompañamiento, el cual fue atendida favorable mente (Anexa oficio requerimiento). 2. Posterior se realizó capacitación a los funcionarios de planeación el día 07 de octubre de 2019 para implementar los mecanismos de acuerdo a la normativa, de los procesos de Gestión documental y el diligenciamiento de formatos y bases de datos con personal del área de Gestión documental (se anexa fotos de capacitación). 3. De manera interna se envió los formatos y tablas de retención documental a cada funcionario de las dependencias de la secretaría de planeación, con el fin de darle inicio a la organización del archivo de cada dependencia (se anexa copias de correos enviados), cabe resaltar que desde la fecha de capacitación fue necesario que Gestión Documental actualizara y modificara en sus bases de datos información y actualización de los formatos. 4. Finalmente el resultado es la sistematización del archivo y el diligenciamiento de las base de datos el cual se anexa (Base de Datos formato FUID, diligenciado)". | Secretaría de Planeación / Secretario de la dependencia - Director de planeacion en inversion y Director de Desarrollo Economico | Oficio GOBOL-19-055899 donde la secretaría de planeación remite evidencias. | La Secretaría de Planeación remitió respuesta al primer requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-0555899. en el anexo remiten formato FUID diligenciado. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
20 | Las Unidades de conservacion estan marcadas mas no según lo indicado , pues al ser AZ y folderes no tienen marcación definitiva | ACCION 20 | Rotular las Unidades de conservación ( Carpetas de Yute) y hacer el cambio de AZ a carpetas que cumplan con los requistos legales | M1 | cambiar AZ por carpetas | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | expedientes encarpetados en unidades de conservacion adecuadas | 0% |  | Secretaría de Planeación / Secretario de la dependencia - Director de planeacion en inversion y Director de Desarrollo Economico | Oficio GOBOL-19-055899 donde la secretaría de planeación remite evidencias. | La Secretaría de Planeación remitió respuesta al requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-0555899. No se remitieron evidencias frente al cambio de las unidades se realizará observación a la secretaría frente a esta acción. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Rotular las carpetas de yute | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | Carpetas Rotuladas y marcadas conforme al contenido de las mismas |  |  | Secretaría de Planeación / Secretario de la dependencia - Director de planeación en inversión y Director de Desarrollo Economico | Oficio GOBOL-19-055899 donde la secretaría de planeación remite evidencias. | La Secretaría de Planeación remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-0555899. No se remitieron evidencias frente a la rotulación de las carpetas se realizará observación a la secretaría frente a esta acción. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
21 | NO se diligencia la hoja de control | ACCION 21 | Diseñar e implementar la hoja de control para cada expediente | M1 | Diligenciar la hoja de control de acuerdo al requerimiento del expediente. | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | hoja de control | 0% |  | Secretaría de Planeación / Secretario de la dependencia - Director de planeación en inversión y Director de Desarrollo Economico | Oficio GOBOL-19-055899 donde la secretaría de planeación remite evidencias. | La Secretaría de Planeación remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-0555899. No se remitieron evidencias frente a la rotulación de las carpetas se realizará observación a la secretaría frente a esta acción. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
22 | Las unidades de conservacion utilizadas son AZ y folderes con más de 200 folios. | ACCION 23 | Utilizar las unidades de conservacion adecuadas que permitan el manejo del archivo eficientemente de conformidad a las normas establecidas | M1 | Cambiar las Az por carpetas de yute desacificadas y con ganchos legajadores plasticos para la conservacion y manejo adecuado de los expedientes, que no superen los 200 folios. | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | Unidades de conservación apropiadas | 0% |  | Secretaría de Planeación / Secretario de la dependencia - Director de planeacion en inversion y Director de Desarrollo Economico | Oficio GOBOL-19-055899 donde la secretaría de planeación remite evidencias. | La Secretaría de Planeación remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-0555899. No se remitieron evidencias frente al cambio de las unidades, se realizará observación a la secretaría frente a esta acción. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
23 | No se cuenta con planillas de prestamo de documentos , se prestan internamente y externamente por medio de oficio | ACCION 24 | Implementar una planilla unica de prestamo con los datos necesarios que garantize la devolucion y control del documento. | M1 | Diseño e implementacion de la planilla unica de prestamo de documentos. | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | Planilla unica de prestamo diseñada e implementada | 0% |  | Secretaría de Planeación / Secretario de la dependencia - Director de planeacion en inversion y Director de Desarrollo Economico | Oficio GOBOL-19-055899 donde la secretaría de planeación remite evidencias. | La Secretaría de Planeación remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-0555899. La dirección de A.T.C y Gestión Documental estableció y entregó a las diferentes dependencias un formato único de hoja de control para expedientes, se solicitará a la Secretaría de planeación la evidencia de aplicación de dicho formato. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
24 | El area no cuenta con extintores. | ACCION 25 | Proteger el area de archivo de riesgo de incendio u otro tipo de eventuaiidad | M1 | Dotar el espacio asignado para el archivo de la Secretaria de Planeación de equipos extintores | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 169.5714 | 0% | extintor | 0% |  | Secretaría de Planeación / Secretario de la dependencia - Director de planeacion en inversion y Director de Desarrollo Economico | Oficio GOBOL-19-055899 donde la secretaría de planeación remite evidencias. | La Secretaría de Planeación remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-0555899. No se remitieron evidencias frente a esta acción, se realizará observación a la secretaría. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
25 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los articulos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 26 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementacion, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 0% | PGD | 0% | "Habiéndose surtido la aprobación de la actualización del PGD por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y luego de ser adoptado mediante Decreto 414 del 30 de octubre 2019, se procedió a solicitar a la Dirección TIC mediante Oficio de referencia GOBOL-19-051673 de fecha 6 de noviembre de 2019 la publicación del PGD, sus anexos y el Decreto de Adopción. Adicionalmente, se elaboró el cronograma de implementación y los programas faltantes de presupuesto y diagnóstico". | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD | Oficio GOBOL-19-055421 donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | Se remiten evidencias de cumplimiento de las actividades diseñadas para la presente acción de mejora. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 0% | Cronograma de capacitaciones PGD |  |  | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 0% | Presupuesto PGD |  |  | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
2 | La Gobernación presuntamente incumple lo establecido en el titulo V, articulo 14 del acuerdo 04 de 2019. La Entidad debe culminar el proceso de actualización, aprobación por la instancia asesora y convalidación de TRD, ademas del registro unico de series documentales del AGN | ACCION 27 | Culminar el proceso de convalidacion de TRD ante el Archivo General de la Nación | M1 | Asistir a las citas programadas por el AGN para sustentar TRD ante el Comité del AGN | 2019-08-14 | 2019-08-29 | 2.1429 | 0% | Asistencia Reuniones | 0% | "El día 29 de agosto de 2019, la Gobernación de Bolívar sustento TRD versión II ante el Comité del AGN. El día 21 de noviembre de 2019, se remitieron las Tablas de Retención Documental – TRD ajustadas conforme a las observaciones solicitadas por parte del Comité del AGN. El día 26 de noviembre, se realizó mesa de trabajo virtual en la que el AGN determinó que las TRD cumplían los requisitos técnicos para ser sustentadas ante el Comité del AGN, fijándose como fecha para dicha sustentación el día 12 de diciembre de 2019". | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD | Oficio GOBOL-19-055421 donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | Se remiten Acta de la mesa de trabajo desarrollada el 26 de noviembre de 2019. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Realizar los posibles ajustes que solicite el Comité. | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 16.7143 | 0% | Ajustes TRD |  |  | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Registrar ante el AGN las TRD convalidadas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 0% | TRD registradas |  |  | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M4 | Adoptar e implementar las TRD convalidadas | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 52.1429 | 0% | Acto administración de adopción de las TRD / Archivos de gestión organziados conforme a las mismas |  |  | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
3 | La Entidad presuntamente incumple con la elaboración de inventarios al no contar con estos para todas las fases de archivo y en todas las Dependencias | ACCION 28 | Elaborar inventarios para todos los archivos de gestión de la Entidad | M1 | Remitir a cada dependencia de la Gobernación el Formato FUID para que lo apliquen conforme a las capacitaciones que se han venido desarrollando durante la presente anualidad | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 19 | 0% | Inventarios de archivos de gestión | 0% | "Mediante correos electrónicos les fue enviado a todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar, el Formato Único de Inventario Documental (FUID). Adicionalmente, se han venido realizando las respectivas capacitaciones para su buen diligenciamiento, la última capacitación sobre este tema está prevista para el día 12 de diciembre de 2019". | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD | Oficio GOBOL-19-055421 donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | Se remiten evidencias de entrega de herramientas para la Organización de los Archivos de Gestión. Esta pendiente la capacitación en el diligenciamiento del FUID. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Realizar nuevas capacitaciones a los funcionarios de la Gobernación sobre aplicación del FUID | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 47.8571 | 0% | # de funcionarios capacitados |  |  | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
| La Gobernación no cuenta con el instrumento archivistico Tablas de Valoración Documental aprobado y convalidado para el proceso de disposicion final de los documentos que se han producido en el transcurso de la vida institucional, por lo que se estaria incurriendo en un presunto incumplimiento del Acuerdo 04 de 2013, derogado por el Acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobacion, y convalidación de las Tablas de Valoración Documental. | ACCION 29 | Cumplimiento Acuerdo 04 de 2019 | M1 | Convalidacion de TVD | 2019-12-30 | 2020-06-30 | 26.1429 | 0% | TVD convalidadas |  | "El día 21 de noviembre de 2019, se remitieron las Tablas de Valoración Documental – TVD ajustadas conforme a las observaciones solicitadas por parte del Pre-Comité del AGN. El día 27 de noviembre de 2019, se realizó mesa de trabajo virtual en la que el AGN determinó que las TVD cumplían los requisitos técnicos para ser sustentadas ante el Comité del AGN, fijándose como fecha para dicha sustentación el día 12 de diciembre de 2019". | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD | Oficio GOBOL-19-055421 donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | Se remiten Acta de la mesa de trabajo desarrollada el 27 de noviembre de 2019. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Implementación de TVD | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 78.2857 | 0% | TVD implementadas |  |  | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
5 | La Dependencia no ha realizado transferencias primarias en su totalidad, sino traslados al archivo intermedio y la Entidad no ha eliminado documentos fisicos ni electronicos durante su vida institucional. No se han realizado transferencias al archivo central | ACCION 30 | Realizar transferencias primarias | M1 | Elaborar el Plan de Transferencias 2020 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 12.7143 | 0% | Plan de Transferencias | 0% | No se remitieron avances para esta acción, conforme al reporte realizado por la Dirección de ATC y Gestión Documental. | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  | Esta pendiente la elaboración del plan de transferencias 2020. la dependencia deberá remitir para el próximo reporte los avances de cumplimiento de esta acción de mejora y actividades. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Elaborar el cronograma de transferencias 2020 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 34.8571 | 0% | Cronograma de transferencias |  |  | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Adquirir espacios adecuados para recibir transferencias | 2020-01-20 | 2022-12-30 | 153.5714 | 0% | Espacios para Transferencias |  |  | 1.Gobernador. 2.Secretaria General. |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
7 | El sistema Integrado de Conservación aun no esta implementado por completo, pues se aplica para el Archivo Central e Histórico que se encuentran en buen estado de conservación pero no está implementado para los Archivos de Gestión. | ACCION 31 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación en todas las dependencias de la Gobenacion | M1 | Realizar capacitaciones a todos los funcionarios de la Gobernación en el SIC | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | # de funcionarios capacitados | 0% | Se han realizado en la presente vigencia dos capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar y entes descentralizados del Departamento, en el tema de Sistema Integrado de Conservación SIC, se anexa informe de ejecución. Con relación a la adecuación de los espacios para los archivos de gestión, se remitió a la Dirección Administrativa logística Oficio GOBOL-19-039297, mediante el cual se solicitó la adecuación de los espacios destinados para el archivo de conformidad con las condiciones y dotaciones establecidas en el SIC de la Gobernación de Bolívar. Se remitió comunicación dirigida a la Dirección de Logística de referencia GOBOL-19-041575 de fecha 30 de agosto de 2019, mediante el cual se solicitó el mantenimiento y control de humedad, así como de las redes eléctricas del archivo intermedio de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD | Oficio GOBOL-19-055421 donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | Se remiten evidencias de cumplimiento de las actividades diseñadas para la presente acción de mejora. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Realizar la adecuación de los espacios para los archivos de gestion | 2019-09-15 | 2019-09-30 | 2.1429 | 0% | Adecuación de espacios |  |  | Dirección Logística |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
8 | En la bodega no se aportó la informacion correspondiente a ficha tecnica de los productos aplicados en los proceso de desinfección, desinsectación y desratización. (Deben ser amonios cuaternarios, inocuos para l salud; Se debe evitar el uso de hipocloritos) | ACCION 32 | Obtener la Ficha Tecnica de los productos aplicados en los procesos de desinfección, desinsectacion y desratización | M1 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Tecnica de los produtos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 0% | Ficha Técnica de fumigación |  | No se remitieron avances para esta acción, conforme al reporte realizado por la Dirección de ATC y Gestión Documental. | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental y Profesional Especializado de la DACGD |  | Esta pendiente remitir los avances de esta acción de mejora. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
9 | En la Bodega no se observaron instrumentos que permitan medir la temperatura de la Bodega | ACCION 33 | Obtener un medidor de temperatura para la bodega del Archivo Central | M1 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central | 2019-09-15 | 2020-12-31 |  | 0% | Medidor de temperatura |  | Esta pendiente realizar requerimiento de evidencias para verificar el avance de esta acción de mejora. | Dirección Logistica |  | Esta pendiente realizar requerimiento de evidencias para verificar el avance de esta acción de mejora. Se dará alcance del requerimiento realizado a la Dirección de Logística. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
10 | En la Bodega no hay equipos de medicion de las condiciones ambientales | ACCION 34 | Obtener un medidor de condiciones ambientales | M1 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central | 2019-09-15 | 2020-12-31 |  | 0% | Medidor de condiciones ambientales |  | Esta pendiente realizar requerimiento de evidencias para verificar el avance de esta acción de mejora. | Dirección Logistica |  | Esta pendiente realizar requerimiento de evidencias para verificar el avance de esta acción de mejora. Se dará alcance del requerimiento realizado a la Dirección de Logística. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
11 | La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con Modelo de requisitos de documentos electronicos, según articulo 2,8,2,5,8 del Decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivisticos para la gestión documental. | ACCION 35 | Cumplir con el artículo 2,8,2,5,8 del Decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivisticos para la gestión documental | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electronicos | 2019-10-30 | 2020-01-30 |  | 0% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos |  | "Se encuentra en proceso de proyección el modelo de requisitos de documentos electrónicos. Fecha final programada: 30/01/2020" | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental - Profesional Especializado de la DACGD - Dirección TIC |  | Esta pendiente remitir los avances de esta acción de mejora. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
12 | Se pudo evidenciar que en los contratos de prestacion de servicio archivistico la Entidad no incluyó normas generales de archivo que le son aplicables al objeto contractual. Se debe tener en cuenta el Acuerdo 08 de 2014. | ACCION 36 | Tener en cuenta para futuros contratos de prestación de servicios las normas generales de archivo (Acuerdo 08/2014) | M1 | Comunicar a la Direccion de Funcion Publica este requisito para los contratos de prestación de servicios de Archivo. | 2020-01-02 | 2021-12-31 |  | 0% | Oficio de solicitud dirigido a la Dirección de Función Pública de inclusión de normas generales de archivo en contratos de OPS |  | No se remitieron avances para esta acción, conforme al reporte realizado por la Dirección de ATC y Gestión Documental. | Secretaría General - Direccion de Atención al Ciudadano y Gestion Documental - Profesional Especializado de la DACGD - Dirección Función Pública |  | Esta pendiente remitir los avances de esta acción de mejora. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
13 | No se encontró inventario según las TRD del grupo. Están llevando una lista en orden alfabético mientras diligencian el FUID. Direccion de Función Pública | ACCION 37 | Organizar el inventario de las historias laborales en el FUID | M1 | Trancribir el listado manual de historias laborales en el FUID | 2019-09-01 | 2020-03-21 | 28.8571 | 0% | FUID de historias laborales | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública- Administración y Vinculación de Personal |  | La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.8.8.3.6 del Decreto 1080 de 2015, ha realizado seguimiento al (P.M.A) a través de los siguientes oficios: • Gobol-19-045635 de fecha septiembre 24 de 2019, donde se brindan una serie de recomendaciones a las dependencias responsables para garantizar el cumplimiento oportuno del (P.M.A), destacándose como recomendación el cumplimiento e implementación de las acciones de mejora de manera constante y permanente, así como dar cumplimiento de las mismas en el terminó establecido para tal fin. • Gobol-19-053877 de fecha noviembre 25 de 2019, donde realizamos un primer requerimiento para que remitieran los avances y evidencias de cumplimiento del (P.M.A). • Gobol-19-053877 de fecha diciembre 6 de 2019, donde realizamos un segundo requerimiento para que remitieran los avances y evidencias de cumplimiento del (P.M.A), ya que el término otorgado en el primer oficio había vencido. La Dirección de Función Publica no remitió avances para el presente reporte. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
14 | No hay rótulos para las carpetas, pero si para las cajas. Trabajan con la versión de TRD de 2011- cajas y carpetas | ACCION 38 | Rotular las carpetas y trabajar con la versión actualizada de TRD | M1 | Rotular las carpetas de acuerdo a la versión actualizada de TRD | 2019-09-01 | 2020-03-21 | 28.8571 | 0% | carptetas rotuladas | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Actualizar los rotulos de las cajas de acuerdo a la versión actualizada de TRD | 2019-08-21 | 2020-03-21 | 30.4286 | 0% | cajas rotuladas |  | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública- Administración y Vinculación de Personal |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
15 | Las unidades de conservación utilizadas cajas X200, hay carpetas y tapas de carton plastificado | ACCION 39 | Utilizar carpetas y tapas de carton sin plastificar | M1 | Remplazar las carpetas y tapas de carton plastificado por carpetas y tapas desacificadas de yute y ganchos legajadores plasticos | 2019-08-21 | 2020-03-21 | 30.4286 | 0% | Unidades de conservación apropiadas | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública- Administración y Vinculación de Personal |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
16 | Se consulta en el área y no tiene un formato normalizado de préstamo y un procedimiento. Se atienden emisión de copias por solicitud | ACCION 40 | Contar con un procedimiento formal para el prestamo de historias laborales | M1 | Elaborar un formato oficial para el prestamo de historias laborales | 2019-08-21 | 2020-03-31 | 31.8571 | 0% | Formato de prestamo de historias laborales | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública- Administración y Vinculación de Personal |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Adoptar el formato de prestamo de historias laborales e implementarlo en la Entidad | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 91.2857 | 0% | Formato de prestamo de historias laborales |  | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública- Administración y Vinculación de Personal |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
17 | No se han realizado traslados al archivo central | ACCION 41 | Transferir al archivo central las historias laborales de personal retirado. | M1 | Trasladar al archivo central las historias laborales de personal retirado en coordinación con el Archivo Central y acorde con el cronograma de transferencias | 2020-02-02 | 2021-12-31 | 99.7143 | 0% | # de transferencias realizadas al Archivo Central | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública- Administración y Vinculación de Personal |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
18 | El área no cuenta con extintores. | ACCION 42 | Evitar riesgos de incendio en el área de archivo de historias laborales | M1 | Dotar el área de archivo de historias laborales con un extintor. | 2019-08-21 | 2019-09-30 | 5.7143 |  | extintor | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Dirección Función Pública- Administración y Vinculación de Personal |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
19 | No se encontro el inventario general con todas las series y subseries establecidas en las TRD de la secretaria de Educacion | ACCION 43 | Implementar el FUID en todas las Direcciones de la Secretaría de Educación con todas las series y subseries establecidas en las TRD | M1 | Elaborar el inventario y conformar los expedientes de acuerdo a las series documentales establecidas en las TRD | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 121.7143 | 0% | FUID | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  | La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.8.8.3.6 del Decreto 1080 de 2015, ha realizado seguimiento al (P.M.A) a través de los siguientes oficios: • Gobol-19-045635 de fecha septiembre 24 de 2019, donde se brindan una serie de recomendaciones a las dependencias responsables para garantizar el cumplimiento oportuno del (P.M.A), destacándose como recomendación el cumplimiento e implementación de las acciones de mejora de manera constante y permanente, así como dar cumplimiento de las mismas en el terminó establecido para tal fin. • Gobol-19-053877 de fecha noviembre 25 de 2019, donde realizamos un primer requerimiento para que remitieran los avances y evidencias de cumplimiento del (P.M.A). • Gobol-19-053877 de fecha diciembre 6 de 2019, donde realizamos un segundo requerimiento para que remitieran los avances y evidencias de cumplimiento del (P.M.A), ya que el término otorgado en el primer oficio había vencido. La Secretaría de Educación no remitió avances para el presente reporte. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
20 | No se rotulan con los datos minimos establecidos y conforme a las TRD, distintas a las historias laborales. | ACCION 44 | Rotular los archivos distintos a las historias laborales conformes a las TRD | M1 | Organizar los archivos | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 121.7143 | 0% | Archivos organizados | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Rotular las carpetas | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | Carpetas Rotuladas y marcadas conforme al contenido de las mismas |  | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Rotular cajas | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | cajas rotuladas |  | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M4 | Inventariar en el FUID las series y subseries de acuerdo a las TRD | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | FUID |  | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
21 | Se cumple parcialmente con la rotulacion de documentos | ACCION 45 | Cumplir totalmente la rotulación de documentos | M1 | Rotular todas las carpetas y cajas de la Secretaria de Educación | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | cajas y carpetas rotuladas | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
22 | No se evidencio la conformacion de expedientes, según las series TRD. | ACCION 46 | Conformar los expedientes de acuerdo a las serias de las TRD | M1 | Organización de expedientes de conformidad con las TRD | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | Expedientes organizados conforme a TRD | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
23 | No se diligencian en la etapa activa del expediente la hoja de control. | ACCION 47 | Diligenciar en la etapa activa del expediente la hoja de control | M1 | Elaborar hoja de control a todos los expedientes de la Secretaria de Educación | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | hoja de control | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Actualizar la hoja de control de cada expediente | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | hoja de control |  | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
24 | No se ha realizado traslado de documentos al archivo central. | ACCION 48 | Transferir al archivo central los documentos que correspondan de acuerdo a las TRD | M1 | Traslado de documentos al archivo central | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | # de archivos transferidos al Archivo Central | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
25 | No hay inventarios completos | ACCION 49 | Realizar el inventario completo de los archivos de la Sedb | M1 | Levantar la información y diligenciar el Formato Fuid, tendiendo en cuenta las series identificadas y establecidas en las TRD,. | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | FUID | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
26 | Malas condiciones de conservación y documentos en el 4To piso. | ACCION 50 | Mejorar las condiciones de conservación y documentos de la Secretaría de Educación | M1 | Organizar y limpiar los espacios | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | Espacios de archivo adecuados | 0% | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Adquirir la estanteria apropiada para ubicar los archivos | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | Estanteria |  | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Organizar los expedientes conforme a las series documentales reflejadas en las TRD | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | Expedientes organizados |  | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M4 | Rotular las unidades de conservacion conforme al contenido de las mismas y al Inventario | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 0% | cajas y carpetas rotuladas |  | No se remitieron avances para esta acción. | Secretaria de Educación - Secretario de Educación y Director Administrativo |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
27 | No se encontro el inventario con todas las subseries establecidas en las TRD de la secretaria de Juridica | ACCION 51 | Elaborar el inventario en el Formato FUID teniendo en cuenta las series y subseries establecidos en la TRD | M1 | Levantar la información y diligenciar el Formato FUID tendiendo en cuenta las series identificadas y establecidas en las TRD | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 74 | 0% | FUID | 0% |  | Secretaria de Juridica y Directores de Area |  | La Secretaría Jurídica remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-056233. Para esta acción hace falta evidenciar los avances de diligenciamiento del FUID, se remitirá observación a la dependencia. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Digitar la información identificada en el Formato Unico de Invenatrio Documental | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 74 | 0% | FUID |  |  | Secretaria de Juridica y Directores de Area |  | La Secretaría Jurídica remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-056233. Para esta acción hace falta evidenciar los avances de diligenciamiento del FUID, se remitirá observación a la dependencia. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
28 | No todas las unidades de conservacion utilizadas en cajas X200, con tapas de carton desacidificado, estan rotuladas y marcadas. | ACCION 52 | Rotular las Unidades de conservación y marcarlas con los nombres de series y subseries establecidas en las TRD. | M1 | Rotular las cajas y carpetas con los nombres de series y subseries establecidas en las TRD. | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 74 | 0% | cajas y carpetas rotuladas | 0% |  | Secretaria de Juridica y Directores de Area |  | La Secretaría Jurídica remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-056233. No se remitieron avances frente a este punto, se remitirá observación a la dependencia. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
29 | No diligencian la hoja de control | ACCION 53 | Elaborar y diligenciar la hojas de control de cada expediente | M1 | Tomar cada expediente y elaborarle la hoja de control a las series producidas por la Secretaria de Juridica. | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 74 | 0% | hoja de control | 0% |  | Secretaria de Juridica y Directores de Area |  | La Secretaría Jurídica remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-056233. No se remitieron avances frente a este punto, se remitirá observación a la dependencia. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
30 | El area no cuenta con extintores y hace falta estanteria metalica para la organización de muchas cajas que se encuentran en el piso. | ACCION 54 | Dotar el espacio del archivo de la Secretaría Jurídica con extintores y estanteria metalica necesaria para la organización del proceso archivistico. | M1 | Instalar extintores al área de archivo de la Secretaría Jurídica | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 74 | 0% | extintor | 0% |  | Dirección Logistica |  | La Secretaría Jurídica remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-056233. Remitan evidencia de solicitud de extintores a la Dirección de Logística. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Adecuar el espacio con la estanteria metalica necesaria para la organización de cajas de archivo | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 12 | 0% | estanteria |  |  | Dirección Logistica |  | La Secretaría Jurídica remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-056233. Remitan evidencia de solicitud de mobiliario para el archivo a la Dirección de Logística. Esta oficina pudo verificar la entrega del mobiliario. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Colocar en la estanteria la información organizada, rotulada e inventariada | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 74 | 0% | Archivos organizados |  |  | Secretaria de Juridica y Directores de Area |  | La Secretaría Jurídica remitió respuesta al segundo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno a través del GOBOL-19-056233. No se remitieron avances frente a este punto, se remitirá observación a la dependencia. En los procesos de verificación adelantados por esta oficina se ha evidenciado la organización de las cajas sobre el mobiliario. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
31 | Las solicitudes y requerimientos que entran por correo electronico no tienen un control de entrada por medio de radicado y se contestan directamente, no hay seguridad de contar con una copia de seguiridad de las solicitudes y respuestas | ACCION 6 | Llevar un control de entrada y salida de la correspondencia (PQRSD) que es tramitada a través del correo electronico contactenos@bolivar.gov.co | M1 | Recibida la correspondencia por correo electonico será radicada a través de la plataforma SIGOB de manera manual por parte del funcionario a cargo | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 0% |  | 0% | # correspondencia recibida electronicamente radicada e ingresada a través del SIGOB | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestion Documental | Se realiza un control en Excel con los derechos de petición recibida por el correo electrónico con sus respectivos códigos de registro radicado y código de respuesta. Se informa al peticionario sobre el código de sigob que ha sido asignado a su petición y clave de consulta para su seguimiento | Se remiten evidencias de cumplimiento de las actividades diseñadas para la presente acción de mejora. | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M2 | Se llevará una tabla de control en excel en donde se incluirá la información pertinente de la peticion ingresada por correo y el numero sigob asignado | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 0% |  |  | Tabla de control | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestion Documental |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M3 | Se informa al peticionario sobre el codigo de sigob que ha sido asignado a su peticion y clave de consulta para su seguimiento | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 0% |  |  | # de notificaciones realizadas a usuarios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestion Documental |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  |  |  | M4 | Se ingresará en la base de datos excel el numero de sigob y fecha de la respuesta remitida al peticionario para llevar su correspondiente control | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 90% |  |  | Tabla de control | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestion Documental |  |  | Primer informe de seguimiento con corte a 10 de diciembre de 2019.
|  | ROTULACION |  |  |  |  | DEPENDENCIAS CON PMA
HOJA DE CONTROL
|  | EXTINTORES |  |  |  |  | ATENCION AL CIUDADNANO
|  | INVENTARIOS |  |  |  |  | DIRECCION TIC
|  | FORMATO DE PRESTAMO |  |  |  |  | JURIDICA
EDUCACION
SALUD
VICTIMAS
DIRECCION DE FUNCION PUBLICA
GENERAL-GESTION DOCUMENTAL
PLANEACION
DESPACHO SEC-GENERAL
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)