## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 50.83% | Lo descrito por la Dirección de ATC y Gestión Documental, en su oficio GOBOL-20-010463 de marzo 11 de 2020, recibido en la oficina de control interno el 12 de marzo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=754:2019-2022&Itemid=975 1. PGD VERSION 2 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB. 2. ACTA DE APROBACIÓN 3. DECRETO DE ADOPCION | Conforme a las evidencias recopiladas por esta oficina, se hace entrega de estas en el presente avance, organizandolas por el hallazgo especifico, dando cumplimiento a lo sugerido por el AGN en el oficio No. 2-2020-01481 , frente a lo establecido en cuanto a " se hace necesario que la entidad revise las acciones y tareas propuestas en el PMA y se incluyan dentro del hallazgo especifico (Programa de Gestión Documental – PGD, Tablas de Retención Documental – TRD, Inventarios documentales – FUID, Organización de Archivos de Gestión, Transferencias Primarias y Secundarias Tablas de Valoración Documental – TVD, Disposición Final de Documentos, Contratos de Prestación de Servicios Archivísticos, Sistema Integrado de Conservación – SIC) según corresponda y de acuerdo con las conclusiones del informe de inspección de la visita realizada." este ajuste fue coordinado y gestionado por la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental, junto con el acompañamiento de la OCI. Conforme a lo anterior se hace entrega de las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental, y que corresponden a la presente meta, igualmente estas ya fueron validadas por el AGN en el oficio referenciado anteriormente No. 2-2020-01481". | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Revisado el documento PGD que se encuentra debidamente publicado en la página web oficial de la entidad, se encontró que fue desarrollado con base en el Decreto 2609 de 2012, describiendo cada uno de los programas específicos aplicables a la entidad. Pero no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el decreto en mención. Aunado a lo anterior, se desconoce si este documento corresponde a la versión final del mismo. Así las cosas, la Gobernación de Bolívar deberá remitir en próximo informe trimestral el documento PGD versión final, el mapa de procesos, y los registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoria y control (artículo 2.8.2.5.11 del decreto 1080).
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  | Lo descrito por la Dirección de ATC y Gestión Documental, en su oficio GOBOL-20-010463 de marzo 11 de 2020, recibido en la oficina de control interno el 12 de marzo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Conforme a las evidencias recopiladas por esta oficina, se hace entrega de estas en el presente avance, organizandolas por el hallazgo especifico, dando cumplimiento a lo sugerido por el AGN en el oficio No. 2-2020-01481 , frente a lo establecido en cuanto a " se hace necesario que la entidad revise las acciones y tareas propuestas en el PMA y se incluyan dentro del hallazgo especifico (Programa de Gestión Documental – PGD, Tablas de Retención Documental – TRD, Inventarios documentales – FUID, Organización de Archivos de Gestión, Transferencias Primarias y Secundarias Tablas de Valoración Documental – TVD, Disposición Final de Documentos, Contratos de Prestación de Servicios Archivísticos, Sistema Integrado de Conservación – SIC) según corresponda y de acuerdo con las conclusiones del informe de inspección de la visita realizada." este ajuste fue coordinado y gestionado por la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental, junto con el acompañamiento de la OCI. Conforme a lo anterior se hace entrega de las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental, y que corresponden a la presente meta, igualmente estas ya fueron validadas por el AGN en el oficio referenciado anteriormente No. 2-2020-01481". | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  | Lo descrito por la Dirección de ATC y Gestión Documental, en su oficio GOBOL-20-010463 de marzo 11 de 2020, recibido en la oficina de control interno el 12 de marzo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Conforme a las evidencias recopiladas por esta oficina, se hace entrega de estas en el presente avance, organizandolas por el hallazgo especifico, dando cumplimiento a lo sugerido por el AGN en el oficio No. 2-2020-01481 , frente a lo establecido en cuanto a " se hace necesario que la entidad revise las acciones y tareas propuestas en el PMA y se incluyan dentro del hallazgo especifico (Programa de Gestión Documental – PGD, Tablas de Retención Documental – TRD, Inventarios documentales – FUID, Organización de Archivos de Gestión, Transferencias Primarias y Secundarias Tablas de Valoración Documental – TVD, Disposición Final de Documentos, Contratos de Prestación de Servicios Archivísticos, Sistema Integrado de Conservación – SIC) según corresponda y de acuerdo con las conclusiones del informe de inspección de la visita realizada." este ajuste fue coordinado y gestionado por la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental, junto con el acompañamiento de la OCI. Conforme a lo anterior se hace entrega de las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental, y que corresponden a la presente meta, igualmente estas ya fueron validadas por el AGN en el oficio referenciado anteriormente No. 2-2020-01481". | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 0% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Conforme a las observaciones remitidas por el AGN en su oficio No. 2-2020-01481", La secretaría General conjuntamente con la Dirección de ATC y Gestión Documental responsables de su subsanación, agregaron el hallazgo al presente PMA, se debe tener en cuenta que la aprobación del ajuste se llevó a cabo el 30 de marzo de 2020 en sesión virtual del comité institucional de Gestión y Desempeño, a través de la plataforma Hangouts Meet lo anterior dada la contingencia nacional por el COVID-19, hasta la fecha no se han remitió las evidencias de la presente meta, se Realizará el requerimiento a la Dirección responsable y se remitirán las evidencias en el próximo avance con corte 10 de abril de 2020, conforme a lo respondido por la dependencia y lo verificado por esta oficina. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 5% | Cronograma de Auditoría y Control |  | Acta sesión comité marzo 30 de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Acta sesión comité marzo 30 de 2020. | Una vez aprobado el ajuste al presente PMA en la sesión virtual del comité institucional de gestión y desempeño, desarrollada el 30 de marzo de 2020, por proposición de esta oficina se solicitó una mesa de trabajo virtual para el día 4 de abril de 2020 a la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental, con la finalidad de desarrollar lo concerniente a esta meta y definir la realización del cronograma de auditorias y su metodologia, teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades de la función archivística, momentáneamente se ven limitadas por la contingencia nacional derivada del COVID-19. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 0% | Registros de seguimiento implementación PGD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno |  | Definido el producto de la meta anterior, se procederá, con la realización de esta meta, y se remitirán las evidencias correspondientes. Igualmente esta Oficina informa que de manera constante se ha realizado verificaciones al cumplimiento de la Función Archivística en la Gobernación de Bolívar. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 80% | Se remite link y evidencia fotográfica de Publicación. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=418&Itemid=887 | Conforme a las evidencias recopiladas por esta oficina, se hace entrega de estas en el presente avance, organizándolas por el hallazgo especifico, dando cumplimiento a lo sugerido por el AGN en el oficio No. 2-2020-01481 , frente a lo establecido en cuanto a " se hace necesario que la entidad revise las acciones y tareas propuestas en el PMA y se incluyan dentro del hallazgo especifico (Programa de Gestión Documental – PGD, Tablas de Retención Documental – TRD, Inventarios documentales – FUID, Organización de Archivos de Gestión, Transferencias Primarias y Secundarias Tablas de Valoración Documental – TVD, Disposición Final de Documentos, Contratos de Prestación de Servicios Archivísticos, Sistema Integrado de Conservación – SIC) según corresponda y de acuerdo con las conclusiones del informe de inspección de la visita realizada." este ajuste fue coordinado y gestionado por la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental, junto con el acompañamiento de la OCI. Conforme a lo anterior se hace entrega de las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental, y que corresponden a la presente meta, igualmente estas ya fueron validadas por el AGN en el oficio referenciado anteriormente No. 2-2020-01481". | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | De lo anterior se desprende que la entidad recibió el aval para que presentara los ajustes ante el Comité evaluador de documentos, y cuya sustentación se celebró el pasado 12 de diciembre de 2019. Así que, una vez surtido este proceso, la gobernación deberá remitir los siguientes soportes para poder dar por superado el hallazgo: a. Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación (Archivo General de la Nación). b. Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística c. Certificado de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el Registro único de series documentales. Conclusión: teniendo en cuenta lo expuesto no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  | Se remite Oficio del AGN con N°2-2020-00019. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | la Dirección de ATC y Gestión Documental, hace entrega del Documento donde el AGN solicita soportes para dar inicio con la expedición del certificado de convalidación de las TRD, en dicho comunicado informan el cumplimiento frente al ajuste de las TRD en comité del 12 diciembre de 2019, Igualmente se remite el acta de la sesión desarrollada donde se concluye que las TRD pueden ser convalidadas ante el AGN. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  | Documento GOBOL-20-001545, donde se remiten las TRD VERSION 2 al AGN. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | La Dirección de ATC y Gestión Documental hace entrega del oficio GOBOL-20-001545, donde la Dirección de ATC y Gestión documental, traslada la información solicitada por el AGN a través del oficio N°2-2020-00019. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Documento expedido por el AGN con N°2-2020-01058 donde certifican la convalidación de las TRD | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Se hace entrega de la certificación de convalidación de las TRD por parte del AGN. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 0% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Conforme con las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental todavía no se ha solicitado al AGN la publicación de las TRD versión 2 en el RUSD, se elevará requerimiento a esta dependencia para quede cumplimiento de lo establecido en esta meta. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 25% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 12.92% | Documento soporte de envió a través de correo electrónico del formato FUID. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes funcionarios de la Gobernación | Conforme con las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental, se evidencia el envío del Formato a diferentes dependencias de la Gobernación, sin embargo en aras de subsanar lo establecido en el presente hallazgo, y evidenciar la totalidad de los FUID de todas las unidades productoras de la Gobernación conforme a cada una de las SERIES establecidas en las TRD, la Dirección de ATC y Gestión Documental fortalecerán los aspectos frente a la entrega del formato en comento, y desarrollará un cronograma de capacitaciones, con la finalidad de visitar a las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar, para reforzar los conocimientos frente a la ejecución de las actividades archivísticas en cuanto al diligenciamiento del FUID. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Revisados los inventarios remitidos se observó que la Secretaria General los ha diligenciado correctamente, sin embargo, no se pudo establecer su implementación en las demás dependencias de la gobernación, tanto de los archivos de gestión, archivo central e histórico. Así las cosas, en el próximo informe de avance se deberán remitir:  Inventarios Documentales completamente diligenciados en los archivos de gestión, archivo central e histórico, para el total de series documentales registradas en las TRD de las oficinas productoras.  El procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales que incluya la entrega de los archivos mediante inventario documental.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 0% | Cronograma de visita y capacitación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | En aras de subsanar lo establecido en el presente hallazgo, y evidenciar la totalidad de los FUID de todas las unidades productoras de la Gobernación conforme a cada una de las SERIES establecidas en las TRD, la Dirección de ATC y Gestión Documental fortalecerán los aspectos frente a la entrega del formato en comento, y desarrollará un cronograma de capacitaciones, con la finalidad de visitar a las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar, para reforzar los conocimientos frente a la ejecución de las actividades archivísticas en cuanto al diligenciamiento del FUID. Esta meta se incluye en el presente hallazgo a tendiendo las observaciones dadas por el AGN el oficio No. 2-2020-01481. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 0% | Acta de realización de visita y capacitación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | En aras de subsanar lo establecido en el presente hallazgo, y evidenciar la totalidad de los FUID de todas las unidades productoras de la Gobernación conforme a cada una de las SERIES establecidas en las TRD, la Dirección de ATC y Gestión Documental fortalecerán los aspectos frente a la entrega del formato en comento, y desarrollará un cronograma de capacitaciones, con la finalidad de visitar a las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar, para reforzar los conocimientos frente a la ejecución de las actividades archivísticas en cuanto al diligenciamiento del FUID. Esta meta se incluye en el presente hallazgo a tendiendo las observaciones dadas por el AGN el oficio No. 2-2020-01481. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 2.5% | FUID diligenciados y actualizados |  | FUID diligenciados. | Todas las dependencias | FUID diligeniados de las Secretarías General (despacho), Planeación, Jurídica, | Atendiendo lo establecido por el AGN en el oficio No. 2-2020-01481, frente a "las acciones y tareas a desarrollar deben involucrar a todas las dependencias que conforman la entidad, sin excepción alguna y las evidencias deben demostrar que su implementación, según sea el caso, se lleva a cabo en todos los procesos de la gestión documental de la Gobernación", así como evidencias los "Inventarios Documentales completamente diligenciados en los archivos de gestión, archivo central e histórico, para el total de series documentales registradas en las TRD de las oficinas productoras", la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental extendieron la realización de la presente meta a todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar. Cabe recordar que dicha meta anteriormente solo estaba enfocada para los archivos de Gestión de la Secretarías de salud, Educación, General (despacho), Victimas, Jurídica, planeación, y la dirección de Función Pública, así las cosas hasta la fecha de reporte del presente avance solo han entregado FUID las Secretarías General (despacho), Planeación, Jurídica, sin embargo en el diligenciamiento de estos no se evidencia el total de las series establecida en las TRD a excepción de la Secretaría Jurídica. Ahora bien en aras de fortalecer algunas debilidades encontradas en el diligenciamiento de los FUID, la Dirección de ATC y Gestión Documental fortalecerán los aspectos frente a la entrega del formato en comento, y desarrollará un cronograma de capacitaciones, con la finalidad de visitar a las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar, para reforzar los conocimientos frente a la ejecución de las actividades archivísticas en cuanto al diligenciamiento del FUID. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 50% | FUID diligenciados y actualizados |  | FUID diligenciados. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Historico de la Gobernacíon de Bolivar. | Se remiten evidencias de los FUID de los Archivos central e Hitorico de la Gobernación. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 0% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  |  | Dirección de Función Pública |  | Atendiendo las observaciones establecidas por el AGN en el oficio No. 2-2020-01481, se agrego esta meta al PMA, con la finalidad de elaborar e implementar el referido procedimiento. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 0% | Cronograma de visita y capacitación | 1.25% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | En aras de fortalecer la aplicabilidad de la función archivística en los archivos de gestión de las diferentes dependencias, la Dirección de ATC y Gestión Documental, agregó esta meta en el ajuste al PMA. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Dentro del proceso de organización de los archivos de gestión se deben considerar los siguientes aspectos, de lo cual se deben remitir las evidencias que prueben su adecuada implementación:  El PGD debe incluir los procedimientos para efectuar las actividades de organización: clasificación, ordenación y descripción.  Expedientes o unidades documentales con procesos técnicos: preparación física e identificación, tales como, retiro de material abrasivo, depuración, foliación, e identificación de estas.  Conformación de los expedientes o unidades documentales, atendiendo los principios archivísticos, y los tipos documentales que señala las TRD para cada una de las series.  Los demás Inventarios documentales en los archivos de gestión.  Identificación de gavetas, estantería y demás mobiliario dispuesto para el almacenamiento de los archivos de gestión, con el código y nombre de la serie documental, conforme a las Tablas de Retención Documental.  Hoja de control, para las series complejas de la entidad, por ejemplo: Contratos, Procesos, Investigaciones, licencias urbanísticas, entre otras.  Procedimiento y formato diligenciado para el control del préstamo de expedientes.  Procedimientos articulados con el PGD, que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información, en armonía con los instrumentos que cita la Ley de transparencia.  Video que dé cuenta del proceso de organización (alistamiento de la información, ordenación, foliación, rotulación, disposición en la caja. Conclusión: teniendo en cuenta lo expuesto no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 0% | Acta de realización de visita y capacitación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | En aras de fortalecer la aplicabilidad de la función archivística en los archivos de gestión de las diferentes dependencias, la Dirección de ATC y Gestión Documental, agregó esta meta en el ajuste al PMA. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 0% | Acta de entrega de suministros |  |  | Dirección Administrativa Logística |  | En aras de fortalecer la aplicabilidad de la función archivística en los archivos de gestión de las diferentes dependencias, la Dirección de ATC y Gestión Documental, agregó esta meta en el ajuste al PMA. Cabe aclarar que esta meta se ejecutará conforme a las necesidades de dotación que tengan los Diferentes Archivos de Gestión. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 2.5% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Informes de Verificación. | Todas las dependencias | informe de verificación aplicados a la secretarías e Salud, Educación, y Jurídica. | En aras de evidenciar el cumplimiento de esta meta la oficina de control interno a través del GOBOL-20-011872, sugirió a la secretaría General y a la Dirección de ATC y Gestión documental que se agregara al presente PMA, para facilitar el seguimiento y la medición frente al cumplimiento de la misma, ya que anteriormente estaba enfocada de manera general. Con la misma se busca atender la observación realizada por el AGN en cuanto a dar aplicabilidad de las acciones de mejora a todas las dependencias de la administración. Así las cosas anteriormente se habían reportado informes de verificación que mostraban lo ejecutado por las Secretarías de Salud, Educación, y Jurídica. En mesa de trabajo que esta pendiente por desarrollarse con el AGN, se elevará consulta frente a la ejecución de estas actividades, ya que las mismas son de carácter presenciales y estas se ven afectadas por la contingencia nacional derivada del COVID-19, y el aislamiento nacional obligatorio. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 3% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Informes de Verificación. | Todas las dependencias | informe de verificación aplicados a la secretarías e Salud, Educación, y Jurídica, Reportes realizados por la Secretaría General y Función Publica. | En aras de evidenciar el cumplimiento de esta meta la oficina de control interno a través del GOBOL-20-011872, sugirió a la secretaría General y a la Dirección de ATC y Gestión documental que se agregara al presente PMA, para facilitar el seguimiento y la medición frente al cumplimiento de la misma, ya que anteriormente estaba enfocada de manera general. Con la misma se busca atender la observación realizada por el AGN en cuanto a dar aplicabilidad de las acciones de mejora a todas las dependencias de la administración. Así las cosas anteriormente se habían reportado informes de verificación que mostraban lo ejecutado por las Secretarías de Salud, Educación, y Jurídica, Secretaría General y Función Publica. En mesa de trabajo que esta pendiente por desarrollarse con el AGN, se elevará consulta frente a la ejecución de estas actividades, ya que las mismas son de carácter presenciales y estas se ven afectadas por la contingencia nacional derivada del COVID-19, y el aislamiento nacional obligatorio. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 1.5% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Reporte de la secretaría Jurídica | Todas las dependencias | Formato Hoja de Control Diligenciado por la Secretaría Jurídica. | En aras de evidenciar el cumplimiento de esta meta la oficina de control interno a través del GOBOL-20-011872, sugirió a la secretaría General y a la Dirección de ATC y Gestión documental que se agregara al presente PMA, para facilitar el seguimiento y la medición frente al cumplimiento de la misma, ya que anteriormente estaba enfocada de manera general. Con la misma se busca atender la observación realizada por el AGN en cuanto a dar aplicabilidad de las acciones de mejora a todas las dependencias de la administración. Así las cosas anteriormente se habían reportado informes de verificación que mostraban lo ejecutado por la Secretaría de Jurídica. En mesa de trabajo que esta pendiente por desarrollarse con el AGN, se elevará consulta frente a la ejecución de estas actividades, ya que las mismas son de carácter presenciales y estas se ven afectadas por la contingencia nacional derivada del COVID-19, y el aislamiento nacional obligatorio. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 3% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias |  | En aras de evidenciar el cumplimiento de esta meta la oficina de control interno a través del GOBOL-20-011872, sugirió a la secretaría General y a la Dirección de ATC y Gestión documental que se agregara al presente PMA, para facilitar el seguimiento y la medición frente al cumplimiento de la misma, ya que anteriormente estaba enfocada de manera general. Con la misma se busca atender la observación realizada por el AGN en cuanto a dar aplicabilidad de las acciones de mejora a todas las dependencias de la administración. Así las cosas anteriormente se habían reportado informes de verificación que mostraban lo ejecutado por las Secretarías de Salud, Educación, y Jurídica, Secretaría General y Función pública. En mesa de trabajo que esta pendiente por desarrollarse con el AGN, se elevará consulta frente a la ejecución de estas actividades, ya que las mismas son de carácter presenciales y estas se ven afectadas por la contingencia nacional derivada del COVID-19, y el aislamiento nacional obligatorio. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 0% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias |  | En aras de evidenciar el cumplimiento de esta meta la oficina de control interno a través del GOBOL-20-011872, sugirió a la secretaría General y a la Dirección de ATC y Gestión documental que se agregara al presente PMA, para facilitar el seguimiento y la medición frente al cumplimiento de la misma, ya que anteriormente estaba enfocada de manera general. Con la misma se busca atender la observación realizada por el AGN en cuanto a dar aplicabilidad de las acciones de mejora a todas las dependencias de la administración. En mesa de trabajo que esta pendiente por desarrollarse con el AGN, se elevará consulta frente a la ejecución de estas actividades, ya que las mismas son de carácter presenciales y estas se ven afectadas por la contingencia nacional derivada del COVID-19, y el aislamiento nacional obligatorio. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 26.25% | Documento excel de tranferencias primarias. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | La Dirección de ATC y Gestión documental Remitió cronograma de transferencia primaria, sin embargo en la sesión del comité institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobó el presente ajuste, se sugirió a la dependencia que elevara consulta al AGN frente a un ajuste de dicho cronograma, ya que por la novedad de la contingencia nacional derivada del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio, la ejecución puede verse afectada ya que requiere realizarse presencialmente. Es por ello que en la mesa de trabajo que esta pendiente por realizarse con el AGN se elevará la consulta en comento. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Dentro del proceso de las transferencias la entidad debe remitir en el próximo informe de avance, las siguientes evidencias: Con relación a la transferencia primaria:  Cronograma de transferencias primarias socializado a los responsables de las oficinas productoras.  Inventarios documentales de las series documentales transferidas al archivo central, firmados por los responsables de la entrega y recibo de los documentos.  Organización documental de las series documentales o expedientes objeto de transferencia primaria. Con relación a la transferencia secundaria:  Plan de transferencia documental secundaria.  Descripción de los documentos, la cual debe cumplir con las normas de descripción archivística y conforme a lo establecido en el plan de transferencia documental secundaria.  Inventarios documentales de las series documentales y expedientes.  Actas firmadas de entrega y recibo.  Organización documental de las series documentales o expedientes objeto de transferencia secundaria. Conclusión: teniendo en cuenta lo expuesto no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 0% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento del mismo. Igualmente en la sesión del comité institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobó el presente ajuste, se sugirió a la dependencia que elevara consulta al AGN frente a la elaboración de dicho cronograma, ya que por la novedad de la contingencia nacional derivada del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio, la ejecución puede verse afectada ya que requiere realizarse presencialmente. Es por ello que en la mesa de trabajo que esta pendiente por realizarse con el AGN se elevará la consulta en comento. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 0% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento del mismo. Se debe definir si dicha soliciazion se hace Virtualmente o presencialmente devido a la novedad erivada del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 5% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  | Se remite evidencia de transferencia de las series contratos de prestación de servicios de Función publica | Todas las dependencias | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo, evidencia Fotográfica | La Dirección de ATC y Gestión documental remitió evidencia de cumplimiento de la transferencia primaria programada para el mes de febrero que hace referencia a la transferencia de las series contratos de prestación de servicios de Función publica. Igualmente en la sesión del comité institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobó el presente ajuste, se sugirió a la dependencia que elevara consulta al AGN frente a la Ejecución de dicho cronograma, ya que por la novedad de la contingencia nacional derivada del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio, dicha ejecución puede verse afectada ya que requiere realizarse presencialmente. Es por ello que en la mesa de trabajo que esta pendiente por realizarse con el AGN se elevará la consulta en comento. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 80% | Se remite link y evidencia fotográfica de Publicación. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=773:tvds&Itemid=717 | Conforme a las evidencias recopiladas por esta oficina, se hace entrega de estas en el presente avance, organizándolas por el hallazgo especifico, dando cumplimiento a lo sugerido por el AGN en el oficio No. 2-2020-01481 , frente a lo establecido en cuanto a " se hace necesario que la entidad revise las acciones y tareas propuestas en el PMA y se incluyan dentro del hallazgo especifico (Programa de Gestión Documental – PGD, Tablas de Retención Documental – TRD, Inventarios documentales – FUID, Organización de Archivos de Gestión, Transferencias Primarias y Secundarias Tablas de Valoración Documental – TVD, Disposición Final de Documentos, Contratos de Prestación de Servicios Archivísticos, Sistema Integrado de Conservación – SIC) según corresponda y de acuerdo con las conclusiones del informe de inspección de la visita realizada." este ajuste fue coordinado y gestionado por la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental, junto con el acompañamiento de la OCI. Conforme a lo anterior se hace entrega de las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental, y que corresponden a la presente meta, igualmente estas ya fueron validadas por el AGN en el oficio referenciado anteriormente No. 2-2020-01481". | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Según lo plasmado en esta acta la gobernación de Bolívar cumplió con los ajustes solicitados por lo que se dio el aval para realizar la sustentación de las TVD ante el comité correspondiente, lo cual ocurrió el día 12 de agosto de 2019, como lo informó la Oficina de Control Interno. Dentro del proceso de convalidación de este instrumento archivístico, la entidad deberá remitir en el próximo informe de avance lo siguiente:  Concepto de evaluación por la instancia asesora archivística competente para su convalidación.  Certificado de convalidación por la instancia asesora archivística  Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro único de series documentales.  Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo Archivístico Integral.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  | Se remite Oficio del AGN con N°2-2020-00016. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | la Dirección de ATC y Gestión Documental, hace entrega del Documento donde el AGN solicita soportes para dar inicio con la expedición del certificado de convalidación de las TVD, en dicho comunicado informan el cumplimiento frente al ajuste de las TRD en comité del 12 diciembre de 2019. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  | Documento GOBOL-20-001545, donde se remiten las TVD al AGN. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | La Dirección de ATC y Gestión Documental hace entrega del oficio GOBOL-20-001545, donde la Dirección de ATC y Gestión documental, traslada la información solicitada por el AGN a través del oficio N°2-2020-00019. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Documento expedido por el AGN con N°2-2020-01058 donde certifican la convalidación de las TRD | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Se hace entrega de la certificación de convalidación de las TVD por parte del AGN. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 0% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Conforme con las evidencias remitidas por la Dirección de ATC y Gestión Documental todavía no se ha solicitado al AGN la publicación de las TVD en el RUSD, se elevará requerimiento a esta dependencia para quede cumplimiento de lo establecido en esta meta. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 0% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 0% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento de la mismo. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Para este hallazgo la entidad debe remitir en el próximo informe de avance las siguientes evidencias:  Procedimiento para efectuar el proceso de eliminación documental en el Programa de Gestión Documental.  Enlace de publicación de los inventarios documentales por un periodo de 60 días hábiles, previo a la eliminación.  Acta del comité interno de archivo o comité institucional de gestión y desempeño en la cual se consigne si hubo o no observaciones frente a los documentos objeto de eliminación, por parte de los ciudadanos.  Actas de aprobación de la eliminación documental suscrita por el presidente y secretario técnico del Comité interno de archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  Enlace de publicación de las actas e inventarios documentales que han sido objeto de eliminación.  Inventarios de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD.  Actas de eliminación con los siguientes requisitos: nombres de las series y subseries documentales que fueron objeto de eliminación, las fechas extremas de los documentos y el volumen de las unidades documentales (simples o compuestas) eliminadas. Además, el acta de eliminación debe incluir los datos de convalidación de la TRD o TVD en las que se estableció esa disposición final. Conclusión: teniendo en cuenta expuesto, no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 0% | Eliminación Documental |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento de la mismo. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 0% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 0% |  | Dirección Administrativa Logística |  | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento de la mismo. En mesa de trabajo pendiente por desarrollar con el AGN se acalraran algunos interrogentes que se tienen frente al hallazgo y el cumplimiento de su acción de mejora. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Según lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014, la entidad deberá remitir al Archivo General de la Nación, los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales del proceso de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos, dentro de los 30 días siguientes a su legalización, a saber: 1. Minuta contractual 2. Estudios previos 3. Propuesta 4. Aceptación propuesta 5. Acta de inicio 6. Póliza 7. Documentos de idoneidad del contratista 8. Informes de supervisión y/o productos 9. Actas del comité institucional de gestión y desempeño, en la cual conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios Archivísticos. Conclusión: teniendo en cuenta lo expuesto, no se da por superado el hallazgo.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 80% | Acta aprobación SIC. | 25.21% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Se remite acta de aprobación por parte de la dependencia, se solicitará la misma en formato PDF. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01481 - (EXT-BOL-20-011521) | Sistema Integrado de Conservación – SIC: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 0% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales.  Programas de capacitación y sensibilización La entidad cuenta con el documento SIC donde desarrolla cada uno de los programas específicos, posee además el documento de diagnóstico integral de archivos y el acto administrativo de aprobación por parte del representante legal. Se pudo constatar que la gobernación no cuenta con el SIC publicado en la página oficial de la entidad. Sin embargo, para poder dar por superado el hallazgo en el próximo informe de avance, la entidad deberá remitir las siguientes evidencias: a. concepto técnico de aprobación del Sistema Integrado de Conservación, expedido por la instancia asesora. b. Link de publicación en la página web de la entidad del documento SIC. c. Formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento, y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. d. Registros fotográficos o videos que den cuentan de las instalaciones físicas de almacenamiento y de custodia los archivos. Conclusión: teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | link de Publicación | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=731:sistema-integrado-de-conservaci%C3%B3n-%E2%80%93-sic&Itemid=717 | Evidencia fotográfica de publicación del SIC en la Pagina web. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 0% | Evidencias remitidas al AGN |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento de la mismo. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 8% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento de la mismo. Igualmente se remiten evidencias de las capacitaciones desarrolladas en la vigencia 2019. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 5% | Evidencias remitidas al AGN |  | Evidencia Fotográfica | Todas las dependencias | Registro Fotográfico | La Dirección de ATC y Gestión documental estableció la realización de esta meta en el presente ajuste del PMA, posterior a su aprobación esta pendiente el cumplimiento de la mismo. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 4.5% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  |  | Todas las dependencias |  | En aras de evidenciar el cumplimiento de esta meta la oficina de control interno a través del GOBOL-20-011872, sugirió a la secretaría General y a la Dirección de ATC y Gestión documental que se agregara al presente PMA, para facilitar el seguimiento y la medición frente al cumplimiento de la misma, ya que anteriormente estaba enfocada de manera general. Con la misma se busca atender la observación realizada por el AGN en cuanto a dar aplicabilidad de las acciones de mejora a todas las dependencias de la administración. Así las cosas anteriormente se habían reportado informes de verificación que mostraban lo ejecutado por las Secretarías de Salud, Educación, y Jurídica. En mesa de trabajo que esta pendiente por desarrollarse con el AGN, se elevará consulta frente a la ejecución de estas actividades, ya que las mismas son de carácter presenciales y estas se ven afectadas por la contingencia nacional derivada del COVID-19, y el aislamiento nacional obligatorio. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 50% | Ficha Técnica de fumigación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-007599 de fecha febrero 25 de 2020, recibido en la oficina de control interno el 26 de febrero de 2020, donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | La Dirección de ATC y Gestión Documental remite como evidencia comunicado en formato Word GOBOL-20-007215 donde solicita a la Dirección de Logística lo señalado en la presente meta para dar cumplimiento a la misma. Se le solicitará a la Dependencia que garantice la realización de dicha meta. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de temperatura |  | Documento Word | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. "Se realizara plan de compra para el año 2020 en la adquisición de Medidor de temperatura para la Bodega Central". | Conforme a las evidencias remitidas esta oficina dará por cumplida la presente meta, cuando se certifique y se remita la respectiva evidencia fotográfica, sobre la adquisición, dotación y funcionamiento del medidor de temperatura en la bodega del Archivo central, esto por parte de la Dirección Logística. De lo anterior se le informará a la Dependencia. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de condiciones ambientales |  | Documento Word | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. "Se realizara plan de compra para el año 2020 en la adquisición de Medidor de temperatura para la Bodega Central". | Conforme a las evidencias remitidas esta oficina dará por cumplida la presente meta, cuando se certifique y se remita la respectiva evidencia fotográfica, sobre la adquisición, dotación y funcionamiento del medidor de condiciones ambientales en la bodega del Archivo central, esto por parte de la Dirección Logística. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 5% | Extintores instalados |  | Evidencia Fotográfica | Dirección Administrativa Logística | Extintor instalado en el Archivo de Gestión de la Secretaría Jurídica | Evidencia Fotográfica de extintor instalado en el Archivo de gestión de la Secretaría Jurídica. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 0% | Alarmas contra incendio instaladas |  |  | Dirección Administrativa Logística |  | Esta pendiente a instalación de una alarma en la secretaría de Victimas | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 30% | Estantería instalada |  | Actas de entrega. Evidencias fotográficas. | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Actas de entrega. Evidencias fotográficas. | Actas de entrega de los estantes en la Secretaría Jurídica, Logística, Victimas y Educación. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 0% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 0% | Lo descrito por la Dirección de ATC y Gestión Documental, en su oficio GOBOL-20-010463 de marzo 11 de 2020, recibido en la oficina de control interno el 12 de marzo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC |  | Frente a este hallazgo la Dirección de ATC y Gestión Documental indican que se han encontrado dificultades en la elaboración del referido manual, como lo son : la identificación de los documentos digitales producidos en la entidad, el cuadro de clasificación documental, la generación del índice electrónico, y el diseño del proceso e identificación de requisitos para gestionar los documentos de los expedientes electrónicos que recibe, crea o tramita la entidad. Conforme al ajsute del presente PMA se espara que la la Direccion de ATC y Gestión Documental de cumplimiento a la meta, articuladamente con la Dirección de TIC. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 0% | Expedientes Electrónicos | 0% | "En este nuevo año no se han realizado actividades. Se adopta la recomendación dejada por la administración anterior" | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-20-007638. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. | Conforme a la respuesta dada por la Dirección de TIC, hasta la fecha de entrega del presente reporte, la acción de mejora todavía esta pendiente de su cumplimiento, para tal fin durante el desarrollo de las mesas de empalme, el gobierno entrante acogió la responsabilidad frente al cumplimiento del PMA y de esta acción. Adicionalmente esta oficina reiterará y recordará a la Dirección de Tic que la aplicabilidad de las acciones de mejora es constante y permanente. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 50% | Acto administrativo | 38.33% | "Se presenta la Resolución No. 1232 de 15 de agosto de 2014 “Por medio del cual la Gobernación de Bolívar adoptó el Sistema de Información para la Gobernabilidad -SIGOB”, para gestionar correspondencias y así apoyar Cero Papel. Se anexa la Resolución No 1232 de 2014". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-20-007638. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. Se anexa a dicho documento la resolución N°1232 del 15 de agosto de 2014. | Se remite resolución N°1232 de 2014 que adopta el Sistema de Información para la Gobernabilidad -SIGOB, el cual facilita la gestión al interior de la entidad frente a la estrategia de cero papel. Sin embargo esta oficina remitirá comunicado a la Dirección de TIC, informando y requiriendo la adopción de la estrategia o política a través de un acto administrativo propio. Por otra parte, se indica que la dependencia deberá reprogramar el plazo de cumplimiento de la acción de mejora, de conformidad a los compromisos definidos en el acta de reunión de fecha 06 de marzo del presente año. Adicionalmente, se requerirá a la dependencia la respectiva justificación y soportes frente al vencimiento e incumplimiento de la acción de mejora, seguido a esto, una vez se cuenten con los descargos, desde esta oficina de control interno se analizará y evaluará la información y de ser necesario se remitirá a la Oficina de Control Disciplinario para lo de su competencia. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 35% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  | "Después del 10 de diciembre de 2019 y hasta la fecha, no se han llevado a cabo capacitaciones; sin embargo, ya se realizaron las primeras invitaciones para las jornadas de capacitación. Se anexa la imagen usada para la invitación a las capacitaciones." | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-20-007638. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. Se anexa a dicho documento imagen que muestra la programación de las capacitaciones para la vigencia 2020. | Se observa que la dirección de TIC esta adelantando y programando capacitaciones para la vigencia 2020, se espera que para el próximo avance se haga entrega de los listados de asistencia de la vigencia actual. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 30% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  | "El 8 de enero de 2020 se creó un grupo de WhatsApp llamado Comunicaciones TIC por medio del cual se reiteró la campaña de Cero Papel. Se anexa evidencia del envío". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-20-007638. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. Se anexa a dicho documento imagen que muestra el avance señalado por la Dirección. | Esta oficina reiterará a la Dirección de Tic, que desarrolle anualmente campañas que incentiven el uso de cero papel al interior de la entidad. Lo anterior conforme a l experiencia desarrollada en la vigencia 2019, tal cual se evidenció en los avances del primer reporte trimestral. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 10% | Digitalización OCR | 10% | "Actualmente se coordina con las dependencias productoras de documentos en formato PDF para que realicen reconocimiento de caracteres a los archivos que alleguen a la Dirección TIC para su publicación; como se puede evidenciar en los decretos del año 2020 que ya se encuentran publicados en: https://www.bolivar.gov.co/?option=com_phocadownload&view=category&id=755:2020&Itemid=531. Se anexa evidencia de la publicación". | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-20-007638. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. Se anexa a dicho documento imágenes que muestra el avance señalado por la Dirección. | Esta oficina indicará a la Dirección de TIC, que adicional al trabajo adelantado frente a la Digitalización de los diferentes actos administrativos producidos por las dependencias, se hace necesario que lidere y coordine al interior de la entidad la importancia de la Digitalización de toda de la documentación producida al interior de la entidad. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
16 | Las solicitudes y requerimientos que entran por correo electrónico no tienen un control de entrada por medio de radicado y se contestan directamente, no hay seguridad de contar con una copia de seguridad de las solicitudes y respuestas | ACCION 16 | Llevar un control de entrada y salida de la correspondencia (PQRSD) que es tramitada a través del correo electrónico contactenos@bolivar.gov.co | M1 | Recibida la correspondencia por correo electrónico será radicada a través de la plataforma SIGOB de manera manual por parte del funcionario a cargo | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 100% | procedimiento para el control de entrada y salida para la correspondencia que se tramita a través del Correo contactenos@bolivar.gov.co | 100% | # correspondencia recibida electrónicamente radicada e ingresada a través del SIGOB | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-007599 de fecha febrero 25 de 2020, recibido en la oficina de control interno el 26 de febrero de 2020, donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | Se remite para la presente acción y sus respetivas metas el registro de los derechos de petición recibidos en el correo electrónico de contáctenos. Adicionalmente la secretaría general en conjunto con la Dirección de ATC y Gestión Documental establecieron procedimiento para la normalización de la entrada de las solicitudes que realizan los ciudadanos por medio del correo electrónico, el cual fue puesto en conocimiento del AGN a través del GOBOL-20-001546 en respuesta al radicado N°2-2019-16824 que hace referencia al cumplimiento de la tercera orden perentorias. Reciéntenme a través del radicado No. 2-2020-01716 se da por superada la Orden en comento. En aras de garantizar y cumplir con lo señalado frente a la mejora continua de los procesos, esta oficina solicitará un inventario de reporte de los derechos de petición recibidos a través del correo electrónico contactenos@bolivar.gov.co a la Dirección de ATC y Gestión Documental. | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril. |  | No. 2-2020-01716 | Conclusión: se pudo observar la gestión de la normalización de las comunicaciones oficiales radicadas en la entidad a través de correo electrónico institucional, por lo tanto, SE DA POR SUPERADA LA ORDEN.
|  |  |  | M2 | Se llevará una tabla de control en Excel en donde se incluirá la información pertinente de la petición ingresada por correo y el numero sigob asignado | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 100% |  |  | Tabla de control | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  |  | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M3 | Se informa al peticionario sobre el código de sigob que ha sido asignado a su petición y clave de consulta para su seguimiento | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 100% |  |  | # de notificaciones realizadas a usuarios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  |  | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
|  |  |  | M4 | Se ingresará en la base de datos Excel el numero de sigob y fecha de la respuesta remitida al peticionario para llevar su correspondiente control | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 120.2857 | 100% |  |  | Tabla de control | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  |  | Segundo informe de seguimiento - prorroga a 1 de abril.
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo