## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 79.17% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=754:2019-2022&Itemid=975 1. PGD VERSION 2 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB. 2. ACTA DE APROBACIÓN 3. DECRETO DE ADOPCION | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Programa de Gestión Documental (PGD) respecto a este hallazgo la entidad reporta un avance del 50.83% y remite las siguientes evidencias: • Documento Programa de Gestión Documental • Acta N° 021 de fecha 10 de septiembre de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Acta N°02 de fecha 30 de marzo de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Acta sin número, de fecha 30 de enero de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Decreto N°414 de octubre 30 de 20198 “Por medio del cual se “actualiza y adopta el Programa de Gestión Documental -PGD- del Departamento de Bolívar”. • Cronograma PGD 2019-2023 • Diagnostico PGD Si bien la entidad ha elaborado, aprobado y adoptado el PGD, aún falta evidenciar el mapa de procesos, el cual es anexo al PGD. Por lo tanto, se reitera lo informado a la gobernación sobre la remisión del mapa y las evidencias de la implementación del PGD (Registros o informes de seguimiento) en armonía con el programa específico de auditoría y control.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 75% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. "Observación: En cuanto corresponde a esta acción se informa que desde esta Dirección se procedió a la elaboración del Anexo que determinará como parte del PGD el mapa de procesos elaborado en la última reestructuración administrativa de la Entidad, y establecida en el Decreto 54 de 2018. Conforme lo anterior, se solicitará a la Secretaría de Planeación, quien ejerce la secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que en la próxima reunión de Comité se incluya dentro del orden del día la socialización y aprobación del mismo. Anexo: mapa de procesos". | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo mapa de procesos | La Dirección de ATC y Gestión Documental, hace entrega del mapa de proceso que será anexo al PGD, esta pendiente el desarrollo de la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación del ajuste al PGD, así las cosas una vez se realice formalmente dicha actuación se dará por cumplida la meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 100% | Cronograma de Auditoría y Control |  | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Atendiendo a que corresponde a una acción de cumplimiento conjunto con la Oficina de Control Interno, se realizó mesa de trabajo donde se concertó y construyó el cronograma de auditoría y control para la verificación y cumplimiento del PGD por parte de las dependencias de la Entidad. Aclarando, que atendiendo a las actuales circunstancias y considerando las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional; las mismas se encuentran previstas para ser desarrolladas a partir del mes de septiembre de la presente anualidad, cuando se espera se encuentran superadas dichas medidas. Anexo: Cronograma de auditoria. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Documento cronograma de Auditoría para la verificación de la Función Archivística, en articulación con el Programa Anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. | Esta meta se ejecuta conjuntamente entre la Dirección de ATC y Gestión Documental con la Oficina de Control Interno, de manera articulada se elaboró el documento cronograma de Auditoría para la Verificación del cumplimiento del PGD y de la función archivística en los archivos de gestión de la diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar. Dicho documento se constituye en una herramienta de planificación, para orientar las actividades de Auditoría que realizarán la oficina de Control Interno, conjuntamente con la Dirección de ATC y Gestión Documental, en los diferentes Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, teniendo en cuenta la base normativa establecida en la Ley 87 de 1993, la Ley 594 con sus Acuerdos aplicables, y lo determinado en el Programa de Gestión Documental (PGD) de la Gobernación de Bolívar. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 0% | Registros de seguimiento implementación PGD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno |  | Para esta meta no se remiten evidencias pues su ejecución requiere del desarrollo presencial de las auditorías en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. Se aclara que, la ejecución de las auditorías se encuentran previstas para ser desarrolladas hipotéticamente a partir del mes de septiembre de la presente anualidad, esperando que para la fecha ya se encuentran superadas las medidas de aislamiento. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=418&Itemid=887 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Tablas de Retención Documental: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 80% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificado de convalidación de las TRD expedido por el Archivo General de la Nación de fecha 13 de febrero de 2020 rad. 2-2020-01058. • Acta de reunión comité evaluador AGN y gobernación de fecha diciembre 12 de 2019 • Comunicación AGN de fecha 03 de enero de 2020 rad. 2-2020-00016 • Link de publicación de las TRD en la página oficial de la entidad. Revisados los documentos enunciados se pudo observar que la entidad ya surtió el proceso de convalidación del instrumento ante la instancia asesora correspondiente. Así las cosas, el ente deberá remitir el siguiente soporte para dar por superado el hallazgo: • Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales ante el AGN.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Observación: Frente a esta acción, se indica que teniendo en cuenta que el acto de publicación corresponde de manera directa y exclusiva al AGN, esta Dirección mediante oficio GOBOL-20-014890 solicitó al referido Organismo y considerando el estado de convalidación de las mismas, procediera a la publicación de las TRD de la Entidad, en el Registro Único de Series Documentales – RUSD Anexos: 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo electrónico de remisión del GOBOL citado al AGN. 3. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Se remiten evidencias de solicitud para el registro de la TRD versión 2 convalidadas en el RUSD, así como oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 42.08% | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Observación: Para el cumplimiento de esta actividad, desde la Dirección se procedió a remitir a cada una de las dependencias de la Entidad, el Formato Único de Inventario Documental -FUID-, a fin de proceder a la implementación del mismo. Anexo: Captura de remisión de FUID a correos de todas las dependencias de la Gobernación. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes dependencias de la Gobernación. | Se remite evidencia de entrega del FUID a través de correo electrónico esto a diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar, así mismo la Dirección de ATC y Gestión Documental ha informado a esta oficina que remitirá nuevamente los FUID cuando se desarrollen las capacitaciones virtuales y presenciales sobre el diligenciamiento de estos. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Inventario Documental FUID: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 13% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Soporte remisión FUID correo electrónico • Listado de asistencia capacitación educación • Inventarios Documentales de las siguientes dependencias: ✓ Secretaria de despacho 2016-2019 ✓ Secretaria general ✓ Secretaria jurídica ✓ Secretaria de victimas ✓ Secretaria de planeación ✓ Función publica Revisados los inventarios remitidos se observó que están debidamente diligenciados. La entidad debe seguir diligenciando los inventarios documentales de los archivos de gestión. Queda pendiente el envío de los inventarios de archivo central e histórico, junto con el procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos por renuncia, retiro o por culminación de obligaciones contractuales que incluya la entrega de los archivos mediante inventario documental.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación |  | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Observación: Se elaboró para tales propósitos cronograma para realización de visitas y capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Entidad; precisando en cuanto corresponde a las capacitaciones que éstas serán realizadas de manera virtual a través de las plataformas virtuales dispuestas por la Entidad atendiendo a las actuales circunstancias de aislamiento preventivo; en lo que corresponde a la programación de visitas, éstas han sido proyectadas para su realización a partir del mes de septiembre de la presente anualidad. Se informa, en este punto, que el pasado 27 de mayo, se llevó a cabo la primera capacitación virtual sobre aplicación del FUID, en la que se contó con la asistencia y participación de aproximadamente 22 funcionarios. Anexo: Cronograma de Capacitaciones Virtuales a todos los funcionarios de la Gobernación y visitas y capacitaciones virtuales y/o presenciales a las secretarias de salud, interior, jurídica, minas y Dirección de Ingresos. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones para el Diligenciamiento FUID. | Se remite cronograma de capacitaciones para el diligenciamiento del FUID y otros temas referentes al cumplimiento de la función Archivística, este contempla la realización de las capacitaciones virtuales, y de las visitas de capacitaciones presenciales a las dependencias. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 0% | Acta de realización de visita y capacitación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para el próximo informe de seguimiento se solicitará a la Dirección de ATC y Gestión Documental, que remita las evidencias de las capacitaciones realizadas virtualmente. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 2.5% | FUID diligenciados y actualizados |  |  | Todas las dependencias | FUID diligenciados de las Secretarías General (despacho), Planeación, Jurídica, | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 2,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 50% | FUID diligenciados y actualizados |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida con el 50 % de ejecución en el segundo informe de seguimiento al PMA, aunque NO fue validada por el AGN, se remite nuevamente para su respectiva verificación. Para este reporte no se remiten evidencias distintas a las entregadas en el segundo reporte, ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 0% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  |  | Dirección de Función Pública |  | Se realizó requerimiento a la Dirección Administrativa de Función Pública a través del GOBOL-20-016748. A corte 10 junio de 2020 la dependencia no remitió las evidencias ni avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación | 13.75% | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Observación: Se elaboró para tales propósitos cronograma para realización de visitas y capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Entidad; precisando en cuanto corresponde a las capacitaciones que éstas serán realizadas de manera virtual a través de las plataformas virtuales dispuestas por la Entidad atendiendo a las actuales circunstancias de aislamiento preventivo; en lo que corresponde a la programación de visitas, éstas han sido proyectadas para su realización a partir del mes de septiembre de la presente anualidad. Anexo: Cronograma de Capacitaciones Virtuales a todos los funcionarios de la Gobernación y visitas y capacitaciones virtuales y/o presenciales a las secretarias de salud, interior, jurídica, minas y Dirección de Ingresos. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones. | Se remite cronograma de capacitaciones referentes al cumplimiento de la función Archivística en los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, este contempla la realización de las capacitaciones virtuales, y de las visitas de capacitaciones presenciales a las dependencias. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Organización de Archivos de Gestión: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 1.25% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: ✓ Imágenes de expedientes en carpetas cuatro aletas y cajas rotuladas, dispuestas en estantería metálica. Revisadas las evidencias reportadas en este informe se pudo observar que la alcaldía ha realizado actividades de organización de los archivos de gestión. Pese a lo anterior, se reitera a la entidad lo que debe tener en cuenta para superar el hallazgo: • El PGD debe incluir los procedimientos para efectuar las actividades de organización: clasificación, ordenación y descripción. • Expedientes o unidades documentales con procesos técnicos: preparación física e identificación, tales como, retiro de material abrasivo, depuración, foliación, e identificación de estas. • Conformación de los expedientes o unidades documentales, atendiendo los principios archivísticos, y los tipos documentales que señala las TRD para cada una de las series. • Los demás Inventarios documentales en los archivos de gestión. Identificación de gavetas, estantería y demás mobiliario dispuesto para el almacenamiento de los archivos de gestión, con el código y nombre de la serie documental, conforme a las Tablas de Retención Documental. • Hoja de control, para las series complejas de la entidad, por ejemplo: Contratos, Procesos, Investigaciones, licencias urbanísticas, entre otras. • Procedimiento y formato diligenciado para el control del préstamo de expedientes. • Procedimientos articulados con el PGD, que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información, en armonía con los instrumentos que cita la Ley de transparencia. • Video que dé cuenta del proceso de organización (alistamiento de la información, ordenación, foliación, rotulación, disposición en la caja
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 0% | Acta de realización de visita y capacitación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 0% | Acta de entrega de suministros |  |  | Dirección Administrativa Logística |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que su ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 2.5% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias | informe de verificación aplicados a la secretarías e Salud, Educación, y Jurídica. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 2,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 3% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias | informe de verificación aplicados a la secretarías e Salud, Educación, y Jurídica, Reportes realizados por la Secretaría General y Función Publica. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 3 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 1.5% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Reporte de la secretaría Jurídica | Todas las dependencias | Formato Hoja de Control Diligenciado por la Secretaría Jurídica. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 1,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 3% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 3 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 0% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que su ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 51.25% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Transferencias Primarias y Secundarias: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 26% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Cronograma de transferencias primer trimestre 2020 • Acta de transferencia de la secretaria de función publica Revisadas las evidencias remitidas y teniendo en cuenta el cronograma, tres oficinas debieron realizar la transferencia correspondiente. Ahora, la entidad debe tener presente que los documentos a transferir deben haber surtido el proceso de organización, deben estar identificados y rotulados en sus unidades de conservación y deben contar con los inventarios documentales. Por lo tanto, se reitera a la entidad lo concerniente a este concepto: • Cronograma de transferencias primarias socializado a los responsables de las oficinas productoras. • Inventarios documentales de las series documentales transferidas al archivo central, firmados por los responsables de la entrega y recibo de los documentos. Organización documental de las series documentales o expedientes objeto de transferencia primaria. Con relación a la transferencia secundaria: • Plan de transferencia documental secundaria. • Descripción de los documentos, la cual debe cumplir con las normas de descripción archivística y conforme a lo establecido en el plan de transferencia documental secundaria. • Inventarios documentales de las series documentales y expedientes. • Actas firmadas de entrega y recibo. • Organización documental de las series documentales o expedientes objeto de transferencia secundaria
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 100% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Observación: Se realizó cronograma de transferencias secundarias, el cual fue enviado a la Oficina de Control Interno para su conocimiento y respectivo seguimiento. Anexo: Cronograma de Transferencias Secundarias. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias secundarias Documentales | Se remite evidencia de cronograma de transferencia secundaria para la vigencia 2020, se verificara el cumplimiento del mismo por parte de esta oficina. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 0% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para el próximo informe de seguimiento se requerirá a la Dirección de ATC y Gestión Documental, que contemple la realización de dichas socializaciones de manera virtual. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 5% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  |  | Todas las dependencias | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo, evidencia Fotográfica | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida con el 5 % de ejecución en el segundo informe de seguimiento al PMA, NO fue validada por el AGN la evidencia del inventario transferido por la Dirección de Función Pública, se remite nuevamente para su respectiva verificación. Para este reporte no se remiten evidencias distintas a las entregadas en el segundo reporte, ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=773:tvds&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Tablas de Valoración Documental TVD: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 80% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los soportes documentales. ✓ Acta de reunión de fecha 27 de noviembre de 2019 con el AGN ✓ Link de publicación en la página oficial de la entidad ✓ Comunicación rad. AGN 2-2020-00016 de fecha 03 de enero de 2020 ✓ Comunicación rad. GOBOL-20-001545 - radicado AGN 1-2020-00606 de fecha 17 de enero 2020. ✓ Certificado de convalidación de las TVD de fecha 24 de febrero de 2020, rad AGN 2-2020- 01418 expedido por el Archivo General de la Nación. Así las cosas, el ente deberá remitir el siguiente soporte para poder superar el hallazgo: • Certificado de inscripción o actualización del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales ante el AGN. • Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo Archivístico Integral.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Observación: Frente a esta acción, se indica que teniendo en cuenta que el acto de publicación corresponde de manera directa y exclusiva al AGN, esta Dirección mediante oficio GOBOL-20-014890 solicitó al referido Organismo y considerando el estado de convalidación de las mismas, procediera a la publicación de las TVD de la Entidad, en el Registro Único de Series Documentales – RUSD Anexos. 1. Copia oficio GOBOL-20-014890-Solicitud de Registro dirigida al AGN. 2. Captura de correo electrónico de remisión del GOBOL citado al AGN. 3. Captura de imagen de correo del AGN confirmando recibido. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TVD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD – 49. 4. Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Se remiten evidencias de solicitud para el registro de las TVD convalidadas en el RUSD, así como oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD - 49, así mismo se remite certificación de fecha 5 de marzo de 2020 emitida por el AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD - 49. Así mismo se hace entrega del Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD, elaborado por la Dirección de ATC y Gestión Documental, este informe se remite por la dependencia en comento para atender la observación realizada por el AGN en el radicado No. 2-2020-03231. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 75% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 37.5% | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Observación: En cuanto corresponde a esta acción se informa que desde esta Dirección se procedió a la elaboración del Anexo que determinará como parte del PGD el procedimiento de eliminación documental. Conforme lo anterior, se solicitará a la Secretaría de Planeación, quien ejerce la secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que en la próxima reunión de Comité se incluya dentro del orden del día la socialización y aprobación del mismo. Anexo: Procedimiento de eliminación documental. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento procedimiento de eliminación. | Anexo Procedimiento de eliminación documental, se debe gestionar la aprobación del ajuste ante el comité institucional de Gestión y desempeño, hasta entonces esta oficina no dará por superada la meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Disposición Final de Documentos: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 0% de avance de las tareas ejecutadas. No se remitieron soportes documentales. Para este hallazgo la entidad debe tener en cuenta los siguientes soportes documentales para evidenciar el avance reportado: • Procedimiento para efectuar el proceso de eliminación documental en el Programa de Gestión Documental. • Enlace de publicación de los inventarios documentales por un periodo de 60 días hábiles, previo a la eliminación. • Acta del comité interno de archivo o comité institucional de gestión y desempeño en la cual se consigne si hubo o no observaciones frente a los documentos objeto de eliminación, por parte de los ciudadanos Actas de aprobación de la eliminación documental suscrita por el presidente y secretario técnico del Comité interno de archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Enlace de publicación de las actas e inventarios documentales que han sido objeto de eliminación. • Inventarios de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD. • Actas de eliminación con los siguientes requisitos: nombres de las series y subseries documentales que fueron objeto de eliminación, las fechas extremas de los documentos y el volumen de las unidades documentales (simples o compuestas) eliminadas. Además, el acta de eliminación debe incluir los datos de convalidación de la TRD o TVD en las que se estableció esa disposición final.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 0% | Eliminación Documental |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que su ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 100% | Respuesta a través del GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. De otra parte, y en cuanto corresponde al hallazgo formulado por el AGN, respecto de los Contratos de Prestación de Servicios Archivísticos, y conforme lo solicitado por el AGN mediante Oficio No. 2-2020-03231, y para efectos de su superación, adjunto enviamos certificación emitida por la Secretaría General, donde se deja constancia que desde la vigencia 2014 y hasta el corte 30 de mayo de 2020, la Gobernación de Bolívar no ha llevado a cabo proceso de contratación ni ha suscrito contrato cuyo objeto consista en la prestación de servicios archivísticos. | Dirección Administrativa Logística | Certificación de la Secretaría General. Certificación de la Oficina de control Interno. | Se remite certificación de la Secretaría General donde informan que la Gobernación de Bolívar, no ha suscrito contratos de servicios archivísticos a la luz de lo establecido en el acuerdo 08 de 2014. Esta certificación es expedida por la referida dependencia previo requerimiento realizado por esta oficina en mesa de trabajo, lo anterior teniendo en cuenta que la Secretaría General en conjunto con la Dirección de ATC y Gestión Documental, lideran el proceso de gestión Documental en la Gobernación de Bolívar, la referida certificación se remitió la adjunta al GOBOL-20-017255 de la Dirección de ATC y Gestión Documental, oficio por medio del cual dan traslado de las evidencias y avances a la ejecución de las actividades del PMA. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Contratos de Prestación de Servicios Archivísticos: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 0% de avance de las tareas ejecutadas. No se remitieron soportes documentales. Para verificar la superación de este hallazgo, se le solicita a la Oficina de Control de Interno que certifique al AGN la realización de contratos de servicios archivísticos por lo menos desde la vigencia 2014 hasta la vigencia 2020 señalando por lo menos los siguientes aspectos: vigencia, numero de contrato, monto, objeto y vínculo de publicación en el SECOP. También se debe indicar si se enviaron al AGN en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | Acta aprobación SIC. | 26.88% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 80 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Se remite el avance en 100% para este reporte | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020. |  | No. 2-2020-03231 | Sistema Integrado de Conservación – SIC: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 25.21% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Acta reunión de comité interno de archivo-28 febrero-2018 • Decreto 173 de fecha 05 de junio de 2018 “por medio del cual se adopta el SIC” • Link de publicación en la página web de la entidad del documento SIC. • Capacitación 21 de agosto de 2019 • Capacitación 22 de noviembre de 2019 • Presentación – sic en power point • Fotografías del proceso de realmacenamiento • Informe de ordenes perentorias • Ficha técnica de fumigación • Oficio Solicitud de Archivo • Oficio rad. GOBOL-20-008084 documento de traslado • Fotografías de extintores y de la ubicación de las cajas en las estanterías • Actas de entrega de estanterías a dependencias Una vez analizados los soportes se pudo evidenciar que la gobernación ha trabajado en la implementación de los programas del SIC, de conformidad con la normativa archivística vigente. Ahora bien, es importante recordar que el éxito de la SIC dependerá en gran parte de la articulación con lo plasmado en el PGD, PINAR y los demás instrumentos y políticas archivísticas desarrollados por la gobernación. Con todo, la entidad seguirá reportando el avance en la ejecución del SIC hasta lograr reportar el 100% de su desarrollo.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | link de Publicación | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=731:sistema-integrado-de-conservaci%C3%B3n-%E2%80%93-sic&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 0% | Evidencias remitidas al AGN |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 8% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para el próximo informe de seguimiento se requerirá a la Dirección de ATC y Gestión Documental, que contemple la realización de dichas capacitaciones de manera virtual. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 5% | Evidencias remitidas al AGN |  | Evidencia Fotográfica | Todas las dependencias | Registro Fotográfico | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 4.5% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  |  | Todas las dependencias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 4,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 50% | Ficha Técnica de fumigación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-007599 de fecha febrero 25 de 2020, recibido en la oficina de control interno el 26 de febrero de 2020, donde la dirección de ATC y Gestión Documental remiten las evidencias. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 50 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de temperatura |  | Documento Word | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. "Se realizara plan de compra para el año 2020 en la adquisición de Medidor de temperatura para la Bodega Central". | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 10 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de condiciones ambientales |  | Documento Word | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. "Se realizara plan de compra para el año 2020 en la adquisición de Medidor de temperatura para la Bodega Central". | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 10 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 5% | Extintores instalados |  | Evidencia Fotográfica | Dirección Administrativa Logística | Extintor instalado en el Archivo de Gestión de la Secretaría Jurídica | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 0% | Alarmas contra incendio instaladas |  |  | Dirección Administrativa Logística |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 30% | Estantería instalada |  | Actas de entrega. Evidencias fotográficas. | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Actas de entrega. Evidencias fotográficas. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 30 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 0% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 0% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC |  | Se realizó requerimiento a las Direcciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC a través del GOBOL-20-016748. A corte 10 junio de 2020 las dependencias no remitieron de manera conjunta las evidencias ni avances de la respectiva meta, se les recalcará que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 0% | Expedientes Electrónicos | 0% | "En este nuevo año no se han realizado actividades. Se adopta la recomendación dejada por la administración anterior" | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-20-007638. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. | Se realizó requerimiento a la Dirección de TIC a través del GOBOL-20-016748. A corte 10 junio de 2020 la dependencia no remitió las evidencias ni avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 50% | Acto administrativo | 44.33% | "Se presenta la Resolución No. 1232 de 15 de agosto de 2014 “Por medio del cual la Gobernación de Bolívar adoptó el Sistema de Información para la Gobernabilidad -SIGOB”, para gestionar correspondencias y así apoyar Cero Papel. Se anexa la Resolución No 1232 de 2014". | Dirección TIC - Director | Resolución. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 50 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias en la respuesta realizada por la Dirección de TIC, se les entregará como observación la realización de un acto administrativo propio d la política de cero (0) papel. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 45% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  |  | Dirección TIC - Director | cronograma, e instructivos para generar la correspondencia a través del SIGOB. | A pesar de remitir evidencias en este nuevo reporte, no hay documentos que soporten la realización de las capacitaciones para el uso del sigob, se requerirá a la Dirección que desarrolle las capacitaciones de manera virtual. Igualmente la dependencia debe evidenciar que los instructivos para generar correspondencia han llegado formalmente a todas las dependencias de la entidad. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 38% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  |  | Dirección TIC - Director | Folletos de promoción de cero papel para la vigencia 2020. | La dependencia debe evidenciar que la entrega de los folletos han llegado formalmente a todas las dependencias de la entidad, igualmente deben fortalecer el desarrollo de esta actividad a través de los medios electrónicos. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 30% | Digitalización OCR | 30% | "Actualmente se coordina con las dependencias productoras de documentos en formato PDF para que realicen reconocimiento de caracteres a los archivos que alleguen a la Dirección TIC para su publicación; como se puede evidenciar en los decretos del año 2020 que ya se encuentran publicados en: https://www.bolivar.gov.co/?option=com_phocadownload&view=category&id=755:2020&Itemid=531. Se anexa evidencia de la publicación". | Dirección TIC - Director | Evidencia de actos administrativos en formato OCR. | Si bien esta actividad se ha ejecutado satisfactoriamente por la Dirección de TIC, frente al cumplimiento de los documentos en cuanto al Reconocimiento Óptico de Caracteres para los actos administrativos, es necesario que la dependencia fortalezca y evidencie actividades que incentiven la utilización de dicho formato a la hora de digitalizar los documentos, dando cumplimiento así a los principios establecidos en la ley de transparencia, en especial al de calidad de la Información. | Tercer informe de seguimiento - corte junio 10 de 2020.
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo