## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 85% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=754:2019-2022&Itemid=975 1. PGD VERSION 2 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB. 2. ACTA DE APROBACIÓN 3. DECRETO DE ADOPCION | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. |  | No. 2-2020-05856 | 1. Programa de Gestión Documental (PGD) respecto a este hallazgo la entidad reporta un avance del 79.17% y remite las siguientes evidencias: • Mapa de procesos • Cronograma de Auditoría para la Verificación de la Función Archivística
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  | Se hace entrega del Decreto N°299 de 2020 "Por medio del cual se adopta y se incorpora unos anexos al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones", así mismo se hace entrega del Acta de la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se aprueban los referidos anexos | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Acta sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26 junio de 2020. 2. Decreto N°299 de 2020. | La Dirección de ATC y Gestión Documental, hace entrega del Acta de la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobó del ajuste al PGD, así como del Decreto N°299 de 2020 que adopta e incorpora los referidos anexos. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 100% | Cronograma de Auditoría y Control |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Documento cronograma de Auditoría para la verificación de la Función Archivística, en articulación con el Programa Anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 10% | Registros de seguimiento implementación PGD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno |  | Se remiten evidencias de las capacitaciones realizadas hasta la fecha por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, en cumplimento del cronograma de capacitaciones que incluyen temas inherentes a los lineamientos definidos en el PGD. Para esta meta no se remiten evidencias de las visitas de verificación a la Función Archivística, pues en la actualidad se esta definiendo conjuntamente entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, la Secretaría General y la Oficina de Control Interno la planificación para reactivar gradualmente las actividades del PMA, cuya ejecución requieran desarrollarse presencialmente en el CAD y que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Para ello se programó y se desarrolló el 31 de agosto de la presente vigencia, una mesa de trabajo con la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y la Secretaría General, donde se definieron lineamientos para comenzar con la ejecución gradual de dichas actividades al interior de la Gobernación, así mismo se acordó elevar ciertas inquietudes sobre el particular al enlace regional designada por el Archivo General de la Nación en mesa de trabajo que se desarrolló el 02 de septiembre de 2020, como resultado de la misma se acordó recibir una capacitación por parte del AGN para aclarar algunas inquietudes referente al tratamiento de los diferentes documentos generados en época de pandemia, así como escuchar las sugerencias referente a la reactivación de las actividades propias de los Archivos de Gestión, una vez se aclaren dichas inquietudes la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental emitirá una circular donde se entreguen los lineamientos para la reactivación gradual de las actividades en todos los archivos de Gestión de la Gobernación, lo anterior respetando todo el marco jurídico que le aplique en materia de autocuidado preventivo. Conforme con todo lo anterior se reprogramará el cronograma de visitas de verificación conjunto elaborado por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Oficina de Control Interno. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=418&Itemid=887 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Revisados los soportes se observa el cumplimiento. Se le indica a la entidad que deberá continuar con la conformación de los expedientes según el instrumento convalidado y que si llegan a presentar actualizaciones deberán acatar lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019. Conclusión: se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 47.92% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes dependencias de la Gobernación. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. |  | No. 2-2020-05856 | Revisados los inventarios remitidos se observó que están debidamente diligenciados. La entidad debe seguir diligenciando los inventarios documentales de los archivos de gestión, archivo central e históricos si es el caso y remitirlos al AGN para su revisión, junto con el procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales que incluya la entrega de los archivos mediante inventario documental.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones para el Diligenciamiento FUID. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 35% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Respuesta a través del GOBOL-20-028344 de la Dirección de ATC y Gestión Documental, Anexan las evidencias de las capacitaciones virtuales realizadas referente al diligenciamiento de los FUID. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Winrar con las evidencias de la capacitaciones virtuales sobre el diligenciamiento del FUID los días 25-06-2020 y 27-05-2020. | Se remiten evidencias de las capacitaciones virtuales referente al diligenciamiento del FUID para los días 25-06-2020 y 27-05-2020, en las misma además de funcionarios de la Gobernación de Bolívar, se contó con la presencia de funcionarios de diferentes alcaldías del Departamento de Bolívar. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 2.5% | FUID diligenciados y actualizados |  |  | Todas las dependencias | FUID diligenciados de las Secretarías General (despacho), Planeación, Jurídica, | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 2,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 50% | FUID diligenciados y actualizados |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida con el 50 % de ejecución en el segundo y tercer informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Para darla por superada en un 100 % se solicitará una certificación a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental donde indique que los inventarios en comento se encuentra al día y actualizados en un 100 % a la fecha en que se expida la referida certificación. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 0% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  |  | Dirección de Función Pública |  | Se realizó requerimiento a la Dirección Administrativa de Función Pública a través del GOBOL-20-026879. A corte 10 septiembre de 2020 la dependencia no remitió las evidencias ni avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación | 18.12% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. |  | No. 2-2020-05856 | Si bien la entidad dice no haber podido adelantar las actividades descritas en el hallazgo debido a las restricciones decretadas con ocasión de la pandemia que se presenta en el país, se reitera a la entidad el contenido del oficio N° 2-2020-03231 del 29 de abril de 2020 donde se describen los soportes a tener en cuenta para superar el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 35% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Respuesta a través del GOBOL-20-028344 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. META 1. Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. Observación: Se elaboró para tales propósitos cronograma para realización de visitas y capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Entidad; En este sentido, se dio inicio a las capacitaciones de manera virtual a través de los medios dispuestos por la Entidad atendiendo a las actuales circunstancias de aislamiento preventivo; En cuanto a las visitas de seguimiento, no se ha iniciado con su realización en atención a las medidas de trabajo en casa y de aforo en las instalaciones de la Gobernación, sin embargo, teniendo en cuenta las nuevas medidas de aislamiento selectivo emanadas del Gobierno Nacional en donde tendremos un gradual retorno a actividades presenciales, a partir del mes de octubre se retomará la comunicación con los enlaces de las Dependencias para establecer las visitas de conformidad con citas previas y bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Cronograma de Capacitaciones Virtuales a todos los funcionarios de la Gobernación. 2.Evidencias de las capacitaciones virtuales que se han desarrollado en este trimestre, tema de TRD realizada el 17-06-2020, Archivos de Gestión a la secretaría de Educación el 19-02-2020, y las realizadas en el diligenciamiento a los FUID los días 25-06-2020 y 27-05-2020. | Se remiten evidencias de las capacitaciones adelantadas por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental aplicables a los Archivos de Gestión de la Gobernación, estas capacitaciones se han realizado todas de manera Virtual. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 0% | Acta de entrega de suministros |  |  | Dirección Administrativa Logística |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que su ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 2.5% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias | informe de verificación aplicados a la secretarías e Salud, Educación, y Jurídica. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 2,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 3% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias | informe de verificación aplicados a la secretarías e Salud, Educación, y Jurídica, Reportes realizados por la Secretaría General y Función Publica. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 3 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 1.5% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Reporte de la secretaría Jurídica | Todas las dependencias | Formato Hoja de Control Diligenciado por la Secretaría Jurídica. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 1,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 3% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 3 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 0% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  |  | Todas las dependencias |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que su ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 52.56% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. |  | No. 2-2020-05856 | La entidad debe tener presente que los documentos a transferir deben haber surtido el proceso de organización, deben estar identificados y rotulados en sus unidades de conservación y deben contar con los inventarios documentales. Ver oficio N°2-2020-03231 del 29 de abril de 2020. Conclusión: de acuerdo con lo anterior, no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 100% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias secundarias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 0% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para el próximo informe de seguimiento se requerirá a la Dirección de ATC y Gestión Documental, que contemple la realización de dichas socializaciones de manera virtual. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 10.23% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  | Respuesta a través del GOBOL-20-028344 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. META 4. Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. Observación: En virtud del cronograma de transferencias primarias durante este trimestre se llevaron a cabo transferencias primarias de archivos pertenecientes a la Secretaría de Planeación y la Secretaría General. | Todas las dependencias | Anexo: Informe de transferencia en donde existe evidencia del acta de transferencia y FUID de los documentos objeto de transferencia que ahora reposan en el archivo central de la Gobernación de Bolívar. | Para el presente informe de seguimiento se remiten las evidencias de transferencias realizadas por los Archivos de gestión de la Secretaría de Planeación serie proyectos de Inversión, y el Despacho de la Secretaría General con la serie de los convenios. Igual se remite Informe de transferencia Primaria que contiene las evidencias documentadas y fotográficas de las referidas transferencias realizadas con los protocolos de bioseguridad. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=773:tvds&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Se le indica a la entidad continuar con el proceso de la aplicación del instrumento y se dé cumplimiento al plan de trabajo suscrito, garantizando la debida disposición final de los documentos. Conclusión: Se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TVD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD – 49. 4. Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 57.5% | Respuesta a través del GOBOL-20-028344 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. META 1. Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. Observación: En cuanto corresponde a esta acción se informa que desde esta Dirección se procedió a la elaboración del Anexo que determinará como parte del PGD el procedimiento de eliminación documental, se llevó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y se adoptó mediante acto administrativo (Decreto 299 de 2020). | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo: Como evidencia se anexa el Acta de reunión 004 de fecha 26 de junio de 2020, por medio de la cual se aprobó ajustes al PGD y se incorporó el procedimiento de eliminación documental y el Decreto 299 de 2020 “Por medio del cual se adopta e incorpora unos anexos al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones” | La Dirección de ATC y Gestión Documental, hace entrega del Acta de la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobó del ajuste al PGD, así como del Decreto N°299 de 2020 que adopta e incorpora los referidos anexos. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. |  | No. 2-2020-05856 | Para este hallazgo la entidad debe tener en cuenta los siguientes soportes documentales para evidenciar el avance reportado: • Enlace de publicación de los inventarios documentales por un periodo de 60 días hábiles, previo a la eliminación. • Acta del comité interno de archivo o comité institucional de gestión y desempeño en la cual se consigne si hubo o no observaciones frente a los documentos objeto de eliminación, por parte de los ciudadanos. • Actas de aprobación de la eliminación documental suscrita por el presidente y secretario técnico del Comité interno de archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Enlace de publicación de las actas e inventarios documentales que han sido objeto de eliminación. Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos. E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 Bogotá D.C., Colombia. Fecha: 2020-03-17 V:9 GDO-FO-01 • Inventarios de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD. • Actas de eliminación con los siguientes requisitos: nombres de las series y subseries documentales que fueron objeto de eliminación, las fechas extremas de los documentos y el volumen de las unidades documentales (simples o compuestas) eliminadas. Además, el acta de eliminación debe incluir los datos de convalidación de la TRD o TVD en las que se estableció esa disposición final. Conclusión: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 15% | Eliminación Documental |  | Respuesta a través del GOBOL-20-028344 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. META 2. Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019, siendo previamente aprobado por el Comité Interno de Archivo, mediante acta de reuniónObservación: Teniendo en cuenta el procedimiento de eliminación documental aprobado, se procedió a realizar la publicación en la página web institucional del inventario de documentos que serán objeto de eliminación. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo: Certificación emitida desde la Dirección TIC, en la cual conta la publicación del “Inventario Documentos a Eliminar.pdf”, que contiene el Inventario de Eliminación Documental de la Gobernación de Bolívar; publicado en el sitio web institucional el día 28 de mayo de 2020 en el enlace: https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=33184 :in ventario-documentos-a-eliminar&id=300:gestion-documental-y-archivo&Itemid=717 | La Dirección de ATC y Gestión Documental, hace entrega de la certificación emitida desde la dirección de TIC que consta de la publicación del inventario propuesto para eliminación, así mismo se hace entrega del acta del comité de archivo de fecha 11 de mayo de 2017 donde se aprueba la propuesta de eliminación de archivo que se presenta como inventario, dichas evidencias demuestran el cumplimiento de la primera etapa del procedimiento, así las cosas, conforme a lo establecido en el Procedimiento de eliminación Documental se procederá a solicitar las evidencias restantes a dicha dirección como lo son los certificados sobre el estado de las observaciones que pudieron presentarse sobre el inventario publicado, el acta de eliminación con los soportes que deben establecerse en estas y su evidencia de publicación en la pagina web, y el informe final de la eliminación documental mecanismo que permitirá conocer el resultado definido del proceso realizado, conforme a las directrices determinadas para su elaboración. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 100% |  | Dirección Administrativa Logística | Certificación de la Secretaría General. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificación secretaría general. • Comunicación GOBOL-20-017255 - respuesta atc gestión documental. Ahora bien, según lo acordado en el acta de reunión N°01 del día 6 de mayo de 2020, se puede observar que “el hallazgo se dará por superado mediante la certificación de control interno de que no se ha suscrito ningún contrato de servicios archivísticos a la luz del Acuerdo 8 de 2014”.Conclusión: se da por superado el hallazgo.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | Acta aprobación SIC. | 28.96% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 80 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Se remite el avance en 100% para este reporte | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020. |  | No. 2-2020-05856 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 26.88% de avance de las tareas ejecutadas. No se remitieron soportes documentales: Conclusión: no se da por superado el hallazgo.Sistema Integrado de Conservación – SIC: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 25.21% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Acta reunión de comité interno de archivo-28 febrero-2018 • Decreto 173 de fecha 05 de junio de 2018 “por medio del cual se adopta el SIC” • Link de publicación en la página web de la entidad del documento SIC. • Capacitación 21 de agosto de 2019 • Capacitación 22 de noviembre de 2019 • Presentación – sic en power point • Fotografías del proceso de realmacenamiento • Informe de ordenes perentorias • Ficha técnica de fumigación • Oficio Solicitud de Archivo • Oficio rad. GOBOL-20-008084 documento de traslado • Fotografías de extintores y de la ubicación de las cajas en las estanterías • Actas de entrega de estanterías a dependencias Una vez analizados los soportes se pudo evidenciar que la gobernación ha trabajado en la implementación de los programas del SIC, de conformidad con la normativa archivística vigente. Ahora bien, es importante recordar que el éxito de la SIC dependerá en gran parte de la articulación con lo plasmado en el PGD, PINAR y los demás instrumentos y políticas archivísticas desarrollados por la gobernación. Con todo, la entidad seguirá reportando el avance en la ejecución del SIC hasta lograr reportar el 100% de su desarrollo.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | link de Publicación | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=731:sistema-integrado-de-conservaci%C3%B3n-%E2%80%93-sic&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 0% | Evidencias remitidas al AGN |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 8% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  | Adicionalmente, teniendo en cuenta las actividades establecidas en la META 4: Se informa que se tiene prevista la realización de las jornadas de capacitación de SIC, que se llevarán a cabo en el último trimestre del año, se anexa cronograma y se espera remitir las correspondientes evidencias de asistencia en el siguiente informe. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  | Para el próximo informe de seguimiento se revisaran las evidencias que remita la Dirección de ATC y Gestión Documental, referente a la realización de dichas capacitaciones de manera virtual del SIC. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 5% | Evidencias remitidas al AGN |  | Evidencia Fotográfica | Todas las dependencias | Registro Fotográfico | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 4.5% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  |  | Todas las dependencias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 4,5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 75% | Ficha Técnica de fumigación |  | Respuesta a través del GOBOL-20-028344 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. META 7: Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. Observación: De conformidad con SIC, los cronogramas de fumigaciones y las recomendaciones emitidas por el AGN se llevó a cabo proceso de fumigación en las instalaciones del Archivo Central de la Gobernación de Bolívar, generándose el respectivo certificado de fumigación con la información de producto utilizado. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de fumigación con la información de producto utilizado. | Dirección de ATC y Gestión Documental remite como evidencia el certificado de la fumigación realizada el día 09/06/2020 en el archivo central e histórico de la Gobernación de Bolívar. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de temperatura |  | Documento Word | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. "Se realizara plan de compra para el año 2020 en la adquisición de Medidor de temperatura para la Bodega Central". | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 10 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de condiciones ambientales |  | Documento Word | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. "Se realizara plan de compra para el año 2020 en la adquisición de Medidor de temperatura para la Bodega Central". | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 10 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 5% | Extintores instalados |  | Evidencia Fotográfica | Dirección Administrativa Logística | Extintor instalado en el Archivo de Gestión de la Secretaría Jurídica | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 0% | Alarmas contra incendio instaladas |  |  | Dirección Administrativa Logística |  | Para este reporte no se remiten evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 30% | Estantería instalada |  | Actas de entrega. Evidencias fotográficas. | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Actas de entrega. Evidencias fotográficas. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 30 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias ya que sus ejecución requiere desarrollo presencial en el CAD, lo que no es posible hasta la fecha, teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia del Covid-19, y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. se aclara que una vez se den por superadas las medidas de aislamiento, esta oficina hará la verificación progresiva de dicha meta. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 0% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 0% |  | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC |  | Se realizó requerimiento a las Direcciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC a través del GOBOL-20-026879. A corte 10 septiembre de 2020 las dependencias no remitieron las evidencias ni los avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 0% | Expedientes Electrónicos | 0% | "En este nuevo año no se han realizado actividades. Se adopta la recomendación dejada por la administración anterior" | Dirección TIC - Director | Documento Gobol-20-007638. Oficio donde se remiten los avances y evidencias adelantadas por la Dirección de TIC. Esto en Repuesta a los requerimientos realizados por esta oficina. | Se realizó requerimiento a la Dirección TIC - a través del GOBOL-20-026879. A corte 10 septiembre de 2020 la dependencia no remitió las evidencias ni avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 50% | Acto administrativo | 44.33% | "Se presenta la Resolución No. 1232 de 15 de agosto de 2014 “Por medio del cual la Gobernación de Bolívar adoptó el Sistema de Información para la Gobernabilidad -SIGOB”, para gestionar correspondencias y así apoyar Cero Papel. Se anexa la Resolución No 1232 de 2014". | Dirección TIC - Director | Resolución. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 50 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. Para este reporte no se remiten nuevas evidencias en la respuesta realizada por la Dirección de TIC, se les entregará como observación la realización de un acto administrativo propio de la política de cero (0) papel. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 45% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  |  | Dirección TIC - Director | cronograma, e instructivos para generar la correspondencia a través del SIGOB. | Se realizó requerimiento a la Dirección TIC - a través del GOBOL-20-026879. A corte 10 septiembre de 2020 la dependencia no remitió las evidencias ni avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 38% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  |  | Dirección TIC - Director | Folletos de promoción de cero papel para la vigencia 2020. | Se realizó requerimiento a la Dirección TIC - a través del GOBOL-20-026879. A corte 10 septiembre de 2020 la dependencia no remitió las evidencias ni avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 30% | Digitalización OCR | 30% | "Actualmente se coordina con las dependencias productoras de documentos en formato PDF para que realicen reconocimiento de caracteres a los archivos que alleguen a la Dirección TIC para su publicación; como se puede evidenciar en los decretos del año 2020 que ya se encuentran publicados en: https://www.bolivar.gov.co/?option=com_phocadownload&view=category&id=755:2020&Itemid=531. Se anexa evidencia de la publicación". | Dirección TIC - Director | Evidencia de actos administrativos en formato OCR. | Se realizó requerimiento a la Dirección TIC - a través del GOBOL-20-026879. A corte 10 septiembre de 2020 la dependencia no remitió las evidencias ni avances de la respectiva meta, se le recalcará a la dependencia que el cumplimiento de las acciones de mejora se debe realizar de manera constante y permanente. | Cuarto informe de seguimiento - corte setiembre 10 de 2020.
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo