## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 94.17% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=754:2019-2022&Itemid=975 1. PGD VERSION 2 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB. 2. ACTA DE APROBACIÓN 3. DECRETO DE ADOPCION | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021-1817 | Programa de Gestión Documental (PGD) Respecto a este hallazgo la entidad reporta un avance del 85,83% y remite las siguientes evidencias: • Informe de actividades previstas a ejecutar conforme al cronograma del Programa de Gestión Documental-PGD • Acta de reunión de fecha 26 de noviembre de 2020 • Acta de reunión de fecha 03 de diciembre de 2020 • Reprogramación y suspensión de visitas de la OCI a las dependencias Se insta a la entidad que a través de la oficina de control continúe el seguimiento exhaustivo a la implementación del PGD, de conformidad con las disposiciones internas expedidas en torno a la reactivación de las actividades que se hayan suspendido por el tema de la pandemia del covid-19. Por lo tanto, quedamos en espera de los registros o informes de seguimiento en el próximo informe y poder superar el hallazgo
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Acta sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26 junio de 2020. 2. Decreto N°299 de 2020. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 100% | Cronograma de Auditoría y Control |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Documento cronograma de Auditoría para la verificación de la Función Archivística, en articulación con el Programa Anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 65% | Registros de seguimiento implementación PGD |  | Como avance para esta se remiten a los informes definitivos del proceso auditor transversal OCI N°019 de 2020, con los que se verificó el cumplimiento de la Función Archivística en el Despacho del Gobernador y la Secretaría de Infraestructura, lo anterior en articulación con el Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, y lo establecido en el programa de auditoría del PGD. En lo que respecta a la Vigencia corriente 2021, se informa que el comité coordinador de control interno aprobó en el Plan Anual de Auditorías de 2021, el proceso auditor transversal OCI N°10 que tiene por objeto realizar la verificación de la función archivística en las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar. De la ejecución de dicha auditoria se informa que ya se realizó verificación al proceso de gestión documental de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, como prueba de ello se anexa acta de instalación y visita de verificación en la referida dependencia. Se remite también Cronograma de visitas y auditorías de la vigencia 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Informes preliminares y definitivos del proceso auditor transversal OCI N°019 de 2020, en la dependencia Despacho del Gobernador, y la Secretaría de Infraestructura. Acta de instalación y visita de verificación del proceso auditor transversal OCI N°10 de 2021, en la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres. Cronograma de visitas y auditorías de la vigencia 2021. | Para esta meta la OCI y la Dirección de ATC y Gestión Documental remiten a los informes definitivos del proceso auditor transversal OCI N°019 de 2020, con los que se verificó el cumplimiento de la Función Archivística en el Despacho del Gobernador y la Secretaría de Infraestructura, lo anterior en articulación con el Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, y lo establecido en el programa de auditoría del PGD. Es menester precisar que, frente a las observaciones que se derivaron de los informes de auditoria del Despacho del Gobernador y la Secretaría de Infraestructura, se exhortó a los funcionarios encargados del Archivo de Gestión de la dependencias auditadas, a dar cumplimiento estricto del Plan de Mejoramiento Archivístico que ya se tiene suscrito con el Archivo General de la Nación, en referencia a aquellas observaciones que han sido ratificadas, y del cual deberán reportar avances trimestrales frente a la ejecución de dichas acciones de mejora conforme a los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno. En lo que respecta a la Vigencia corriente 2021, se informa que el comité coordinador de control interno aprobó en el Plan Anual de Auditorías de 2021, el proceso auditor transversal OCI N°10 que tiene por objeto realizar la verificación de la función archivística en las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar. De la ejecución de dicha auditoria se informa que ya se realizó verificación al proceso de gestión documental de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, como prueba de ello se anexa acta de instalación y visita de verificación en la referida dependencia. Se remite también Cronograma de visitas y auditorías de la vigencia 2021, que es un documento complementario al proceso auditor transversal OCI N°10 pues dicho cronograma establece las fechas tentativas para realizar las visitas de verificación a las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=418&Itemid=887 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Revisados los soportes se observa el cumplimiento. Se le indica a la entidad que deberá continuar con la conformación de los expedientes según el instrumento convalidado y que si llegan a presentar actualizaciones deberán acatar lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019. Conclusión: se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 65.63% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes dependencias de la Gobernación. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021-1817 | Inventario Documental FUID: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 58% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Formato Rotulo de CajaFormato Rotulo de Carpeta • Inventario Dirección de Defensa Judicial, Secretaría de Desarrollo Regional, Secretaria De Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial • Imagen de capacitación sobre el uso del FUID • Certificación organización documentos archivo histórico años 1886 al 2013 Se insta a la entidad a continuar con el levantamiento de los inventarios documentales de los archivos de gestión, archivo central e históricos si es el caso y remitirlos al AGN para su revisión, junto con el procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales que incluya la entrega de los archivos mediante inventario documental. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones para el Diligenciamiento FUID. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 75% | Acta de realización de visita y capacitación |  | A traves del GOBOL-21-007036 de marzo 5 de 2021 la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental informó lo siguiente: Se elaboró para este año 2021 el cronograma de capacitaciones virtuales, iniciando éstas en el mes de marzo de 2021, a través de los medios dispuestos por la entidad para este tipo de capacitaciones y teniendo en cuenta que dada la continuación de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo, no es posible hacer las capacitaciones en los puestos de trabajo como habíamos pretendido, entre los temas a tratar se encuentran la aplicación del Formato Único de Inventario Documental; Esta es una acción que se realiza de manera anual y sucesiva, pues este programa de capacitaciones hace parte de nuestras propias actividades, por tanto cada año se ejecuta el 100% de la meta. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Excel que contiene cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, remite el cronograma de capacitaciones a realizar en la vigencia 2021, en las que se incluyen las concernientes al FUID, el desarrollo de las capacitaciones seguirán siendo virtual mientras se supera la coyuntura generada por el covid-19. Igualmente, se precisa que durante la vigencia 2020 se dio desarrollo satisfactorio de la presente meta a través de la modalidad virtual. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 18.77% | FUID diligenciados y actualizados |  | Para este Corte las siguientes dependencias de la remitieron los siguientes soportes relacionados al cumplimiento de esta meta: *Secretaría de Victimas FUID (2018-2019). * Secretaría de Desarrollo Regional FUID (2017-2018-2019). * Secretaría de Movilidad parcialmente vigencias FUID (2016-2017-2018-2019). * Oficina de Juventudes FUID (2016) * Secretaría Jurídica FUID (2016) parcialmente FUID (2017-2018-2019-2020) * Secretaría de Planeación Certificación donde informan un avance para las vigencias (2016-2017-2018-2019). * Control Disciplinario FUID (2016). * Secretaría de Hábitat FUID (2016-2017 para la serie informes). * Secretaría General FUID (2016-2017-2018-2019). *Secretaría de Infraestructura (2016-2017-2018-2019) serie proyectos y contratos. | Todas las dependencias | FUID de las dependencias referenciadas así como para las respectivas vigencias. | conforme con las evidencias remitidas para el presente corte, se observó lo siguiente en referencia a la entrega de los FUID de las siguientes dependencias: *Secretaría de Victimas FUID (2018-2019), entrega del inventario de las vigencias en comento, con certificación que indica que los inventarios en comento se encuentran al 100 %, se solicitará a la dependencia el FUID de la vigencia 2020 y lo adelantado para la vigencia 2021. * Secretaría de Desarrollo Regional FUID (2017-2018-2019) entrega del inventario de las vigencias en comento, con certificación que indica que los inventarios en comento se encuentran al 100 %, se solicitará a la dependencia el FUID de la vigencia 2020 y lo adelantado para la vigencia 2021.. * Secretaría de Movilidad parcialmente vigencias FUID (2016-2017-2018-2019). Esta dependencia entrega inventario parcial para las vigencias en comento, se espera que para los próximos cortes remitan inventario al 100 % de dichas vigencias y certificado que de constancia de ello, se evaluará también la vigencia 2020 y 2021. * Oficina de Juventudes FUID (2016). Esta dependencia remite inventario de la vigencia en comento al 100 %, esta pendiente la remisión de los FUID 2017, 2018 y 2019 con el respectivo certificado donde se indique que el inventario se encuentra levantado en un 100 %, se evaluarán las vigencias 2020 y 2021. * Secretaría Jurídica FUID (2016) parcialmente FUID (2017-2018-2019-2020), en el informe de avance del PMA esta dependencia indicó que la vigencia 2016 se encuentra diligenciada al 100 %, e indica que remite FUID (2017-2018-2019) como avances, así las cosas se espera la remisión de estos FUID al 100 % y las constancias que den cuenta de que están al 100 %, se evaluará también la vigencia 2020 y 2021. * Secretaría de Planeación Certificación donde informan un avance para las vigencias (2016-2017-2018-2019). * Control Disciplinario FUID (2016). Esta dependencia remite inventario de la vigencia en comento al 100 %, esta pendiente la remisión de los FUID 2017, 2018 y 2019 con el respectivo certificado donde se indique que el inventario se encuentra levantado en un 100 %, se evaluarán las vigencias 2020 y 2021. * Secretaría de Hábitat FUID (2016-2017 para la serie informes). Para esta dependencia esta pendiente que informen el estado de las demás series y el inventario de las mismas esto para las vigencias 2016 -2018-2019 y también se evaluará vigencia 2020 y 2021. * Secretaría General FUID (2016-2017-2018-2019). Se solicitará lo concerniente a la vigencia 2020 y 2021, las dependencias anteriores se encuentran en un 100 %. * Secretaría de Infraestructura, se hace entrega del FUID recopilado en la visita de verificación realizada en diciembre de 2020 a la citada dependencia, es menester precisar que el FUID contiene lo producido frente a la serie de proyectos y contratos de la referida depdencia. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | FUID diligenciados y actualizados |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.No. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.No. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 0% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Función Pública, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección de Función Pública | Sin evidencias | Mediante GOBOL-20-031713 de fecha septiembre 30 de 2020, se Reiteró el cumplimiento constante de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el AGN – Acción 5 - Meta 6 “Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental, el referido oficio fue dirigido a la Dirección Administrativa de Función Publica, la cual hasta la fecha no ha remitido información frente a la ejecución de dicha actividad conforme con la solicitada realizada a través GOBOL-21-005966 de fecha febrero 24 de 2021. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación | 41.7% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021-1817 | Organización de Archivos de Gestión: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 25.77% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Capacitación FUID e instrumentos archivísticos • Capacitaciones septiembre, octubre y noviembre de 2020. • Soporte de almacén adquisición de insumos • Informe secretaria jurídica y oficina de juventudes • Formatos de hoja de control de series circulares, derechos de petición, informes de gestión, POT. Sobre las hojas de control es necesario especificar que en general están siendo bien diligenciadas, hay algunas que en el rango de folios no guardan el consecutivo respectivo, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: Se exhorta a la entidad a dar continuidad al proceso de organización en todas las dependencias y el GIV queda en espera de los nuevos reportes por parte de la oficina de control en el próximo informe de avance.
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 70% | Acta de realización de visita y capacitación |  | A traves del GOBOL-21-007036 de marzo 5 de 2021 la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental informó lo siguiente: Se elaboró para este año 2021 el cronograma de capacitaciones virtuales, iniciando éstas en el mes de marzo de 2021, a través de los medios dispuestos por la entidad para este tipo de capacitaciones y teniendo en cuenta que dada la continuación de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo, no es posible hacer las capacitaciones en los puestos de trabajo como habíamos pretendido, entre los temas a tratar se encuentran la aplicación del Formato Único de Inventario Documental; Esta es una acción que se realiza de manera anual y sucesiva, pues este programa de capacitaciones hace parte de nuestras propias actividades, por tanto cada año se ejecuta el 100% de la meta. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Excel que contiene cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, remite el cronograma de capacitaciones a realizar en la vigencia 2021, en las que se incluyen las concernientes a la organización de los archivos de gestión, el desarrollo de las capacitaciones seguirán siendo virtual mientras se supera la coyuntura generada por el covid-19. Igualmente, se precisa que durante la vigencia 2020 se dio desarrollo satisfactorio de la presente meta a través de la modalidad virtual. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 75% | Acta de entrega de suministros |  | A través del Oficio OBOL-21-007357 la dirección de logística hace entrega de lo siguiente: "soporte de (actas de entrega) de los insumos requeridos por todas las Dependencias y entregados desde almacén". | Dirección Administrativa Logística | Actas de egresos o entregas de implementos de acuerdo con las solicitudes realizadas por las distintas dependencias para la vigencia 2021. | La Dirección Administrativa de Logística, para evidenciar el cumplimiento de la presente meta remitió como avance el consolidado de los egresos o entregas de implementos de acuerdo con las solicitudes realizadas por las distintas dependencias para lo que va corrido de la vigencia 2021. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 18.65% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Direacción Administrativa de Logistica. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato unico de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la preparación física de los expedientes, organización cronológica, y eliminación de material abrasivo. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 18.42% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulacion de los expedientes aplicando las versiones 1 y 2 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 6.92% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado que tienen conocimiento de las hojas de control y que no han dado aplicabilidad de estas, sin embargo se ha evidenciado que existen expedientes que por ley ya se consideran como series complejas, es el caso de los expedientes contractuales, para dar por subsanado dicha situación se solicitará a la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental que expidan una circular, donde recuerden a las distintas dependencias de la administración que la aplicación de las hojas de control es de carácter obligatorio para expedientes pensionales, historias laborales, y contractuales, a su vez que soliciten a las dependencias que definan como mínimo una serie compleja donde se logre evidenciar la aplicación de las hojas de control. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 18.62% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulacion de las cajas aplicando las versiones 1 y 2 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 25.95% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que tienen conocimiento del Formato y Procedimiento para el préstamo de documentos, y que hasta la fecha no se ha aplicado el mismo, conforme a ello se reporta el avance señalado para la presente meta. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 73.75% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021-1817 | Transferencias Primarias y Secundarias: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 63% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Informe de transferencias oficina de juventudes de fecha 10/12/2020 • FUID serie contratos de prestación de servicios • Informe de transferencias de la Dirección de Función Publica Se exhorta a la entidad a tener presente el cumplimiento del cronograma de transferencias establecido para tal fin, según se vayan cumpliendo los tiempos de retención y que estos documentos hayan surtido el proceso de organización, deben estar identificados y rotulados en sus unidades de conservación y deben contar con los inventarios documentales. CONCLUSIÓN: de acuerdo con lo anterior, no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 100% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias secundarias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 60% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  | En mesa de trabajo de seguimiento al PMA desarrollada el 11 de noviembre 2020, la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, notificó que el proceso de socialización del cronograma para las transferencias realizadas en esta vigencia 2020, se realizó con cada una de las dependencias que procedieron con la transferencia de sus documentos. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Informes de transferencia en donde existe evidencia del acta de transferencia y FUID de los documentos objeto de transferencia de cada una de las dependencias que realizaron transferencias primarias en esta vigencia 2020, las cuales son: Dirección de Función Pública, Secretaría General, y Secretaría de Planeación. | Para esta meta esta Oficina evaluará la ejecución de la misma durante las vigencias entrantes, en lo concerniente al plan y cronograma de transferencia de las vigencia 2021, así como el proceso de socialización con las distintas dependencias que la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental priorice para tal Fin. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 35% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  | Respuesta a través del GOBOL-21-007036 de la Dirección de ATC y Gestión Documental. Para el año 2021, al igual que para el 2020, se elaboró un cronograma de transferencias trimestral, que se ira elaborando y socializando con cada una de las dependencias programadas para realizarlas, todo conforme a lo establecido en las TRD. En este primer trimestre se programaron las transferencias de la Dirección de presupuesto de la Secretaria de Hacienda, que se transfirió en el mes de febrero y están pendientes para los meses de marzo y abril transferencias de la Dirección de Función Publica de la secretaria de hacienda, en las fechas programadas se recibirán los documentos o series documentales susceptibles de estos procesos y se levantaran las actas respectivas. | Todas las dependencias | Cronograma de transferencias de la vigencia 2021. Evidencias de las transferencia primaria realizada por la Dirección de presupuesta - S. de Hacienda. | Para este corte se remite cronograma de transferencia del primer trimestre de la vigencia 2021, así como soportes de las transferencias realizadas por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Se hará seguimiento a las transferencias primarias conforme al cronograma en lo corrido de la vigencia 2021. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=773:tvds&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Se le indica a la entidad continuar con el proceso de la aplicación del instrumento y se dé cumplimiento al plan de trabajo suscrito, garantizando la debida disposición final de los documentos. Conclusión: Se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TVD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD – 49. 4. Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 62.5% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo: Como evidencia se anexa el Acta de reunión 004 de fecha 26 de junio de 2020, por medio de la cual se aprobó ajustes al PGD y se incorporó el procedimiento de eliminación documental y el Decreto 299 de 2020 “Por medio del cual se adopta e incorpora unos anexos al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones” | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021-1817 | Disposición Final de Documentos: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 57.50% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificación publicación inventario de eliminación • Inventario propuesto de eliminación La entidad deberá continuar con la aplicación de los instrumentos archivísticos y definiendo la información que será objeto de eliminación que esta cumpla con lo establecido Acuerdo 004 del 2019. Conclusión: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 25% | Eliminación Documental |  | Respuesta a través del GOBOL-21-007036 de la Dirección de ATC y Gestión Documental: Teniendo en cuenta el procedimiento de eliminación documental aprobado, se publicó en la página web institucional del respectivo inventario de eliminación, se cumplieron los términos de la publicación y se recibieron las certificaciones pertinentes de constancia de esa publicación. De este proceso solo queda pendiente la eliminación física de la información, que se realizará a partir del mes de marzo de 2021, conforme a la programación de tiempo en el proceso de eliminación mediante picado de papel. Anexo: video de máquinas de procesamiento de picado de papel, que se utilizarán para realizar el proceso de eliminación. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Registro Fílmico de las maquinarias a utilizar en el proceso de eliminación documental. | La Dirección de ATC y Gestión Documental, hace entrega Registro Fílmico de las maquinarias a utilizar en el proceso de eliminación documental. Conforme a lo establecido en el Procedimiento de eliminación Documental, la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para los avances de la vigencia 2021, deberá remitir las evidencias restantes del procedimiento como lo son, el acta de eliminación con los soportes que deben establecerse en estas y su evidencia de publicación en la pagina web, y el informe final de la eliminación documental mecanismo que permitirá conocer el resultado definitivo del proceso realizado, conforme a las directrices determinadas para su elaboración. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Dirección Administrativa Logística | Certificación de la Secretaría General. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificación secretaría general. • Comunicación GOBOL-20-017255 - respuesta atc gestión documental. Ahora bien, según lo acordado en el acta de reunión N°01 del día 6 de mayo de 2020, se puede observar que “el hallazgo se dará por superado mediante la certificación de control interno de que no se ha suscrito ningún contrato de servicios archivísticos a la luz del Acuerdo 8 de 2014”.Conclusión: se da por superado el hallazgo.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | Acta aprobación SIC. | 36.88% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento Word | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021-1817 | Sistema Integrado de Conservación – SIC: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 32.09% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Formato préstamo expedientes • Formato hoja de control expedientes • Formato rotulo caja y carpeta • FUID • Capacitación SIC • Evidencias capacitaciones SIC • Informes de almacenamiento y realmacenamiento de las dependenciasSe exhorta a la entidad a dar continuidad con la ejecución de cada uno de los programas específicos y que se pruebe su implementación en toda la entidad. Se queda en espera de las evidencias para el próximo informe de avance. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=731:sistema-integrado-de-conservaci%C3%B3n-%E2%80%93-sic&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 10% | Evidencias remitidas al AGN |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Sin evidencias | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental,, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 10 % en el quinto informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.No. 2-2021-1817 del 4 de marzo de 2021. Es menester precisar que en mesa de trabajo desarrollada el día jueves 18 de febrero esta oficina ya ha solicitado a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Dirección de Logística, que articulen los trabajos necesarios para evidenciar lo establecido en el programa de saneamiento ambiental, y el programa de monitoreo y control del SIC, ejecutando la planificación establecida en dichos programas y mandando las evidencias correspondientes al AGN. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 45% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  | A traves del GOBOL-21-007036 de marzo 5 de 2021 la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental informó lo siguiente: Se elaboró para este año 2021 el cronograma de capacitaciones virtuales, iniciando éstas en el mes de marzo de 2021, a través de los medios dispuestos por la entidad para este tipo de capacitaciones y teniendo en cuenta que dada la continuación de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo, no es posible hacer las capacitaciones en los puestos de trabajo como habíamos pretendido, entre los temas a tratar se encuentran la aplicación del Formato Único de Inventario Documental; Esta es una acción que se realiza de manera anual y sucesiva, pues este programa de capacitaciones hace parte de nuestras propias actividades, por tanto cada año se ejecuta el 100% de la meta. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Excel que contiene cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, remite el cronograma de capacitaciones a realizar en la vigencia 2021, en las que se incluyen las concernientes al Sistema Integrado de Conservación (SIC), el desarrollo de las capacitaciones seguirán siendo virtual mientras se supera la coyuntura generada por el covid-19. Igualmente, se precisa que durante la vigencia 2020 se dio desarrollo satisfactorio de la presente meta a través de la modalidad virtual. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 25.9% | Evidencias remitidas al AGN |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Direacción Administrativa de Logistica. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que no tienen necesidades mantenimiento en sus espacios destinados para los Archivos de Gestión, y en los casos que sí se informará a la Secretaría General y Dirección de Logística para que estas atienden y den por subsanadas las situaciones notificadas por las dependencias frente a las necesidades de mantenimiento. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 26.46% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Para esta meta algunas dependencias han certificado a la OCI que no existen unidades de conservación como AZ y carpetas plásticas en las que se almacenen documentos. Hay otras que actualmente están realizando el proceso de cambio de dichas unidades evidenciado el avance en el desarrollo y ejecución de la actividad de mejora. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 80% | Ficha Técnica de fumigación |  | Respuesta a través del GOBOL-21-007036 de la Dirección de ATC y Gestión Documental: Se solicitó mediante oficio GOBOL-21-006102 a la Dirección de Logística, la programación de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización, al igual que el mantenimiento de los espacios y la asignación de una persona encargada de la limpieza del Archivo Central. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-21-00610 | Se entrega como soporte para la presente meta, el oficio GOBOL-21-006102 dirigido a la Dirección de logística para que proceda con la fumigación en el archivo central de la gobernación para la vigencia 2021. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de temperatura |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 10 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de condiciones ambientales |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-20-008084 de febrero 27 de 2020 de la Dirección de Logística, donde remiten evidencias de cumplimiento. | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 10 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 5% | Extintores instalados |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección Administrativa Logística | Extintor instalado en el Archivo de Gestión de la Secretaría Jurídica | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 5 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 0% | Alarmas contra incendio instaladas |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. Se recuerda que esta actividad se encontraba suspendida por la coyuntura generada por el COVID-19. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 30.19% | Estantería instalada |  | Para este Corte las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: *Secretaría de Victimas. * Secretaría de Desarrollo Regional. * Secretaría de Movilidad. * Oficina de Juventudes. * Secretaría Jurídica. * Secretaría de Planeación. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General. | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que no tienen necesidades mobiliario para los Archivos de Gestión, y en los casos que sí se informará a la Secretaría General y Dirección de Logística para que estas atienden y den por subsanadas las situaciones notificadas por las dependencias frente a las necesidades o suministro de un mobiliario. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 50% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 50% | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC | Borrado del Documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | Para el Corte de 10 de diciembre de 2020 se remitió el borrador del Documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos, se reiterará a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC la remisión de los avances frente al cumplimiento de lo establecido en la presente meta. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 10% | Expedientes Electrónicos | 10% | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección TIC - Director | MANUAL DEL USUARIO SOFTWARE ZAFFIRO | Para el Corte de 10 de diciembre de 2020 se remitió el manual de usuario del software zafiro, se reiterará a la Dirección de TIC la remisión de los avances frente al cumplimiento de lo establecido en la presente meta. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 100% | Acto administrativo | 61% | DECRETO N°643 DE 2020 ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. Documento integral que contiene la politica de Cero Papel. | Dirección TIC - Director | DECRETO N°643 DE 2020 ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. Documento integral que contiene la politica de Cero Papel. | Se remite copia del DECRETO N°643 DE 2020 ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE CERO PAPEL, “Por medio del cual se adopta la Política de Cero Papel en la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones.”, así mismo el documento anexo que hace parte integral de dicho acto adminsitrativo, con esto se da cumplimiento del 100 % de lo establecido en la presente mesta. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 45% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección TIC - Director | cronograma, e instructivos para generar la correspondencia a través del SIGOB. | Mediante GOBOL-20-035772 de fecha octubre 26 de 2020, se Reiteró a la Dirección de TIC el cumplimiento constante de las acciones y actividades de mejora del Plan de Mejoramiento Archivístico. Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 38% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección TIC - Director | Folletos de promoción de cero papel para la vigencia 2020. | Mediante GOBOL-20-035772 de fecha octubre 26 de 2020, se Reiteró a la Dirección de TIC el cumplimiento constante de las acciones y actividades de mejora del Plan de Mejoramiento Archivístico. Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 100% | Digitalización OCR | 100% | "Actualmente se coordina con las dependencias productoras de documentos en formato PDF para que realicen reconocimiento de caracteres a los archivos que alleguen a la Dirección TIC para su publicación; como se puede evidenciar en los decretos del año 2020 que ya se encuentran publicados en: https://www.bolivar.gov.co/?option=com_phocadownload&view=category&id=755:2020&Itemid=531. Se anexa evidencia de la publicación". | Dirección TIC - Director | Evidencia de actos administrativos en formato OCR. | Se remite link de publicación de los actos administrativos en formato OCR: https://www.bolivar.gov.co/?option=com_phocadownload&view=category&id=755:2020&Itemid=531. Se anexa evidencia de la publicación". | Sexto informe de seguimiento - corte Marzo 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
68.89%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo