## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=754:2019-2022&Itemid=975 1. PGD VERSION 2 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB. 2. ACTA DE APROBACIÓN 3. DECRETO DE ADOPCION | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021- 5714 | 1. Programa de Gestión Documental (PGD) respecto a este hallazgo la entidad reporta un avance del 94,17% y remite las siguientes evidencias: • Informe de auditoría despacho gobernador y secretaria de infraestructura (vigencia 2020) • Auditoria OCI-N°010-2021 en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres • Cronograma de auditorías vigencia 2021 Se ha podido observar que la entidad ha realizado los procesos de implementación y cumplimiento de los objetivos proyectados en el PGD. Por lo tanto, quedamos en espera de los registros o informes de seguimiento en el próximo informe y poder superar el hallazgo, de conformidad con las disposiciones del gobierno nacional y departamental en marco del covid-19. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Acta sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26 junio de 2020. 2. Decreto N°299 de 2020. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 100% | Cronograma de Auditoría y Control |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Documento cronograma de Auditoría para la verificación de la Función Archivística, en articulación con el Programa Anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 100% | Registros de seguimiento implementación PGD |  | Como avance para esta se remiten a los informes definitivos y preliminares del proceso auditor transversal OCI N°010 de 2021, con los que se verificó el cumplimiento de la Función Archivística en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría del Interior, lo anterior en articulación con el Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, y lo establecido en el programa de auditoría del PGD. Se remite también el acta de instalación de auditoría desarrollada en la Dirección Financiera de Ingresos, es menester precisar que, este proceso auditor se retomará una vez esta dependencia adelante con mayor detalle la organización de sus archivos con el reajuste realizado a las TRD , ya que se detectó que algunas series y tipos documentales pertenecían a la Dirección de Contabilidad y Tesorería, y adicionalmente se notificó por parte del mismo director de Ingresos la necesidad de agregar otras series, todo lo anterior conllevó a que se solicitara una suspensión del proceso por parte de la Dirección de Ingreso, para que, conforme al reajuste de TRD esta dependencia organizara correctamente su Archivo de Gestión. Se informa al AGN que actualmente el Cronograma de visitas y auditorías de la vigencia 2021, se encuentra suspendido en referencia a su desarrollo y ejecución, lo anterior se sustenta en el alto numero de contagios que atraviesa la ciudad de Cartagena y el país a causa del Covid-19, por lo que de manera preventiva se ha suspendido momentáneamente la ejecución de este. Cabe resaltar que una vez se supere la coyuntura del covid-19 se retomará el desarrollo del mismo. Igualmente, la Oficina de Control Interno de la mano con la Dirección de AT.C y Gestión Documental seguirá haciendo seguimiento permanente a las diferentes dependencias sobre la ejecución correcta y satisfactoria de la Función Archivística a través de la revisión de los informes de avance del PMA, y de igual manera a través de requerimientos específicos. Así las cosas, y teniendo encuenta que las actividades de seguimiento y verificación se realizan y se realizarán de manera constante, se solicita al AGN que considere la superación del presente hallazgo en un 100 %. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Informes preliminares y definitivos del proceso auditor transversal OCI N°010 de 2021, en la dependencia Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría del Interior Acta de instalación y visita de verificación del proceso auditor transversal OCI N°10 de 2021, en la Direccion de Ingresos. | Como avance para esta se remiten a los informes definitivos y preliminares del proceso auditor transversal OCI N°010 de 2021, con los que se verificó el cumplimiento de la Función Archivística en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría del Interior, lo anterior en articulación con el Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, y lo establecido en el programa de auditoría del PGD. Se remite también el acta de instalación de auditoría desarrollada en la Dirección Financiera de Ingresos, es menester precisar que, este proceso auditor se retomará una vez esta dependencia adelante con mayor detalle la organización de sus archivos con el reajuste realizado a las TRD , ya que se detectó que algunas series y tipos documentales pertenecían a la Dirección de Contabilidad y Tesorería, y adicionalmente se notificó por parte del mismo director de Ingresos la necesidad de agregar otras series, todo lo anterior conllevó a que se solicitara una suspensión del proceso por parte de la Dirección de Ingreso, para que, conforme al reajuste de TRD esta dependencia organizara correctamente su Archivo de Gestión. Se informa al AGN que actualmente el Cronograma de visitas y auditorías de la vigencia 2021, se encuentra suspendido en referencia a su desarrollo y ejecución, lo anterior se sustenta en el alto numero de contagios que atraviesa la ciudad de Cartagena y el país a causa del Covid-19, por lo que de manera preventiva se ha suspendido momentáneamente la ejecución de este. Cabe resaltar que una vez se supere la coyuntura del covid-19 se retomará el desarrollo del mismo. Igualmente, la Oficina de Control Interno de la mano con la Dirección de AT.C y Gestión Documental seguirá haciendo seguimiento permanente a las diferentes dependencias sobre la ejecución correcta y satisfactoria de la Función Archivística a través de la revisión de los informes de avance del PMA, y de igual manera a través de requerimientos específicos. Así las cosas, y teniendo encuenta que las actividades de seguimiento y verificación se realizan y se realizarán de manera constante, se solicita al AGN que considere la superación del presente hallazgo en un 100 %. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=418&Itemid=887 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Revisados los soportes se observa el cumplimiento. Se le indica a la entidad que deberá continuar con la conformación de los expedientes según el instrumento convalidado y que si llegan a presentar actualizaciones deberán acatar lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019. Conclusión: se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 72.86% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes dependencias de la Gobernación. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021- 5714 | 2. Inventario Documental FUID: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 66% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Formato capacitación • Cronograma capacitaciones 2021 • Inventarios documentales de las siguientes dependencias: ✓ Secretaría de víctimas (2018-2019)✓ Secretaría de Desarrollo Regional (2017-2019) ✓ Secretaria de movilidad (2016-2019) ✓ Oficina de juventudes (2016) ✓ Jurídica (2012-2018, 2020) ✓ Secretaría de planeación ✓ Control disciplinario (2016) ✓ Secretaría de hábitat (2016-2017) ✓ Secretaría General – Despacho (2017-2019) ✓ secretaria de infraestructura (2016-2017) ✓ Despacho gobernador (2017-2019) Se insta a la entidad a continuar con el levantamiento de los inventarios documentales de los archivos de gestión, archivo central e históricos y remitirlos al AGN para su revisión. Se reitera que se debe remitir el procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales que incluya la entrega de los archivos mediante inventario documental. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones para el Diligenciamiento FUID. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | A través del GOBOL-21-021470 la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Trasladó lo siguiente: 1. Circulares de invitación capacitaciones. 2. Evidencias fotográficas de la realización de las capacitaciones virtuales. 3. Material de estudio entregado en las capacitaciones. 4. Material Informativo para el desarrollo de la capacitación sobre el FUID en el mes de mayo de la presente anualidad. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Circulares de invitación capacitaciones. 2. Evidencias fotográficas de la realización de las capacitaciones virtuales. 3. Material de estudio entregado en las capacitaciones. 4. Material Informativo para el desarrollo de la capacitación sobre el FUID en el mes de mayo de la presente anualidad. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, ha evidenciado el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, en las que se incluye una frente al diligenciamiento de los formatos FUID. Es menester indicar que, de manera periódica se ha garantizado para los funcionarios de la Gobernación de Bolívar el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, lo anterior, se ha evidenciado en lo corrido de la ejecución del PMA, pues las dependencias han entregado sus FUID por vigencias diligenciados conforme a su producción archivística, así mismo, se ha logrado subsanar las inquietudes sobre el diligenciamiento de los referidos formatos, ya que como actividad complementaria a la convocatoria de capacitaciones, cuando se realizan las visitas de verificación conjuntas entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Oficina de Control Interno, se le brinda a la dependencia auditada una asistencia técnica sobre como se diligencia el FUID. Por todo lo anterior se solicita al AGN, considerar por superada en 100 % la presente meta referente a las capacitaciones sobre el FUID, ya que también se tiene garantía en que se seguirán realizando las referidas capacitaciones y jornadas de asistencia. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 37.15% | FUID diligenciados y actualizados |  | Para este Corte las siguientes dependencias de la remitieron los siguientes soportes relacionados al cumplimiento de esta meta: *Secretaría de Victimas FUID (2020- y lo corrido de 2021) - Se remitió en el sexto informe (2018-2019) * Secretaría de Desarrollo Regional FUID (2017-2018-2019) * Secretaría de Movilidad FUID (2016-2020-2021) - Se remitió en el sexto informe -2016-2017-2018 * Oficina de Juventudes FUID (2017-2018-2019) - Se remitió en el sexto informe (2016) * Secretaría Jurídica FUID (2016) parcialmente FUID (2017-2018-2019-2020) * Secretaría de Hábitat FUID (2016-2017-2018-2019-2020-2021) *Secretaría de Infraestructura (2016-2017-2018-2019) * Despacho del Gobernador (2016-2017-2018-2019-2020-2021) se remiten en este corte 2020 y lo que va de 2021. * Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (2020-2021) * Secretaría Privada (2016-2017) *Logística (solo remite certificado) * Secretaría de Educación (2017-2018) para el proceso de FOSE en un 80 %conforme a lo informado. * Oficina de Control Disciplinario (2017) remite una segunda vigencia, en el informe anterior se entrego 2016 | Todas las dependencias | FUID de las dependencias referenciadas así como para las respectivas vigencias. | conforme con las evidencias remitidas para el presente corte, se observó lo siguiente en referencia a la entrega de los FUID de las siguientes dependencias: *Secretaría de Victimas FUID (2018-2019), entrega del inventario de la vigencia 2020 y lo adelantado para la vigencia 2021, en el informe anterior se remitieron 2018-2019, conforme con lo anterior esta dependencia se encuentra al día en el levantamiento de su inventario conforme a las evidencias remitidas. * Secretaría de Desarrollo Regional FUID (2017-2018-2019) entrega del inventario de las vigencias en comento, con certificación que indica que los inventarios en comento se encuentran al 100 %, se solicitará a la dependencia el FUID de la vigencia 2020 y lo adelantado para la vigencia 2021. * Secretaría de Movilidad remite vigencias FUID (2016-2020 -2021). Esta dependencia entrega inventario parcial para las vigencias en comento, se espera que para los próximos cortes remitan inventario al 100 % de las vigencias 2017 2018 y 2019 las cuales remitió parcialmente. * Oficina de Juventudes FUID (2017-2018-2019). Esta dependencia remite inventario de la vigencia en comento al 100 %, esta pendiente la remisión de los FUID de las vigencias 2020 y 2021. * Secretaría Jurídica FUID (2016) parcialmente FUID (2017-2018-2019-2020), en el informe de avance del PMA esta dependencia indicó que la vigencia 2016 se encuentra diligenciada al 100 %, e indica que remite FUID (2017-2018-2019) como avances, así las cosas se espera la remisión de estos FUID al 100 % y las constancias que den cuenta de que están al 100 %, se evaluará también la vigencia 2020 y 2021. * Secretaría de Hábitat FUID (2016-2017-2018-2019-2020-2021). Entrega certificadas dichas vigencias en un 100 %, lo que evidencia que ya se encuentra al día en el levantamiento y actualización del inventario. * Secretaría de Infraestructura, (2016-2017-2018-2019), entrega certificadas las vigencias en comento, se requerirá el envió de las vigencias 2020 y 2021. * Despacho del Gobernador (2016-2017-2018-2019-2020-2021). Entrega certificadas dichas vigencias en un 100 %, lo que evidencia que ya se encuentra al día en el levantamiento y actualización del inventario. * Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (2020-2021). remite certificadas en un 100% las vigencias en comento, se requerirá que remita los inventarios de 2016-2017-2018-2019. * Secretaría Privada (2016-2017). Remite certificadas en un 100% las vigencias en comento, se requerirá que remita los inventarios de 2018-2019-2020-2021. *Logística (solo remite certificado), se requerirá que remita el inventario de todas las vigencias y el avance conforme a lo certificado. * Secretaría de Educación (2017-2018) para el proceso de FOSE en un 80 %conforme a lo informado, se requerirá que remita para las demás vigencias así como para lo ostros procesos. * Oficina de Control Disciplinario (2017) remite nueva evidencia de avance para la elaboración del FUID | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | FUID diligenciados y actualizados |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.No. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.No. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 0% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Dirección de Función Pública ya ha solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Conforme con lo señalado, la dirección de Función Pública informó en sesión del comité que se encuentra revisando finalmente los aspectos legales del referido procedimiento, y que procedería con la entrega de este a la OCI, en el mes de julio de 2021. Es menester precisar que, esta Oficina ha podido identificar que la coyuntura generada por el Covid-19, ha dificultado el avance en cuanto a la ejecución de las acciones de mejora del plan de mejoramiento. | Dirección de Función Pública | Sin evidencias | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Dirección de Función Pública ya ha solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Conforme con lo señalado, la dirección de Función Pública informó en sesión del comité que se encuentra revisando finalmente los aspectos legales del referido procedimiento, y que procedería con la entrega de este a la OCI, en el mes de julio de 2021. Es menester precisar que, esta Oficina ha podido identificar que la coyuntura generada por el Covid-19, ha dificultado el avance en cuanto a la ejecución de las acciones de mejora del plan de mejoramiento. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación | 59.23% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021- 5714 | 3. Organización de Archivos de Gestión: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 41,70% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Formato capacitación • Cronograma capacitaciones 2021 • Salida almacén de insumos enero y febrero de 2021 • Informes de organización de las siguientes dependencias: ✓ Secretaría de víctimas ✓ Secretaría de Desarrollo Regional ✓ Secretaria de movilidad ✓ Oficina de juventudes ✓ Jurídica ✓ Secretaría de planeación ✓ Dirección de logística ✓ Control disciplinario ✓ Secretaría de hábitat ✓ Secretaría General – Despacho ✓ secretaria de infraestructura ✓ Despacho gobernador Según se pudo observar en cada uno de los informes remitidos de cada una de las dependencias anteriormente señaladas, la entidad ha realizado un trabajo importante y eficiente para lograr la organización de los archivos de gestión, pudiéndose evidenciar la ordenación, foliación, retiro de material abrasivo, rotulación de las cajas y de las carpetas y parte de la estantería, así como el diligenciamiento de los inventarios documentales. Se exhorta a la entidad a dar continuidad al proceso de organización en todas las dependencias y el GIV queda en espera de los nuevos reportes por parte de la oficina de control en el próximo informe de avance. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | A través del GOBOL-21-021470 la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Trasladó lo siguiente: 1. Circulares de invitación capacitaciones. 2. Evidencias fotográficas de la realización de las capacitaciones virtuales. 3. Material de estudio entregado en las capacitaciones. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Excel que contiene cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, ha evidenciado el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, en las que se incluye las concernientes a la organización de los Archivos de Gestión. Es menester indicar que, de manera periódica se ha garantizado para los funcionarios de la Gobernación de Bolívar el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, lo anterior, se ha evidenciado en lo corrido de la ejecución del PMA, pues las dependencias han entregado en sus informes de avances evidencias significativas en la organización de sus archivos, es menester precisar que, como actividad complementaria a la convocatoria de capacitaciones, cuando se realizan las visitas de verificación conjuntas entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Oficina de Control Interno, se le brinda a la dependencia auditada una asistencia técnica sobre como debe organizar su archivo de gestión y se le entrega también las herramientas archivísticas para tal fin. Por todo lo anterior se solicita al AGN, considerar por superada en 100 % la presente meta referente a las capacitaciones sobre los archivos d gestión, ya que también se tiene garantía en que se seguirán realizando las referidas capacitaciones y jornadas de asistencia en las siguientes vigencias. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 75% | Acta de entrega de suministros |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Logística, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 40.63% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato unico de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la preparación física de los expedientes, organización cronológica, y eliminación de material abrasivo. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 40.63% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulación de los expedientes aplicando las versiones 1 y 2 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 30.77% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado que tienen conocimiento de las hojas de control y que no han dado aplicabilidad de estas, sin embargo se ha evidenciado que existen expedientes que por ley ya se consideran como series complejas, es el caso de los expedientes contractuales. Para dar por subsanado dicha situación la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental ha realizado capacitaciones referente a la Organización de expedientes contractuales. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 40.82% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulación de las cajas aplicando las versiones 2 y 3 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 45.96% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que tienen conocimiento del Formato y Procedimiento para el préstamo de documentos, y que hasta la fecha no se ha aplicado el mismo, conforme a ello se reporta el avance señalado para la presente meta. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 86.25% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021- 5714 | 4. Transferencias Primarias y Secundarias: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 74% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Transferencia febrero 2021 (registros fotográficos, acta N°01 de 2021 de transferencias, FUID 2015 a 2016 correspondiente a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental • Cronograma de transferencias primer trimestre 2021 Se exhorta a la entidad a tener presente el cumplimiento del cronograma de transferencias establecido para tal fin, según se vayan cumpliendo los tiempos de retención y que estos documentos hayan surtido el proceso de organización, deben estar identificados y rotulados en sus unidades de conservación y deben contar con los inventarios documentales. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 100% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias secundarias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 100% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  | Se remite Circular N°GOBOL-21-012096 mediante la cual la Secretaría General y la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Socializan el plan y cronograma de transferencia primaria de la vigencia 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Circular N°GOBOL-21-012096 mediante la cual la Secretaría General y la Direccion de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Socializan el plan y cronograma de transferencia primaria de la vigencia 2021. | Con el traslado de la Circular N°GOBOL-21-012096 se socializa el cronograma de transferencia primaria de 2021, por lo que se da por cumplida la referente meta. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 45% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  | Evidencias de transferencias: 1. Acta de transferencia de la Secretaría de Hábitat. 2. Acta de transferencia de la Secretaría Jurídica. 3. Informe de avance de la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres donde se evidencia transferencia realizada. | Todas las dependencias | Evidencias de transferencias: 1. Acta de transferencia de la Secretaría de Hábitat. 2. Acta de transferencia de la Secretaría Jurídica. 3. Informe de avance de la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres donde se evidencia transferencia realizada. | Se remiten de las transferencias realizadas por las dependencias en comento, con sus actas e inventarios transferidos. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=773:tvds&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Se le indica a la entidad continuar con el proceso de la aplicación del instrumento y se dé cumplimiento al plan de trabajo suscrito, garantizando la debida disposición final de los documentos. Conclusión: Se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TVD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD – 49. 4. Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 62.5% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo: Como evidencia se anexa el Acta de reunión 004 de fecha 26 de junio de 2020, por medio de la cual se aprobó ajustes al PGD y se incorporó el procedimiento de eliminación documental y el Decreto 299 de 2020 “Por medio del cual se adopta e incorpora unos anexos al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones” | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021- 5714 | 5. Disposición Final de Documentos: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 62,50% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Video de máquinas de procesamiento de picado de papel, que se utilizarán para realizar el proceso de eliminación de documentos soporte papel. La entidad deberá continuar con la aplicación de los instrumentos archivísticos y definiendo la información que será objeto de eliminación que esta cumpla con lo establecido Acuerdo 004 del 2019. Conclusión: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 25% | Eliminación Documental |  | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Registro Fílmico de las maquinarias a utilizar en el proceso de eliminación documental. | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Dirección Administrativa Logística | Certificación de la Secretaría General. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificación secretaría general. • Comunicación GOBOL-20-017255 - respuesta atc gestión documental. Ahora bien, según lo acordado en el acta de reunión N°01 del día 6 de mayo de 2020, se puede observar que “el hallazgo se dará por superado mediante la certificación de control interno de que no se ha suscrito ningún contrato de servicios archivísticos a la luz del Acuerdo 8 de 2014”.Conclusión: se da por superado el hallazgo.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | Acta aprobación SIC. | 45.75% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento Word | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No. 2-2021- 5714 | 6. Sistema Integrado de Conservación – SIC: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 36.88% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Programación mesa de trabajo • Citación mesa de trabajo • Formato capacitación • Capacitaciones 2021 • Evidencias capacitaciones SIC • Solicitud de insumos, mantenimiento y reparaciones. • Informe de cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacidificadas y de yute Se le indica a la gobernación remitir las evidencias que prueben que se están adelantando la ejecución de los demás programas específicos desarrollados en el plan de conservación, puesto que solo se hace referencia al de almacenamiento y realmacenamiento. Se exhorta a la entidad a dar continuidad con la ejecución de cada uno de los programas específicos y que se pruebe su implementación en toda la entidad. Se queda en espera de las evidencias para el próximo informe de avance. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=731:sistema-integrado-de-conservaci%C3%B3n-%E2%80%93-sic&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 35% | Evidencias remitidas al AGN |  | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del informe de avance que anexa a través del GOBOL-21-021470 informa lo siguiente: 1.- Atendiendo la implementación de los programas de Saneamiento ambiental, así como de monitoreo y control del Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la Gobernación de Bolívar, se elaboraron Formatos para ser diligenciados en la presente vigencia por parte del archivo central, intermedio y de gestión de la entidad, tales como: (Formato de Capacitación y Sensibilización, Formato de Inspección y Mantenimiento, Formato de Limpieza y Desinfección, Formato de Monitoreo y Control, así como el Formato de Saneamiento Ambiental) Evidencia: 1.1 Formato de Capacitación y Sensibilización 1.2 Formato de Inspección y Mantenimiento 1.3 Formato Limpieza y Desinfección 1.4 Formato Monitoreo y Control 1.5 Formato Saneamiento ambiental Es preciso aclarar que la implementación de los formatos antes relacionados, comenzará a partir del segundo semestre de la vigencia 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1.1 Formato de Capacitación y Sensibilización 1.2 Formato de Inspección y Mantenimiento 1.3 Formato Limpieza y Desinfección 1.4 Formato Monitoreo y Control 1.5 Formato Saneamiento ambiental Es preciso aclarar que la implementación de los formatos antes relacionados, comenzará a partir del segundo semestre de la vigencia 2021. | Se remiten copia de los formatos de los diferentes programas del SIC, con los que se evidenciarán la implementación de los programas que hacen parte del referido instrumento archivístico, así las cosas se da atención inmediata a la observación establecida en el Radicado No. 2-2021- 5714 "Se le indica a la gobernación remitir las evidencias que prueben que se están adelantando la ejecución de los demás programas específicos desarrollados en el plan de conservación, puesto que solo se hace referencia al de almacenamiento y Realmacenamiento. Se exhorta a la entidad a dar continuidad con la ejecución de cada uno de los programas específicos y que se pruebe su implementación en toda la entidad. Se queda en espera de las evidencias para el próximo informe de avance". Conforme con lo planificado por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental durante el segundo semestre de 2021 y lo corrido de 2022, se remitirán los formatos en comento. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 75% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del informe de avance que anexa a través del GOBOL-21-021470 informa lo siguiente: 1.1 Cronograma de capacitaciones virtuales SIC (segundo semestre - vigencia 2021). 1 .Implementación de los programas de capacitación y sensibilización, programa deinspección y mantenimiento y programa de saneamiento ambiental - 7/10/2021. 2. Implementación de los programas de monitoreo y control, almacenamiento y re-almacenamiento y prevención de emergencias - 21/10/2021. 3. Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC- 04/11/2021. 4. Implementación del Plan de Preservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo 18/11/2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del informe de avance que anexa a través del GOBOL-21-021470 informa lo siguiente: 1.1 Cronograma de capacitaciones virtuales SIC (segundo semestre - vigencia 2021). | Se remite cronograma de capacitaciones para el segundo semestre de la vigencia 2021 donde, se entrega fecha para el desarrollo de las capacitaciones por cada programa. 1 .Implementación de los programas de capacitación y sensibilización, programa de inspección y mantenimiento y programa de saneamiento ambiental - 7/10/2021. 2. Implementación de los programas de monitoreo y control, almacenamiento y re-almacenamiento y prevención de emergencias - 21/10/2021. 3. Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC- 04/11/2021. 4. Implementación del Plan de Preservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo 18/11/2021 | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 40.1% | Evidencias remitidas al AGN |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que no tienen necesidades mantenimiento en sus espacios destinados para los Archivos de Gestión, y en los casos que sí se informará a la Secretaría General y Dirección de Logística para que estas atienden y den por subsanadas las situaciones notificadas por las dependencias frente a las necesidades de mantenimiento. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 41.2% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Para esta meta algunas dependencias han certificado a la OCI que no existen unidades de conservación como AZ y carpetas plásticas en las que se almacenen documentos. Hay otras que actualmente están realizando el proceso de cambio de dichas unidades evidenciado el avance en el desarrollo y ejecución de la actividad de mejora. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 90% | Ficha Técnica de fumigación |  | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del GOBOL-21-021470 anexa lo siguiente: 1. GOBOL-21-016106 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 2. GOBOL-21-019556 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. GOBOL-21-016106 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 2. GOBOL-21-019556 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. | Se entrega como soporte para la presente meta, los oficios 1. GOBOL-21-016106 y GOBOL-21-019556 dirigido a la Dirección de logística para que proceda con la fumigación en el archivo central de la gobernación para la vigencia 2021. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de temperatura |  | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-21-023294. | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. En el próximo corte de avance se remitirá acta de la sesión del Comité. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 10% | Medidor de condiciones ambientales |  | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-21-023294. | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. En el próximo corte de avance se remitirá acta de la sesión del Comité. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 5% | Extintores instalados |  | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-21-023294. | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. En el próximo corte de avance se remitirá acta de la sesión del Comité. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 0% | Alarmas contra incendio instaladas |  | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. | Dirección Administrativa Logística | Oficio GOBOL-21-023294. | Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. En el próximo corte de avance se remitirá acta de la sesión del Comité. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2021-06-30 | 93.4286 | 42.75% | Estantería instalada |  | Para este Corte (SEPTIMO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional. *Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. *Secretaría de Victimas. *Secretaría de Salud (D. Adm y Financiera - Grupo de Talento Humano). *Secretaría de Infraestructura. *Oficina de Juventudes. *Dirección de contabilidad. *Secretaría de Hacienda (Despacho). * Secretaría de Movilidad. * Secretaría Jurídica. *Secretaría Privada. *Despacho del Gobernador. *Dirección Administrativa de Logística. * Control Disciplinario. * Secretaría de Hábitat. * Secretaría General (Despacho). *Dirección de Ingresos. *Dirección del Fondo de Pensiones. *Dirección de Análisis y Control. * Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE). Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que no tienen necesidades mobiliario para los Archivos de Gestión, y en los casos que sí se informará a la Secretaría General y Dirección de Logística para que estas atienden y den por subsanadas las situaciones notificadas por las dependencias frente a las necesidades o suministro de un mobiliario. Esta meta se encuentra vencida dentro del plazo de ejecución inicialmente planteado, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence en su totalidad el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y Dirección de Logística, ya han solicitado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar una ampliación en el plazo de ejecución de la respectiva meta el cual no sobrepasará el plazo final que se pactó con el AGN durante la Suscripción del PMA. Es menester precisar, que la anterior solicitud, se fundamenta en que a la fecha se encuentra en proceso la contratación para la adquisición de una parte de estos insumos y elementos; en tal sentido se solicitará al Comité, establecer como fecha de cumplimiento de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de dar cumplimiento al 100% de las metas contenidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico respecto a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. Así lo informó la Secretaría General a esta Oficina de Control Interno a través del GOBOL-21-023294. En el próximo corte de avance se remitirá acta de la sesión del Comité. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 85% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 85% | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del informe de avance que anexa a través del GOBOL-21-021470 informa lo siguiente: 1. Mediante oficio GOBOL-20-038620 de fecha 13 de noviembre de 2020, se emitió requerimiento a la Dirección TIC solicitando concepto de viabilidad para la aprobación del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos. Posteriormente, ante la carencia de respuesta por parte de la Dirección TIC, se generó oficio de reiteración GOBOL-21-010572 de fecha 29 de marzo de 2021, mediante el cual se exhortó a la Dirección TIC para el cumplimiento de dicho requerimiento. Al respecto, la Dirección TIC mediante oficio GOBOL-21-015916 de fecha 3 de mayo de 2021 emitió el concepto de viabilidad requerido con el fin de que el instrumento Archivistico sea presentado por parte de la Líder de proceso de la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG. Actualmente, se está a la espera de la convocatoria a la reunión en comento para la sustentación del instrumento Archivistico ante esta instancia asesora. Evidencia: 1.1 Oficios referenciados. 1.2 Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos. Se entrega Link de la Dirección de TIC que contiene toda la trazabilidad de ajuste del referido documento. https://bolivargovco-my.sharepoint.com/personal/rdominguez_bolivar_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frdominguez%5Fbolivar%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20MEJORAMIENTO%20ARCHIVISTICO%2FModelo%20de%20Requisitos%20Documentos%20Electr%C3%B3nicos&originalPath=aHR0cHM6Ly9ib2xpdmFyZ292Y28tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvcmRvbWluZ3Vlel9ib2xpdmFyX2dvdl9jby9Fb21HX3V6ODJiaElsVjJzXzc4bF93VUJQc1lxNGpoaGV6Y1dBNm9IQUlrS1p3P3J0aW1lPUwxVWpiNkk5MlVn | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del informe de avance que anexa a través del GOBOL-21-021470 informa lo siguiente: 1. Mediante oficio GOBOL-20-038620 de fecha 13 de noviembre de 2020, se emitió requerimiento a la Dirección TIC solicitando concepto de viabilidad para la aprobación del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos. Posteriormente, ante la carencia de respuesta por parte de la Dirección TIC, se generó oficio de reiteración GOBOL-21-010572 de fecha 29 de marzo de 2021, mediante el cual se exhortó a la Dirección TIC para el cumplimiento de dicho requerimiento. Al respecto, la Dirección TIC mediante oficio GOBOL-21-015916 de fecha 3 de mayo de 2021 emitió el concepto de viabilidad requerido con el fin de que el instrumento Archivistico sea presentado por parte de la Líder de proceso de la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG. Actualmente, se está a la espera de la convocatoria a la reunión en comento para la sustentación del instrumento Archivistico ante esta instancia asesora. Evidencia: 1.1 Oficios referenciados. 1.2 Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos. Se entrega Link de la Dirección de TIC que contiene toda la trazabilidad de ajuste del referido documento. https://bolivargovco-my.sharepoint.com/personal/rdominguez_bolivar_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frdominguez%5Fbolivar%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20MEJORAMIENTO%20ARCHIVISTICO%2FModelo%20de%20Requisitos%20Documentos%20Electr%C3%B3nicos&originalPath=aHR0cHM6Ly9ib2xpdmFyZ292Y28tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvcmRvbWluZ3Vlel9ib2xpdmFyX2dvdl9jby9Fb21HX3V6ODJiaElsVjJzXzc4bF93VUJQc1lxNGpoaGV6Y1dBNm9IQUlrS1p3P3J0aW1lPUwxVWpiNkk5MlVn | Conforme con las evidencias remitidas se esta a la espera de socializar el referido documento ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación final y posterior adopción. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 10% | Expedientes Electrónicos | 10% | Para este corte no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección TIC - Director | MANUAL DEL USUARIO SOFTWARE ZAFFIRO | Para el Corte de 10 de diciembre de 2020 se remitió el manual de usuario del software zafiro, se reiterará a la Dirección de TIC la remisión de los avances frente al cumplimiento de lo establecido en la presente meta. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 100% | Acto administrativo | 88.33% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | DECRETO N°643 DE 2020 ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. Documento integral que contiene la politica de Cero Papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 100% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  | Se remiten los registros de asistencia de las capacitaciones frente al uso del SIGOB durante la vigencia 2021, los cuales fueron suministrados en el siguiente link: https://bolivargovco-my.sharepoint.com/personal/rdominguez_bolivar_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frdominguez%5Fbolivar%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FACTIVIDADES%20DE%20CAPACITACI%C3%93N&originalPath=aHR0cHM6Ly9ib2xpdmFyZ292Y28tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvcmRvbWluZ3Vlel9ib2xpdmFyX2dvdl9jby9FckYwdVRFaDhKcE5pUHZCQlJFLWNia0J5S2kxS21CVmZIUHB5ZDdmblpoMGFRP3J0aW1lPTBYb3ZhYVE5MlVn | Dirección TIC - Director | Se remiten los registros de asistencia de las capacitaciones sobre el SIGOB durante la vigencia 2021. | La Dirección de TIC para esta meta, ha evidenciado el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, en las que se incluye las concernientes a las del SIGOB. Es menester indicar que, de manera periódica se ha garantizado para los funcionarios de la Gobernación de Bolívar el desarrollo de capacitaciones, ya que también se tiene garantía en que se seguirán realizando en las siguientes vigencias. Cabe informar que los funcionarios que han ingresado recientemente a la entidad a través de los concursos de merito han sido los beneficiados en el desarrollo de dichas capacitaciones, por lo anterior se reporta esta meta en un 100%. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 65% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  | Se remiten los registros de asistencia de las capacitaciones frente al uso del SIGOB durante la vigencia 2021, los cuales fueron suministrados en el siguiente link: https://bolivargovco-my.sharepoint.com/personal/rdominguez_bolivar_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frdominguez%5Fbolivar%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FACTIVIDADES%20DE%20CAPACITACI%C3%93N&originalPath=aHR0cHM6Ly9ib2xpdmFyZ292Y28tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvcmRvbWluZ3Vlel9ib2xpdmFyX2dvdl9jby9FckYwdVRFaDhKcE5pUHZCQlJFLWNia0J5S2kxS21CVmZIUHB5ZDdmblpoMGFRP3J0aW1lPTBYb3ZhYVE5MlVn | Dirección TIC - Director | Se remiten los registros de asistencia de las capacitaciones sobre el SIGOB durante la vigencia 2021. | La Dirección de TIC para esta meta, ha evidenciado el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, en las que se incluye las concernientes a las del SIGOB. Es menester indicar que, de manera periódica se ha garantizado para los funcionarios de la Gobernación de Bolívar el desarrollo de capacitaciones, ya que también se tiene garantía en que se seguirán realizando en las siguientes vigencias. Cabe informar que los funcionarios que han ingresado recientemente a la entidad a través de los concursos de merito han sido los beneficiados en el desarrollo de dichas capacitaciones, por lo anterior se reporta esta meta en un 100%. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 100% | Digitalización OCR | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | Evidencia de actos administrativos en formato OCR. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Séptimo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021. | 15 junio de 2021 | No aplica | No aplica
[10 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 77.69%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo