## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=754:2019-2022&Itemid=975 1. PGD VERSION 2 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB. 2. ACTA DE APROBACIÓN 3. DECRETO DE ADOPCION | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | 29 de julio de 2021. | No.2-2021-7685 | 1. Programa de Gestión Documental (PGD) respecto a este hallazgo la entidad reporta un avance del 100% y remite las siguientes evidencias: • Auditoria OCI-N°010-2021 en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales Informe Preliminar N°2 Una vez revisada la información remitida se observó que la entidad ha realizado los procesos de implementación y cumplimiento de los objetivos proyectados en el PGD, de conformidad con el plan de auditorías programadas para la vigencia 2021. Lo cual permite, que se afiancen las fortalezas en la aplicación de la gestión documental y se subsanen las deficiencias que las dependencias puedan estar presentado por factores intrínsecos y extrínsecos. CONCLUSIÓN: Se da por superado el hallazgo. Se exhorta a la gobernación dar continuidad al proceso de implementación según su autorregulación y autogestión. Asimismo, se deberá realizar las actualizaciones correspondientes que satisfagan las necesidades propias de la entidad.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - corte Junio 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Acta sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26 junio de 2020. 2. Decreto N°299 de 2020. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 100% | Cronograma de Auditoría y Control |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Documento cronograma de Auditoría para la verificación de la Función Archivística, en articulación con el Programa Anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 100% | Registros de seguimiento implementación PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Informes preliminares y definitivos del proceso auditor transversal OCI N°010 de 2021. Actas de instalación y visita de verificación del proceso auditor transversal OCI N°10 de 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=418&Itemid=887 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Revisados los soportes se observa el cumplimiento. Se le indica a la entidad que deberá continuar con la conformación de los expedientes según el instrumento convalidado y que si llegan a presentar actualizaciones deberán acatar lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019. Conclusión: se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 74.19% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes dependencias de la Gobernación. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No.2-2021-7685 | 2. Inventario Documental FUID: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 73% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Circulares capacitaciones • Registro fotográfico capacitación 21 de abril de 2021 • Material de estudio de capacitacionesCapacitación mayo 2021 • Inventarios documentales de las siguientes dependencias: ✓ Secretaría de víctimas (2020-2021) ✓ Secretaría Privada (2016-2017) ✓ Secretaría de Desarrollo Regional (2017-2019) ✓ Secretaria de movilidad (2020-2021) ✓ Oficina de juventudes (2017-2018-2019) ✓ Secretaría de planeación ✓ Control disciplinario (2016) ✓ Secretaría de hábitat (2018-2019-2020-2021) ✓ Secretaría General – Despacho (2017-2019) ✓ secretaria de infraestructura (2018-2019) ✓ Despacho gobernador (2020-2021) se remiten en este corte 2020 y lo que va de 2021. ✓ Secretaría Jurídica FUID (2016) parcialmente FUID (2017-2018-2019-2020) ✓ Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (2020-2021) ✓ Secretaría de Educación (2017-2018) para el proceso de FOSE en un 80 %conforme a lo informado. ✓ Oficina de Control Disciplinario (2017) remite una segunda vigencia, en el informe anterior se entregó 2016 Se pudo observar que la gobernación ha venido trabajando en el levantamiento de los inventarios documentales en cada una de sus dependencias. La invitación del GIV a la entidad a dar continuidad al levantamiento de los inventarios documentales de los archivos de gestión, archivo central e históricos y remitirlos al AGN para su revisión. se recuerda que los inventarios deben estar completamente diligenciados para que cumplan el fin de consulta y seguridad, y no como se muestra en la siguiente imagen: Dado que la entidad cuenta con las TRD convalidadas, los inventarios deben reflejar esa estructura en cada uno de sus campos y actualizarlos. Se solicita a la gobernación para el siguiente informe de avance el volumen documental a inventariar y de lo que se encuentra inventariado por cada una de las etapas de los archivos, diligenciando los siguientes datos, según cuadro:Adicionalmente deben señalar la cantidad de metros lineales o cantidad de Cajas o cantidad de expedientes según se les facilite proporcionar las cifras, para cada una de las fases de archivo, aclarando la unidad de medida en el siguiente cuadro:Además, la oficina control interno deberá hacer seguimiento el cumplimiento del levantamiento de inventarios -FUID. También, se queda en espera de la remisión del procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales que incluya la entrega de los archivos mediante inventario documental. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones para el Diligenciamiento FUID. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Circulares de invitación capacitaciones. 2. Evidencias fotográficas de la realización de las capacitaciones virtuales. 3. Material de estudio entregado en las capacitaciones. 4. Material Informativo para el desarrollo de la capacitación sobre el FUID en el mes de mayo de la presente anualidad. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 45.12% | FUID diligenciados y actualizados |  | Para este Corte las siguientes dependencias de la remitieron los siguientes soportes relacionados al cumplimiento de esta meta: * Secretaría de Desarrollo Regional FUID (2020 - 2021). * Secretaría de Movilidad FUID (2014-2015). * Secretaría de Victimas FUID (2019-2020-2021). * Secretaría de Hábitat FUID (2021). *Secretaría de Infraestructura FUID (2016-2017-2018-2019-2020). * Secretaría de Educación FUID (2017-2018-2019-2020) para el proceso de FOSE en un 80 %conforme a lo informado. * Secretaría Jurídica FUID (2016) parcialmente FUID (2018-2019-2020) se entrega anexo al presente informe los respectivos Formatos FUID elaborados de las vigencias 2018, 2019 y 2020 y la actualización del archivo de gestión de la Dirección de actos administrativos y personerías Jurídicas. * Oficina de Cobro Coactivo FUID (2017). * Fondo de Pensiones FUID (2016-2017-2018-2019-2020-2021) Pensiones, Cuotas Partes, y Bonos Pensionales. * Dirección Administrativa de Logística FUID (2016-2017-2018). * Dirección de Contabilidad. * Secretaría General FUID (2020). * Dirección Territorial Norte FUID (2017-2018-2019-2020 y 2021). En atención a la solicitud de información sobre el volumen documental a inventariar y de lo que se encuentra inventariado para los archivos de gestión, central, e histórico efectuado a través del radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021, se traslada respuesta remitida por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del GOBOL-21-038569. | Todas las dependencias | FUID de las dependencias referenciadas así como para las respectivas vigencias. | conforme con las evidencias remitidas para el presente corte, se observó lo siguiente en referencia a la entrega de los FUID de las siguientes dependencias: * Secretaría de Desarrollo Regional FUID (2020 - 2021). * Secretaría de Movilidad FUID (2014-2015). * Secretaría de Victimas FUID (2019-2020-2021). * Secretaría de Hábitat FUID (2021). *Secretaría de Infraestructura FUID (2016-2017-2018-2019-2020). * Secretaría de Educación FUID (2017-2018-2019-2020) para el proceso de FOSE en un 80 %conforme a lo informado. * Secretaría Jurídica FUID (2016) parcialmente FUID (2018-2019-2020) se entrega anexo al presente informe los respectivos Formatos FUID elaborados de las vigencias 2018, 2019 y 2020 y la actualización del archivo de gestión de la Dirección de actos administrativos y personerías Jurídicas. * Oficina de Cobro Coactivo FUID (2017). * Fondo de Pensiones FUID (2016-2017-2018-2019-2020-2021) Pensiones, Cuotas Partes, y Bonos Pensionales. * Dirección Administrativa de Logística FUID (2016-2017-2018). * Dirección de Contabilidad. * Secretaría General FUID (2020). * Dirección Territorial Norte FUID (2017-2018-2019-2020 y 2021). Conforme con lo anterior, se remite información de los FUID que en la actualidad se levantan en las dependencias relacionadas. En atención a la solicitud de información sobre el volumen documental a inventariar y de lo que se encuentra inventariado para los archivos de gestión, central, e histórico efectuado a través del radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021, se traslada respuesta remitida por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del GOBOL-21-038569. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | FUID diligenciados y actualizados |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 0% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  | Referente al procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales, se informa al AGN que este ya fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad, en la actualidad la Dirección Administrativa de Función Pública adelanta ajsutes sobre dicho procedimiento, y su respectivo registro en la secretaría General. Se ha informado por parte de dicha dirección que, una vez se culmine lo anterior, procederán con la remisión de dicho procedimiento en el próximo informe de avances con toda la trazabilidad de aprobación. | Dirección de Función Pública | Sin evidencias | Referente al procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales, se informa al AGN que este ya fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad, en la actualidad la Dirección Administrativa de Función Pública adelanta ajsutes sobre dicho procedimiento, y su respectivo registro en la secretaría General. Se ha informado por parte de dicha dirección que, una vez se culmine lo anterior, procederán con la remisión de dicho procedimiento en el próximo informe de avances con toda la trazabilidad de aprobación. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación | 66.52% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No.2-2021-7685 | Organización de Archivos de Gestión: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 59,23% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Circulares invitación a capacitaciones • Evidencias fotográficas organización • Material de estudio • Constancias envíos correos electrónicos • Cronograma visitas • Formato de capacitación • Capacitaciones 2021 - marzo • Informes de organización de las siguientes dependencias: ✓ Secretaría de Desarrollo Regional. ✓ Secretaría de Víctimas. ✓ Secretaría de Salud (D. Adm. y Financiera - Grupo de Talento Humano). ✓ Secretaría de Infraestructura. ✓ Oficina de Juventudes.Dirección de contabilidad. ✓ Secretaría de Hacienda (Despacho). ✓ Secretaría de Movilidad. ✓ Secretaría Jurídica. ✓ Secretaría Privada. ✓ Despacho del Gobernador. ✓ Dirección Administrativa de Logística. ✓ Control Disciplinario. ✓ Secretaría de Hábitat. ✓ Secretaría General (Despacho). ✓ Dirección de Ingresos. ✓ Dirección del Fondo de Pensiones. ✓ Dirección de Análisis y Control. ✓ Secretaría de Educación (D. Adm y Financiera - Grupo FOSE).Según se pudo observar en cada uno de los informes remitidos de cada una de las dependencias anteriormente señaladas, la entidad ha realizado un trabajo importante y eficiente para lograr la organización de los archivos de gestión, pudiéndose evidenciar la ordenación, foliación, retiro de material abrasivo, rotulación de las cajas y de las carpetas y parte de la estantería, así como el diligenciamiento de los inventarios documentales. Se exhorta a la entidad a dar continuidad al proceso de organización en todas las dependencias y el GIV queda en espera de los nuevos reportes por parte de la oficina de control en el próximo informe de avance. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Excel que contiene cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, ha evidenciado el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, en las que se incluye las concernientes a la organización de los Archivos de Gestión. Es menester indicar que, de manera periódica se ha garantizado para los funcionarios de la Gobernación de Bolívar el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, lo anterior, se ha evidenciado en lo corrido de la ejecución del PMA, pues las dependencias han entregado en sus informes de avances evidencias significativas en la organización de sus archivos, es menester precisar que, como actividad complementaria a la convocatoria de capacitaciones, cuando se realizan las visitas de verificación conjuntas entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Oficina de Control Interno, se le brinda a la dependencia auditada una asistencia técnica sobre como debe organizar su archivo de gestión y se le entrega también las herramientas archivísticas para tal fin. Por todo lo anterior se solicita al AGN, considerar por superada en 100 % la presente meta referente a las capacitaciones sobre los archivos d gestión, ya que también se tiene garantía en que se seguirán realizando las referidas capacitaciones y jornadas de asistencia en las siguientes vigencias. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 90% | Acta de entrega de suministros |  | Para este corte se remiten las actas de entrega de insumos, y comprobantes de salida de almacén. | Dirección Administrativa Logística | Comprobantes de salida y egresa de almacén. | Para este corte se remiten las actas de entrega de insumos, y comprobantes de salida de almacén, en la actualidad se siguen adelantando las actividades de suministro de insumos para garantizar el cumplimiento de la normatividad archivística al interior de la entidad. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 48.85% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la preparación física de los expedientes, organización cronológica, y eliminación de material abrasivo. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 46.4% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulación de los expedientes aplicando las versiones 1 y 2 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 39.81% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado que tienen conocimiento de las hojas de control y que no han dado aplicabilidad de estas, sin embargo se ha evidenciado que existen expedientes que por ley ya se consideran como series complejas, es el caso de los expedientes contractuales. Para dar por subsanado dicha situación la Secretaría General y la Dirección de ATC y Gestión Documental ha realizado capacitaciones referente a la Organización de expedientes contractuales. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 47.69% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulación de las cajas aplicando las versiones 2 y 3 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 59.42% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que tienen conocimiento del Formato y Procedimiento para el préstamo de documentos, y que hasta la fecha no se ha aplicado el mismo, conforme a ello se reporta el avance señalado para la presente meta. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No.2-2021-7685 | Transferencias Primarias y Secundarias: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 86% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Circular N°GOBOL-21-012096 mediante la cual la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental • Acta de transferencia de la Secretaría de Hábitat. • Acta de transferencia de la Secretaría Jurídica. • Informe de avance de la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres Se exhorta a la entidad a tener presente el cumplimiento del cronograma de transferencias establecido para tal fin, según se vayan cumpliendo los tiempos de retención y que estos documentos hayan surtido el proceso de organización, deben estar identificados y rotulados en sus unidades de conservación y deben contar con los inventarios documentales. Una vez certificado el cumplimiento total por parte de la oficina de control interno se dará por superado el hallazgo. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 100% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias secundarias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 100% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Circular N°GOBOL-21-012096 mediante la cual la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Socializan el plan y cronograma de transferencia primaria de la vigencia 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 100% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  | Se traslada respuesta remitida por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del GOBOL-21-038569, en el que informa lo siguiente: "Para el año 2021, al igual que para el 2020, se elaboró un cronograma de transferencias trimestral, que se ha venido socializando con cada una de las dependencias programadas para realizar transferencias según lo establecido en el cronograma y sobre las series que han cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión, conforme a las TRD". A la fecha se han realizado las siguientes transferencias: * Secretaría de Victimas * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda Presupuesto * Secretaría General (Despacho) *Secretaría de Hábitat | Todas las dependencias | Evidencias de transferencias: * Secretaría de Victimas * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda Presupuesto * Secretaría General (Despacho) *Secretaría de Hábitat | Se entregan las evidencias que demuestran la ejecución del cronograma de transferencias de la vigencia 2021. Se informa al AGN que el referido cronograma se ejecuta con las directrices impartidas por la Dirección de AT.C y Gestión Documental, conforme con lo anterior se garantizará que las diferentes dependencias de la administración, realicen transferencias conforme con la normatividad y los tiempos de retención, esta oficina realizará actividades de verificación sobre el particular, por lo anterior se solicita al AGN que considere la superación del presente hallazgo en un 100 %. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=773:tvds&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Se le indica a la entidad continuar con el proceso de la aplicación del instrumento y se dé cumplimiento al plan de trabajo suscrito, garantizando la debida disposición final de los documentos. Conclusión: Se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TVD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD – 49. 4. Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 87.5% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo: Como evidencia se anexa el Acta de reunión 004 de fecha 26 de junio de 2020, por medio de la cual se aprobó ajustes al PGD y se incorporó el procedimiento de eliminación documental y el Decreto 299 de 2020 “Por medio del cual se adopta e incorpora unos anexos al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones” | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No.2-2021-7685 | 5. Disposición Final de Documentos: respecto a este hallazgo la oficina de control internoreporta 62,50% de avance de las tareas ejecutadas. No se remitieron evidencias.La entidad deberá continuar con la aplicación de los instrumentos archivísticos y definiendo la información que será objeto de eliminación que esta cumpla con lo establecido Acuerdo 004 del 2019. Conclusión: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 75% | Eliminación Documental |  | Se traslada respuesta remitida por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del GOBOL-21-038569, en el que informa lo siguiente: "Teniendo en cuenta el procedimiento de eliminación documental aprobado, que comprende la publicación de inventario en la página web, términos de la publicación, expedición de certificaciones pertinentes de constancia de la publicación etc. Se procedió a realizar la eliminación física, la cual se inició de manera manual, para luego ser llevada a la empresa que nos facilitara la máquina picadora, lo cual se inició el día 09 de septiembre y terminara a más tardar el día miércoles 15 de septiembre, dado que, en la bodega, las conexiones eléctricas no eran aptas para el tipo de maquina recicladora". | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Registro Fílmico de las maquinarias a utilizar en el proceso de eliminación documental. | Se remite registro fotográfico y fílmico del proceso de eliminación Documental, el cual fue publicado y socializado con la comunidad a través de la pagina web, esta pendiente la remisión del acta de eliminación con los soportes que deben establecerse en estas y su evidencia de publicación en la pagina web, Así como el informe final de la eliminación documental mecanismo que permitirá conocer el resultado definitivo del proceso realizado, conforme a las directrices determinadas para su elaboración. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Dirección Administrativa Logística | Certificación de la Secretaría General. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificación secretaría general. • Comunicación GOBOL-20-017255 - respuesta atc gestión documental. Ahora bien, según lo acordado en el acta de reunión N°01 del día 6 de mayo de 2020, se puede observar que “el hallazgo se dará por superado mediante la certificación de control interno de que no se ha suscrito ningún contrato de servicios archivísticos a la luz del Acuerdo 8 de 2014”.Conclusión: se da por superado el hallazgo.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | Acta aprobación SIC. | 49.9% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento Word | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No.2-2021-7685 | 6. Sistema Integrado de Conservación – SIC: respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 45.75% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: ✓ GOBOL-21-016106 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. ✓ GOBOL-21-019556 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. ✓ Formato de capacitación y sensibilización ✓ Formato de inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas ✓ Formato de limpieza y desinfección de áreas de archivo ✓ Formato monitoreo y control de condiciones ambientales ✓ Formato de saneamiento ambiental ✓ Solicitud convocatoria reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño para solicitud de aprobación ampliación plazo de cumplimiento de metas SIC ✓ Cronograma de capacitaciones segundo semestre de 2021 Se pudo observar que la gobernación ha realizado las actividades pertinentes a la implementación de los programas específicos del SIC. Se exhorta a la entidad a dar continuidad con la ejecución de cada una de las actividades programadas y se remitan los soportes documentales correspondientes. CONCLUSIÓN: no se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=731:sistema-integrado-de-conservaci%C3%B3n-%E2%80%93-sic&Itemid=717 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 35% | Evidencias remitidas al AGN |  | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. Evidencias trasladasen el séptimo informe: 1.1 Formato de Capacitación y Sensibilización 1.2 Formato de Inspección y Mantenimiento 1.3 Formato Limpieza y Desinfección 1.4 Formato Monitoreo y Control 1.5 Formato Saneamiento ambiental Es preciso aclarar que la implementación de los formatos antes relacionados, comenzará a partir del segundo semestre de la vigencia 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Sin evidencias | Para este corte (Octavo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 75% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Sin evidencias | Para este corte (Octavo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 47.88% | Evidencias remitidas al AGN |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que no tienen necesidades mantenimiento en sus espacios destinados para los Archivos de Gestión, y en los casos que sí se informará a la Secretaría General y Dirección de Logística para que estas atienden y den por subsanadas las situaciones notificadas por las dependencias frente a las necesidades de mantenimiento. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 53.46% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Para esta meta algunas dependencias han certificado a la OCI que no existen unidades de conservación como AZ y carpetas plásticas en las que se almacenen documentos. Hay otras que actualmente están realizando el proceso de cambio de dichas unidades evidenciado el avance en el desarrollo y ejecución de la actividad de mejora. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 100% | Ficha Técnica de fumigación |  | De conformidad con SIC, Se solicitó mediante oficios y GOBOL-21-019556 de mayo 26 de 2021 a la Dirección de logística el servicio de fumigación del Archivo Central. ANEXO: Enlace a Microsoft OneDrive que contiene oficios de solicitud y acta de fumigación. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. GOBOL-21-016106 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 2. GOBOL-21-019556 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 3. Acta de fumigación | Se entrega como soporte para la presente meta, los oficios 1. GOBOL-21-016106 y GOBOL-21-019556 dirigido a la Dirección de logística para que proceda con la fumigación en el archivo central de la gobernación para la vigencia 2021, y el acta de fumigación. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 10% | Medidor de temperatura |  | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte (Octavo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 10% | Medidor de condiciones ambientales |  | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte (Octavo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 5% | Extintores instalados |  | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte (Octavo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 15% | Alarmas contra incendio instaladas |  | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte (Octavo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 47.5% | Estantería instalada |  | Para este Corte (OCTAVO INFORME) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Secretaría de Desarrollo Regional * Secretaría de Movilidad * Secretaría de Victimas * Secretaría de Hábitat *Secretaría de Infraestructura * Secretaría de Salud * Secretaría de Educación * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda (Despacho) * Oficina de Cobro Coactivo * Fondo de Pensiones * Dirección de Ingresos * Dirección Administrativa de Logística * Secretaría de Minas * Dirección de Contabilidad * Secretaría General (Despacho) * Dirección de Análisis y control * Dirección Territorial Norte | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que no tienen necesidades mobiliario para los Archivos de Gestión, y en los casos que sí se informará a la Secretaría General y Dirección de Logística para que estas atienden y den por subsanadas las situaciones notificadas por las dependencias frente a las necesidades o suministro de un mobiliario. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 85% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 85% | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Dirección de TIC, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC | Sin evidencias | Para este corte (Octavo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. sin embargo se informa que, conforme con las evidencias remitidas en anteriores informes se esta a la espera de socializar el referido documento ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación final y posterior adopción. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 10% | Expedientes Electrónicos | 10% | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección TIC - Director | Sin evidencias | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 100% | Acto administrativo | 88.33% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | DECRETO N°643 DE 2020 ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. Documento integral que contiene la política de Cero Papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | 15 de junio de 2021. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 100% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección TIC - Director | Se remiten los registros de asistencia de las capacitaciones sobre el SIGOB durante la vigencia 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | 29 julio de 2021. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 65% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Dirección TIC - Director | Sin evidencias | Para este corte (OCTAVO INFORME) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección den TIC que remita lo pertinente frente a la ejecución de esta actividad durante la vigencia 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | No aplica | No aplica
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 100% | Digitalización OCR | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | Evidencia de actos administrativos en formato OCR. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Octavo informe de seguimiento - septiembre 10 de 2021. | 15 junio de 2021 | No aplica | No aplica
[10 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 81.65%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo