## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Transparencia%2F7.1.+Instrumentos+de+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n%2FPrograma+de+Gesti%C3%B3n+Documental%2F2019-2022 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 29 de julio de 2021. | No.2-2021-7685 | 1. Programa de Gestión Documental (PGD) respecto a este hallazgo la entidad reporta un avance del 100% y remite las siguientes evidencias: • Auditoria OCI-N°010-2021 en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales Informe Preliminar N°2 Una vez revisada la información remitida se observó que la entidad ha realizado los procesos de implementación y cumplimiento de los objetivos proyectados en el PGD, de conformidad con el plan de auditorías programadas para la vigencia 2021. Lo cual permite, que se afiancen las fortalezas en la aplicación de la gestión documental y se subsanen las deficiencias que las dependencias puedan estar presentado por factores intrínsecos y extrínsecos. CONCLUSIÓN: Se da por superado el hallazgo. Se exhorta a la gobernación dar continuidad al proceso de implementación según su autorregulación y autogestión. Asimismo, se deberá realizar las actualizaciones correspondientes que satisfagan las necesidades propias de la entidad.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Acta sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26 junio de 2020. 2. Decreto N°299 de 2020. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 100% | Cronograma de Auditoría y Control |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Documento cronograma de Auditoría para la verificación de la Función Archivística, en articulación con el Programa Anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 100% | Registros de seguimiento implementación PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Informes preliminares y definitivos del proceso auditor transversal OCI N°010 de 2021. Actas de instalación y visita de verificación del proceso auditor transversal OCI N°10 de 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Transparencia%2F7.1.+Instrumentos+de+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n%2FTablas+de+Retenci%C3%B3n+Documental | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Revisados los soportes se observa el cumplimiento. Se le indica a la entidad que deberá continuar con la conformación de los expedientes según el instrumento convalidado y que si llegan a presentar actualizaciones deberán acatar lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019. Conclusión: se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 93.33% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes dependencias de la Gobernación. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No.2-2022-8911 | La oficina de Control Interno reporta avance del 93.00% y remite las siguientes evidencias: Documento en formato PDF denominado: Actas de Asistencias Técnicas Gobernación (12). Documentos en formato Word denominados: GOBOL-22-018426, GOBOL-22-023578, GOBOL-22-025023. Documento en formato PDF denominado: Informe de avances frente al cumplimiento del PMA. Evidencia fotográfica. Documento en formato PDF denominado: Matriz – Consolidación Fondo Documental. Documento en formato Excel denominado: Procedimiento de trámite para entrega de cargo. Inventarios Documentales de las siguientes dependencias: Cobro coactivo. Desarrollo Regional. Despacho del Gobernador. Dirección de Función Publica Secretaría Jurídica. Secretaría de Planeación. Secretaría Privada. Secretaría de la Mujer. Una vez analizada la información remitida por la Entidad, se evidencia que el compromiso del hallazgo no fue superado. Debido a la no subsanación de la observación dejada en el informe anterior: “en la evidencia aportada no específica los inventarios en sus fases de archivo”, (gestión y/o central según corresponda). Igualmente se evidencia que en algunos formatos del inventario documental se encuentran campos sin diligenciar (nombre de la subserie, asuntos, Nit/cédula, fechas extremas y numero de folios). Conclusión: hallazgo no superado. Para el documento en formato Excel denominado: “Procedimiento de trámite para entrega de cargo”, se debe contemplar el total de los colaboradores de la Gobernación, esto implica la contratación por Prestación de Servicios. Se exhorta a la Entidad a continuar realizando los procesos descritos anteriormente en los expedientes que faltan por intervenir con el fin de dar cumplimiento del 100% a este hallazgo. Conclusión: hallazgo no superado.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones para el Diligenciamiento FUID. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Circulares de invitación capacitaciones. 2. Evidencias fotográficas de la realización de las capacitaciones virtuales. 3. Material de estudio entregado en las capacitaciones. 4. Material Informativo para el desarrollo de la capacitación sobre el FUID en el mes de mayo de la presente anualidad. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 60% | FUID diligenciados y actualizados |  | Para el presente corte no se remiten evidencias, sin embargo se informa que las dependencias de la administración están trabajando en el correcto diligenciamiento de los FUID, de conformidad con las observaciones que ha entregado el AGN. | Todas las dependencias | FUID de las dependencias referenciadas así como para las respectivas vigencias. | Para el presente corte no se remiten evidencias, sin embargo se informa que las dependencias de la administración están trabajando en el correcto diligenciamiento de los FUID, de conformidad con las observaciones que ha entregado el AGN. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | FUID diligenciados y actualizados |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 100% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección de Función Pública | 1. 1. GOBOL-21-053492 2. Procedimiento en formato Excel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación | 78.85% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No.2-2022-8911 Radicado No.2-2022-8911 | La oficina de Control Interno reporta avance del 93.00% y remite las siguientes evidencias: Documento en formato PDF denominado: Actas de Asistencias Técnicas Gobernación (12). Documentos en formato Word denominados: GOBOL-22-018426, GOBOL-22-023578, GOBOL-22-025023. Documento en formato PDF denominado: Informe de avances frente al cumplimiento del PMA. Evidencia fotográfica. Documento en formato PDF denominado: Matriz – Consolidación Fondo Documental. Documento en formato Excel denominado: Procedimiento de trámite para entrega de cargo. Inventarios Documentales de las siguientes dependencias: Cobro coactivo. Desarrollo Regional. Despacho del Gobernador. Dirección de Función Publica Secretaría Jurídica. Secretaría de Planeación. Secretaría Privada. Secretaría de la Mujer. Una vez analizada la información remitida por la Entidad, se evidencia que el compromiso del hallazgo no fue superado. Debido a la no subsanación de la observación dejada en el informe anterior: “en la evidencia aportada no específica los inventarios en sus fases de archivo”, (gestión y/o central según corresponda). Igualmente se evidencia que en algunos formatos del inventario documental se encuentran campos sin diligenciar (nombre de la subserie, asuntos, Nit/cédula, fechas extremas y numero de folios). Conclusión: hallazgo no superado. Para el documento en formato Excel denominado: “Procedimiento de trámite para entrega de cargo”, se debe contemplar el total de los colaboradores de la Gobernación, esto implica la contratación por Prestación de Servicios.
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Excel que contiene cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, ha evidenciado el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, en las que se incluye las concernientes a la organización de los Archivos de Gestión. Es menester indicar que, de manera periódica se ha garantizado para los funcionarios de la Gobernación de Bolívar el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, lo anterior, se ha evidenciado en lo corrido de la ejecución del PMA, pues las dependencias han entregado en sus informes de avances evidencias significativas en la organización de sus archivos, es menester precisar que, como actividad complementaria a la convocatoria de capacitaciones, cuando se realizan las visitas de verificación conjuntas entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Oficina de Control Interno, se le brinda a la dependencia auditada una asistencia técnica sobre como debe organizar su archivo de gestión y se le entrega también las herramientas archivísticas para tal fin. Por todo lo anterior se solicita al AGN, considerar por superada en 100 % la presente meta referente a las capacitaciones sobre los archivos d gestión, ya que también se tiene garantía en que se seguirán realizando las referidas capacitaciones y jornadas de asistencia en las siguientes vigencias. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 100% | Acta de entrega de suministros |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección Administrativa Logística | Comprobantes de salida y egresa de almacén. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 66.35% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (Duodécimo informe) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Dirección de Tesorería. * Secretaría de Movilidad. * Secretaría de Agricultura. * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría Privada. * Secretaría de Educación. * Secretaría de la Mujer. * Oficina de Juventudes. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la preparación física de los expedientes, organización cronológica, y eliminación de material abrasivo. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 63.69% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (Duodécimo informe) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Dirección de Tesorería. * Secretaría de Movilidad. * Secretaría de Agricultura. * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría Privada. * Secretaría de Educación. * Secretaría de la Mujer. * Oficina de Juventudes. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulación de los expedientes aplicando las versiones 1 y 2 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 53.96% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (Duodécimo informe) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Dirección de Tesorería. * Secretaría de Movilidad. * Secretaría de Agricultura. * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría Privada. * Secretaría de Educación. * Secretaría de la Mujer. * Oficina de Juventudes. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado que tienen conocimiento de las hojas de control y que no han dado aplicabilidad de estas, sin embargo se ha evidenciado que existen expedientes que por ley ya se consideran como series complejas, es el caso de los expedientes contractuales. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 66.88% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (Duodécimo informe) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Dirección de Tesorería. * Secretaría de Movilidad. * Secretaría de Agricultura. * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría Privada. * Secretaría de Educación. * Secretaría de la Mujer. * Oficina de Juventudes. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se evidencian avances satisfactorios frente a la Rotulación de las cajas aplicando las versiones 2 y 3 de las TRD. para los casos en que aplique se procederá con la solicitud de evidencias para los archivos producidos en la vigencia 2020 y 2021, remitiendo evidencias con cortes, y de ser necesario por mitigación del riesgo dar por cumplida la meta en un 100 % para los archivos de gestión de algunas dependencias, pues se ha logrado evidenciar la subsanación o eliminación de las causales que han dado origen al hallazgo. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 79.92% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para este Corte (Duodécimo informe) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Dirección de Tesorería. * Secretaría de Movilidad. * Secretaría de Agricultura. * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría Privada. * Secretaría de Educación. * Secretaría de la Mujer. * Oficina de Juventudes. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que tienen conocimiento del Formato y Procedimiento para el préstamo de documentos, y que hasta la fecha no se ha aplicado el mismo, conforme a ello se reporta el avance señalado para la presente meta. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 09 de diciembre de 2021 | No. 2-2021-14327 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: Informa la entidad que "para el año 2021, al igual que para el 2020, se elaboró un cronograma de transferencias trimestral, que se ha venido socializando con cada una de las dependencias programadas para realizar transferencias según lo establecido en el cronograma y sobre las series que han cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión, conforme a las TRD, y se han realizado las siguientes transferencias: • Secretaría de Victimas • Secretaría Jurídica • Oficina de Juventudes • Hacienda Presupuesto • Secretaría General (Despacho) • Secretaría de Hábitat Según se pudo observar en cada una de las evidencias, la gobernación ha dado cumplimiento al cronograma de transferencias primarias realizadas durante el periodo reportado. Dicha documentación que ha cumplido los tiempos de retención y que ha surtido el proceso de organización, además de estar identificados y rotulados en sus unidades de conservación y deben contar con los inventarios documentales. CONCLUSIÓN: se da por superado el hallazgo. La gobernación deberá garantizar a través de las auditorías internas las transferencias primarias según cronograma. El Grupo de Inspección y Vigilancia podrá solicitar en cualquier momento información acerca del cumplimiento de esta actividad.
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 100% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias secundarias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 100% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Circular N°GOBOL-21-012096 mediante la cual la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Socializan el plan y cronograma de transferencia primaria de la vigencia 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 100% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. No. 2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Todas las dependencias | Evidencias de transferencias: * Secretaría de Victimas * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda Presupuesto * Secretaría General (Despacho) *Secretaría de Hábitat | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. No. 2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Transparencia%2F7.1.+Instrumentos+de+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n%2FTablas+de+Retenci%C3%B3n+Documental | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Se le indica a la entidad continuar con el proceso de la aplicación del instrumento y se dé cumplimiento al plan de trabajo suscrito, garantizando la debida disposición final de los documentos. Conclusión: Se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TVD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD – 49. 4. Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo: Como evidencia se anexa el Acta de reunión 004 de fecha 26 de junio de 2020, por medio de la cual se aprobó ajustes al PGD y se incorporó el procedimiento de eliminación documental y el Decreto 299 de 2020 “Por medio del cual se adopta e incorpora unos anexos al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones” | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 20 de abril de 2022. | Radicado No. 2-2022-3758 | 7. Disposición Final de los Documentos. La entidad reporta un avance del 100%, y remite las siguientes evidencias: • Documento en formato PDF denominado: Acta de Eliminación, mediante la cual se deja constancia de la publicación en la pagina web del inventario de la información que tiene como disposición final en las Tablas de Valoración Documental el proceso de eliminación, finalizados los treinta (30) días reglamentarios no se recibió ninguna objeción para no eliminar la misma. • Inventario documental de las series documentales a eliminar • Evidencias fotográficas del alistamiento de los documentos a eliminar • Video mediante el cual se evidencia como se realiza el proceso de eliminación. Una vez analizada la información remitida por la entidad, se evidencia que corresponde a la totalidad de soportes de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico para dar por superado este hallazgo, adicionalmente la Oficina de Control Interno avala el 100% de cumplimiento. Por lo anterior el Grupo de Inspección y Vigilancia SNA procede a dar por superado el hallazgo. Conclusión: hallazgo superado.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 100% | Eliminación Documental |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el decimo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-3758 de fecha 20 de abril de 2022. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Para la respectiva meta se trasladan las siguientes evidencias: 0. Inventario. 1. Constancia de publicación de pagina web. 2. Evidencias fotográficas del proceso de eliminación. 3. Video del proceso. 4. Acta de eliminación. | Conforme con las evidencias remitidas y recopiladas se remite la presente meta en un 100 %, donde se da constancia de la eliminación del inventario presentado por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental responsable del proceso de eliminación archivístico. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Dirección Administrativa Logística | Certificación de la Secretaría General. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificación secretaría general. • Comunicación GOBOL-20-017255 - respuesta etc. gestión documental. Ahora bien, según lo acordado en el acta de reunión N°01 del día 6 de mayo de 2020, se puede observar que “el hallazgo se dará por superado mediante la certificación de control interno de que no se ha suscrito ningún contrato de servicios archivísticos a la luz del Acuerdo 8 de 2014”.Conclusión: se da por superado el hallazgo.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | Acta aprobación SIC. | 80.75% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento Word | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No.2-2022-8911 | La oficina de Control Interno reporta un avance del 80,40%, y remite las siguientes evidencias: inspección y mantenimiento almacenamiento – (evidencia fotográfica). Programa de Saneamiento Ambiental (documento formato Word GOBOL-22-010635 – “Requerimiento de acciones necesarias para el cumplimiento de los programas que integran el Sistema Integrado de Conservación” – SIC adoptado por la Entidad). Monitoreo y control de condiciones ambientales – (formatos monitoreo y control archivos de gestión y central). Evidencia capacitación 06-01 – Gobernación y planos contra incendio). Política de Preservación Digital (documento formato PDF ACTA DE REUNIÓN No. 005-2021). Informe implementación SIC. Remisión comunicación a logística - fumigación e instalación extintores. Una vez analizada la información remitida por la Entidad, se evidencia que el documento fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño el 30 de noviembre de 2021, pero a la fecha aún no se visualiza la publicación en la página Web de la Entidad (https://www.bolivar.gov.co/web/seccion/transparencia/). Se exhorta a la Entidad a seguir implementando los programas del Sistema Integrado de Conservación en la totalidad de áreas de la Entidad, además de enviar evidencias de las acciones realizadas para la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Conclusión: hallazgo no superado.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Plan_de_gestion_documental%2FSistema_Integrado_de_Conservacion | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Evidencias remitidas al AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-8911 de fecha 07 de septiembre de 2022. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Evidencias (Anexo N°2) • Formato Monitoreo y Control de condiciones ambientales de Archivos de Gestión • Formato de Monitoreo y Control de condiciones ambientales de Archivo Central. • Informe de seguimiento a la implementación del SIC y el Plan de preservación digital a largo plazo | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-8911 de fecha 07 de septiembre de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 100% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | • Formato de evidencias fotográficas. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 75% | Evidencias remitidas al AGN |  | Para este Corte (Duodécimo informe) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Dirección de Tesorería. * Secretaría de Movilidad. * Secretaría de Agricultura. * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría Privada. * Secretaría de Educación. * Secretaría de la Mujer. * Oficina de Juventudes. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. • Formato de recibido de insumos. • Formato de recibido de estanterías. • Evidencias fotográficas | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. En algunos casos las dependencias han manifestado a la OCI que no tienen necesidades mantenimiento en sus espacios destinados para los Archivos de Gestión, y en los casos que sí se informará a la Secretaría General y Dirección de Logística para que estas atienden y den por subsanadas las situaciones notificadas por las dependencias frente a las necesidades de mantenimiento. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 73.96% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  | Para este Corte (Duodécimo informe) las siguientes dependencias remitieron como soporte el informe de avance al PMA donde entregan y describen los avances adelantados para el cumplimiento de la presente meta: * Dirección de Tesorería. * Secretaría de Movilidad. * Secretaría de Agricultura. * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría Privada. * Secretaría de Educación. * Secretaría de la Mujer. * Oficina de Juventudes. | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Para esta meta algunas dependencias han certificado a la OCI que no existen unidades de conservación como AZ y carpetas plásticas en las que se almacenen documentos. Hay otras que actualmente están realizando el proceso de cambio de dichas unidades evidenciado el avance en el desarrollo y ejecución de la actividad de mejora. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 100% | Ficha Técnica de fumigación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el octavo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. GOBOL-21-016106 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 2. GOBOL-21-019556 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 3. Acta de fumigación | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el octavo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Medidor de temperatura |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección Administrativa Logística | • Evidencia fotográfica del higrómetro. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Medidor de condiciones ambientales |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección Administrativa Logística | • Evidencia fotográfica del higrómetro. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 5% | Extintores instalados |  | Para este corte (Duodécimo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte (Undécimo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 15% | Alarmas contra incendio instaladas |  | Para este corte (Duodécimo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección Administrativa Logística | Sin evidencias | Para este corte (Undécimo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Estantería instalada |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Actas y registro fotográfico de las estanterías instaladas. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 100% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 100% | Se remite respuesta entregada por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del GOBOL-22-025023. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC | • Respecto al hallazgo especifico de Requisitos de Documentos Electrónicos, donde señala que hemos reportado un avance del 95 %, y que “al analizar las evidencias aportadas no se observa el documento Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – MOREQ y la comunicación mediante la cual se informa a la directora administrativa de Gestión Institucional, que el documento fue revisado con el área de Tecnología”. Precisamos lo siguiente, frente al documento del Modelo, cabe resaltar que en el avance con corte a marzo 10 de 2022 decimo informe esta oficina remitió el documento en formato Word. Así mismo, remitimos toda la trazabilidad que detalla como fue el proceso de verificación realizado entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y la Dirección de las TIC, esto incluye la solicitud de revisión por parte de Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental que fue a través del GOBOL-21-010572 de fecha marzo 29 de 2021, y las respuestas remitidas por la Dirección de las TIC a través del GOBOL-21-013433 de fecha abril 16 de 2021, y el GOBOL-21-015916 de fecha mayo 3 de 2021. Posteriormente, después de tener listo el documento en borrador, se procedió a convocar el comité institucional de gestión y desempeño instancia asesora encargada de aprobar el referido documento. Respecto a todo lo descrito anteriormente, el AGN en su radicado No. 2-2022-3758 de fecha 20 de abril de 2022 en respuesta a nuestro decimo informe señala que, “Una vez analizadas las evidencias remitidas por la entidad se observa que para la elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos se tuvo en cuenta lo establecido por el AGN. Para dar por superado este hallazgo resta que la entidad remita el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se apruebe el documento”. Por todo lo anterior, remitimos para el undécimo informe con corte a septiembre 10 de 2022 el acta de la sesión del comité donde el documento de Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo fue presentado y aprobado por el comité Institucional de Gestión y Desempeño, con un avance del 100 % y no del 95 % como lo señala el AGN en el radicado de la referencia. Aclarado lo anterior, esta oficina ratifica en un 100 % el cumplimiento de la respectiva meta, para facilitar el proceso de verificación de este hallazgo facilitamos a continuación los enlaces de descargas de las evidencias remitidas en el décimo y undécimo informe de avances: Decimo informe: 1. AVANCE MARZO 10 DE 2022 Undécimo informe: 1. AVANCE JUNIO 10 DE 2022 | En el acta que se remite se tiene la constancia de la aprobación del referido Manual de Requisitos de documentos Electrónicos, evidencia que estaba pendiente para dar por superado el presente hallazgo. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No.2-2022-8911 | La oficina de Control Interno reporta un avance del 95%. y remite y remite las siguientes evidencias: Acta de Reunión No. 005-2021.- (sustentación y aprobación de instrumentos archivísticos). Sin embargo, al analizar las evidencias aportadas no se observa el documento Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – MOREQ y la comunicación mediante la cual se informa a la directora administrativa de Gestión Institucional, que el documento fue revisado con el área de Tecnología.
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 75% | Expedientes Electrónicos | 75% | Para este corte (Duodécimo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Dirección de TIC, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Dirección TIC - Director | • Respecto del hallazgo de creación y conformación de expedientes electrónicos en el oficio de la referencia se señala que, “La oficina de Control Interno reporta un avance del 100%”. Es menester precisar que, esta oficina para dicho corte NO ha certificado el referido hallazgo en un 100 %, en nuestro undécimo informe con corte a junio 10 de 2022 esta oficina reportó el referido hallazgo en un 75 %, y en la actualidad requiere y realiza seguimiento a las dependencias responsables de su cumplimiento en la atención de las observaciones que ha remitido el AGN respecto a los protocolos para la gestión, creación, y consulta de los expedientes electrónicos. | Para este corte (Duodécimo Informe) no se remiten evidencias frente a la ejecución de esta meta, se requerirá a la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Dirección de TIC, que remita lo ejecutado en esta actividad para el próximo avance. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No.2-2022-8911 | Creación y conformación de expedientes electrónicos La oficina de Control Interno reporta un avance del 100%. Sin embargo, no remiten evidencias solicitadas anteriormente en el análisis del informe No.10 (de radicado No. 2-2022-3758). La entidad deberá remitir las respectivas evidencias: Protocolo para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en la herramienta SharePoint. Protocolo para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en la herramienta Une Drive.
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 100% | Acto administrativo | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | DECRETO N°643 DE 2020 ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. Documento integral que contiene la política de Cero Papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 15 de junio de 2021. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 100% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección TIC - Director | Se remiten los registros de asistencia de las capacitaciones sobre el SIGOB durante la vigencia 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 29 julio de 2021. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 100% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección TIC - Director | Informe de capacitaciones acopi. GOBOL-21-052790 donde se evidencian los mensajes referentes a la promoción de la campaña de cero papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 08 de febrero de 2022. | No aplica | No aplica
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 100% | Digitalización OCR | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | GOBOL-21-052790 donde se evidencian los mensajes referentes a la promoción de la campaña de cero papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Duodécimo (12) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2022. | 15 junio de 2021 | No aplica | No aplica
[10 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 94.46%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo