## PMA APROBADO COMITE
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | DUMEK TURBAY PAZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-21
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30 de marzo de 2020 (aprobación ajustes al PM)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Gobernación no cumple con lo establecido en los artículos 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 pues cuenta con el PGD elaborado y aprobado pero no tienen los programas completos y hace falta el cronograma de implementación, el presupuesto y el diagnostico. | ACCION 1 | Elaborar los programas faltantes y el cronograma de implementación, presupuesto y diagnostico. | M1 | Elaborar programas faltantes del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | PGD | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Transparencia%2F7.1.+Instrumentos+de+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n%2FPrograma+de+Gesti%C3%B3n+Documental%2F2019-2022 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 29 de julio de 2021. | No.2-2021-7685 | 1. Programa de Gestión Documental (PGD) respecto a este hallazgo la entidad reporta un avance del 100% y remite las siguientes evidencias: • Auditoria OCI-N°010-2021 en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales Informe Preliminar N°2 Una vez revisada la información remitida se observó que la entidad ha realizado los procesos de implementación y cumplimiento de los objetivos proyectados en el PGD, de conformidad con el plan de auditorías programadas para la vigencia 2021. Lo cual permite, que se afiancen las fortalezas en la aplicación de la gestión documental y se subsanen las deficiencias que las dependencias puedan estar presentado por factores intrínsecos y extrínsecos. CONCLUSIÓN: Se da por superado el hallazgo. Se exhorta a la gobernación dar continuidad al proceso de implementación según su autorregulación y autogestión. Asimismo, se deberá realizar las actualizaciones correspondientes que satisfagan las necesidades propias de la entidad.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma de capacitaciones del PGD | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 13 | 100% | Cronograma de capacitaciones PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. CRONOGRAMA | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M3 | Elaborar el Diagnostico y presupuesto del PGD. | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 25.7143 | 100% | Diagnostico y presupuesto PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Diagnostico. 2. presupuesto PGD | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
2 | Programa de Gestión Documental: En el PGD presentado por la Gobernación de Bolívar, no se evidenció el mapa de procesos que es un anexo establecido en el Decreto 2609 de 2012 | ACCION 2 | Incluir como anexo en el PGD aprobado por la Entidad, el mapa de procesos | M1 | Remitir al AGN en el próximo informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de este PM, el Programa de Gestión Documental vigente Versión 2019-2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentando como anexo del mismo, el mapa de procesos de la Entidad. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Anexo PGD : Mapa de Procesos |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Acta sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26 junio de 2020. 2. Decreto N°299 de 2020. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
3 | No se evidencia registro o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | ACCION 3 | Implementación de registros o informes de seguimiento a la implementación del PGD, en armonía con el programa específico de Auditoría y Control (Artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015) | M1 | Elaborar cronograma de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD por parte de las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 10.7143 | 100% | Cronograma de Auditoría y Control |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Documento cronograma de Auditoría para la verificación de la Función Archivística, en articulación con el Programa Anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M2 | Realización de visitas de auditoría y control para la verificación y seguimiento de la implementación del PGD, de acuerdo al cronograma elaborado; y levantamiento de los registros de la labor de seguimiento. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 100% | Registros de seguimiento implementación PGD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Control Interno | Informes preliminares y definitivos del proceso auditor transversal OCI N°010 de 2021. Actas de instalación y visita de verificación del proceso auditor transversal OCI N°10 de 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
4 | Tablas de Retención Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000, pues no tiene Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas por la instancia correspondiente, No se encuentran publicadas y no hay certificado de inscripción o actualización de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el registro Único de series documentales | ACCION 4 | Contar con TRD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TRD Versión 2. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Transparencia%2F7.1.+Instrumentos+de+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n%2FTablas+de+Retenci%C3%B3n+Documental | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Revisados los soportes se observa el cumplimiento. Se le indica a la entidad que deberá continuar con la conformación de los expedientes según el instrumento convalidado y que si llegan a presentar actualizaciones deberán acatar lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019. Conclusión: se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TRD Versión 2 de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TRD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TRD Versión 2, debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TRD Versión 2 en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TRD Versión 2. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TRD Versión 2 convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TRD Versión 2 en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TRD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TRD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TRD – 215. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
5 | Inventarios. La entidad no cuenta con los inventarios en archivos de gestión, central e histórico , por lo tanto presuntamente incumple con los inventarios documentales debidamente diligenciados. No se evidencia procedimiento establecido por la entidad para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluye la entrega de los archivos mediante inventario documental | ACCION 5 | Implementación del FUID en los archivos de la Gobernación de Bolívar (archivos de gestión, central e histórico) | M1 | Hacer entrega a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del Formato Único de Inventario Documental a efectos de su implementación. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | Constancia de entrega del FUID a las dependencias de la Gobernación de Bolívar | 96% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Soporte de remisión del FUID a través de correo electrónico, esto a diferentes dependencias de la Gobernación. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado AGN 2-2023-008660 | La oficina de Control Interno reporta un porcentaje de avance del 67% y no se remiten evidencias que corroboren el porcentaje reportado. La solicitud expresa de remitir la información de la volumetría se debe a que se requiere verificar el levantamiento de inventarios para la totalidad de la información generada por la entidad, la entidad nos remite la siguiente volumetría: “De acuerdo con lo anterior, se remite la información facilitada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, para lo correspondiente al Archivo Central y al Archivo Histórico de la Gobernación de Bolívar, es menester precisar que estas dependencias se encargan de la ordenación, organización, conformación, y custodia de los referidos archivos. De acuerdo con lo remitido, se reitera a la entidad que no esta teniendo en cuenta lo expresado en mesa de trabajo realizada el pasado 22 de noviembre de 2022, en la cual, control interno nos indicó que poseen tres (3) dependencias que son las que producen mayor volumen documental (secretaria de salud, Secretaria de Educación y Secretaría de Hacienda), así las cosas esta subdirección evidencia que los archivos de gestión a la fecha (casi un año después) no se encuentran debidamente ordenados e inventariados. Según la entidad, esas tres (3) secretarías poseen aproximadamente 250 metros lineales sin intervenir, de los cuales a la fecha no se remiten evidencias y mucho menos reporte volumétrico solicitado para corroborar el avance, así las cosas, la gobernación aún no sabe la totalidad de sus acervos de acuerdo con lo remitido. Ahora bien, para poder realizar un seguimiento puntual al avance de las dependencias que reportan sus actividades, se solicitó a la entidad remitir el reporte, teniendo en cuanta lo dicho en la mesa de trabajo; al verificar la información la entidad no diligencia la matriz solicitada reiteradamente con todos los campos solicitados, esta información es necesaria en su totalidad, pues la entidad en ningún informe de avance anterior reporta el total de información que posee y mucho menos que se ha intervenido y que hace falta por hacerlo. En concordancia con lo anterior, la entidad debe remitir informe de volumetría del total de la producción documental en todas sus fases de archivo (gestión, central e histórico, incluyendo los posibles fondos de entidades que hayan sido liquidadas y/o fusionadas. De igual forma, se reitera el envió de las evidencias que sustenten la aplicación de la hoja de control para las series complejas de la entidad. Se reitera a la entidad que para dar por superado el hallazgo al 100% es necesario que la entidad presente a esta subdirección: Inventarios documentales completamente diligenciados en los archivos de gestión, central e histórico, para el total de series documentales registradas en las TRD. • Inventario documental actualizado del archivo central. • Para el documento en formato Excel denominado: “Procedimiento de trámite para entrega de cargo”, se debe contemplar el total de los colaboradores de la Gobernación, esto implica la contratación por Prestación de Servicios. • Videos que muestren la aplicación de los procesos técnicos: preparación física e identificación, tales como: retiro de material abrasivo, depuración, foliación, e identificación de las unidades de las demás dependencias. • Hoja de control, para las series complejas de la entidad, por ejemplo: Historias Laborales, Contratos, Procesos Judiciales, Investigaciones, Licencias Urbanísticas, entre otras. (muestra fotográfica de al menos 20 Hojas de control diligenciadas de todas las dependencias). Se exhorta a la entidad a realizar los procesos descritos anteriormente en las oficinas y expedientes que faltan por intervenir con el fin de dar cumplimiento del 100% a este hallazgo. Conclusión: Hallazgo no Superado.
|  |  |  | M2 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones para el Diligenciamiento FUID. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M3 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la aplicación del FUID en sus archivos de gestión. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Circulares de invitación capacitaciones. 2. Evidencias fotográficas de la realización de las capacitaciones virtuales. 3. Material de estudio entregado en las capacitaciones. 4. Material Informativo para el desarrollo de la capacitación sobre el FUID en el mes de mayo de la presente anualidad. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M4 | Aplicación del FUID en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 76% | FUID diligenciados y actualizados |  | Para el corte de septiembre 10 de 2024, en respuesta al cumplimiento de este hallazgo ha remitido la Secretaría General a traves del GOBOL-24-050203 de fecha 25 de septiembre de 2024, ha informado lo siguiente: "1. Meta 4 Acción 5- Inventarios Documentales -FUID. Respecto a esta meta, la oficina de Archivo, ha recibido transferencias documentales, de las siguientes dependencias u oficinas productoras, durante lo corrido del año 2024.  SECRETARIA DE SALUD- DIRECCION ADMVA Y FINANCIERA  SECREATRIA GENERAL- DIRECCION DE FUNCION PUBLICA  SECREATRIA GENERAL- DIRECCION DE LOGISTICA  SECRETARIA DE HACIENDA-OFICINA DE COBRO COACTIVO  SECRETARIA DE LA MUJER Y ASUNTOS SOCIALES A continuación, se detalla el cuadro resumen de los metros lineales recibidos por transferencias documentales durante la presente vigencia". | Todas las dependencias | Para el corte de septiembre 10 de 2024, en respuesta al cumplimiento de este hallazgo ha remitido la Secretaría General a traves del GOBOL-24-050203 de fecha 25 de septiembre de 2024, ha informado lo siguiente: "1. Meta 4 Acción 5- Inventarios Documentales -FUID. Respecto a esta meta, la oficina de Archivo, ha recibido transferencias documentales, de las siguientes dependencias u oficinas productoras, durante lo corrido del año 2024.  SECRETARIA DE SALUD- DIRECCION ADMVA Y FINANCIERA  SECREATRIA GENERAL- DIRECCION DE FUNCION PUBLICA  SECREATRIA GENERAL- DIRECCION DE LOGISTICA  SECRETARIA DE HACIENDA-OFICINA DE COBRO COACTIVO  SECRETARIA DE LA MUJER Y ASUNTOS SOCIALES A continuación, se detalla el cuadro resumen de los metros lineales recibidos por transferencias documentales durante la presente vigencia". | Para este corte la oficina de control interno no da por superada la acción de mejora, ya que el requerimiento realizado a la secretaría general a través del GOBOL-24-048804 de fecha septiembre 19 de 2024 indica que dicha dependencia "tenga como base el consolidado de la matriz de volumetría archivística que se ha remitido al AGN en el último informe de avances reportado a esa entidad con corte a junio 10 de 2024, la cual se elaboró con el consolidado de la información de reportes volumétricos recibidos en la Secretaría General y que trasladó en el GOBOL-24-027797", en este orden, la respuesta remitida por parte de la dependencia no da continuidad al seguimiento volumétrico solicitado, con base en ello se mantiene el ultimo porcentaje de avance reportado. Así mismo, se precisa que esta entidad territorial esta atenta a la remisión del informe de visita de vigilancia donde se trasladen los resultados generados por el AGN para este hallazgo en el desarrollo del procedimiento de vigilancia realizado en el mes de julio de 2024. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M5 | Elaboración del FUID del Archivo General e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2020-06-30 | 45.8571 | 100% | FUID diligenciados y actualizados |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | FUID diligenciados de los archivos central e Histórico de la Gobernación de Bolívar. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.. 2-2021-1817 del 04 de marzo de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M6 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los archivos mediante inventario documental. | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 52.1429 | 100% | Procedimiento de entrega de cargos o culminación de obligaciones contractuales |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección de Función Pública | 1. 1. GOBOL-21-053492 2. Procedimiento en formato Excel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
6 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no tiene: - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - Hoja de control diligenciada durante la etapa activa del expediente.- Unidades de conservación (cajas y carpetas) rotuladas con los datos mínimos establecidos acorde con la normativa. -Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. - Unidades de instalación (estantería y mobiliario ) con las normas técnicas. - el control de préstamo de documentos internos implementado y que de cuenta de la fecha de salida, fecha de devolución y responsables de los documentos. -Expedientes o unidades documentales ordenados de conformidad con el principio de orden original, de acuerdo al tramite. -Documentos con foliación, retiro de material abrasivo y depuración acorde con normativa. | ACCION 6 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Elaborar cronograma para realización de visita y capacitación a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión. | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 8.7143 | 100% | Cronograma de visita y capacitación | 86.52% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de capacitaciones. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado AGN 2-2023-008660 | La oficina de Control Interno reporta un porcentaje de avance del 67% y no se remiten evidencias que corroboren el porcentaje reportado. La solicitud expresa de remitir la información de la volumetría se debe a que se requiere verificar el levantamiento de inventarios para la totalidad de la información generada por la entidad, la entidad nos remite la siguiente volumetría: “De acuerdo con lo anterior, se remite la información facilitada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, para lo correspondiente al Archivo Central y al Archivo Histórico de la Gobernación de Bolívar, es menester precisar que estas dependencias se encargan de la ordenación, organización, conformación, y custodia de los referidos archivos. De acuerdo con lo remitido, se reitera a la entidad que no esta teniendo en cuenta lo expresado en mesa de trabajo realizada el pasado 22 de noviembre de 2022, en la cual, control interno nos indicó que poseen tres (3) dependencias que son las que producen mayor volumen documental (secretaria de salud, Secretaria de Educación y Secretaría de Hacienda), así las cosas esta subdirección evidencia que los archivos de gestión a la fecha (casi un año después) no se encuentran debidamente ordenados e inventariados. Según la entidad, esas tres (3) secretarías poseen aproximadamente 250 metros lineales sin intervenir, de los cuales a la fecha no se remiten evidencias y mucho menos reporte volumétrico solicitado para corroborar el avance, así las cosas, la gobernación aún no sabe la totalidad de sus acervos de acuerdo con lo remitido. Ahora bien, para poder realizar un seguimiento puntual al avance de las dependencias que reportan sus actividades, se solicitó a la entidad remitir el reporte, teniendo en cuanta lo dicho en la mesa de trabajo; al verificar la información la entidad no diligencia la matriz solicitada reiteradamente con todos los campos solicitados, esta información es necesaria en su totalidad, pues la entidad en ningún informe de avance anterior reporta el total de información que posee y mucho menos que se ha intervenido y que hace falta por hacerlo. En concordancia con lo anterior, la entidad debe remitir informe de volumetría del total de la producción documental en todas sus fases de archivo (gestión, central e histórico, incluyendo los posibles fondos de entidades que hayan sido liquidadas y/o fusionadas. De igual forma, se reitera el envió de las evidencias que sustenten la aplicación de la hoja de control para las series complejas de la entidad. Se reitera a la entidad que para dar por superado el hallazgo al 100% es necesario que la entidad presente a esta subdirección: Inventarios documentales completamente diligenciados en los archivos de gestión, central e histórico, para el total de series documentales registradas en las TRD. • Inventario documental actualizado del archivo central. • Para el documento en formato Excel denominado: “Procedimiento de trámite para entrega de cargo”, se debe contemplar el total de los colaboradores de la Gobernación, esto implica la contratación por Prestación de Servicios. • Videos que muestren la aplicación de los procesos técnicos: preparación física e identificación, tales como: retiro de material abrasivo, depuración, foliación, e identificación de las unidades de las demás dependencias. • Hoja de control, para las series complejas de la entidad, por ejemplo: Historias Laborales, Contratos, Procesos Judiciales, Investigaciones, Licencias Urbanísticas, entre otras. (muestra fotográfica de al menos 20 Hojas de control diligenciadas de todas las dependencias). Se exhorta a la entidad a realizar los procesos descritos anteriormente en las oficinas y expedientes que faltan por intervenir con el fin de dar cumplimiento del 100% a este hallazgo. Conclusión: Hallazgo no Superado.
|  |  |  | M2 | Realización de visita y capacitación al 100% de las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta organización de los archivos de gestión, y entrega de los formatos FUID, de hoja de control de expedientes, formato de préstamo de documentos. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 100% | Acta de realización de visita y capacitación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documentos Excel que contiene cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021. | La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental para esta meta, ha evidenciado el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, en las que se incluye las concernientes a la organización de los Archivos de Gestión. Es menester indicar que, de manera periódica se ha garantizado para los funcionarios de la Gobernación de Bolívar el desarrollo de capacitaciones en materia archivística, lo anterior, se ha evidenciado en lo corrido de la ejecución del PMA, pues las dependencias han entregado en sus informes de avances evidencias significativas en la organización de sus archivos, es menester precisar que, como actividad complementaria a la convocatoria de capacitaciones, cuando se realizan las visitas de verificación conjuntas entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Oficina de Control Interno, se le brinda a la dependencia auditada una asistencia técnica sobre como debe organizar su archivo de gestión y se le entrega también las herramientas archivísticas para tal fin. Por todo lo anterior se solicita al AGN, considerar por superada en 100 % la presente meta referente a las capacitaciones sobre los archivos d gestión, ya que también se tiene garantía en que se seguirán realizando las referidas capacitaciones y jornadas de asistencia en las siguientes vigencias. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M3 | Suministrar a cada dependencia de la Gobernación de Bolívar los insumos necesarios (cajas, carpetas, ganchos legajadores, estantería, etc.,) para organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 126 | 100% | Acta de entrega de suministros |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección Administrativa Logística | Comprobantes de salida y egresa de almacén. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M4 | Organizar los documentos de los expedientes conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin, realizando la respectiva preparación física e identificación, como el retiro de material abrasivo, organización de los documentos conforme a su producción cronológica, y la foliación de los documentos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 76.65% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para el decimo octavo informe de avance se remiten las evidencias de las siguientes dependencias: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Para este corte se remiten los informes de avance del PMA de las dependencias que relacionan a continuación, en respuesta a la solicitud realizada por esta oficina a través del GOBOL-24-049047 de fecha septiembre 19 de 2024: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). En la revisión de los informes que se remiten, se pudo evidenciar el avance en el desarrollo de las actividades para la organización de los archivos de gestión de las dependencias que se relacionan, esto incluye las actividades de limpieza, rotulación de los expedientes, el encajado, y el levantamiento de las hojas de control. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M5 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 76.58% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para el decimo octavo informe de avance se remiten las evidencias de las siguientes dependencias: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Para este corte se remiten los informes de avance del PMA de las dependencias que relacionan a continuación, en respuesta a la solicitud realizada por esta oficina a través del GOBOL-24-049047 de fecha septiembre 19 de 2024: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). En la revisión de los informes que se remiten, se pudo evidenciar el avance en el desarrollo de las actividades para la organización de los archivos de gestión de las dependencias que se relacionan, esto incluye las actividades de limpieza, rotulación de los expedientes, el encajado, y el levantamiento de las hojas de control. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M6 | Elaborar y actualizar las Hojas de control para cada expediente o las series que se constituyan como complejas, lo anterior posterior a la organización, conformación y rotulación de los expedientes. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 69.12% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para el decimo octavo informe de avance se remiten las evidencias de las siguientes dependencias: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Para este corte se remiten los informes de avance del PMA de las dependencias que relacionan a continuación, en respuesta a la solicitud realizada por esta oficina a través del GOBOL-24-049047 de fecha septiembre 19 de 2024: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). En la revisión de los informes que se remiten, se pudo evidenciar el avance en el desarrollo de las actividades para la organización de los archivos de gestión de las dependencias que se relacionan, esto incluye las actividades de limpieza, rotulación de los expedientes, el encajado, y el levantamiento de las hojas de control. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M7 | Encajar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 77.15% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para el decimo octavo informe de avance se remiten las evidencias de las siguientes dependencias: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Para este corte se remiten los informes de avance del PMA de las dependencias que relacionan a continuación, en respuesta a la solicitud realizada por esta oficina a través del GOBOL-24-049047 de fecha septiembre 19 de 2024: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). En la revisión de los informes que se remiten, se pudo evidenciar el avance en el desarrollo de las actividades para la organización de los archivos de gestión de las dependencias que se relacionan, esto incluye las actividades de limpieza, rotulación de los expedientes, el encajado, y el levantamiento de las hojas de control. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M8 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 83.31% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 42 de 2002, Acuerdo 05 de 2013 y Acuerdo 02 de 2014 |  | Para el decimo octavo informe de avance se remiten las evidencias de las siguientes dependencias: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Se entregan evidencias de aquellas depedencias que han informado la aplicación o no aplicación del formato de prestamo de documentos. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
7 | Transferencias Primarias y secundarias. La entidad presuntamente incumple, pues no se aportó: *Cronograma de transferencias primarias y secundarias debidamente aprobado y socializado a los responsables de las oficinas productoras. * Inventarios documentales de las transferencias primarias o secundarias, debidamente diligenciados y firmados por lo responsables de la entrega y recepción de los archivos | ACCION 7 | Realizar transferencias primarias y secundarias de los archivos de las Gobernación de Bolívar teniendo en cuenta las TVD y TRD | M1 | Realizar cronograma de transferencia documentales primarias. | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 4.2857 | 100% | Cronograma de transferencias documentales primarias | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 09 de diciembre de 2021 | No. 2-2021-14327 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: Informa la entidad que "para el año 2021, al igual que para el 2020, se elaboró un cronograma de transferencias trimestral, que se ha venido socializando con cada una de las dependencias programadas para realizar transferencias según lo establecido en el cronograma y sobre las series que han cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión, conforme a las TRD, y se han realizado las siguientes transferencias: • Secretaría de Victimas • Secretaría Jurídica • Oficina de Juventudes • Hacienda Presupuesto • Secretaría General (Despacho) • Secretaría de Hábitat Según se pudo observar en cada una de las evidencias, la gobernación ha dado cumplimiento al cronograma de transferencias primarias realizadas durante el periodo reportado. Dicha documentación que ha cumplido los tiempos de retención y que ha surtido el proceso de organización, además de estar identificados y rotulados en sus unidades de conservación y deben contar con los inventarios documentales. CONCLUSIÓN: se da por superado el hallazgo. La gobernación deberá garantizar a través de las auditorías internas las transferencias primarias según cronograma. El Grupo de Inspección y Vigilancia podrá solicitar en cualquier momento información acerca del cumplimiento de esta actividad.
|  |  |  | M2 | Realizar cronograma de transferencia documentales secundarias | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 6.4286 | 100% | Cronograma de transferencias documentales secundarias |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Cronograma de Transferencias secundarias Documentales | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M3 | Socialización a las dependencias de la Gobernación de Bolívar, del cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 100% | Circular de realización y notificación proceso de transferencia |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Circular N°GOBOL-21-012096 mediante la cual la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Socializan el plan y cronograma de transferencia primaria de la vigencia 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M4 | Realizar transferencias documentales primarias y secundarias conforme al cronograma elaborado, y debidamente soportado con formatos de inventarios y acta de recibos. | 2020-02-27 | 2022-12-31 | 148.2857 | 100% | Acta de transferencias documentales primarias, inventario, acta de recibo |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. No. 2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Todas las dependencias | Evidencias de transferencias: * Secretaría de Victimas * Secretaría Jurídica * Oficina de Juventudes * Hacienda Presupuesto * Secretaría General (Despacho) *Secretaría de Hábitat | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. No. 2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
8 | Tablas de Valoración Documental. La entidad presuntamente incumple con lo establecido pues no se evidencia: *Documento mediante el cual se constata la convalidación de las TVD por la instancia correspondiente (Consejo Departamental de archivo o Archivo General de la Nación) * Link de publicación en la pagina web de la entidad de las TVD y CCD. *Implementación de las TVD y la disposición final de los documentos. | ACCION 8 | Contar con TVD convalidadas, certificadas por parte del AGN y publicadas en el RUSD | M1 | Publicar en la Página Web de la Entidad las TVD. | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 19.7143 | 100% | Publicación TRD en página web | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Transparencia%2F7.1.+Instrumentos+de+gesti%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n%2FTablas+de+Retenci%C3%B3n+Documental | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | Se le indica a la entidad continuar con el proceso de la aplicación del instrumento y se dé cumplimiento al plan de trabajo suscrito, garantizando la debida disposición final de los documentos. Conclusión: Se da por superado el hallazgo.
|  |  |  | M2 | Sustentar ante el AGN las TVD de la Gobernación de Bolívar, para efectos de su convalidación por parte de este Organismo. | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 19.8571 | 100% | Concepto Técnico de convalidación de las TVD expedido por el AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento expedido por AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M3 | Enviar al AGN en formato TIF, las TVD , debidamente firmadas por la Secretaria General y Profesional de Archivo de la Gobernación de Bolívar, para su publicación en el RUSD. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 8.1429 | 100% | Constancia de entrega al AGN de las TVD en formato TIF |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficio GOBOL-20-001545 | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M4 | Solicitar al AGN la expedición de las certificación de la convalidación de las TVD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de expedición de certificación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Certificado de Convalidación expedido por el AGN. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M5 | Solicitar al AGN la publicación de las TVD convalidadas, en el Registro Único de Series Documentales -RUSD. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 100% | Comunicaciones de solicitud dirigidas al AGN de publicación de las TVD en el RUSD |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. Copia oficio GOBOL-20-014890 dirigido al AGN concretado en solicitud de registro de las TVD en el RUSD. 2. Imagen de foto-captura de correo del AGN confirmando recibido. 3. copia oficio Radicado No. 2-2020-02444 del AGN donde informan que las TVD de la Gobernación de Bolívar se inscribieron en el RUSD con el número: TVD – 49. 4. Informe de Seguimiento y del Plan de Trabajo Archivístico Integral, Aplicación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
9 | Disposición final de Documentos. La entidad presuntamente incumple, pues no evidenció: *Actas de eliminación debidamente firmadas e indicando de manera especifica los Nombres de las series y de los expedientes. * Series documentales referentes a los de derechos humanos identificados en los cuadros de clasificación documental , TRD o TVD, debidamente organizadas y valoradas de conservación permanente. *Inventario de las unidades documentales objeto de eliminación, por aplicación de TRD o TVD y actas de eliminación de documentos. *Link publicación pagina web de la entidad de los inventarios documentales y de las fechas, el volumen de documentos (numero de expedientes) a eliminar, así como los datos del acto administrativo de aprobación de la respectiva tabla de retención o valoración documental. | ACCION 9 | Realizar proceso de eliminación documental conforme a las TRD y TVD, así como lo estipulado por el Acuerdo 004 del 2019 | M1 | Incluir como anexo del PGD de la Entidad, el procedimiento detallado para efectuar el proceso de eliminación documental. | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 41.4286 | 100% | Establecer procedimiento para realización del proceso de eliminación documental | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Anexo: Como evidencia se anexa el Acta de reunión 004 de fecha 26 de junio de 2020, por medio de la cual se aprobó ajustes al PGD y se incorporó el procedimiento de eliminación documental y el Decreto 299 de 2020 “Por medio del cual se adopta e incorpora unos anexos al Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Bolívar y se dictan otras disposiciones” | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 20 de abril de 2022. | Radicado No. 2-2022-3758 | 7. Disposición Final de los Documentos. La entidad reporta un avance del 100%, y remite las siguientes evidencias: • Documento en formato PDF denominado: Acta de Eliminación, mediante la cual se deja constancia de la publicación en la pagina web del inventario de la información que tiene como disposición final en las Tablas de Valoración Documental el proceso de eliminación, finalizados los treinta (30) días reglamentarios no se recibió ninguna objeción para no eliminar la misma. • Inventario documental de las series documentales a eliminar • Evidencias fotográficas del alistamiento de los documentos a eliminar • Video mediante el cual se evidencia como se realiza el proceso de eliminación. Una vez analizada la información remitida por la entidad, se evidencia que corresponde a la totalidad de soportes de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico para dar por superado este hallazgo, adicionalmente la Oficina de Control Interno avala el 100% de cumplimiento. Por lo anterior el Grupo de Inspección y Vigilancia SNA procede a dar por superado el hallazgo. Conclusión: hallazgo superado.
|  |  |  | M2 | Realizar el proceso de eliminación conforme a los principios y procesos establecidos en el PGD y en la memoria descriptiva o introducción de las TRD y TVD según corresponda, así como lo establecido en el procedimiento de eliminación documental reglamentado en el acuerdo 04 de 2019. | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 117.2857 | 100% | Eliminación Documental |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el decimo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-3758 de fecha 20 de abril de 2022. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Para la respectiva meta se trasladan las siguientes evidencias: 0. Inventario. 1. Constancia de publicación de pagina web. 2. Evidencias fotográficas del proceso de eliminación. 3. Video del proceso. 4. Acta de eliminación. | Conforme con las evidencias remitidas y recopiladas se remite la presente meta en un 100 %, donde se da constancia de la eliminación del inventario presentado por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental responsable del proceso de eliminación archivístico. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos: La entidad presuntamente incumple, pues no se evidenciaron: * Establecimiento de especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de servicios de deposito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás proceso de función archivística. * Cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística nacional | ACCION 10 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 | M1 | En los eventos que aplique, remitir al AGN los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales del (los) proceso(s) de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que adelante la Gobernación de Bolívar así: Minuta contractual, estudios previos, propuesta, aceptación de la propuesta, acta de inicio, póliza, documentos de idoneidad del contratista, informes de supervisión y/o productos, actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que conste la necesidad de efectuar la contratación de servicios archivísticos. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Remisión documentos pre, con y poscontractuales, de los procesos de contratación de los servicios e instrumentos archivísticos que lleve a cabo la Entidad | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Dirección Administrativa Logística | Certificación de la Secretaría General. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-05856 de fecha 23 de julio de 2020. Se aclara al AGN que esta Oficina ha solicitado la referida Certificación a la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, lo cual se convierte en el soporte para esta oficina y remitirla a través de este informe al GIV del AGN. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 23 de julio de 2020. | No. 2-2020-05856 | respecto a este hallazgo la oficina de control interno reporta 100% de avance de las tareas ejecutadas. Se remitieron los siguientes soportes documentales: • Certificación secretaría general. • Comunicación GOBOL-20-017255 - respuesta etc. gestión documental. Ahora bien, según lo acordado en el acta de reunión N°01 del día 6 de mayo de 2020, se puede observar que “el hallazgo se dará por superado mediante la certificación de control interno de que no se ha suscrito ningún contrato de servicios archivísticos a la luz del Acuerdo 8 de 2014”.Conclusión: se da por superado el hallazgo.
11 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad presuntamente incumple, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación de: *El programa de conservación documental, el programa de almacenamiento y realmacenamiento.; * El plan de conservación documental contiene programa de prevención y atención de desastres. *El plan de preservación digital a largo plazo elaborado (si la entidad tiene Gestión Documental electrónica) *Link de publicación en la pagina web de la entidad del documento SIC *Planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en los archivos de gestión (articulo 2.8.8.6.1 del Decreto 1080 de 2015). | ACCION 11 | Aplicación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Remitir al AGN el acta de aprobación del SIC por parte del Comité Interno de Archivo. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | Acta aprobación SIC. | 97.85% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Documento Word | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el cuarto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2020-8599 de fecha 06 de octubre de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No AGN 2-2023-008660 | Hallazgo 8. Sistema Integrado de Conservación - SIC. La oficina de Control Interno no reporta porcentaje de avance y no remite evidencias. Se reitera a la entidad presentar la evidencia como videos y fotografías de la implementación del SIC en las bodegas y/o depósitos en las cuales se custodia documentación de la entidad. Conclusión: Hallazgo no Superado.
|  |  |  | M2 | Publicar en la página web de la Entidad, el documento SIC. | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 15.1429 | 100% | SIC publicado en la Pagina WEB. |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Plan_de_gestion_documental%2FSistema_Integrado_de_Conservacion | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2020-03231 de fecha 29 de abril de 2020. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M3 | Remitir al AGN los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC conforme a los planes y programas adoptados por la Entidad. | 2020-03-16 | 2022-12-31 | 145.7143 | 100% | Evidencias remitidas al AGN |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-8911 de fecha 07 de septiembre de 2022. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Evidencias (Anexo N°2) • Formato Monitoreo y Control de condiciones ambientales de Archivos de Gestión • Formato de Monitoreo y Control de condiciones ambientales de Archivo Central. • Informe de seguimiento a la implementación del SIC y el Plan de preservación digital a largo plazo | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el segundo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-8911 de fecha 07 de septiembre de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M4 | Realizar de manera anual 4 jornadas de capacitación dirigidas a las dependencias de la Gobernación de Bolívar para la correcta implementación del SIC en los archivos de gestión. | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 134.7143 | 100% | Listado de Asistencias capacitaciones SIC. |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | • Formato de evidencias fotográficas. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M5 | Implementación del SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 92% | Evidencias remitidas al AGN |  | Para este corte (decimo octavo informe) se trasladan las siguientes evidencias: 1. GOBOL-24-048788 de fecha septiembre 19 de 2024 emanado de esta oficina donde se requieren las evidencias de esta meta. 2. GOBOL-24-051090 de fecha septiembre 30 de 2024 emanado de esta oficina donde se reitera la solicitud realzada a través del GOBOL-24-048788. 3. GOBOL-24-050041 de fecha septiembre 24 de 2024 emanado de la Dirección de Logística donde remite respuesta al requerimiento realizado por la oficina la cual se recibió el 01 de octubre de 2024. | Todas las dependencias | Para este corte (decimo octavo informe) se trasladan las siguientes evidencias: 1. GOBOL-24-048788 de fecha septiembre 19 de 2024 emanado de esta oficina donde se requieren las evidencias de esta meta. 2. GOBOL-24-051090 de fecha septiembre 30 de 2024 emanado de esta oficina donde se reitera la solicitud realzada a través del GOBOL-24-048788. 3. GOBOL-24-050041 de fecha septiembre 24 de 2024 emanado de la Dirección de Logística donde remite respuesta al requerimiento realizado por la oficina la cual se recibió el 01 de octubre de 2024. | En el informe remitido a través del GOBOL-24-050041 de fecha septiembre 30 de 2024 por la Dirección Administrativa de Logística se evidencia que la referida dependencia, ha desarrollado las actividades para la subsanación de las necesidades de mantenimiento en los espacios de los archivos de gestión, de la secretaría de hacienda, dirección de tesorería, secretaría de Salud, función pública, secretaría de infraestructura, secretaría de educación, secretaría de planeación, secretaría de movilidad. Sin embargo, no se da por superada la acción de mejora hasta que la Dirección de Logística de claridad sobre la instalación de los extintores en las áreas de los archivos relacionados, esto en visita de verificación realizada por esta oficina el 03 de octubre de 2024. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M6 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2019-08-14 | 2022-12-31 | 176.4286 | 82.19% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  | Para el decimo octavo informe de avance se remiten las evidencias de las siguientes dependencias: * Dirección Administrativa de Función Pública. * Secretaría de Hacienda (Despacho - Dirección de Contabilidad - Dirección del Fondo Territorial de Pensiones). * Secretaría de Minas. * Oficina de Gestión del Riesgo. * Secretaría de Educación (Dirección A. Financiera) * Secretaría de Salud (Despacho - IVC). | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Se remiten los avances descritos por las dependencias que se relacionan a través del formato único de reporte de avances del PMA para los Archivos de Gestión. Para esta meta algunas dependencias han certificado a la OCI que no existen unidades de conservación como AZ y carpetas plásticas en las que se almacenen documentos. Hay otras que actualmente están realizando el proceso de cambio de dichas unidades evidenciado el avance en el desarrollo y ejecución de la actividad de mejora. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M7 | Solicitar al proveedor de los servicios de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización la Ficha Técnica de los productos que aplican a los procesos de fumigación que se realicen en los espacios de archivo. | 2019-09-15 | 2021-12-31 | 119.7143 | 100% | Ficha Técnica de fumigación |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el octavo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1. GOBOL-21-016106 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 2. GOBOL-21-019556 Solicitud insumos y mantenimiento bodega Archivo Central, intermedio y oficina de Gestión Documental. 3. Acta de fumigación | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el octavo informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No.2-2021-14327 de fecha 09 de diciembre de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M8 | Instalar un medidor de temperatura para la bodega central. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Medidor de temperatura |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección Administrativa Logística | • Evidencia fotográfica del higrómetro. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M9 | Instalar un medidor de condiciones ambientales para la bodega central. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Medidor de condiciones ambientales |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección Administrativa Logística | • Evidencia fotográfica del higrómetro. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M10 | Dotar e instalar extintores en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Extintores instalados |  | Para este corte (decimo quinto informe) se trasladan las siguientes evidencias: 1. GOBOL-23-057584 de fecha diciembre 20 de 2023 proveniente de la Dirección Administrativa de Logística con su anexo el informe de avance donde se entrega diagnostico del estado físico de los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. 1.2. Certificación emitida por la Dirección Administrativa de Logística donde deja constancia de que todas las áreas de los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar se encuentran dotadas con extintores. | Dirección Administrativa Logística | Para este corte (decimo quinto informe) se trasladan las siguientes evidencias: 1. GOBOL-23-057584 de fecha diciembre 20 de 2023 proveniente de la Dirección Administrativa de Logística con su anexo el informe de avance donde se entrega diagnostico del estado físico de los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar. 1.2. Certificación emitida por la Dirección Administrativa de Logística donde deja constancia de que todas las áreas de los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar se encuentran dotadas con extintores. | Conforme a la certificación y evidencias remitidas por la Dirección Administrativa de Logística donde deja constancia de que todas las áreas de los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar se encuentran dotadas con extintores, se procede a dar por cumplida en un 100 % esta meta. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M11 | Dotar e instalar Alarmas contra incendio en aquellas áreas de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar que no cuenten con estas. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Alarmas contra incendio instaladas |  | Para este corte (decimo quinto informe) se trasladan las siguientes evidencias: 1.GOBOL-23-057680 de fecha diciembre 21 de 2023 proveniente de la Secretaría General donde entregan información respecto a la Ampliación del sistema de alarmas contra incendios para las áreas de los archivos de gestión de la gobernación de Bolívar. | Dirección Administrativa Logística | Para este corte (decimo quinto informe) se trasladan las siguientes evidencias: 1.GOBOL-23-057680 de fecha diciembre 21 de 2023 proveniente de la Secretaría General donde entregan información respecto a la Ampliación del sistema de alarmas contra incendios para las áreas de los archivos de gestión de la gobernación de Bolívar. En el documento referenciado se entregan registro fotográfico de las evidencias. | En el informe remitido por la Secretaría General se deja constancia de que todos las áreas de los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar se encuentran dotadas de alarmas contra incendio, y se detalla el funcionamiento del referido sistema, por todo lo anterior se procede a dar por cumplida en un 100 % esta meta. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
|  |  |  | M12 | Dotar e instalar estantería o mobiliario para archivo, en las áreas de todos los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar, conforme a las necesidades que requieran dichos archivos de gestión y previa solicitud de los responsables de los archivos en comento. | 2019-09-15 | 2022-12-31 | 171.8571 | 100% | Estantería instalada |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Todas las dependencias Dirección Administrativa Logística | Actas y registro fotográfico de las estanterías instaladas. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024.
12 | Documento Electrónico: La Entidad presuntamente incumple pues no cuenta con: * Modelo de requisitos de documentos electrónicos, según el artículo 2,8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015 sobre instrumentos archivísticos para la gestión documental. | ACCION 12 | Elaborar documento de Modelo de requisitos de documentos electrónicos | M1 | Elaborar el documento de modelo de requisitos de documentos electrónicos. | 2019-10-30 | 2022-12-31 | 165.4286 | 100% | Manual de Requisitos de documentos Electrónicos | 100% | Se remite respuesta entregada por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a través del GOBOL-22-025023. Se remite nuevamente el acta donde se deja constancia de la aprobación del referido instrumento archivístico, en sesión desarrollada el 30 de noviembre de 2021. Esta oficina precisa que, la referida acta fue traslada en el duodécimo informe de avance, y hasta la fecha el AGN todavía solicita la remisión de esta para dar por superado el hallazgo, por lo que remitimos nuevamente lo solicitado para lo de su competencia. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Dirección de TIC | • Respecto al hallazgo especifico de Requisitos de Documentos Electrónicos, donde señala que hemos reportado un avance del 95 %, y que “al analizar las evidencias aportadas no se observa el documento Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – MOREQ y la comunicación mediante la cual se informa a la directora administrativa de Gestión Institucional, que el documento fue revisado con el área de Tecnología”. Precisamos lo siguiente, frente al documento del Modelo, cabe resaltar que en el avance con corte a marzo 10 de 2022 decimo informe esta oficina remitió el documento en formato Word. Así mismo, remitimos toda la trazabilidad que detalla como fue el proceso de verificación realizado entre la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y la Dirección de las TIC, esto incluye la solicitud de revisión por parte de Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental que fue a través del GOBOL-21-010572 de fecha marzo 29 de 2021, y las respuestas remitidas por la Dirección de las TIC a través del GOBOL-21-013433 de fecha abril 16 de 2021, y el GOBOL-21-015916 de fecha mayo 3 de 2021. Posteriormente, después de tener listo el documento en borrador, se procedió a convocar el comité institucional de gestión y desempeño instancia asesora encargada de aprobar el referido documento. Respecto a todo lo descrito anteriormente, el AGN en su radicado No. 2-2022-3758 de fecha 20 de abril de 2022 en respuesta a nuestro decimo informe señala que, “Una vez analizadas las evidencias remitidas por la entidad se observa que para la elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos se tuvo en cuenta lo establecido por el AGN. Para dar por superado este hallazgo resta que la entidad remita el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se apruebe el documento”. Por todo lo anterior, remitimos para el undécimo informe con corte a septiembre 10 de 2022 el acta de la sesión del comité donde el documento de Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo fue presentado y aprobado por el comité Institucional de Gestión y Desempeño, con un avance del 100 % y no del 95 % como lo señala el AGN en el radicado de la referencia. Aclarado lo anterior, esta oficina ratifica en un 100 % el cumplimiento de la respectiva meta, para facilitar el proceso de verificación de este hallazgo facilitamos a continuación los enlaces de descargas de las evidencias remitidas en el décimo y undécimo informe de avances: Decimo informe: 1. AVANCE MARZO 10 DE 2022 Undécimo informe: 1. AVANCE JUNIO 10 DE 2022 | Se remite nuevamente el acta donde se deja constancia de la aprobación del referido instrumento archivístico, en sesión desarrollada el 30 de noviembre de 2021. Esta oficina precisa que, la referida acta fue traslada en el undécimo informe de avance, y hasta la fecha el AGN todavía solicita la remisión de esta para dar por superado el hallazgo, por lo que remitimos nuevamente lo solicitado para lo de su competencia. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No AGN 2-2023-008660 | Hallazgo 9. Requisitos de Documentos Electrónicos. La oficina de Control Interno no reporta porcentaje de avance. Y no remite evidencias, se reitera a la gobernación la remisión del documento Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – MOREQ y la comunicación mediante la cual se informa a la directora administrativa de Gestión Institucional, que el documento fue revisado con el área de Tecnología. Conclusión: Hallazgo no Superado.
13 | No hay expedientes electrónicos, existen expedientes digitalizados en la Dirección TIC | ACCION 13 | Crear expedientes electrónicos | M1 | Adquirir un sistema de información que permita la creación de expedientes electrónicos | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 147.5714 | 100% | Expedientes Electrónicos | 100% | Se remiten los protocolos para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en las herramientas SharePoint y One Drive. | Dirección TIC - Director | Se remiten los protocolos para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en las herramientas SharePoint y One Drive. | Teniendo en cuenta que en el documento denominado Modelo de Requisitos de Gestión para Documentos Electrónicos, se contemplan los protocolos para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en las herramientas SharePoint y One Drive, se informa que este documento fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar en sesión desarrollada el 30 de noviembre 2021;los cuales fueron remitidos en el décimo informe de seguimiento al cumplimiento del PMA enviado mediante Oficio GOBOL-22-014115 de fecha 1 de abril de 2022. Teniendo en cuenta lo manifestado respeto a: "Se reitera a la entidad que para dar por superado el hallazgo al 100% es necesario que presente a esta subdirección:  Protocolo para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en las herramientas SharePoint. Protocolo para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en la herramienta One Drive". Se hace entrega de lo solicitado con lo que se certifica esta acción de mejora en un 100 % para el presente corte. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | Este Hallazgo está pendiente de cierre. | Radicado No AGN 2-2023-008660 | Hallazgo 10. Creación y conformación de expedientes electrónicos. La oficina de Control Interno reporta un porcentaje de avance de 75%, no remite evidencias, que corroboren el porcentaje reportado y aclara lo siguiente: “Respecto del hallazgo de creación y conformación de expedientes electrónicos se señala que, “La oficina de Control Interno reporta un avance del 100%”. Es menester precisar que, esta oficina para dicho corte NO ha certificado el referido hallazgo en un 100 %, en nuestros undécimo, duodécimo, y decimotercer informes de avance esta oficina siempre ha reportado el referido hallazgo en un 75 %, toda vez que, en la actualidad se les requiere y realiza seguimiento a las dependencias responsables del cumplimiento de este, para que se atiendan las observaciones que ha remitido el AGN respecto a los protocolos para la gestión, creación, y consulta de los expedientes electrónicos en SharePoint y OneDrive”. En cuanto a lo anterior; y remitiéndonos a las evidencias anexas en los anteriores reportes, solo se remite información de dos hallazgos, como se evidencia en las siguientes imágenes: Se reitera a la entidad que para dar por superado el hallazgo al 100% es necesario que presente a esta subdirección:  Protocolo para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en las herramientas SharePoint.  Protocolo para la gestión, creación y consulta de expedientes electrónicos de archivo en carpetas compartidas y en la herramienta One Drive.
14 | Los expedientes son híbridos, por cuenta del uso de gestor de correspondencia, sin embargo se sigue imprimiendo y conformando los expedientes en físico | ACCION 14 | Adoptar e implementar la Política de Cero papel en la Entidad | M1 | Elaborar el acto administrativo de adopción de Cero Papel | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 69.5714 | 100% | Acto administrativo | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | DECRETO N°643 DE 2020 ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. Documento integral que contiene la política de Cero Papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 15 de junio de 2021. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M2 | Incentivar el uso adecuado de la Plataforma SIGOB / Capacitaciones | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 100% | Registro de Asistencia a capacitaciones |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Dirección TIC - Director | Se remiten los registros de asistencia de las capacitaciones sobre el SIGOB durante la vigencia 2021. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el séptimo informe de seguimiento al PMA, y validada por el AGN a través del documento con Radicado No.2-2021-7685 de fecha 29 julio de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 29 julio de 2021. | No aplica | No aplica
|  |  |  | M3 | Implementar entre los funcionarios de la Entidad la cultura del Cero papel mediante capacitaciones, talleres prácticos y mensajes educativos enviados electrónicamente | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 173.8571 | 100% | Registro de Asistencia a capacitaciones y talleres / mensajes electrónicos enviados |  | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Dirección TIC - Director | Informe de capacitaciones acopi. GOBOL-21-052790 donde se evidencian los mensajes referentes a la promoción de la campaña de cero papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el noveno informe de seguimiento al PMA, y validada a través del documento con Radicado No. 2-2022-1153 del 08 de febrero de 2022. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 08 de febrero de 2022. | No aplica | No aplica
15 | No hay uso de OCR en la digitalización | ACCION 15 | Implementar las OCR en la digitalización | M1 | Realizar la digitalización en la entidad permitiendo la interoperabilidad, búsqueda, seguridad, autenticidad en los documentos | 2019-09-01 | 2022-10-30 | 165 | 100% | Digitalización OCR | 100% | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Dirección TIC - Director | GOBOL-21-052790 donde se evidencian los mensajes referentes a la promoción de la campaña de cero papel. | Esta meta y respectiva evidencia fue remitida al 100 % en el sexto informe de seguimiento al PMA, y fue validada por el AGN a través del documento con Radicado No. 2-2021- 5714 de fecha 15 de junio de 2021. | Decimo octavo (18) informe de seguimiento - septiembre 10 de 2024. | 15 junio de 2021 | No aplica | No aplica
[10 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 98.49%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo