## PMA APROBADO COMITE
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO-PMA
Entidad: |  | Entidad: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | NIT: | 890480059-1
Representante Legal: |  | Representante Legal: |  | YAMIL ARANA PADAUI | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2025-01-01
Responsable del proceso: |  | Responsable del proceso: |  | GOBERNACION DE BOLIVAR | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2026-12-31
Cargo: |  | Cargo: |  | GOBERNADOR
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 13 de diciembre de 2024 (Aprobación Reformulación PMA)
Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Inventarios. La entidad no cuenta con la totalidad de los inventarios documentales de los archivos de gestión , | 1 | Implementación del FUID en los Archivos de Gestión de la Gobernación de Bolívar. | M1 | Aplicación del FUID, debidamente normalizados en los archivos de gestión de la Gobernación de Bolívar atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productoras de archivos. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 83% | FUID debidamente normalizados, diligenciados y actualizados | 83% | Se remiten los soportes de inventarios documentales de las siguientes dependencias: 1. Despacho del gobernador (Despacho) 2. Oficina de Gestión Social - Secretaría de la Mujer 3. Secretaria jurídica (Despacho) 4. Dirección de Contratación 5. Dirección de Defensa Judicial 6. Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personas Jurídicas 7. Secretaria general (Despacho) 8. Secretaria de hacienda (Despacho) 9. Oficina de Cobro Coactivo 10. Dirección Contabilidad 11. Dirección Tesorería 12. Dirección Ingresos 13. Dirección Fondo Territorial de Pensiones 14. Secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial (Despacho) 15. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 16. Dirección de Gestión Territorial Montes de María 17. Dirección de Gestión Territorial Sur de Bolívar 18. Dirección de Gestión Territorial Norte y Dique 19. Secretaria de victimas y reconciliación (Despacho) 20. Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica 21. Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos 22. Dirección Administrativa y Financiera 23. Dirección de Vivienda 24. Dirección Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras 25. Secretaria de movilidad (Despacho) 26. Secretaria de minas y energía (Despacho) | Todas las dependencias | FUID de las Dependencias de Archivo de Gestión de la Gobernación de Bolívar | De acuerdo con la información reportada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano, se remiten los soportes correspondientes a los Formatos Únicos de Inventario Documental de las dependencias que han cumplido con la entrega. En el marco de las labores de seguimiento que adelanta esta oficina, se realizarán los requerimientos respectivos a aquellas dependencias que, a la fecha, no han remitido la información solicitada, con el fin de dar por superado el presente hallazgo. En este sentido, y conforme a la tabla volumétrica, se informa que al corte del 10 de junio de 2025, y teniendo en cuenta la información entregada por las dependencias sobre sus archivos de gestión con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023, el volumen archivístico total de la entidad en esta categoría es de 1.582,45 metros lineales, de los cuales el 83 % (equivalente a 1.317,31 metros lineales) se encuentra debidamente inventariado. Es importante precisar al Archivo General de la Nación (AGN) que esta cifra está sujeta a variaciones, en la medida en que las dependencias restantes de la administración reporten la información pendiente. | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2025 | Sin fecha de cierre | No aplica | Sin observaciones por parte del AGN, toda vez que se remite primer informe de avance semestral.
2 | Organización de Archivos de Gestión. La entidad presuntamente no tiene el 100% - Archivos Organizados acorde con las TRD o Cuadros de clasificación Documental aprobadas. - | 2 | Organización de los archivos de gestión atendiendo las TRD y la normatividad técnica establecida para tal fin por el AGN | M1 | Organizar los documentos de archivos de gestión, faltantes de las dependencias conforme a la normatividad técnica expedida para tal fin. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 83% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 001 de 2024 | 59.4% | Se remiten los soportes de organización de archivos gestión de las siguientes dependencias: 1. Despacho del gobernador (Despacho) 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina de Gestión Social - Secretaría de la Mujer 4. Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 5. Secretaria jurídica (Despacho) 6. Dirección de Contratación 7. Dirección de Defensa Judicial 8. Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personas Jurídicas 9. Secretaria general (Despacho) 10. Dirección Función Pública 11. Secretaria de hacienda (Despacho) 12. Dirección Contabilidad 13. Dirección Tesorería 14. Dirección Ingresos 15. Dirección Fondo Territorial de Pensiones 16. Secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial (Despacho) 17. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 18. Dirección de Gestión Territorial Montes de María 19. Dirección de Gestión Territorial Sur de Bolívar 20. Dirección de Gestión Territorial Norte y Dique 21. Secretaria de victimas y reconciliación (Despacho) 22. Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica 23. Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos 24. Dirección Inspección, Vigilancia y Control en Salud 25. Secretaria de hábitat ( Despacho) 26. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Básico 27. Dirección de Vivienda 28. Dirección Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras 29. Secretaria de movilidad (Despacho) 30. Secretaria de minas y energía (Despacho) | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato unico de reporte. | De acuerdo con la información reportada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano, se remiten los soportes correspondientes que evidencian la organización de los archivos de gestión de las dependencias relacionadas. Esta información se presenta a través del Formato Único de Reporte de Avances, en el cual se detallan las actividades realizadas, tales como la organización de expedientes, rotulado, aplicación de hojas de control para series documentales complejas, rotulado de cajas, aplicación del procedimiento de préstamo de documentos y el cambio de unidades de conservación inadecuadas, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cuanto a las actividades de seguimiento, esta oficina recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación, exhortando a las dependencias a remitir de manera completa y actualizada los soportes requeridos, con el fin de garantizar la trazabilidad y efectividad del proceso de verificación. | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2026 | Sin fecha de cierre | No aplica | Sin observaciones por parte del AGN, toda vez que se remite primer informe de avance semestral.
|  |  |  | M2 | Organizar, conformar y rotular los expedientes o unidades documentales atendiendo cada una de las series y subseries establecidas en las TRD de la respectivas Secretarías, Direcciones, Oficinas, o unidades productivas de archivos. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 83% | Archivos de Gestión Organizados 100 % conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 001 de 2024 |  | Se remiten los soportes de organización de archivos gestión de las siguientes dependencias: 1. Despacho del gobernador (Despacho) 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina de Gestión Social - Secretaría de la Mujer 4. Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 5. Secretaria jurídica (Despacho) 6. Dirección de Contratación 7. Dirección de Defensa Judicial 8. Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personas Jurídicas 9. Secretaria general (Despacho) 10. Dirección Función Pública 11. Secretaria de hacienda (Despacho) 12. Dirección Contabilidad 13. Dirección Tesorería 14. Dirección Ingresos 15. Dirección Fondo Territorial de Pensiones 16. Secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial (Despacho) 17. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 18. Dirección de Gestión Territorial Montes de María 19. Dirección de Gestión Territorial Sur de Bolívar 20. Dirección de Gestión Territorial Norte y Dique 21. Secretaria de victimas y reconciliación (Despacho) 22. Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica 23. Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos 24. Dirección Inspección, Vigilancia y Control en Salud 25. Secretaria de hábitat ( Despacho) 26. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Básico 27. Dirección de Vivienda 28. Dirección Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras 29. Secretaria de movilidad (Despacho) 30. Secretaria de minas y energía (Despacho) | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | De acuerdo con la información reportada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano, se remiten los soportes correspondientes que evidencian la organización de los archivos de gestión de las dependencias relacionadas. Esta información se presenta a través del Formato Único de Reporte de Avances, en el cual se detallan las actividades realizadas, tales como la organización de expedientes, rotulado, aplicación de hojas de control para series documentales complejas, rotulado de cajas, aplicación del procedimiento de préstamo de documentos y el cambio de unidades de conservación inadecuadas, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cuanto a las actividades de seguimiento, esta oficina recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación, exhortando a las dependencias a remitir de manera completa y actualizada los soportes requeridos, con el fin de garantizar la trazabilidad y efectividad del proceso de verificación. | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2027
|  |  |  | M3 | Elaborar y actualizar las Hojas de control de las dependencias que esten obligados a hacerlo para los expedientes de las series complejas. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 25% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 001 de 2024 |  | Se remiten los soportes de organización de archivos gestión de las siguientes dependencias: 1. Despacho del gobernador (Despacho) 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina de Gestión Social - Secretaría de la Mujer 4. Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 5. Secretaria jurídica (Despacho) 6. Dirección de Contratación 7. Dirección de Defensa Judicial 8. Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personas Jurídicas 9. Secretaria general (Despacho) 10. Dirección Función Pública 11. Secretaria de hacienda (Despacho) 12. Dirección Contabilidad 13. Dirección Tesorería 14. Dirección Ingresos 15. Dirección Fondo Territorial de Pensiones 16. Secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial (Despacho) 17. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 18. Dirección de Gestión Territorial Montes de María 19. Dirección de Gestión Territorial Sur de Bolívar 20. Dirección de Gestión Territorial Norte y Dique 21. Secretaria de victimas y reconciliación (Despacho) 22. Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica 23. Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos 24. Dirección Inspección, Vigilancia y Control en Salud 25. Secretaria de hábitat ( Despacho) 26. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Básico 27. Dirección de Vivienda 28. Dirección Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras 29. Secretaria de movilidad (Despacho) 30. Secretaria de minas y energía (Despacho) | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | De acuerdo con la información reportada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano, se remiten los soportes correspondientes que evidencian la organización de los archivos de gestión de las dependencias relacionadas. Esta información se presenta a través del Formato Único de Reporte de Avances, en el cual se detallan las actividades realizadas, tales como la organización de expedientes, rotulado, aplicación de hojas de control para series documentales complejas, rotulado de cajas, aplicación del procedimiento de préstamo de documentos y el cambio de unidades de conservación inadecuadas, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cuanto a las actividades de seguimiento, esta oficina recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación, exhortando a las dependencias a remitir de manera completa y actualizada los soportes requeridos, con el fin de garantizar la trazabilidad y efectividad del proceso de verificación. | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2028
|  |  |  | M4 | Almacenar los expedientes previamente rotulados, rotular las cajas donde se almacenan los expedientes conforme a cada una de las series y subseries establecidas en las respectivas TRD, y organizar las cajas en las estanterías destinadas para tal fin, lo anterior atendiendo los estándares establecidos en las normas técnicas de archivo. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 83% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 001 de 2024 |  | Se remiten los soportes de organización de archivos gestión de las siguientes dependencias: 1. Despacho del gobernador (Despacho) 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina de Gestión Social - Secretaría de la Mujer 4. Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 5. Secretaria jurídica (Despacho) 6. Dirección de Contratación 7. Dirección de Defensa Judicial 8. Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personas Jurídicas 9. Secretaria general (Despacho) 10. Dirección Función Pública 11. Secretaria de hacienda (Despacho) 12. Dirección Contabilidad 13. Dirección Tesorería 14. Dirección Ingresos 15. Dirección Fondo Territorial de Pensiones 16. Secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial (Despacho) 17. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 18. Dirección de Gestión Territorial Montes de María 19. Dirección de Gestión Territorial Sur de Bolívar 20. Dirección de Gestión Territorial Norte y Dique 21. Secretaria de victimas y reconciliación (Despacho) 22. Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica 23. Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos 24. Dirección Inspección, Vigilancia y Control en Salud 25. Secretaria de hábitat ( Despacho) 26. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Básico 27. Dirección de Vivienda 28. Dirección Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras 29. Secretaria de movilidad (Despacho) 30. Secretaria de minas y energía (Despacho) | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | De acuerdo con la información reportada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano, se remiten los soportes correspondientes que evidencian la organización de los archivos de gestión de las dependencias relacionadas. Esta información se presenta a través del Formato Único de Reporte de Avances, en el cual se detallan las actividades realizadas, tales como la organización de expedientes, rotulado, aplicación de hojas de control para series documentales complejas, rotulado de cajas, aplicación del procedimiento de préstamo de documentos y el cambio de unidades de conservación inadecuadas, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cuanto a las actividades de seguimiento, esta oficina recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación, exhortando a las dependencias a remitir de manera completa y actualizada los soportes requeridos, con el fin de garantizar la trazabilidad y efectividad del proceso de verificación. | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2029
|  |  |  | M5 | Realizar el procedimiento para el control de prestamos de documentos, y diligenciar el formato de prestamos de documentos establecido por la Dirección de ATC y Gestión Documental para tal fin. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 23% | Archivos de Gestión Organizados conforme a TRD y los lineamientos técnicos establecidos, Acuerdo No. 001 de 2024 |  | Se remiten los soportes de organización de archivos gestión de las siguientes dependencias: 1. Despacho del gobernador (Despacho) 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina de Gestión Social - Secretaría de la Mujer 4. Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 5. Secretaria jurídica (Despacho) 6. Dirección de Contratación 7. Dirección de Defensa Judicial 8. Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personas Jurídicas 9. Secretaria general (Despacho) 10. Dirección Función Pública 11. Secretaria de hacienda (Despacho) 12. Dirección Contabilidad 13. Dirección Tesorería 14. Dirección Ingresos 15. Dirección Fondo Territorial de Pensiones 16. Secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial (Despacho) 17. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 18. Dirección de Gestión Territorial Montes de María 19. Dirección de Gestión Territorial Sur de Bolívar 20. Dirección de Gestión Territorial Norte y Dique 21. Secretaria de victimas y reconciliación (Despacho) 22. Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica 23. Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos 24. Dirección Inspección, Vigilancia y Control en Salud 25. Secretaria de hábitat ( Despacho) 26. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Básico 27. Dirección de Vivienda 28. Dirección Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras 29. Secretaria de movilidad (Despacho) 30. Secretaria de minas y energía (Despacho) | Todas las dependencias | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | De acuerdo con la información reportada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano, se remiten los soportes correspondientes que evidencian la organización de los archivos de gestión de las dependencias relacionadas. Esta información se presenta a través del Formato Único de Reporte de Avances, en el cual se detallan las actividades realizadas, tales como la organización de expedientes, rotulado, aplicación de hojas de control para series documentales complejas, rotulado de cajas, aplicación del procedimiento de préstamo de documentos y el cambio de unidades de conservación inadecuadas, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cuanto a las actividades de seguimiento, esta oficina recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación, exhortando a las dependencias a remitir de manera completa y actualizada los soportes requeridos, con el fin de garantizar la trazabilidad y efectividad del proceso de verificación. | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2030
3 | Sistema Integrado de Conservación-SIC: La entidad cumple parcialmente con el Sic, pues en los archivos de gestión no se evidencia la implementación del programa de conservación documental, de almacenamiento y realmacenamiento, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. * Las instalaciones físicas de los archivos no cumplen en su totalidad con las condiciones mínimas de conservación y preservación de los archivos, sobretodo en la bodega del Archivo Central | 3 | Implementación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- a los archivos de la Gobernación de Bolívar | M1 | Implementar el Sistema Integrado-SIC en los archivos de la Gobernación de Bolívar conforme a los programas del Plan de Preservación Documental, que incluya limpieza y seguimiento al control de las condiciones ambientales de los archivos. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 0% | Evidencias remitidas al AGN | 16% | Para esta Tarea no se reportan avances, se requirió información a la Dirección de apoyo logístico y secretaría general a través de los siguientes radicados: Gobol-25-023741 de fecha mayo 12 de 2025, y reiterado a través del Gobol-25-0 de fecha 26 de junio de 2025. | Todas las dependencias y Archivo Central | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | Para esta meta en específico, se informa que la Dirección de Apoyo Logístico y la Secretaría General se encuentran adelantando actividades relacionadas con la implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC). No obstante, al 27 de junio de 2025 no se ha recibido respuesta a los requerimientos realizados por esta oficina mediante el oficio GOBOL-25-023741 del 12 de mayo de 2025, reiterado a través del GOBOL-25-035258 del 27 de junio de 2025. Una vez se reciba la información solicitada, se dará el respectivo alcance a este reporte para su revisión por parte del Archivo General de la Nación (AGN). | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2031 | Sin fecha de cierre | No aplica | Sin observaciones por parte del AGN, toda vez que se remite primer informe de avance semestral.
|  |  |  | M2 | Realizar el cambio de unidades de conservación inadecuadas como lo son los Folder plásticos, Folder de cartón, las AZ, a carpetas desacificadas y de yute, utilizando gancho legajador plástico. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 104 | 32% | Cambio de unidades de conservación inadecuadas a carpetas desacificadas y de yute |  | Se remiten los soportes de cambios de las unidades de conservación de las siguientes dependencias: 1. Despacho del gobernador (Despacho) 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina de Gestión Social 4. Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 5. Secretaria general (Despacho) 6. Dirección Función Pública 7. Secretaria de hacienda (Despacho) 8. Oficina de Cobro Coactivo 9. Dirección Contabilidad 10. Dirección Tesorería 11. Dirección Ingresos 12. Dirección Fondo Territorial de Pensiones 13. Secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial (Despacho) 14. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 15. Dirección de Gestión Territorial Montes de María 16. Dirección de Gestión Territorial Sur de Bolívar 17. Dirección de Gestión Territorial Norte y Dique 18. Secretaria de victimas y reconciliación (Despacho) 19. Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica 20. Dirección Administrativa y Financiera 21. Secretaria de hábitat ( Despacho) 22. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Básico 23. Dirección de Vivienda 24. Secretaria de infraestructura (Despacho) 25. Dirección Planeación de Infraestructura 26. Dirección Construcción, Interventoría y Supervisión de Obras | Todas las dependencias y Archivo Central | Informes de avance al PMA en el formato único de reporte. | De acuerdo con la información reportada por la Secretaría General y la Dirección de Atención al Ciudadano, se remiten los soportes correspondientes que evidencian la organización de los archivos de gestión de las dependencias relacionadas. Esta información se presenta a través del Formato Único de Reporte de Avances, en el cual se detallan las actividades realizadas, tales como la organización de expedientes, rotulado, aplicación de hojas de control para series documentales complejas, rotulado de cajas, aplicación del procedimiento de préstamo de documentos y el cambio de unidades de conservación inadecuadas, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cuanto a las actividades de seguimiento, esta oficina recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación, exhortando a las dependencias a remitir de manera completa y actualizada los soportes requeridos, con el fin de garantizar la trazabilidad y efectividad del proceso de verificación. | Informe de Seguimiento N°1 con corte junio 10 de 2032
Note on Q9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo