## Caracterización
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
| INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | CODIGO | IN-PLO-CA-01
| PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS | [5 empty] | VERSION | 1
| CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS | [5 empty] | FECHA | 2021-08-31
Macroproceso: Infraestructura
Proceso: Planeación de Obras
Objetivo: Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
Alcance: El proceso Inicia con la formulación del plan de acción anual y continua con la identificación y priorización de las necesidades que presente el departamento de bolívar en lo concerniente a infraestructura y finaliza con la realización de informes periódicos a los proyectos en ejecución y obras a contratar para verificar los avances de obras.
Líder Estratégico: Director Técnico 009-02 |  |  |  | Líder Operativo: Profesional Especializado 222-07 RP
PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO |  | ENTRADA / INSUMO | PH VA | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDA | CLIENTE-PROCESO
INTERNO | EXTERNO |  |  |  |  | INTERNO |  | EXTERNO
Gobernador del Departamento de Bolívar | CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Normatividad aplicable al sector. | P | Preparar el Plan de ejecución de obras. | Plan de ejecución de obras | Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Departamental |  | Asamblea Departamental Entes de Control
Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Departamental | Departamento Nacional de Planeación (DNP) | Directrices para la formulación y presentación de Proyectos del DNP
Gobernador del Departamento de Bolívar | Departamento Nacional de Planeación (DNP); OCAD; SGR; INVIAS | Programa de Gobierno. | [5 empty] | Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional (OCAD) Departamento Nacional de Planeación (DNP) Entidades nacionales, Regionales, Departamentales, Locales.
Secretaría de Planeación |  | Plan de Desarrollo Departamental
Secretaría de Planeación |  | Plan Indicativo
Secretaría de Planeación/ Secretaría de Hacienda |  | Plan Plurianual de Inversiones.
Dependencias de la gobernación de Bolívar | Comunidad en general | Necesidades en cuanto a infraestructura Programas y Proyectos |  | Planificar y priorizar programas y proyectos para su viabilización y recursos. | Necesidades Priorizadas
Programas y proyectos formulados y priorizados.
Secretaría de Infraestructura | Comunidad en general (Municipio, Distrito) | Plan de acción Necesidades Priorizadas Registros fotográficos Informes Estudios, diseños, presupuestos, planos, especificaciones, certificaciones Estudios del Sector | H | Gestionar proyectos financiados con el SGR | Observaciones de los requisitos presentados Proyectos elaborados | Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación |  | Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD)
Secretaría de Infraestructura | Municipios, comunidad en general Departamento Nacional de Planeación (DNP) Colombia Compra Eficiente | Plan de acción Necesidades Priorizadas Registros fotográficos Informes Estudios, diseños, presupuestos, planos, especificaciones, certificaciones Estudios del Sector Programas y proyectos formulados y priorizados Lineamientos de Colombia Compra Eficiente Lineamientos del DNP |  | Diseñar y elaborar los proyectos estratégicos de acuerdo a las necesidades identificadas para su ejecución | Observaciones de los requisitos presentados Proyectos elaborados | Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación |  | Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio de Transporte Departamento Nacional de Planeación (DNP) INVIAS
Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Departamental |  |  |  | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la presentación de los proyectos y realizar las respectivas observaciones
Inscribir proyectos priorizados en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación
Apoyar en la gestión de los proyectos ante las diferentes entidades del orden Nacional, Departamental, Municipal y Privado, para obtener lo recursos necesarios.
| CARDIQUE EPA (Establecimiento Público Ambiental) Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio del Interior Ministerio de Cultura (sí aplica) Empresas de servicio público MINISTERIO DE AMBIENTE | Licencias Ambientales (si aplica) Certificados del Ministerio del Interior (Presencia de Comunidades étnicas - si aplica) |  | Realizar el tramite para las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del proyecto
Secretaría de Hacienda Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Departamental | Contratistas de Obras e Interventoria | Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) . Registros Presupuestales(R.P) |  | Coordinar y Articular con la secretaría de Hacienda todo lo relacionado con los recursos que se requieran para el proceso de Contratación Administrativa, en forma previa a su publicación. | Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | Secretaría de Hacienda Secretaría Jurídica |  | Contartsitas de Obras e Interventoria Departamento Nacional de Planeación (DNP); OCAD; SGR; INVIAS
Control Interno Secretaría de Hacienda del Departamento | Congreso de la República DNP Comunidad en general | Informes de supervisión de obras e interventorías |  | Realizar informes periódicos a los proyectos en ejecución y obras a contratar para verificar los avances de obras | Informes de seguimiento y control de obras | Control Interno |  | CONTRALORIA, PROCURADURIA, COMUNIDAD
Proceso: Planeación de Obras Secretaría de Planeación: Banco de Programas y Proyectos. | Departamento Nacional de Planeación (DNP); OCAD; SGR; INVIAS | Proyectos Requisitos del Banco de Programas y Proyectos. |  | Verificar que los diseños de los proyectos incluyan el análisis de riesgos y los componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, predial, ambiental, social, y de seguridad integral. | Certificado de cumplimiento de requisitos | Secretaría de Planeación |  | Departamento Nacional de Planeación (DNP); OCAD; SGR; INVIAS
Proceso: Planeación de Obras | Departamento Nacional de Planeación (DNP); OCAD; SGR; INVIAS | Proyectos Indicadores de Gestión | V | Verificar lo planeado frente a lo ejecutado. | Observaciones | Secretaría de Infraestructura |  | Departamento Nacional de Planeación (DNP); OCAD; SGR; INVIAS
Hacer seguimiento a los indicadores de gestión.
Secretaría de Planeación Proceso: Planeación de Obras Controlo Interno | Departamento Nacional de Planeación (DNP); | Observaciones Problemas detectados | A | Elaborar planes de acción | Acciones correctivas. Planes de mejora | Control Interno |  | Departamento Nacional de Planeación (DNP)
RECURSOS ASOCIADOS |  | CANALES |  | DOCUMENTOS ASOCIADOS | RIESGOS ASOCIADOS | INDICADORES ASOCIADOS
Humanos: Director, Profesionales especializados, Técnicos y Asistencial Físicos: Equipos de Oficina, vehículos y consumibles Tecnológicos: software técnico |  | CORREO CERTIFICADO, ENTREGA PERSONAL, SIGOB, SECOP II, GESPROY, PAGINA OFICIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO. |  | Procedimiento Atender seguimiento y evaluación proyectos | Ver mapa de riesgos del proceso | Ver indicadores de gestión
Procedimiento Modalidad de contratación Concurso de Méritos
Procedimiento Modalidad de contratación Directa
Procedimiento Gestión de proyectos financiados por el SGR
Procedimiento Gestión de proyectos
Procedimiento Modalidad de contratación Licitación Pública
Procedimiento Modalidad de contratación Mínima Cuantía
Procedimiento Modalidad de contratación Selección Abreviada
Procedimiento Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación de Proyectos Financiados por el SGR
Procedimiento Adición de recursos con o sin inclusión de ítems nuevos.
Procedimiento Adición a proyectos financiados por SGR
Procedimientos Inclusión de ítems nuevos sin alterar el valor y con adición en plazo.
PETICIONES Y TODAS LAS QUE DNE LUGAR AL SEGUMINETO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DE OBRAS.
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD): *DECRETO NÚMERO 579 DE 2031 MAYO 2021 *DECRETO NUMERO 26 del 20 ENERO 2020 *DECRETO No 49 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION PARA EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ADMINISTRACION CENTRAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES *DECRETO NÚMERO 438 DE 2021 DEL 28 ABRIL 2021 *Ley 1474 de 2011 Normatividad supervisores. |  |  | NOTA
Normograma