## Caracterización
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
Macroproceso: Gestión Educación
Proceso: Gestión de Programas y Proyectos
Objetivo: Definir los programas y proyectos a ejecutar en la Secretaría, los cuales puedan responder a la problemática y a las necesidades de la Comunidad Educativa, para realizar su formulación e inscripción formal y detallada en el Banco de proyectos, asegurando su alineación con la estrategia definida en la Secretaría de Educación así como con el Plan de Desarrollo del Ente Territorial.
Alcance: El proceso inicia con la formulación de proyectos, planes y proyectos y finaliza con el seguimiento a la ejecución de los mismos.
Líder Estratégico: Profesional Especializado Código 222 Grado 12 |  |  |  | Líder Operativo: Profesional Universitario Código 219 Grado 04
PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO |  | ENTRADA / INSUMO | PH VA | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDA | CLIENTE-PROCESO
INTERNO | EXTERNO |  |  |  |  | INTERNO | EXTERNO
Colaboradores de la Secretaría de Educacion | Comunidad educativa MEN | Necesidades, tendencias, presupuesto, entre otras. | P | Identificación de necesidades y priorización de actividades de acuerdo al presupuesto asignado | Listado de necesidades para estructuración de proyectos | Colaboradores de la Secretaría de Educacion | Comunidad educativa
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica |  | Plan de desarrollo educativo | H | Analizar la viabilidad de los programas y proyectos. | Iniciativas relacionadas con programas y proyectos con observaciones o ajustes |  | Comunidad educativa
|  | Estrategias definidas en el componente estratégico del Plan de Desarrollo Educativo |  |  | Iniciativas relacionadas con programas y proyectos definidas como viables | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y proyectos
|  | Plan de inversiones |  |  | Módulo de identificación de la metodología general ajustada
Lecciones aprendidas
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos |  | Cambio aprobados |  | Formulación detallada de programas y proyectos | Formulación detallada de programas y proyectos en ejecución | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica
[5 empty] | Plan de proyecto | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos
Formulación detallada de programas y proyectos
[5 empty] | Iniciativas relacionadas con programas y proyectos con observaciones o ajustes | Áreas de la Secretaria de Educación
| Banco Regional de Proyectos | Razones de no inscripción del programa o proyecto |  | Registrar en el Banco de programas y proyectos. | Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) |  | Banco Regional de Proyectos
|  | Código de Inscripción del proyecto (SSEPI) |  |  | Programas y proyectos inscritos en el Banco Regional de Proyectos | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto |  | Plan de proyecto |  |  | Razones de no inscripción del programa o proyecto | Áreas de la Secretaria de Educación
Formulación detallada de programas y proyectos
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto |  | Formulación detallada de programas y proyectos |  | Iniciar Programas y Proyectos | Estudio de conveniencia y viabilidad | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Administrativa de Bienes y Servicio
Plan proyecto
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica |  | Plan de acción por área
|  | Plan Operativo Anual de Inversiones |  |  | Acta de inicio de programas y proyectos | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Administrativa de Bienes y Servicio |  | Carta u oficio negación de las requisiciones
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto |  | Acta de inicio de programas y proyectos |  | Ejecutar programas y proyectos | Informe de Avance de programas y proyectos | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Administrativa de Bienes y Servicio |  | Acta de inicio del contrato o convenio |  |  | Estudios de conveniencia y viabilidad | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Administrativa de Bienes y Servicio
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Administrativa de Bienes y Servicio |  | Carta u oficio de negación de la requisición |  |  | Requisición de compra
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de la tecnología informática |  | Solicitud de informe de avance programas y proyectos Tecnología informática |  |  | Informe de Avance de programas y proyectos Tecnología Informática | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de la tecnología informática
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto |  | Acta de reunión |  |  | Informe de avances programas y proyectos | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos
Metodología general ajustada MGA
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica |  | Plan indicativo |  | Realizar control y seguimiento a la Ejecución de Programas y Proyectos | Solicitudes de cambio | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto
|  | Plan de acción por área |  |  | Actas de reunión
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto |  | Solicitudes de cambio |  | Realizar control de cambios de programas y proyectos | Solicitudes de cambio aprobados | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos
|  | Formulación detallada de programas y proyectos |  |  | Metodología general ajustada MGA
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica |  | Solicitudes de cambio |  |  | Cambios aprobados
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyecto |  | Formulación detallada de programas y proyectos |  | Cierre de programas y proyectos | Acta de reunión | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Administrativa de Bienes y Servicio |  | Acta de liquidación de convenios y contratos |  |  | Lecciones aprendidas
|  | Informe de seguimiento de interventoría |  |  | Lecciones aprendidas | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión Estratégica
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos |  | Solicitudes de cambios aprobados |  |  | Informe de avance final de programas y proyectos
[5 empty] | Actas de cierre administrativo | Áreas de la Secretaria que requieran verificar cierre de proyectos
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos |  | Resultados de los procesos | V | Hacer seguimiento a los indicadores de gestión | Medición del avance en la gestión | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos
Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos | Comunidad educativa MEN | Identificacion de mejoras y/o correcciones | A | Acción correctiva | Planes de mejora | Proceso de la secretaria de Educación: Gestión de Programas y Proyectos
RECURSOS ASOCIADOS |  | CANALES |  | DOCUMENTOS ASOCIADOS | RIESGOS ASOCIADOS | INDICADORES ASOCIADOS
Humanos: Director, Profesionales especializados, Técnicos y Asistencial Físicos: Equipos de Oficina, vehículos y consumibles Tecnológicos: software técnico |  | SIGOB Correo electrónico |  | Plan de Desarrollo Proyectos Planes indicativos | ..\Matriz Riesgos MECI-EDUCACIÓN DIC 2020 Corregida.xlsx | Matriz de indicadores de Gestión.xlsx
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD) |  |  | NOTA
Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad Función Pública
Note on D7: Identificar Insumo (I), Demanda (D) y/o Evento disparador ( E )