## Caracterizacion
|  | PLANEACION |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-07
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INVERSION PUBLICA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION, REGISTRO Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO |  |  | FECHA | 2021-06-04
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para la presentación, verificación, registro y viabilización y ajuste de los proyectos presentados al banco de programas proyectos del departamento, manteniendo un registro actualizado de los proyectos que buscan ser financiados con recursos públicos del Departamento de Bolívar, y del presupuesto general de la nación.
ALCANCE: Inicia con la formulación y presentación de proyectos en el formato MGA web, de acuerdo a las necesidades identificadas por parte de los diferentes sectores hacen parte del plan de desarrollo departamental, posteriormente con el registro de los proyectos al banco de programas y proyectos, y finaliza con la viabilización de los proyectos o solicitudes de ajustes.
RESPONSABLE: Director técnico 009-02, de la Dirección de planeación estratégica e inversión publica.
DEFINICIONES: 1. MGA: La Metodología General Ajustada es una herramienta informática de acceso vía internet (MGA web) que ayuda de forma esquemática y modular en los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión pública. La MGA tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública para la gestión ante los entes nacionales y territoriales.​ 2. Código BPIN: Código de registro de un proyecto en el banco de proyectos, este código tiene 13 dígitos y se compone básicamente por el año, código DANE de la entidad territorial y el consecutivo de los proyectos. 3. SIGOB: Sistema de gestión y seguimiento a las metas del gobierno; es un sistema implementado por la presidencia de la republica ue busca fortalecer las capacidades de gestión del gobierno central. Permite monitorear, gestionar y hacer seguimiento a los intereses prioritarios, en este caso de la Gobernación de Bolívar. 4. Certificado de Viabilización: es una constancia por medio de la cual, se certifica que un proyecto de inversión publica se encuentra satisfactoriamente registrado en el banco de programas y proyectos del Departamento de Bolívar. 5. SUIFP: Sistema Unificado de Inversión Financiera y de Proyectos. Maneja dos plataformas SUIFP TERRITORIO Y SUIFP SGR a cargo del DNP. 6. GESPROY: Gestión de Proyectos. Plataforma para seguimiento a proyectos de regalías 7. SPI: Seguimiento a Proyectos de Inversión. Plataforma para seguimiento a proyectos de Territorio.
GENERALIDADES: 1. Todos los proyectos de la gobernación de Bolívar, sin excepción alguna, deberán hacer el tramite de formulación, registro, viabilizacion, priorización, y aprobación en el banco de programas y proyectos de la dirección de planeación estratégica e inversión pública, indistintamente de la fuente de financiación. Si la fuente es recursos propios, el proceso se realiza en la plataforma SUIFP TERRITORIO, si es regalías en la plataforma SUIFP SGR. 2.Dependiendo del alcance de la solicitud, el proyecto puede ser nuevo o un ajuste. LA viabilización de proyectos nuevos precisa de una verificación de requisitos de acuerdo al sector de inversión y de un control de viabilidad realizado al marco lógico del proyecto. SI el proyecto es de regalías, existe una normatividad especifica que regula los requisitos que debe cumplir cada proyecto. En Ambos casos los ajustes no pueden modificar el objetivo general ni alcance del proyecto y solo será suceptieble de modificación el horizonte, los costos, las actividades, las fuentes de financiación siemprey cuando no alteren el objeto principal del proyecto.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | Presentación de los proyectos: Las secretarias ejecutoras formulan proyectos o aceptan proyectos formulados por ciudadanos para aceptarlos en nombre de la entidad territorial Gobernación de Bolívar. En la plataforma MGA cargan los distintos soportes del proyecto y transfieren el proyecto al banco al SUIFP territorial donde la plataforma le asigna automaticamente un codigo único de identificación BPIN. Para proyectos de regalías las dependecncias pueden hacer el mismo proceso de territorio o enviar los soportes del proyecto por SIGOB para el cargue de los soportes por la secretaría de planeación |  |  | Secretarias Ejecutoras Formulador oficial. | Proyectos cargado en MGA y SUIFP, con sus soportes adjuntos. | 1310-53
2 | verificación de requisitos del proyecto: SI el proyecto es de SUIFP TERRITORIO, la secretaría ejecutora completa información en la plataforma con el rol de formulador ralizando 3 pasos: Programación de costos, asignación de políticas transversales y focalización. Luego de esto envia el proyecto al siguiente paso que es verificación de requisitos. EN la misma secretaría ejecutora el encargado del rol Control de Formulación genera una ficha de verificación de acuerdo al sector y subsector del proyecto y la diligencia. Si la verificación es positiva envia el proyecto al siguiente paso que es viabilización. SI en cualquiera de los dos roles anteriores se encuentra una observación que subsanar el proyecto puede ser devuelto a MGA a al paso anterior para su corrección. Por otro lado si el proyecto es de regalías (Fuente asignaciones locales, directas e inversión regional 60%) la secretaría ejecutora no realiza ningun proceso en SUIFP, la secretaía de planeación realiza el cargue de soportes y completa información del proyecto antes de enviarlo al paso de viabilidad integrada que contiene la verificación de requisitos similar a la de territorio. El profesional encargado descarga la ficha y la diligencia para enviar el proyecto al proceso posterior de viabilización. Si la fuente es CTEL, OCAD PAZ, Inversión regional 40% u otra, el procso de verificación de requisitos y viabilización lo realizará la instancia competente conforme a normatividad. |  |  | Secretaría Ejecutora - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 | Proyecto en bandeja de viabilidad | N/A. N/A. N/A.
3 | Realizar distribución: En territorio, una vez que el proyecto llega a bandeja de viabilidad el profesional universitario distribuye los proyectos entre los miembros de su equipo para su revisión. En SUIFP SGR (Fuente asignaciones locales, directas e inversión regional 60%), esta distribución se realizó en el paso anterior una vez el proyecto llegó al paso de viabilidad integrada. |  |  | Profesional Universitario 02 - Profesional Especializado 07 | Proyectos en bandeja asignados. | N/A. N/A.
4 | Emitir concepto de viabilidad: En territorio, El servidor al que se le asignó el proyecto realiza la verificación de requisitos nuevamente y revisa el marco lógico del proyecto para verificar su pertinencia y viabilidad técnica, financiera, económica, jurídica. El viabilizador diligencia ficha de revisión y devuelve el proyecto si considera que debe subsanarse un requisito o estrucutura del proyecto o en caso de ser positiva la revisión carga la ficha de viabilidad en el SUIFP TERRITORIO. En regalías se diligencia ficha de requisitos y ficha de viabilidad y se devuelve el proyecto si no cumple algun criterio de revisión o se emite documento de vibilidad y se carga en la plataforma. |  |  | Equipo de Proyectos Profesional - especializado 222-07. - Profesional Universitario 02 - | Concepto de viabilidad. Oficio de devolución. | N/A. N/A.
5 | Viabilización de proyecto: El profesional encargado de territorio o de SGR proyecta la certificación de viabilidad y la remite a la dirección de planeación estratégica e inversión para su revisión, firma y envío a la secretaría de planeación para la firma de la secretaria de despacho. EL certificado es cargado en la plataforma y el proceso de viabilidad se completa en la misma pasando el proyecto al estado reguistrado actualizado. EL proeycto es registrado en la base de datos de proyectos TERRITORIO O SGR segun aplique. |  |  | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Profesional Universitario 02 | Proyecto Viabilizado. Base de datos de proyectos actualizada Certificado de viabilización | 1310-13-08.
6 | Ajustes de proyectos: Los ajustes de proyectos los presenta la secretaría ejecutora, el territorio, con el rol de formulador en SUIFP, verifica que el ajuste no altere el objeto principal y alcance.y envía el ajuste a viabilidad, quien realiza el mismo proceso de revisión detallado anteriormente para emitir un certificado actualizado. |  |  | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Profesional Universitario 02 | Solicitud de ajustes en bandeja de viabilidad | N/A.
7 | Priorización y Aprobación de proyectos: Este proceso lo realiza el ordenador del gasto, en el caso de territorio mediante la aprobación de POAI y autorización del gasto con la expedición de CDP e inicio de los procesos contractuales del proyecto. cargue del decreto presupuesto en el SUIFP territorio. En Regalías mediante la expedición de acto administrativo que debe ser cargado en la plataforma por la secretaría de planeación |  |  | Gobernador de Bolívar - Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Profesional Universitario 02 | Proyecto priorizado y aprobado | N/A.
8 | Seguimiento a proyectos: En territorio, el profesional encargado asignará en la plataforma SPI el proyecto viabilizado y aprobado a su secretaría ejecutora. LA secretaría ejecutora registrara´mensualmente los avances del proyecto de inversión. EL profesional de la secretaría de planeación hará seguimiento al registro de la información y monitoreará el avance de los proyectos. En SGR las secretarías ejecutoras registraran avances en la plataforma GESPROY y el directo de planeación estratégica e inversión y profesional especializado monitorearán el avance |  |  | Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Profesional Universitario 02 | Proyectos ajustados. | N/A.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo Departamental
1. Plan de Desarrollo vigente. 2. Plan Operativo Anual de inversiones. 3. Ley 2056 de 2020 Sistema general de regalías 4. Decreto 1821 de 31 de diciembre de 2020 5. Orientaciones Transitorias para gestión de proyectos 6. Manual Operativo SUIFP Territorio. 7. Guiones de manejo de SUIFP SGR.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Proyectos viabilizados cargados en plataforma SUIFP TERRITORIO Y SUIFP SGR. |  | Por código BPIN | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Profesional Universitario 02 | Vigencia de la plataforma o migración a otras plataformas | Secretario de Planeación - Director de Planeación Estratégica e inversión - Profesional Especializado 222 07 - Profesional Universitario 02 - Secretarías ejecutoras - Publico interesado | Se mantiene trazabilidad del proyecto y documentos soportes en plataforma nacional
ANEXOS: 1. Formato Excel (PID) 2. Formato Excel seguimiento.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN