## Caracterizacion
|  | PLANEACION |  |  | CODIGO | PL-PEI-PR-08
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INVERSION PUBLICA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON FUENTES DEL SGR, EN GESPROY-SGR Y CUENTA-SGR |  |  | FECHA | 2021-06-04
OBJETIVO: Caracterizar las actividades de gestión en los diferentes aplicativos (GESPROY-SGR, CUENTA-SGR) para el seguimiento, control y evaluación de los proyectos financiados con recursos del SGR , de acuerdo a sus objetivos, metas y cronogramas de ejecución y cumplimiento.
ALCANCE: Desde la aprobación en el SUIFP-SGR y transferencia a los aplicativos GESPROY-CUENTA-SGR. hasta el monitoreo, seguimiento y evaluación para la ejecución y desarrollo de los proyectos entregando la información para el DNP.
RESPONSABLE: Director técnico 009-02, de la Dirección de planeación estratégica e inversión publica.
DEFINICIONES: 1. GESPROY-SGR: Es un aplicativo o plataforma que permite a los ejecutores de los proyectos, gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos, en la consecución de sus objetivos, metas e indicadores, facilitando el intercambio de información entre el DNP y la entidad ejecutora, con la finalidad de cumplir con el seguimiento, control y evaluación de los proyectos financiados con recursos del SGR. 2. CUENTA-SGR: Es un aplicativo o plataforma que permite a los ejecutores de los proyectos, gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos, reportando la información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada o registrada para el manejo de recursos del SGR. 3. OCAD: Órganos colegiados de administración y decisión, son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. también se encargan de asignar el ejecutor del proyecto. 4. Ejecutor: Entidad o ente territorial, encargado de la ejecución de los proyectos, y de garantizar la correcta administración de los recursos aprobados, así como también facilitar toda la información de la ejecución al DNP a través de los aplicativos GESPROY-CUENTA.
GENERALIDADES: 1. La información reportada al SMSCE del SGR debe ser consistente, actualizada, validada y corresponder con los soportes documentales que reposan en la Gobernación, toda vez que ésta información será de conocimiento público, a través de la plataforma Mapa regalías. 2.El departamento nacional de planeación (DNP) mide trimestralmente la gestión de los proyectos de la Gobernación a través de un índice en términos de transparencia, eficacia, eficiencia y medidas de control, cuyos resultados son de público conocimiento. 3. Son causales para iniciar procedimiento preventivo: no registrar información; no subsanar las alertas del DNP, no ejecutar las acciones de mejora y ejecutar acciones que representen inminente peligro de uso indebido de los recursos de regalías, teniendo como consecuencia la suspensión de giros, la no aprobación de proyectos con cargo a los recursos de los Fondos del SGR, la desaprobación de proyectos con su consecuente devolución de recursos, la imposición de multas y la designación de un gestor temporal. 4. La información registrada en los aplicativos GESPROY-SGR y Cuentas SGR que no se encuentra en estado aprobado y enviado no se considera enviada al DNP. La sola elaboración de los registros no valida su contenido.
PROCEDIMIENTO: Seguimiento y Control a la ejecución de los proyectos financiados con fuentes del SGR, en GESPROY-SGR y CUENTA-SGR.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CÓDIGO
1 | Asignar usuario, cargar información en GESPROY-SGR y CUENTA-SGR, y verificar información: Para el seguimiento control y evaluación de los proyectos en el aplicativo GESPROY-SGR, es necesario solicitar a la secretaría encargada de la ejecución, la designación de un enlace, a quien se le asignara una cuenta en el aplicativo, y se encargara de suministrar y cargar la información de programación y ejecución del proyecto, esta información deberá ser suministrada durante los primeros días de cada mes. En el aplicativo CUENTA SGR, se debe cargar la información de los movimientos financieros, saldos y excedentes de liquides de las cuentas autorizadas para el manejo de los recursos del SGR en los diferentes proyectos, esta información se carga a través de un enlace designado en la secretaría de hacienda, quien también reportara la información los primeros días de cada mes. Realizado lo anterior se verifica que la información cargada en los aplicativos sea la correcta y que se haya entregado en el plazo estipulado, sí se presenta alguna anomalía e inconsistencia en la información suministrada, a través de un correo electrónico se les comunica a los enlaces (proyecto o cuentas) cual es la anomalía, para que estos verifiquen la información y realicen las pertinentes correcciones. Inmediatamente después de realizar las correcciones se valida la información, se genera el reporte de información, y a través de un oficio de reportes se entrega la información a la dirección de regalías del DNP, todo este proceso se hace mensualmente y no debe superar los primeros 15 días de cada mes, plazo estipulado por la dirección de vigilancia de las regalías del DNP. |  |  | Director Técnico 009-02. Enlaces designados por secretarias. | Oficio designación de enlaces. Correos electrónicos. Oficio de Reporte de información de los proyectos en GESPROY y CUENTA. | N/A. N/A. N/A.
2 | Recibir, analizar y controlar las alertas: Cada trimestre se reciben de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP, el listado de las alertas generadas por los proyectos en los aplicativos, y en conjunto con los enlaces de las secretarias ejecutoras de los proyectos y el de hacienda (este ultimo si es necesario), se analizan las mismas y se procede al control respectivo para cada alerta, anexando documentos, completando información, justificando datos etc., con la finalidad de lograr la subsanación de las alertas. |  |  | Director Técnico 009-02. Enlaces designados por secretarias. | Oficio respuestas y anexos para las alertas. | N/A.
3 | Coordinar y gestionar el apoyo para la visitas de control y seguimiento del DNP, a la ejecución de los proyectos: La gestión de apoyo al DNP comienza desde el momento en que se recibe el cronograma de visitas para el monitoreo, control y seguimientos de los proyectos objetos de evaluación en el trimestre o el semestre. Posteriormente se realiza un plan de visitas en conjunto con las secretarías encargadas de la ejecución de los proyectos, donde se incluye información y datos de los municipios donde se están desarrollando los proyectos objeto de visita, la ubicación por ZODES, el tiempo de traslado y la programación del transporte, (cuando aplique). También se realizan, informes de ejecución y avance, de acuerdo a la información registrada en los aplicativos, y a la manejada por los enlaces de cada secretaria, esta información es entregada a los delegados del DNP y es expuesta a través de presentaciones en el momento de las visitas, esta actividad se desarrolla tanto para los proyectos susceptibles de visitas como para los que no. Después de que los auditores del DNP, verifican y realizan el monitoreo y control de los diferentes proyectos tanto en la visita como con el informe de ejecución y avance, proceden a realizar y entregar el informe de visitas, con observaciones precisas de cada uno de los proyectos evaluados, destacando los aspectos a mejorar de cada uno y evidenciando también sus fortalezas; de acuerdo a este informe se trabajara en la formulación del plan de mejora para cada proyecto, en conjunto con las secretarias ejecutoras. |  |  | Director Técnico 009-02. Enlaces designados por secretarias. Funcionarios desganados por el DNP. | Oficio cronogramas de visitas. Plan de visitas. Informe de ejecución y avance. Acta de visita de obra o inspección. Plan de mejora. | N/A. N/A. N/A. N/A. N/A.
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Ley 2056 de 2020, "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías", Articulos 9 y 100. 2. Circular 23-4 de 2015, "Orientaciones del SMSCE en el ciclo de los proyectos de inversión". 3. Resolución 1452 de 2017, "Por la cual se establecen las metodologías de monitoreo, seguimiento y evaluación a los recursos del Sistema General de Regalías en una única Resolución, y se derogan las resoluciones 2620 de 2013, 4922 de 2014 y 3778 de 2015". 4. Resolución 3778 de 2015, "Por el cual se establecen las metodologías de seguimiento y evaluación a los proyectos financiados con recursos del SGR". 5. Resolución 2902 de 2014, "Por el cual se liquida, distribuye, asigna y ordena giro de recursos del Sistema de monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, incorporados al Presupuesto del SGR para el Bienio 2013-2014". 6. Resolución 2620 de 2013, "Por la cual se definen las metodologías diferenciadas de monitoreo aplicables a los órganos y actores del SGR por el SMSCE y se dictan otras disposiciones relacionadas con control social".
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Oficio designación de enlaces. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces para el seguimiento de los proyectos. | Archivo central.
Correos electrónicos. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Plataforma correo electrónico. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Oficio de Reporte de información de los proyectos en GESPROY y CUENTA. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Plataforma GESPROY y CUENTA- SGR. Medio: Archivos virtuales, medios magnéticos, PC. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Oficio respuestas y anexos para las alertas. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces para el seguimiento de los proyectos. | Archivo central.
Oficio cronogramas de visitas. N/A. Plan de mejora. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces para el seguimiento de los proyectos. | Archivo central.
Plan de visitas. N/A: |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces para el seguimiento de los proyectos. | Archivo central.
Informe de ejecución y avance. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces para el seguimiento de los proyectos. | Archivo central.
Acta de visita de obra o inspección. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. | Archivo central.
Plan de mejora. N/A. |  | Seguirán el principio de orden original: 1. cronológico. | Responsable: Director Técnico 009-02.RP de la dirección de planeación estratégica e inversión publica. Lugar: Archivadores y carpetas. Medio: Papel. | Archivo de Gestión: 2 años | Director Técnico 009-02. Planeación estratégica e inversión publica. Profesional especializado 222-07. Enlaces para el seguimiento de los proyectos. | Archivo central.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN