## Pago de cuentas
|  | Procedimiento: Formulación del Plan Departamental de Extensión Rural |  |  | Cod. Doc. | AD-PDR-PR-01
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha | 2021-06-25
OBJETIVO: Definir los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión agropecuaria en su área de influencia.
ALCANCE: Comienza con la constitución del grupo formulador, seguido de la capacitación del mismo a nivel departamental y municipal, luego el desarrollo de talleres por ZODES, la correspondiente consolidación y análisis de la información, y finaliza con la elaboración del PDEA, el cual es presentado ante ASAMBLEA departamental para su correspondiente aprobación.
RESPONSABLE: Director Planeación y Desarrollo rural
DEFINICIONES:SISTEMA NACIONAL DE INOVACION AGROPECUARIA – SNIA: El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de innovación para el sector. PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION RURAL - PDEA: Es el instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el área de influencia de un departamento y sus municipios ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL TERRITORIO. Proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, que permite la armonización de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, privilegiando el adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria, (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, adecuación y transformación de la producción) el uso eficiente del suelo, y la sostenibilidad social, ambiental y económica, orientado al logro de la competitividad sectorial. INNOVACIÓN AGROPECUARIA. Introducción de productos, bienes, servicios, procesos y métodos nuevos en el ámbito productivo, de transformación o adecuación de la producción, administrativo, organizacional, financiero y crediticio, informático, de mercadeo y comercialización, que incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector agropecuario. SISTEMAS TERRITORIALES DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA. Los sistemas territoriales de innovación -STI, son entendidos como sistemas complejos que favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos de actores tanto públicos como privados, que articulados en redes de conocimiento tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de aprendizaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen en un territorio particular establecido a partir del reconocimiento de interacciones especificas entre sus dimensiones biofísicas, cultuales, institucionales, socioeconómicas, entre otras. EXTENSIÓN AGROPECUARIA. Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. ENFOQUE TERRITORIAL. Las acciones, instrumentos y estrategias del SNIA se ejecutarán reconociendo la diversidad biológica (interacción suelo -ambiente -organismos vivos), y las especificidades geográficas, sociales, económicas, étnicas y culturales de los territorios.
GENERALIDADES: Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. Créase el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria como parte integral del SNIA, definido como el conjunto de políticas, instrumentos y actores, así como las relaciones que estos promueven, para orientar, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la prestación del servicio de extensión agropecuaria que tiene lugar en el ámbito rural nacional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el coordinador del Subsistema de Extensión Agropecuaria, Servicio Público de Extensión Agropecuaria. La extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. La competencia frente a la prestación del servicio público de extensión corresponde a los municipios y distritos, quienes deberán armonizar sus iniciativas en esta materia, con las de otros municipios y/o el departamento al que pertenece, a fin de consolidar las acciones en un único plan denominado Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Este servicio deberá ser prestado a través de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) habilitadas para ello. Sin perjuicio de que dichas EPSEA sean entidades u organizaciones de diversa naturaleza Lineamientos para la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria - PDEA  PIMER LINEAMIENTO: ALISTAMIENTO según resolución 407 de 2018 del MADR En la formulación del PDEA se deben incorpora el análisis de los distintos planes formulados a nivel nacional, como el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología para el Sector Agropecuario PECTIA, los Planes y Acuerdos estratégicos departamentales de ciencia y tecnología – PAEDCTI, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDEA, la Agenda de competitividad, Ciencia, tecnología e innovación, el Plan de Desarrollo A nivel departamental, los Planes integrales de desarrollo agropecuarios con enfoque territorial, los planes agropecuarios municipales, los Esquemas y planes de ordenamientos territorial vigentes, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales y disponer con los mecanismos de Coordinación con los funcionarios encargados del sector agropecuario de los municipios del departamento así como con los diferentes actores del sector, para el alistamiento.  SEGUNDO LINEAMIENTO: PARTICIPACION DE LOS ACTORES DEL SECTOR: Participación de actores en la formulación del PDEA, deben participar los municipios y los distritos del departamento, se deben citar a los CMDR la concertación y dialogo de las necesidades e iniciativa en materia de extensión Rural, Realización de audiencias públicas regionales para la socialización y construcción colectiva del PDEA, Se debe tener en cuenta en estos espacios regionales y municipales, la participación de las comunidades étnicas, enfoque de género, mujeres, jóvenes y demás poblaciones especiales..  TERCER LINEAMIENTO: FORMULACIÓN CUATRIENAL DEL PDEA : Según la ley El Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) es el instrumento de planificación cuatrienal en el cual cada departamento, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA, definirá los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión por parte de las EPSEAS, Un año después de entrar en vigencia la presente ley, cada Gobernación Departamental deberá presentar el PDEA ante la Asamblea para su aprobación por el periodo de gobierno que reste en cada departamento.  CUARTO LINEAMIENTO: PROCESOS DE FORMULACIÓN DEL PDEA, Fases 1: Preparación Fases 2: Diagnostico Fases 3: Análisis Fases 4: Identificación de Estrategias y actividades
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
PRIMER PROCESO: ALISTAMIENTO
Momento: Organizar
1 | Socialización: Coordinar por parte de la Secretaria de agricultura las actividades, recursos y tiempo de formulación del PDEA. Disponer con los mecanismos de Coordinación con los funcionarios encargados del sector agropecuario de los municipios del departamento así como con los diferentes actores del sector, para la puesta en marcha de la formulación del PDEA. |  |  | Secretario de despacho | Oficios | NA
2 | Designar equipo técnico: El secretario de agricultura y desarrollo rural y el Director de Oficina de Planeación y desarrollo rural establecen de manera formal un equipo de trabajo que deberá iniciar la formulación del PDEA. |  |  | Secretario de despacho | Acto administrativo designación de equipo técnico PDEA | NA
3
4
5
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. 2. 3. 4.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: Código: |  |  | Responsable: Lugar: Medio: | Archivo de Gestión: Archivo Central:
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN

## Hoja1
|  |  | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | [5 empty] | CODIGO | PDR-PR-01
|  |  | PROCESO DE PLANEACION AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL | [5 empty] | VERSION | 1
|  |  | PROCEDIMIENTO DE FORMULACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION RURAL | [5 empty] | FECHA | 2019-09-09
OBJETIVO: Definir los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión agropecuaria en su área de influencia.
ALCANCE: Comienza con la constitución del grupo formulador, seguido de la capacitación del mismo a nivel departamental y municipal, luego el desarrollo de talleres por ZODES, la correspondiente consolidación y análisis de la información, y finaliza con la elaboración del PDEA, el cual es presentado ante ASAMBLEA departamental para su correspondiente aprobación.
RESPONSABLE: Director Planeación y Desarrollo rural
DEFINICIONES:
SISTEMA NACIONAL DE INOVACION AGROPECUARIA – SNIA: El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de innovación para el sector.
PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION RURAL - PDEA: Es el instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el área de influencia de un departamento y sus municipios
ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL TERRITORIO. Proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, que permite la armonización de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, privilegiando el adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria, (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, adecuación y transformación de la producción) el uso eficiente del suelo, y la sostenibilidad social, ambiental y económica, orientado al logro de la competitividad sectorial.
INNOVACIÓN AGROPECUARIA. Introducción de productos, bienes, servicios, procesos y métodos nuevos en el ámbito productivo, de transformación o adecuación de la producción, administrativo, organizacional, financiero y crediticio, informático, de mercadeo y comercialización, que incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector agropecuario.
SISTEMAS TERRITORIALES DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA. Los sistemas territoriales de innovación -STI, son entendidos como sistemas complejos que favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos de actores tanto públicos como privados, que articulados en redes de conocimiento tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de aprendizaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen en un territorio particular establecido a partir del reconocimiento de interacciones especificas entre sus dimensiones biofísicas, cultuales, institucionales, socioeconómicas, entre otras.
EXTENSIÓN AGROPECUARIA. Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar.
ENFOQUE TERRITORIAL. Las acciones, instrumentos y estrategias del SNIA se ejecutarán reconociendo la diversidad biológica (interacción suelo -ambiente -organismos vivos), y las especificidades geográficas, sociales, económicas, étnicas y culturales de los territorios.
GENERALIDADES Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. Créase el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria como parte integral del SNIA, definido como el conjunto de políticas, instrumentos y actores, así como las relaciones que estos promueven, para orientar, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la prestación del servicio de extensión agropecuaria que tiene lugar en el ámbito rural nacional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el coordinador del Subsistema de Extensión Agropecuaria,
Servicio Público de Extensión Agropecuaria. La extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral.
La competencia frente a la prestación del servicio público de extensión corresponde a los municipios y distritos, quienes deberán armonizar sus iniciativas en esta materia, con las de otros municipios y/o el departamento al que pertenece, a fin de consolidar las acciones en un único plan denominado Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Este servicio deberá ser prestado a través de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) habilitadas para ello. Sin perjuicio de que dichas EPSEA sean entidades u organizaciones de diversa naturaleza
Lineamientos para la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria - PDEA
Ø PIMER LINEAMIENTO: ALISTAMIENTO
según resolución 407 de 2018 del MADR En la formulación del PDEA se deben incorpora el análisis de los distintos planes formulados a nivel nacional, como el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología para el Sector Agropecuario PECTIA, los Planes y Acuerdos estratégicos departamentales de ciencia y tecnología – PAEDCTI, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDEA, la Agenda de competitividad, Ciencia, tecnología e innovación, el Plan de Desarrollo A nivel departamental, los Planes integrales de desarrollo agropecuarios con enfoque territorial, los planes agropecuarios municipales, los Esquemas y planes de ordenamientos territorial vigentes, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales y disponer con los mecanismos de Coordinación con los funcionarios encargados del sector agropecuario de los municipios del departamento así como con los diferentes actores del sector, para el alistamiento.
Ø SEGUNDO LINEAMIENTO: PARTICIPACION DE LOS ACTORES DEL SECTOR:
Participación de actores en la formulación del PDEA, deben participar los municipios y los distritos del departamento, se deben citar a los CMDR la concertación y dialogo de las necesidades e iniciativa en materia de extensión Rural, Realización de audiencias públicas regionales para la socialización y construcción colectiva del PDEA, Se debe tener en cuenta en estos espacios regionales y municipales, la participación de las comunidades étnicas, enfoque de género, mujeres, jóvenes y demás poblaciones especiales..
Ø TERCER LINEAMIENTO: FORMULACIÓN CUATRIENAL DEL PDEA :
Según la ley El Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) es el instrumento de planificación cuatrienal en el cual cada departamento, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA, definirá los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión por parte de las EPSEAS, Un año después de entrar en vigencia la presente ley, cada Gobernación Departamental deberá presentar el PDEA ante la Asamblea para su aprobación por el periodo de gobierno que reste en cada departamento.
Ø CUARTO LINEAMIENTO: PROCESOS DE FORMULACIÓN DEL PDEA,
Fases 1: Preparación
Fases 2: Diagnostico
Fases 3: Análisis
Fases 4: Identificación de Estrategias y actividades
PROCEDIMIENTO
|  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
ITEM | [7 empty] | NOMBRE |  |  | CODIGO
PRIMER PROCESO: ALISTAMIENTO
Momento: Organizar
1 | Socialización: Coordinar por parte de la Secretaria de agricultura las actividades, recursos y tiempo de formulación del PDEA. Disponer con los mecanismos de Coordinación con los funcionarios encargados del sector agropecuario de los municipios del departamento así como con los diferentes actores del sector, para la puesta en marcha de la formulación del PDEA. | [5 empty] | Secretario de despacho | Oficios |  |  | NA
2 | Designar equipo técnico: El secretario de agricultura y desarrollo rural y el Director de Oficina de Planeación y desarrollo rural establecen de manera formal un equipo de trabajo que deberá iniciar la formulación del PDEA. | [5 empty] | Secretario de despacho | Acto administrativo designación de equipo técnico PDEA |  |  | NA
3 | Plan y Cronograma de trabajo: Definir las actividades a realizar para cumplir con los fases y lineamientos para la formulación del PDEA describiendo tiempos: 1. El equipo de trabajo responsable de la elaboración del PDEA, incluyendo actores sectoriales, sectoriales y comunitarios 2. Las fases de la planeación, con sus tiempos (cronograma); 3. Los responsables de cada una de las actividades; y 4. Los recursos necesarios y disponibles. | [5 empty] | Equipo técnico asignado | Formato en Excel : Plan y cronograma de trabajo |  |  | NA
4 | Identificación de actores: se identifican todas las instituciones, organizaciones, representantes comunitarios del territorio tanto públicos como privados que puedan articularse para la cooperación en el procedimiento de formulación del PDEA. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado | Formato en Excel: información básica para la caracterización de actores |  |  | NA
5 | Identificar Recursos Disponibles: Con la participación de la dirección administrativa y financiera y presupuesto de Gobernación se identifican los recursos físicos y financieros disponibles, que permitan el desarrollo del proceso de formulación del PDEA. | [5 empty] | Secretario de despacho | Actas de reunión o de acuerdos |  |  | NA
Momento: Dinamizar
8 | Elaborar un diagnóstico agropecuario, forestal y pesquero: teniendo en cuenta los últimos cinco años de las evaluaciones agropecuarias municipales e identificar los productos del departamento con sus diferentes variables de medición, área cosechada, rendimiento, producción, tanto en la parte agrícola, pecuaria, forestal y pesquera | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Documento del diagnostico |  |  | NA
9 | Reuniones con Municipios: Programar reuniones en los 46 municipios para socializar la metodología para la formulación del PDEA | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Actas de Reuniones |  |  | NA
10 | Priorizar las principales cadenas agropecuarias, forestal y pesquera que se desarrollan en el departamento según las EVAS, usando el método de ponderación promedio simple según área cosechada, producción y rendimientos | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Actas de Reuniones |  |  | NA
SEGUNDO PROCESO: RUTA LOGICA PARA LA FORMULACION PDEA
Momento: Identificar
1 | Realizar Taller de socialización de la metodología del diagnóstico y validar las cadenas productivas de cada municipio que van hacer parte del plan de extensión rural, con los actores de cada municipio, teniendo como escenario el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Actas de Reuniones |  |  | NA
2 | Identificación de beneficiarios: Relación de potenciales usuarios que están dentro de los parámetros para acceder al subsidio, en concordancia con el artículo 28 de la ley 1876. Esta información la aportan los municipios a través los RUAT, elaborar una relación de las organizaciones que ofrecen servicios de asistencia técnica agropecuaria, incluyendo las UMATAS y los demás actores que intervienen en la prestación del servicio al sector agropecuario. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Relación aportadas por los Municipios |  |  | NA
3 | Redes de innovación. Instalar las mesas con el conjunto de actores que interactúan a través del intercambio de conocimientos con el fin de compartir información, conceptos, aplicaciones, metodologías, experiencias y prácticas de trabajo. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Actas de instalación de cada ZODES |  |  | NA
4 | Identificación de limitantes , realizar taller donde se identificarán las principales limitaciones tecnológicas e identifica y definición de las alternativas de solución | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Matriz de limitantes sector agropecuario, forestal y pesca |  |  | NA
5 | Realización de audiencias públicas por cada uno de los de los ZODES con la (Entidades del sector (Publicas y privadas), organizaciones de productores, comunidades étnicas (Afrodescendientes e indígenas) y comercializadores) | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Actas de audiencia pública de cada ZODES . |  |  | NA
Momento : Responder
15 | Definición de la Estrategias y actividades requeridas para dar solución a las problemáticas y/o potenciar los sistemas productivos, el capital social, el capital humano, y la gestión de los recursos naturales, con sus respectivos cronogramas de ejecución. . | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Matriz estrategias y actividades del PDEA |  |  | NA
16 | Definición de objetivos, indicadores y metas en términos de productividad, competitividad y generación de ingresos por cada una de las cadenas productivas priorizadas. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Matriz de objetivos, indicadores y metas del PDEA |  |  | NA
17 | Identificación de Programas y proyectos regionales para la generación de capacidades, acceso a mercados y provisión de bienes, servicios e infraestructura sectorial, con los cuales deba articularse el servicio de extensión agropecuaria. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Matriz de Programas y proyectos regionales del PDEA |  |  | NA
18 | Definir las acciones regionales de manejo sostenible de los recursos naturales, de gestión del riesgo agroclimático, y de adaptación al cambio climático a ser integradas al sector a través del servicio público de extensión agropecuaria. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Matriz de acciones regionales del PDEA |  |  | NA
19 | Incorpora Desarrollo y uso de nuevas tecnologías para la información y la comunicación TIC para impulsar, apoyar y/o soportar los distintos procesos de gestión de conocimiento que hacen parte de la extensión agropecuaria | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Matriz TIC del PDEA |  |  | NA
TERCER PROCESO: GESTION OPERATIVA PDEA
Momento: Programar
1 | Elaborar documento con las cadenas priorizadas por los municipio y consolidadas por el departamento, mediante un proceso de priorización, las principales líneas productivas por cada municipio y las principales líneas productivas del departamento. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Documento Técnico |  |  | NA
2 | Elaboración del Documento técnico de formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Debe incluir definición de los elementos Estratégicos y Definición de los Elementos Operativos del PDEA. | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Documento Técnico |  |  | NA
3 | Definición de los elementos Financieros del PDEA. Esquema de planificación financiera y de inversiones asociadas a la prestación del servicio de acuerdo con las disposiciones establecidas por la ley 1876 de 2017 | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Documento Técnico |  |  | NA
4 | Un (1) documento que contenga la exposición de motivos y el proyecto de ordenanza para la presentación ante la Asamblea Departamental para la adopción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria | [5 empty] | Equipo técnico de asignado y contratado | Borrador de ordenanza |  |  | NA
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:
1. Ley 1876 de Diciembre 29 de 208, El Congreso de la República de Colombia, la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y se dictan otras disposiciones .
2. 1753 de 2015, El Congreso de la República de Colombia, art 186. Por el cual se crea Sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación y comisiones regionales de competitividad.
3. Ley 1286 de 2009, por medio de la cual se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.
4. Resolución 407 d 30 de Octubre de e 2018, del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, por la cual se reglamenta Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)
5. Lineamientos Metodológicos, técnicos y Operativos de la Estrategia del ministerio de agricultura y desarrollo rural y la agencia de desarrollo rural.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  |  |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN |  |  | ACCESO | DISPOSICION
Documento con las cadenas priorizadas por los municipio y consolidadas por el departamento, |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Documento técnico de formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Matriz de Programas y proyectos regionales del PDEA |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Matriz TIC del PDEA |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Matriz de Programas y proyectos regionales del PDEA |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Matriz de acciones regionales del PDEA |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Matriz de limitantes sector agropecuario, forestal y pesca |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Matriz de acciones regionales del PDEA |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
Ordenanza adopción del PDEA |  |  |  | NA | Físico y Digital | Archivo gestión: 4 años Archivo central: 10 años |  |  | Funcionarios de las Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | Eliminación
ANEXOS: Ninguno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO | [5 empty] | RESPONSABLE
APROBACIÓN
1 |  | 2019-02-27 | Se levanta versión inicial del procedimiento de acuerdo a las Directrices del Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Contemplando los procesos, lineamientos y momentos de la estrategia del PDEA | [5 empty] | Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ
Nombre: Julio Benavides |  |  | Nombre: Danilo contreras
Cargo: Director de Planeación Agropecuaria |  |  | Cargo: Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (E)