## CARACTERIZACION
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-06
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para realizar la selección de contratistas a través de la modalidad de Licitación Pública, para la adquisición de bienes, servicios que requiera la Gobernación de Bolívar
ALCANCE: Inicia con la solicitud del certificado presupuestal, la elaboración de estudios previos y pliego de condiciones, continua con la realización de la audiencia pública y adjudicación del contrato, finalizando con la ejecución y liquidación del contrato
RESPONSABLE: Profesional especializado 222-07 RP
DEFINICIONES: 1. Licitación Pública: Es el proceso de selección conforme al cual, a través de convocatoria pública se invita a los interesados a participar en el proceso presentando las propuestas para análisis de la entidad y adjudicación respectiva.
GENERALIDADES: 1. Desde la publicación del proyecto de pliegos, las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y financieras previstas en los pliegos de condiciones, es posible solicitar aclaraciones, modificaciones y sugerencias por parte de los interesados. en el momento en que dichas observaciones traigan como consecuencia la necesidad de modificar aspectos del pliego, esto se hará mediante adendas, las cuales solo pueden ser proferidas hasta el cuarto día anterior al cierre del proceso. las adendas se publican en días hábiles y horario de 7 am a 7 pm
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 502-18
2 | Elaborar los estudios previos Donde se realiza análisis del sector económico y oferentes, descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales y la identificación del contrato a celebrar, cuantía del contrato junto con todos los documentos soporte. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Estudios Previos | 502-18
3 | Elaborar proyecto de pliego de condiciones y publicar en el portal único de contratación - SECOP este será Publicado en un término mínimo de 10 días hábiles acompañado del aviso de convocatoria, de los estudios y documentos previos. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Prepliegos | 502-18
4 | Publicar hasta tres avisos en un intervalo entre dos (2) y cinco (5) días calendario Estos deben ser publicados en la página web de la Gobernación de bolívar y en el portal único de contratación - SECOP |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Avisos de convocatoria | 502-18
5 | Realizar aclaraciones o explicaciones que hayan pedido sobre el borrador del pliego de condiciones los interesados. Esto se podrá hacer dentro de los 10 días anteriores a la apertura del proceso |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Correo/oficio/comunicado | N/A
6 | Publicar el pliego de condiciones definitivo y resolución de apertura para dar inicio al proceso El pliego de condiciones debe tener el cronograma, se debe publicar la observaciones que se hicieron y las respuesta si fueron presentadas |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Pliego de condiciones definitivo | 502-18
7 | Realizar audiencia de asignación, revisión y distribución de riesgos |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
8 | Recibir propuesta de los oferentes en el plazo, hora y lugar establecido en el cronograma El cronograma publicado en los pliegos de condiciones es de obligatorio cumplimiento, no puede modificarse sin que se expida una adenda |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
9 | Realizar la evaluación de las propuestas Se debe verificar los requisitos habilitantes, solicitar los documentos o información necesaria, y se otorga los puntajes de la ofertas presentadas |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
10 | Realizar el informe de evaluación Este debe ponerse a disposición de los participantes por un término de 5 días hábiles, para que se pronuncien acerca de los aspectos que consideren pertinentes y puedan presentar las respectivas observaciones y subsanaciones a los aspectos contenidos en el informe. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Informe de Evaluación | 502-34
11 | Instalar la audiencia pública de adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de acuerdo al cronograma del proceso En donde los oferentes podrán pronunciarse por única vez sobre las respuestas otorgadas por la Gobernación de Bolívar, sin que ello implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta; evento en que se levantará un acta de la audiencia. Se emite la Resolución de adjudicación del proceso al oferente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, el cual debió haber cumplido con los requisitos del pliego de condiciones, en caso de no haber ningún oferente que cumpla los requisitos el caso se declara desierto |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
12 | Elaborar contrato |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Registro Presupuestal | 502-18
13 | Realizar solicitud del Registro Presupuestal RP |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Correo/oficio/comunicado | N/A
14 | Designar mediante acto administrativo por parte del Secretario de despacho el profesional que ejercerá las funciones de Supervisor del contrato. |  |  | Secretario de despacho 020-04RP | Acto administrativo | N/A
15 | Suscribir acta de inicio al proceso contractual y dar ejecución a este |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de inicio | 502-18
16 | Suscribir las actas parciales de obra por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
18 | Suscribir el acta de recibo final por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
19 | Suscribir acta de liquidación del contrato |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de liquidación | 502-18
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Manual de contratación - Decreto No 216 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Lineamientos de Colombia Compra Eficiente 4. Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía Colombia compra eficiente 5. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales. 6. Ley 80 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 7. Ley 1150 de 2007Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos 8. Decreto 2474 del 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. 9. Decreto Ley 19 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 10. Ley 1712 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran. | Serie documental que refleja los negocios realizados por la entidad en ejercicios de sus funciones poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en la ley 80 de 1993. una vez cumplido su tiempo de retención en el AC , se toma una muestra del 3%, teniendo en cuenta la importancia del objeto social para el cual fue celebrado el contrato de prestación de servicios, muestra que se digitalizará.
Estudios Previos Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Prepliegos Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Avisos de convocatoria Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Pliego de condiciones definitivo Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Informe de Evaluación Código 502-34 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Resolución de adjudicación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Registro Presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Contrato 502-18-06 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Acta de inicio Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Acta de liquidación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | N/A |  | N/A