## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-04
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SGR |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Definir las actividades y los recursos que se requieren para la ejecución de los proyectos de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados.
ALCANCE: Inicia con la recepción de las solicitudes provenientes de la comunidad y de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, estas son priorizadas y aprobadas, además de ser clasificadas por el tipo de financiamiento y por la secretaría a la que corresponda. Remitidas las que atañen a la Secretaría de Infraestructura se inicia con todos los estudios, diseños, permisos y licencias que la obra requiera. Se hace la inscripción en el banco de programas y proyectos, además de hacer la radicación en la Secretaría Técnica del OCAD. Cumplido con todo lo anterior se hace la solicitud del CDP y se continúa con la realización de los estudios previos, se comienza el proceso de licitación, su adjudicación y debidamente la realización del contrato para iniciar la obra.
RESPONSABLE: Profesional Especializado 222-09 RP
DEFINICIONES: 1. Licitación: Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, donde se determinar quién será el acreedor o responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector público. 2. Adjudicación: La adjudicación es el acto judicial que consiste en la atribución de una cosa (mueble o inmueble) a una persona a través de una subasta, licitación o partición hereditaria. El ganador del proceso, por lo tanto, se adjudica el bien y pasa a ser su propietario o responsable. 3. Disponibilidad presupuestal: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. 4. Registro Presupuestal: El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin. 5. Regalías: Son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado Colombiano, por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. Las compañías petroleras entregan al estado entre el 8% y el 25 % del valor de la producción de petróleo crudo. Se destinan a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los departamentos y municipios como la educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre otros y a financiar grandes proyectos que traigan progreso a la región.
GENERALIDADES: 1. Para atender las solicitudes para nuevos proyectos, es preciso que todas sean revisadas y aprobadas por el Gobernador de Bolívar. 2. Se deberá abrir un proceso licitatorio para determinar quien será el responsable de la ejecución del proyecto. 3. El plazo máximo para lograr obtener el certificación del cumplimiento es de 6 meses, de lo contrario se desaprueba el proyecto.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recibir solicitud: Se reciben todas las solicitudes de proyectos provenientes de la comunidad y/o dependencias de la Gobernación de bolívar |  |  | Gobernador 001 RP | N/A | N/A
2 | Priorizar solicitudes: Se priorizar las necesidades en cuanto a infraestructura en el Departamento de Bolívar debidamente aprobadas por el Gobernador de Bolívar. Identificar y |  |  | Gobernador 001 RP | N/A | N/A
3 | Definir los proyectos que serán financiados por regalías y cuales serán financiados por recursos propios. |  |  | Gobernador 001 RP | N/A | N/A
4 | Remitir proyectos: Luego de que el Gobernador priorice y aprueba las solicitudes, selecciona cuales conciernen a cada Secretaría. Y de esta manera dirige las que corresponden a la Secretaría de Infraestructura. |  |  | Gobernador 001 RP | Solicitud de realización de proyectos | N/A
5 | Realizar los estudios técnicos y diseños: Una vez el proyecto sea dirigido a la Secretaría de Infraestructura se iniciara con el proceso de elaboración de los estudios y diseños que se requiera para la obra. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Estudios, diseños, presupuestos, planos, especificaciones. | N/A
6 | Diligenciar permisos y licencias: El funcionario encargado de Planeación de obras se dirige a los Entes encargados de suministrar los permisos y licencias que se requieren para el desarrollo de cada proyecto |  |  | Secretario de Despacho 020-02 RP | Permisos y Licencias | N/A
7 | Diligenciar la ficha de metodología general ajustada: El funcionario designado, tramita la ficha de metodología general ajustada del Banco de Planeación Nacional. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
8 | Inscribir proyectos: Al terminar con la formulación del proyecto y anexando todo lo correspondiente a este, el funcionario encargado de Planeación de obras se dirige a la Secretaría de Planeación para así gestionar los recursos que requiere el proyecto, a través de la inscripción de este en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Bolívar. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Certificado de Inscripción | N/A
9 | Radicar proyecto: En el caso de los proyectos sean financiados por el sistema general de regalías- SGR, Se deben radicar en la Secretaría Técnica del OCAD; si no se aplica el procedimiento de Gestión de proyectos con recursos propios. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Aprobación | N/A
10 | Solicitar la disponibilidad presupuestal: Inscrito y aprobado el proyecto, se elabora la solicitud para la disponibilidad presupuestal dirigida a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, formulada la solicitud el Secretario de Despacho la revisa y deposita su firma. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | N/A
11 | Viabilización y aprobación del proyecto: Ya radico el proyecto en la Secretaria Técnica del OCAD, se inicia el proceso de viabilización y aprobación del proyecto, en donde además de los requisitos generales que se estipulan en el Acuerdo N°45 de 2017, los proyectos de inversión deberán cumplir unos requisitos, que de ser aprobados se podrá dar inicio de la ejecución del proyecto. Estos requisitos son: 1. Copia del acto administrativo de incorporación de los recursos en un capítulo independiente del presupuesto que debe adelantarse una vez se haya aceptado la designación como ejecutor 2. Programación mensual del giro de los recursos del SGR por tipo de fuente de recursos, que se requerirá durante el tiempo de ejecución del proyecto y por el monto total de los recursos del SGR aprobados, según los lineamientos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 4. Para proyectos de inversión que no contemplen como uno de sus componentes el pago de licencias y permisos, se deben presentar las licencias definitivas y permisos previstos en la normativa vigente y aplicable, si a ellas hubiere lugar. 5. Cuando el proyecto afecte cuencas hidrográficas, certificado de la autoridad ambiental en el cual conste que las actividades y obras propuestas en el proyecto están acordes con el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) o en el que se indique que el área de influencia del proyecto no cuenta con POMCA. Además de estos, para lograr obtener el certificado de cumplimiento de requisitos previos, se deberá remitir a la secretaría técnica del OCAD los documentos señalados en los numerales 1, 2 y 3, para los eventos en que el OCAD designe una entidad pública diferente a la ejecutora para adelantar la contratación de la interventoría. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Copia del acto administrativo de incorporación de los recursos Programación mensual del giro de los recursos del SGR por tipo de fuente de recursos Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) o documento que haga sus veces. Licencias definitivas y permisos previstos en la normativa vigente y aplicable, si a ellas hubiere lugar. Certificado de la autoridad ambiental | N/A
12 | Reformular el proyecto: En el caso de no cumplir con alguno de los requisitos estipulados por Secretaría Técnica, se deberá iniciar una reformulación del proyecto y anexar toda la documentación requerida, luego se enviara a la Secretaría de Planeación para que esta haga entrega a la Secretaría Técnica del OCAD. |  |  | Secretario de Despacho 020-03 RP | Proyecto | N/A
13 | Iniciar ejecución del proyecto: Para dar inicio a la ejecución de un proyecto de inversión, la Secretaría de Infraestructura debe contar con el certificado de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución, expedido por la secretaría técnica del OCAD que aprobó el proyecto o la que aprobó el mayor valor de los recursos según el monto de financiación aprobado. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Certificado de cumplimiento de requisitos | N/A
14 | Enviar solicitud de estudios previos: Se presenta a la Secretaría Jurídica la solicitud para la elaboración de los estudios previos requeridos para cada proyecto. |  |  | Secretario de Despacho 020-03 RP | N/A | N/A
15 | Recibir estudios previos: Luego de que la Secretaría jurídica cumpla con la realización de los estudios previos que requieres el proyecto, estos son remitidos al el Secretario del despacho el cual los examina y de no encontrar ningún inconveniente les da su debida aprobación. |  |  | Secretario de Despacho 020-03 RP | Estudios previos | N/A
16 | Abrir proceso de licitación: Obtenido el Certificado de cumplimiento de requisitos expedido por la Secretaría Técnica del OCAD, se podrá realizar la publicación del proyecto en el SECOP y de esta manera todo aquel que esté interesado ejecutar la obra podrá presentar su oferta. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
17 | Realizar la evaluación técnica de la propuestas u ofertas: Luego de presentadas las ofertas se conformará un comité encargado de evaluarlas, donde se les asignará un porcentaje que define quien tendrá éxito en la lucha por obtener el contrato. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
18 | Realizar resolución de adjudicación de las obras: Se realiza la audiencia de adjudicación, para la cual serán citados los miembros de la veeduría ciudadana y a los contratistas interesados en realizar las obras. Durante la audiencia se escuchan sus propuestas y observaciones, se revalúan los puntajes (si es preciso) y al final se escoge quien ganara el contrato. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP Profesional Especializado 222-09 RP | Acta de audiencia de adjudicación Resolución de adjudicación | N/A
19 | Asignar Supervisor: EL Secretario del Despacho designa a un funcionario para que lleve a cabo la supervisión de las obras o si es el caso la supervisión del contrato de interventoría. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Oficio de asignación | N/A
20 | Solicitar elaboración del contrato de obra y/o de Interventoría: Luego de definir quién será el contratista responsable de cumplir con la realización de la obras, se le envía la información a la Secretaría Jurídica junto con los anexos que sean requeridos. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Contrato de obra | 502-18-06
21 | Legalizar contrato: Ya elaborado el contrato, el Secretario de Despacho lo revisa y al no encontrar ningún inconveniente procede a colocar su firma, la del contratista también es requerida, para lo que será citado al despacho del Secretario. Una vez firmado por ambas partes se le suministra una copia al contratista para que este realice los trámites correspondientes para obtener de la póliza. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Contrato de obra | 502-18-06
22 | Realizar la solicitud del Registro Presupuestal: El Secretario de Despacho deberá articular con la Secretaría de Hacienda lo relacionado con los recursos que sean necesarios para la ejecución de la obra |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Solicitud Registro Presupuestal | N/A
23 | Aprobar las pólizas: El contratista una vez logre obtener la póliza, se dirige a la Secretaría de Infraestructura, donde el funcionario encargado la revisa y coloca el sello de aprobación, luego es remitida al Secretario de Despacho para que este a través de su firma realice su aprobación final. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Póliza aprobada | N/A
24 | Realizar el acta de inicio: Si todos los documentos correspondientes proyecto se encuentran en regla y vigencia, el funcionario encargado proyecta el acta de inicio, el Secretario de Despacho lo firma y de esta manera se podrá dar inicio a las obras. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Acta de inicio | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Decreto 809 de 2017
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Estudios previos Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-04 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Resolución de adjudicación. Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Certificado de Inscripción Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-06 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de audiencia de adjudicación Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-07 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Oficio de asignación Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Contrato de obra Código: 502-18-06 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-06 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Solicitud Registro Presupuestal Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-07 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Pólizas Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-08 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Estudios Técnicos Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 7 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-09 | Constituyen parte de patrimonio documental de la Gobernación porque registran aspectos misionales de la Dependencia y de la Administración Departamental. Una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará.
Nombre: Acta de inicio Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Medio: Físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-09 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | RESPONSABLE
1 | 2019-09-09 | ABARCAR DE MANERA CONJUTA CON LOS DIRECTIVOS DE ESTA OFICINA LOS DIFERENTES PROYECTOS RADICADOS Y PRIORIZAR POR NECESIDAD SU APROBACIÓN |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Y/O SECRETARIO DE DESPACHO.