## CARACTERIZACION
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-02
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE MODALIDAD DE CONTRATACION CONCURSO DE MERITOS |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Establecer los términos de referencia para seleccionar mediante la modalidad de concurso de méritos la oferta más favorable dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la normatividad vigente, con el objeto de seleccionar los consultores para la realización de estudios, y diagnósticos, programas o proyectos específicos, asesorías e interventorías.
ALCANCE: Inicia con la solicitud de la disponibilidad presupuestal, realización de estudios previos y pliegos de condiciones definitivos, continua con la resolución de apertura del proceso y evaluación de ofertas; finalizando con la legalización del contrato, suscripción del acta de inicio y acta final .
RESPONSABLE: Profesional especializado 222-07 RP
DEFINICIONES: 1. Concurso de Méritos: Modalidad de selección objetiva de consultores o proyectos que no estén directamente relacionados con el funcionamiento o las actividades de la entidad.¿ 2.Concurso de Méritos abierto: Es aquel, en el cual la entidad no realiza un procedimiento previo de precalificación de los interesados, permitiendo que todos puedan presentar propuesta. 3. Concurso de Méritos con precalificación: Consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para uno o varios procesos de concurso de méritos, previa a la iniciación del mismo o de los mismos
GENERALIDADES: 1. La modalidad de concurso de méritos se debe llevar a cabo para contratos de consultoría los cuales celebran las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Certificado de disponibilidad presupuestal | 502-18
2 | Elaborar los estudios previos Donde se realiza análisis del sector económico y oferentes, descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales y la identificación del contrato a celebrar, cuantía del contrato junto con todos los documentos soporte. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Estudios previos | 502-18
3 | Elaborar proyecto de pliego de condiciones y publicar en el portal único de contratación - SECOP: este será Publicado en un término mínimo de 10 días hábiles acompañado del aviso de convocatoria, de los estudios y documentos previos. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Prepliegos | 502-18
4 | Recepcionar las observaciones presentadas al proyecto pliego de condiciones y trasladarlas al comité evaluador para dar respuesta |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
5 | Publicar el pliego de condiciones definitivo y resolución de apertura para dar inicio al proceso: El pliego de condiciones debe tener el cronograma, se debe publicar la observaciones que se hicieron y las respuesta si fueron presentadas. Elaborar y publicar la Resolución de Apertura del proceso de licitación |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Pliego de condiciones definitivo | 502-18
6 | Realizar audiencia de aclaraciones al pliego de condiciones definitivo y asignación de riesgos: Publicar en el SECOP la audiencia de aclaraciones al pliego de condiciones definitivo y asignación de riesgos |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
7 | Recepcionar las ofertas presentadas de acuerdo al cronograma estipulado en la convocatoria publica: se realiza audiencia de cierre de convocatoria y se publica en el SECOP el acta de audiencia de cierre y recibo de propuestas. Realizar la evaluación verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en los pliego de condiciones, de acuerdo al cronograma. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
8 | Elaborar la Resolución de Apertura del proceso y celebrar audiencia de adjudicación pública |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Resolución de apertura | 502-18
9 | Elaborar el contrato y publicar en la página web Colombia Compra Eficiente |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Contrato | 502-18-06
10 | Realizar solicitud del Registro Presupuestal RP |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Registro presupuestal | 502-18
11 | Designar mediante acto administrativo por parte del Secretario de despacho el profesional que ejercerá las funciones de Supervisor del contrato. |  |  | Secretario de despacho 020-04 RP | Acto administrativo | 502-18
12 | Suscribir acta de inicio al proceso contractual y dar ejecución a este |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de inicio | 502-18
13 | Suscribir las actas parciales de obra por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Actas parciales | 502-18
14 | Suscribir el acta de recibo final por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta final | 502-18
15 | Declarar desierto el concurso de méritos |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan anual de Adquisiciones 2. Lineamientos de Colombia Compra Eficiente 3. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales. 4. Ley 80 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 5. Ley 1150 de 2007Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos 6. Decreto 2474 del 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. 7. Ley 1712 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 8. Decreto1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Certificado de disponibilidad presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran. | Serie documental que refleja los negocios realizados por la entidad en ejercicios de sus funciones poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en la ley 80 de 1993. una vez cumplido su tiempo de retención en el AC , se toma una muestra del 3%, teniendo en cuenta la importancia del objeto social para el cual fue celebrado el contrato de prestación de servicios, muestra que se digitalizará.
Estudios previos Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Resolución de apertura Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Registro presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Contrato 502-18-06 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Acta de inicio Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Actas parciales Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Acta final Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | SE DEBE EVALUAR LOS CRITERIOR PROPIOS Y OPORTUNOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DAR A CONOCER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LA DEPENDENCIA. |  | Profesional especializado 222-07 RP Y/O SECRETARIO DE DESPACHO