## SEC. HABITAT
HABITAT | [7 empty] | CÓDIGO | HA-MR-01
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 1
[8 empty] | FECHA | 2021-06-24
Procesos | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
Gestión de Vivienda |  | 1 | Incumplimiento del Plan de acción del proceso con relación al plan de desarrollo Departamental | Gestion | Desconocimiento o falta de socialización del plan de acción por parte del líder del proceso, bajos niveles de capacitación del personal, inestabilidad laboral. | RARA VEZ | MAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Socializar el plan de acción a todos los actores del proceso | Actas de seguimiento semestral | Director de Vivienda | 6 meses | No. de Actas de seguimiento
|  | 2 | Afectación de las viviendas por siniestros causados por mala planificación y ejecución de las obras. |  | Interventorías sin ninguna objetividad, incumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y diseños inadecuados. | POSIBLE | CATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA | REDUCIR EL RIESGO | Seleccionar contratistas de obras civiles reconocidos, con gran experiencia en el tema y que apliquen normas de calidad. Seleccionar interventorías comprometidas y con gran sentido de pertenencia. | Todos los documentos del proceso de convocatoria para la contratación de interventores |  | 1 año | No. de contratos de interventoria
|  | 3 | Pérdida o manipulación de expedientes |  | Inadecuado manejo de documentos y expedientes, bajo nivel de conocimiento del funcionario sobre el tema y desconocimiento de los procedimientos por parte de los usuarios. | IMPROBABLE | CATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO | Contar con una herramienta y/o mecanismo (A-Z) para llevar el seguimiento de la entrega de informes. Desarrollar actividades para sensibilizar a los servidores de la Unidad sobre el correcto manejo de documentos e información clasificada. | Tablas de retención documental actualizadas |  | 1 año | 100% tablas de retención actualizadas
|  | 4 | Errores en la verificación de la documentación prensentada por los ocupantes de los predios para acceder a cesión de título gratuito. |  | Documentación presentada por los ocupantes inconsistente o falsa | RARA VEZ | CATASTROFICO | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Hacer análisis detallado de la documentación presentada junto con los soportes de la información | Informe que contenga los soportes de la información |  | 1 año | 100 % de información con soportes
Servicios Públicos y Saneamiento Básico |  | 1 | Intransparencia en los procesos de contratación |  | Manipulación externa o interna en los documentos del proceso | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | ZONA DE RIESGO BAJO | EVITAR EL RIESGO | Seguir los lineamientos y reglamentos de ley establecidos para la escogencia de la modalidad de contratación | Constancia de publicación en el secop 1 y 2 de los documentos del proceso contractual | Director de servicios públicos y saneamiento básico | 1 año | 100% de documentos de la contratación publicados en secop 1 y 2
|  | 2 | Incumplimiento del Plan de acción del proceso con relación al plan de desarrollo Departamental |  | Desconocimiento o falta de socialización del plan de acción por parte del líder del proceso, bajos niveles de capacitación del personal, inestabilidad laboral. | RARA VEZ | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJO | EVITAR EL RIESGO | Socializar el plan de acción a todos los actores del proceso | Actas de seguimiento semestral |  | 6 meses | No. de Actas de seguimiento
|  | 3 | Proyectos sin revisión detallada del contenido técnico de los diseños antes de viabilizarlos |  | Planeación inadecuada de los requerimientos de los proyectos | PROBABLE | MENOR | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Hacer una planeación rigurosa de los requerimientos del proyecto | Certificado de metodologia general ajustada aprobada por Planeación Departamental |  | 1 año | No. de certificados de BPIN por proyecto
|  | 4 | Intransparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública |  | Deficiencias en el manejo documental y de archivo | IMPROBABLE | CATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO | Cumplir con la ley de archivo actual y actualizar los mecanismos de comunicación | Tablas de retención documental actualizadas |  | 1 año | 100% tablas de retención actualizadas