## SEC. DESARROLLO REGIONAL
MAPA RIESGOS DE GESTION VIGENCIA 2020 Secretaría De Minas y Energia
| MINAS Y ENERGIA | [8 empty] | CÓDIGO | ME-MR-01
| MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 1
[10 empty] | FECHA | 2021-06-23
Procesos |  | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
Gestion Energia |  | N/A | 1 | Lentitud en el tramite de respuesta de los oficios que llegan al despacho por parte de los contratistas. | Gestion | Personal no capacitado en SIGOB. | Posible | moderado | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Capacitar a los funcionarios y contratistas en el manejo del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -SIGOB | Registro fotografico y listado de asistencia a capacitacion | Secretario de minas y energias | trimestral | # de funcionarios capacitados/# de funcionarios a capacitar*100
|  |  | 2 | Desempeño deficiente del Funcionario y Contratista debido a la falta de equipos de computo. |  | Falta de computadores para contratistas y funcionarios. | Posible | moderado | ZONA RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Enviar la solicitud de dotacion de equipos de computo a la Direccion Logistica. | Oficio de Solicitud de dotación de equipos. | Secretario de minas y energias | anual | # de funcionarios que se les asigno equipo / # de funcionarios que necesitan equipo*100
|  |  | 3 | Ausentismo en las reuniones |  | Falta de divulgacion de la informacion dentro de la dependencia | Posible | moderado | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Crear un nuevo canal de comunicación, a traves de la conformacion de un grupo de whatsapp de acuerdo a la tecnologia moderna y registrar la asistencia en cada reunión. | grupo oficial de whatsapp conformado por funcionarios de la secretaria de minas y energias y acta de asistencia | Secretario de minas y energias | trimestral | # de funcionarios que asisten a reunión / # de funcionarios convocados a reunión * 100
|  |  | 4 | El personal no tiene claro cual es la ruta de accion para los procesos que se adelantan en la secretaria |  | La secretaria no tiene una ruta clara del debido proceso de los proyectos que alli se formulan, presentan, ejecutan y supervisan. | posible | mayor | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Socializar la ruta de accion de cada proceso, para el correcto funsionamiento de la dependencia. | registro fotografico de las capacitaciones y registro de asistencias. | Secretario de minas y energias | trimestral | # de asistentes/ # de colaboradores x 100
Gestion Minas |  | N/A | 1 | Demora en dar respuesta a los requerimientos que hacen las otras dependencias. |  | Falta socializacion en las peticiones que realizan otras dependencias. | probable | moderado | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Establecer responsables que determinen al funcionario mas idoneo para darle respuesta a las peticiones que lleguen a la dependencia. . | Mediante el grupo de watsap creado previamente, socializar las peticiones que llegan a la dependencia y etablecer el profesional mas calificado para contestar dichas peticiones. | Secretario de minas y energias | trimestral | # de solicitudes y peticiones procesadas / # de solicitudes y peticiones recibidas * 100
|  |  | 2 | Los funcionarios al no estar informados de las actividades, no pueden dar informacion al publico de las actividades realizadas. |  | Poca socializacion de los eventos realizados por la dependencia. | Posible | moderado | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Socializar con los funcionarios de manera oportuna sobre todas las actividades y/o proyectos realizadas o en curso.. . | Mediante reuniones programadas en la plataforma TEAMS las cuales quedan guardadas. | Secretario de minas y energias | trimestral | # de eventos realizados / # de eventos socializados * 100
|  |  | 3 | Retrazos o malos entendidos a la hora de recepcionar y/o entregar la informacion. |  | Los funcionarios utilizan los correos personales en lugar de los institucionales. | Posible | mayor | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO | Impartir la instrucción de la utilizacion obligatoria del correo institucional creado para cada funcionario.. . | Mediante directriz impartida por el secretario de despacho, a traves del sistema de mensajeria gobol. | Secretario de minas y energias | trimestral | # de correos enviados desde cuentas institucionales / # de correos totales * 100
|  |  | 4 | Los procesos y procedimientos pueden tomar otras direcciones. |  | Los tiempos entre reuniones son demasiado distantes | probable | mayor | ZONA RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Realizar reuniones periodicas que permitan redireccionar caulquier error.. . | La secretaria ejecutiva y las asesoras juridicas se reunen para determinar el tiempo de respuesta y la asignacion semanal y se deja constacia mediante acta. | Secretario de minas y energias | trimestral | # de reuniones realizadas en un mes / # de reuniones programadas en un mes * 100