## Transarencia Junio- 2020
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION VIGENCIA 2020 TRIMESTRE ABRIL-JUNIO
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscrpcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones | Aplicativo
1 | 202000213055 | 2019-11-07 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS LIDERES SOCIALES EN RIESGO O AMENAZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Reducir las situaciones de riesgo a la que se encuentran expuestos los líderes sociales de organizaciones y comunidades, mediante la implementación de acciones que permitan brindar protección. | Interior | 86390000 | CONTRIBUCION ESPECIAL | 2020-04-08 | 2020-12-07 | 24% | 33900000 | SE HIZO PAGO ANTICIPADO DEL 40% DEL VALOR APORTADO POR EL DEPARTAMETNO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO. | SUIFP- Territorial
2 | 2020002130051 | 2020-01-13 | FORTALECIMENTO A LAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN POBLACION ADOLESCENTE Y JOVEN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, Y LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA LAS VIOLENCIAS DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Fortalecer articulación de las entidades pertenecientes a la ruta de atención integral en salud para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes y de las violencias por razones de genero en los municipios del departamento de Bolívar. | SALUD | 1038058000 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 64.69% | 671548000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión de derechos sexuales y reproductivos • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de derechos sexuales y reproductivos, violencias de género • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
3 | 2020002130053 | 2020-01-15 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Contribuir a la disminucion de enfermedades transmisibles causadas por condiciones sanitarias y ambientales en los municipios del departamento de bolivar | SALUD | 1731573200 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 29.6% | 512575434 | • En este trimestre se contrató al 70% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria y tambien asistencias presenciales de acuerdo a lo requerido • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de gestion ambiental, inspeccion, vigilancia y control sanitario • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
4 | 2020002130048 | 2020-01-15 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA LOGRAR UN ABORDAJE INTEGRAL DE LA MUJER ANTES DURANTE Y DESPUES DE UN EVENTO OBSTETRICO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la capacidad técnica para lograr un abordaje integral de la mujer antes durante y después de un evento obstétrico en municipios priorizados del departamento de Bolívar. | SALUD | 916000000 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 57.63% | 527900000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión de derechos sexuales y reproductivos • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de derechos sexuales y reproductivos • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
5 | 2020002130054 | 2020-01-16 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la vigilancia y control sanitario de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar | SALUD | 930856350 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 13.86% | 129000000 | • En este trimestre se contrató al 70% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria y tambien asistencias presenciales de acuerdo a lo requerido • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de vigilancia y control sanitario de los medicamentos • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
6 | 2020002130050 | 2020-01-24 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS -VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Fortalecer la implementacion y adopcion de las estrategias y lineamientos para la prevencion y atencion en ITS/VIH SIDA en el departamento de Bolivar | SALUD | 664894000 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 70.39% | 468000000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria, al igual que videoconferencia a diferentes actores ( se trabaja con poblacion LGTBI, jovenes, Victimas ect) • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión. • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas prevencion de ITS-VIH/SIDA • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
7 | 2020002130052 | 2020-01-27 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer estrategias para la reducción de índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en el departamento de Bolívar. | SALUD | 1220052800 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 66.7% | 813744000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas se han realizado de manera presencial en los diferentes municipios del Departamento por los tecnicos de saneamiento , es utilizado tambien por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria de acuerdo a lo requerido • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión. de zoonosis • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de zoonosis • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
8 | 2020002130047 | 2020-01-29 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD, IPS Y EAPB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer El Desarrollo De Capacidades En La Dirección Territorial De Salud Y Las Direcciones Locales De Salud, Para La Implementación De Procesos Priorizados De La Gestión Para La Salud Pública En El Departamento De Bolívar | SALUD | 745761800 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 68.31% | 509454945 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores para seguimiento a los procesos de la gestion de la salud publica • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas requeridos por las direcciones locales, IPS, EAPB (en esta oportunidad fortaleciendose todo lo referente al COVID 19 • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
9 | 2020002130046 | 2020-01-29 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes en municipios priorizados del Departamento de Bolívar. | SALUD | 1057000000 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 50.26% | 531300000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) estrategias para el desarrollo de la gestion en la implemetacion y adopcion de lineamientos para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de derechos de la poblacion vulnerable como lo son niños, niñas y adolescentes • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
10 | 2020002130045 | 2020-01-29 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Aumentar la adherencia a los lineamientos nacionales sobre la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles por parte de los municipios del Departamento de Bolívar. | SALUD | 1241339200 | SGO | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 61.55% | 764000000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión de vida saludable y condiciones no trasmisibles • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de prevencion de la obesidad, diabetes, hipertension, cancer ect • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
11 | 2020002130049 | 2020-02-02 | IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS PAPSIVI EN 16 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumentar la atención a las víctimas con enfoque psicosocial se requiere de la continuidad en la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), con mecanismos de seguimiento y monitoreo en el departamento de Bolívar. | SALUD | 1606794819 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 1.344% | 21600000 | • En este trimestre se contrató al 70% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión de poblacion vulnerable como lo son las Victimas • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria, al igual que videoconferencia a diferentes actores ( se trabaja con , jovenes, Victimas del conflicto armado, mujeres ect) • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de seguimiento del programa de atención psicosocial y salud integral a victimas PAPSIVI • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
12 | 2020002130040 | 2020-02-03 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la implementación de la estrategia de gestión integrada para prevenir y controlar las ETV en los municipios del departamento de Bolívar. | SALUD | 4129931567 | SGP / RENTAS CEDIDAS | 2020-02-11 | 2020-12-30 | 33.65% | 1389651365 | • En este trimestre se contrató al 80% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas se han realizado de manera presencial en los diferentes municipios del Departamento por los tecnicos de saneamiento para el control de vectores y enfermedades ocasionadas por estos , es utilizado tambien por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria de acuerdo a lo requerido • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión. de ETV • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de ETV • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
13 | 2020002130042 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MENORES DE 5 AÑOS, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la gestión y la implementación de la política de Seguridad Alimentaria Y Nutricional-SAN en el departamento de Bolívar en menores de 5 años, mujeres lactantes y gestantes. | SALUD | 1130310000 | SGP | 2020-02-11 | 2020-12-30 | 42.21% | 477110000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores, de acuerdo a lo requerido • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión de Seguridad alimentaria • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas seguridad alimentaria en niños, mujeres lactantes y gestantes ect • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
14 | 2020002130038 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | Fortalecer La Gestion Administrativa Y Judicial De La Secretaria De Salud De Bolivar | SALUD | 2283000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-11 | 2020-12-30 | 5.256% | 120000000 | • En este trimestre se contrató al 50% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades requeridas por la secretaria de salud • Se están realizando videoconferencia con diferentes actores para seguimiento a los procesos de todo los procesos administrativos, financieros, juridicos y de talento humano de la secretaria de salud • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de acuerdo a lo requerido • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
15 | 2020002130039 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIONALIZACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCION 518 DE 2015 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Fortalecer El Impacto De La Gestion De Los Procesos De Operacionalizacion De Las Interveciones Colectivas (Pic) En El Marco De La Gestion Del Riesgo Colectivo Y De Salud Publica | SALUD | 1705000000 | SGP | 2020-02-11 | 2020-12-30 | 51.6% | 879798348 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores de los municipios y al departamento en la formulación, seguimiento y evalución de PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, monitoreo de los PIC municipales • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
16 | 2020002130041 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | SALUD | 1288954056 | SGP | 2020-02-11 | 2020-12-30 | 69.61% | 897200000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión de Convivencia social y salud mental • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas acciones que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y el consumo de sustancias sicoactivas, es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria esta dimension es la mas requerida para acompañamiento de asistencias tecnicas • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
17 | 2020002130037 | 2020-02-05 | Implementación y funcionamiento del Centro de Observación e Investigación Social de Bolívar. | Aumentar el flujo de información, conocimiento y el análisis sobre el estado de la convivencia y la seguridad ciudadana a través de la generación de información. | Interior | 1879250000 | CONTRIBUCION ESPECIAL | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 45% | 120000000 | EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTO CORRESPONDE A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | SUIFP- Territorial
18 | 2020002130034 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Fortalecer el cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 2133638315 | SGP | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 16.77% | 357751585 | • En este trimestre se contrató al 70% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria y tambien presenciales de acuerdo a lo requerido • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de acciones de inspeccion vigilancia y control de alimentos • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
19 | 2020002130036 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar La Aplicación De Las Estrategias De Prevención Y Atención De La Tuberculosis Y Hansen (Lepra) En El Departamento De Bolívar. | SALUD | 900217107 | SGP | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 68.47% | 616352928 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores, de acuerdo a lo requerido • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión de estrategias en la prevencion y atencion de tuberculosis y hansen • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas estrategias en la prevencion y atencion de tuberculosis y hansen • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
20 | 2020002130033 | 2020-02-05 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DPTO DE BOLÍVAR | Aumentar la cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención en riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | SALUD | 523432000 | SGP | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 62.82% | 328832800 | • En este trimestre se contrató al 90% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) estrategias para las acciones de promocion y prevencion de los riesgos laborales en el sector informal fortaleciendose aun mas por la emergencia sanitaria. • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de economia informal, riesgos en la salud ect • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
21 | 2020002130031 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE CENTROS DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar la atención integral al adulto mayor en los municipios del Departamento de Bolívar | SALUD | 1460000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 99.01% | 1445589852 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión de poblaciones vulnerables envejecimiento y vejez • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
22 | 2020002130035 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ELIMINAR LAS BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD POR NO COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar el acceso a los Servicios de Salud de la PPNA, por la No cobertura de la Red Prestadora de Servicios de Salud, en el departamento de Bolívar. | SALUD | 38078090294 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 0.1702% | 64800000 | En valor proyecto es colocado de la certificacion BPIN Las mayoria de las actividades de este trimestre han sido para atender la emergencia de COVID 19 | SUIFP- Territorial
23 | 2020002130032 | 2020-02-06 | FORTALECIMIENTO LA ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PRIORITARIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer La Atención Integral Con Enfoque Diferencial Y Prioritario A Las Personas Con Discapacidad En El Departamento De Bolívar | SALUD | 637421505 | SGP / RENTAS CEDIDAS | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 53.15% | 338772000 | • En este trimestre se contrató al 90% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión de poblaciones vulnerables en condicion de discapacidad • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios, para el fortalecimiento de acciones para la poblacion en condicion de discapacidad • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
24 | 20200021300043 | 2020-02-07 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LOS 46 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - 2020 | Fortalecer la gestión social de los servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas del Departamento de Bolívar. | CULTURA | 1000000000 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 18.7% | 187000000 | En ejecución | SUIFP- Territorial
25 | 2020002130025 | 2020-02-07 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar la cobertura de acciones de IVC al SGSSS, mediante el fortalecimiento del equipo técnico que permitan cumplir con su competencia de forma óptima en pro de respaldar una adecuada prestación de servicios de salud en Dpto. de Bolívar. | SALUD | 1945300000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 33.28% | 647400000 | • En este trimestre se contrató al 80% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria y tambien asistencias presenciales de acuerdo a lo requerido, seguimiento a todos los temas de habilitacion, inspeccion, vigilancia y control de los procesos llevado a cabo en el sietema de general de seguridad social en el Departamento de Bolivar • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
26 | 2020002130017 | 2020-02-07 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar la cobertura en la vigilancia de los eventos de interés en salud pública por los laboratorios de la Red del departamento de Bolívar e Investigación en la vigilancia de los eventos de interés de salud pública por el Laboratorio Departamental de Bolívar | SALUD | 2103760000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 132.9% | 2796174648 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión, la mayoria de las actividades han estado dirigidas al manejo y respuesta optima en los resultados de pruebas COVID 19 • Se están realizando asistencias técnicas se han realizado las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria de acuerdo a lo requerido, manejo de muestras realizadas de las pruebas COVID, de la ciudad de cartagena e informacion de los municipios • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en todo lo referente al manejo del COVID 19 y diferentes actividades requeridas en el LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
27 | 2020002130018 | 2020-02-07 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la gestión administrativa del programa ampliado de disminución para la disminución del riesgo de padecer enfermedades prevenibles por vacunas en la población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. | SALUD | 1700200000 | SGP / RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 60.23% | 1023974118 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas se han realizado de manera presencial en los diferentes municipios del Departamento de acuerdo a lo requerido , es utilizado tambien por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria • Se ha realizado la fase de sensibilización de las acciones PIC en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar, las estrategias que se están utilizando por la emergencia sanitaria son de información (radio, television, redes sociales ect) de la dimensión. PAI • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de PAI • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
28 | 2020002130021 | 2020-02-07 | FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Optimizar de los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población, así como la respuesta en términos de intervención para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida en los 45 municipios del Departamento de Bolívar | SALUD | 1503979000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 5.136% | 77237366 | • En este trimestre se contrató al 20% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión, a su vez seguimiento a todo lo requerido por la diferentes direcciones de la secretaria de salud en lo referente a sistemas de informacion • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas requeridos para reporte de sistema de informacion • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
29 | 2020002130022 | 2020-02-07 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Mejorar El Desarrollo De Los Subsistemas De Análisis, Interpretación Y Divulgación De Los Eventos De Interés En Salud Pública. | SALUD | 2103760000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 85.26% | 1793600000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores, Gestionar el aumento del análisis oportuno y con calidad de muertes y/o casos por causa de eventos de interés en salud pública por la emergencia salitaria es manejado de manera prioritaria el COVID 19, Elaborar cronograma de análisis de casos de manera mensual, Realizar el análisis de casos a nivel departamental. • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de Eventos de interes de salud Publica, acompañamiento diario a todos los municipios para el manejo de la emergencia sanitaria • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
30 | 2020002130027 | 2020-02-07 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el mejoramiento de la calidad en la atencion de la Red prestadora de servicios del departamento de Bolivar | SALUD | 1242000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 47.95% | 595600000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades para la prestacion de servcios seguimiento y fortalecer procesos para el manejo del COVID 19 • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios de acuerdo a lo requerido, al mejoramiento de la calidad de la atención de la red prestadora de servicios de salud • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
31 | 2020002130023 | 2020-02-11 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA RESPUESTA A NIVEL MUNICIPAL ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE TIENEN IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | : Fortalecer el conocimiento en la gestión del riesgo para la respuesta a nivel municipal ante situaciones de emergencias y desastres que tienen impacto en la salud pública en el departamento de Bolívar | SALUD | 329000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 25.53% | 84000000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades para la prestacion de servcios seguimiento y fortalecer procesos para el manejo del COVID 19 • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios de acuerdo a lo requerido, conocimiento en la gestión del riesgo para la respuesta a nivel municipal ante situaciones de emergencias y desastres que tienen impacto en la salud pública • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
32 | 2020002130028 | 2020-02-11 | INCREMENTO DE LA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NO POS A LA POBLACION ASEGURADA Y DE OFERTA A LA POBLACION NO ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población pobre no asegurada y servicios y tecnologías no POS a la población asegurada, bajo el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), en el del Departamento de Bolívar. | SALUD | 1582000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 0% | 0 | En valor proyecto es colocado de la certificacion BPIN Las mayoria de las actividades de este trimestre han sido para atender la emergencia de COVID 19, por el personal de planta | SUIFP- Territorial
33 | 2020002130024 | 2020-02-11 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIAS SEXUALES Y POBLACIONES ÉTNICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las acciones de atención integral en salud desde un enfoque diferencial a mujeres víctimas de violencia de género, violencias sexuales y poblaciones étnicas del departamento de Bolívar | SALUD | 299472908 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 0% | 0 | • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria, al igual que videoconferencia a diferentes actores ( se trabaja con , jovenes, Victimas , mujeres, poblacion etnica, poblacion LGTBI ect) • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas de seguimiento de acciones a las poblaciones con enfoque diferenciales • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
34 | 2020002130019 | 2020-02-11 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ANIMAL "EL GUARDIAN" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Apoyar la operatividiad del Centro de Protección y Rehabilitación Animal CBA "El Guardian", en municipios priorizados del Departametno de Bolivar | Ambiente | 1427348002 | ICLD | Enero de 2020 | 2020-12-31 | 40% | 34000000 | Se expidió 245 del 11 de Febrero de 2020 por $ 500,000,000 - Se ha contratado personal para la opertación y el suministro de medicamentos, aseo y alimentos - todos en ejecución. | SUIFP- Territorial
35 | 2020002130016 | 2020-02-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACION EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la continuidad e integralidad en la atención en salud de la población en situaciones de urgencias, emergencias o desastres en los municipios del departamento de Bolívar a través del Centro Regulador de Urgencias | SALUD | 742000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 30.49% | 226200000 | • En este trimestre se contrató al 100% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades para la prestacion de servcios seguimiento y fortalecer procesos para el manejo del COVID 19 • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios de acuerdo a lo requerido, continuidad e integralidad en la atención en salud de la población en situaciones de urgencias, emergencias o desastres a través del centro regulador de urgencias • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
36 | 2020002130015 | 2020-02-12 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | Fortalecer los procesos de gestión de la planeación integral en salud, para el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud de la Secretaría de Salud en el Departamento de Bolívar. | SALUD | 2137700000 | SGP / RENTAS CEDIDAS | 2020-02-02 | 2020-12-30 | 20.97% | 448316455 | • En este trimestre se contrató al 40% del talento humano requerido y necesario por prestación de servicios para contribuir al cumplimiento de las actividades de la dimensión, a su vez seguimiento a todo lo requerido por la diferentes direcciones de la secretaria de salud para el fortalecimiento de sus procesos. • Se están realizando asistencias técnicas por las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria al igual se realizan videoconferencia con diferentes actores (para el ASIS municipales, PTS municipales, Procesos de Calidad) • Realizacion de Proyectos generados por la emergencia sanitaria HOSPITAL UNIVERSITARIO, LABORATORIO DE SALUD PUBLICA ect • Se están realizando desarrollo de capacidades al talento humano de los municipios en temas ASIS, PTS, POLITICAS PUBLICAS, PARTICIPACION SOCIAL, PROYECTOS • Se continúa con las medidas de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo lo referente al COVID 19 (revisión de planes de contingencia y seguimiento en el cumplimiento de los mismos) | SUIFP- Territorial
37 | 2019002130129 | 2020-02-12 | PAVIMENTACIÓN CALLE ANDALUCIA BARRIO EL CARMELO L = 260 M. DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE CALLE ANDALUCIA BARRIO EL CARMELO L = 260 M | INFRAESTRUCTURA | $ 733684105 | ICLD | 2020-06-23 | 2020-09-23 | 2% | $0 - | En ejecucion | SUIFP- Territorial
38 | 2020002130011 | 2020-02-12 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR EN CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – VIGENCIA 2020 | El objetivo de este proyecto es conservar y mantener las áreas verdes, infantiles y espacios de esparcimiento del parque "Espíritu del Manglar", e implementar espacios de conservación cultural y de auto sostenimiento. Para obtener este resultado se Implementara un programa de conservación del parque “Espíritu del Manglar”, se Implementaran estrategias de mantenimiento de las áreas recuperadas en periodos anteriores, se Implementara un programa de operación y mantenimiento del parque "Espíritu del Manglar". Y por último se crearan espacios de inclusión que permitan mostrar la riqueza cultural, musical y gastronómica del departamento | logistica | 1040481200 | ICLD | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 10% | 75600000 | el proyecto de se le realizo un ajuste de actividades y valor. Actualmente cuenta con 7 personas contratadas que realizan las actividades del parque. Se necesita que se asignen recursos para la conservacion de los diferentes espacios ya acondicionados y la conservacion de las especies vegetales y animales. | SUIFP- Territorial
39 | 2020002130026 | 2020-02-12 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVÉS DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE LOS GESTORES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer institucionalmente las capacidades de los actores culturales del sector cultural adscritos a los municipios del departamento de Bolívar, mejorando así la gestión pública orientada al emprendimiento y la gestión cultural, con excelencia, eficacia, eficiencia e integridad en la vocación del servicio público que promueva convertir la cultura en un elemento fundamental en la construcción de la paz territorial. | CULTURA | 300000000 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2020-02-18 | 2020-06-30 | 77% | $230.600.000 | En ejecución | SUIFP- Territorial
40 | 2020002130009 | 2020-02-12 | APOYO A LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LOS REPRESENTANTES DE VICTIMAS EN LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 - 2023 | AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MESAS MUNICIPALES Y DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS EN LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 - 2023 | VICTIMAS Y RECONCILIACION | 79700000 | ICLD | 2020-02-11 | 2020-03-11 | 100% | 79700000 | EJECUTADO | SUIFP- Territorial
41 | 2020002130010 | 2020-02-12 | CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL BOLIVAR PRIMERO 2020-2023 | Facilitar los elementos necesarios para la formular el Plan de Desarrollo Depatamental Bolivar Primero 2020-2023, tales como la logistica y profeionales que se requieran. | Planeacion | $455.931.000 | ICLD | 2020-02-10 | 2020-05-30 | 100% | 126388950 | Pago parcial a la fecha | SUIFP- Territorial
42 | 2020002130005 | 2020-02-12 | APOYO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA CUMBRE DE ALCALDES - BOLIVAR PRIMERO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Realizar una reunión de encuentro entre los mandatarios del departamento de Bolivar que permita establecer líneas de trabajo articuladas para el beneficio regional y subregional con trabajo articulado y coordinado. | Interior | $ 511.780.400 | ICLD | 2020-02-11 | 2020-02-16 | 100 | $ 511.780.400 | Ejecutado | SUIFP- Territorial
43 | 2020002130003 | 2020-02-12 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2020 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS 44 MUNICIPIOS O CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | EDUCACION | 700038100819 | SGP | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 47.9274 | 335510051966 | De acuerdo a la ejecución presupuestal PROVISIONAL de la nomina con corte a Junio 30 de 2020, su porcentaje de ejecución corresponde al 47,9%, teniendo en cuenta que esto incluye los gastos de funcionamiento y el pago de la nomina del personal docente, directivo docente y adminstrativos. | SUIFP- Territorial
44 | 2020002130002 | 2020-02-12 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2020 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL DPTO. BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | EDUCACION | 4301220088 | SGP | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 22 | 951056064 | Teniendo en cuenta los pagos realizados en cuanto a Arrendamientos de inmuebles y contratos destinados a la prestacion del servicio publico educativo tenemos un avance financiero de $951.056.064. En relación al avance fisico tenemos un porcentaje del 22% debido a que la contratación demoró en iniciar a causa de las implicaciones tecnicas del COVID19. | SUIFP- Territorial
45 | 2020002130006 | 2020-02-12 | APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL FESTIVAL DE LITERATURA HAY FESTIVAL CARTAGENA DE INDIAS EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Promover el consumo de la literatura como disciplina cultural, como espacio para promover el acercamiento a distintas producciones artísticas y literarias que permiten el conocimiento de distintos mundos y de una cosmovisión distinta a la nuestra, en dialogo con El Caribe y en especial en los municipios de Magangué, Mompox, San Fernando, El Guamo, Santa Rosa del Sur, Arjona, María La Baja, Carmen de Bolívar, Mahates, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Regidor. | CULTURA | 3697766608 | ICLD | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 100% | 3697766608 | Ejecutado | SUIFP- Territorial
46 | 2019002130119 | 2020-02-12 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESCOLAR PAE 2020 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDE LOS MUNICIPIOS NO CERTFICIADOS | Incrementar el acceso y la permanencia de los estudiantes registrados en la matrícula oficial de 44 municipios no certificados del Departamento de Bolívar, a través del aumento al acceso a complementos alimenticios de calidad por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales. | EDUCACION | 33125614333 | ICLD - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (PGN) -SGP | 2020-01-30 | 2020-07-30 | 76.8 | 18899241691 | De acuerdo a la ejecución técnica del proyecto el avance es del 76,86% que corresponde a la entrega de 7.838.918 raciones de un total de 10.199.160 raciones contratadas. En cuanto a la ejecución financiera el avance es de un 57% que corresponde a los pagos realizados a los operadores a corte junio 30 del 2020. | SUIFP- Territorial
47 | 2020002130007 | 2020-02-22 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIX VITRINA TURÍSTICA ANATO 2020 BOLIVAR | Promover y divulgar la información turística de los municipios priorizados en el Departamento de Bolívar con esta característica, en el marco de eventos, ferias y festividades nacionales. | CULTURA | 464284622 | ICLD | 2020-02-24 | 2020-03-07 | 100% | 464284622 | Ejecutado | SUIFP- Territorial
Note on G53: USUARIO: Ajustado el 03072020
Note on H53: USUARIO: Ajustado el 03072020