## EN EJECUCION-TERMIN- POR COTRAT
RELACIÓN Y ESTADO DE LOS PROYECTOS SGR 28 MARZO 2020
N ° | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | DEPENDENCIA | VALOR PROYECTO | FECHA APROBACIÓN OCAD | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2012000100189 | DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN EL CARIBE COLOMBIANO | PLANEACION | 10954781272 | 2012-12-20 | TERMINADO | 95 | 87.25
2 | 2013000100158 | FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL: CREDITOS CONDONABLES BOLIVAR GANA CONCIENCIA | PLANEACION | 36370648388 | 2013-07-19 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82.14 | 100
3 | 2013000020121 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN COMUNIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTiN DE LOBA, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI Y TIQUISIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLiVAR | MINAS Y ENERGIA | 10087171287 | 2014-04-10 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 79.19 | 60.54
4 | 2016002130002 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LAS VEREDAS LA PITA Y LAZARO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | MINAS Y ENERGIA | 2466530703.48 | 2016-10-21 | TERMINADO | 99.69 | 107.23
5 | 2016002130003 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJAN, MARIA LA BAJA, BOLIVAR, CARIBE | MINAS Y ENERGIA | 1013723827.79 | 2016-10-21 | TERMINADO | 100 | 82.34
6 | 2016002130004 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI, PINTAMONAL - NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLiVAR, DEPARTAMENTO DE BOLiVAR. | MINAS Y ENERGIA | 5775288979 | 2016-12-20 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 66.23 | 90.15
7 | 2016002130006 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS CORREGIMIENTOS EL LIMON, EL JOLON Y LA GLORIA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | MINAS Y ENERGIA | 917361024 | 2016-12-20 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 74,56 | 53.07
8 | 2016002130008 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LAS VEREDAS HATO NUEVO Y SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MINAS Y ENERGIA | 1624737740 | 2016-12-20 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 88.32 | 89.17
9 | 2019002130087 | Construcción INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MINAS Y ENERGIA | 1744851491 | 2019-11-25 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
10 | 20181301010867 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES LOS BEJUCO, EL ROSARIO, LA POZA, SAN VICENTE, BUENAVISTA, MAURICIO, MARAÑONES, EL SALTILLO, SANTIAGO Y RINCON CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MINAS Y ENERGIA | 3000213149 | 2019-09-05 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0
11 | 20181719000101 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE LA SABANA, SOYAS, MUELAS, SANTO DOMINGO Y DANTA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ARENAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | MINAS Y ENERGIA | 2812206474 | 2019-09-05 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0
12 | 2012000020038 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 10 KMS DE VA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO (DESDE LA TRONCAL HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO) | INFRAESTRUCTURA | 15133344609 | 2013-04-17 | TERMINADO | 100 | 99.99
13 | 2013002130025 | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL - UNIDAD DE REACCION INMEDIATA URI, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, CARTAGENA DE INDIAS, BOLiVAR | INFRAESTRUCTURA | 3499482777 | 2014-02-10 | TERMINADO | 100 | 99.75
14 | 2014000020015 | CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE SIMITi EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | INFRAESTRUCTURA | 33310964587.7 | 2015-05-25 | TERMINADO | 100 | 99.85
15 | 2014000020018 | RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS. | INFRAESTRUCTURA | 47876215987.49 | 2014-12-23 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 98.94 | 87.6
16 | 2015000020009 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 23,5 KM DE LA ViA LA LINEA: CRUCE 90 (CARRETERA LA CORDIALIDAD) - SANTA ROSA DE LIMA - VILLANUEVA - SAN ESTANISLAO.DEPARTAMENTO DE BOLiVAR | INFRAESTRUCTURA | 21291305835.32 | 2015-05-22 | TERMINADO | 100 | 99.69
17 | 2015000020031 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIoN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLiVAR | INFRAESTRUCTURA | 80200489671.75 | 2015-11-10 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 54.5 | 65.21
18 | 2016000020017 | MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS. MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INFRAESTRUCTURA | 37360391569.85 | 2016-12-19 | TERMINADO | 100 | 99.57
19 | 2016000020018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INFRAESTRUCTURA | 37452012677.13 | 2016-12-19 | TERMINADO | 100 | 99.74
20 | 2016000020038 | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISTAS DE PATINAJE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLiVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLiVAR, SANTA CRUZ DE MOMPOX Y SIMITi. | INFRAESTRUCTURA | 17794780142.47 | 2017-07-06 | TERMINADO | 100 | 79.14
21 | 2017000020023 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DEL DIQUE QUE UNE A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y SOPLAVIENTO , PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 50942909661 | 2017-09-08 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 63.27 | 78.73
22 | 2017000020025 | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA PUNTA DE PLANCHA (TRANSV MONTES DE MARÍA) CARACOLICITO – RAIZAL – SANTA LUCIA – BAJO GRANDE – EL HOBO L = 12,16 KM EN BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 55161257428 | 2017-07-19 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 60.52 | 82.88
23 | 2017000020026 | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 54580191170 | 2017-07-06 | TERMINADO | 100 | 100.32
24 | 2017000020028 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 22848232104.8 | 2017-07-06 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100 | 58.28
25 | 2017000020042 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS | INFRAESTRUCTURA | 34038154182.2 | 2017-12-18 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 96.2 | 97.62
26 | 2017000020090 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 24151614316.76 | 2017-12-22 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 69.54 | 84.08
27 | 2017000020091 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CAÑAVERAL - ZIPACOA Y CONEXIÓN CON LA RED VIAL SECUNDARIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 29680459214.7 | 2017-12-18 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 46.39 | 59.11
28 | 2017000020101 | MEJORAMIENTO VÍA VARIANTE – VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 17112089527 | 2017-12-18 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 58.3 | 27.69
29 | 2017002130003 | MEJORAMIENTO DE VÌAS EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y CONSTRUCCIÒN DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÌVAR Y EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 9926384628.41 | 2017-10-18 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 95.5 | 99.34
30 | 2018000020008 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DELARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 19415439175.76 | 2018-05-30 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 95 | 71.27
31 | 2018000020030 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ENTRE EL MAGDALENA MEDIO Y LA DESMEBOCADURA DEL RIO CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 15011097233.28 | 2018-10-30 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0
32 | 2018000020033 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TURBACO AL MUNICIPIO DE TURBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 28894288237.79 | 2018-12-05 | TERMINADO | 100 | 98.02
33 | 2018002130008 | Mejoramiento DE LA CALLE 24 DESDE LA CARRERA 63 HASTA LA CARRERA 37 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE Bolívar | INFRAESTRUCTURA | 11342853371 | 2019-06-21 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 24.32 | 24.72
34 | 2019000020015 | Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | INFRAESTRUCTURA | 36001320634.12 | 2019-11-01 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0 | 0
35 | 2019000020022 | Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 90BLB (VARIANTE GAMBOTE MAMONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | INFRAESTRUCTURA | 25997877486.51 | 2019-07-26 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0 | 0
36 | 2019000020028 | Mejoramiento DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA PRIMARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | INFRAESTRUCTURA | 31338393574 | 2019-09-10 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 44.08 | 64.35
37 | 2019000020069 | Construcción DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | INFRAESTRUCTURA | 17005673599 | 2019-10-21 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0 | 0
38 | 20171301010010 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO A PUERTO VENECIA ,CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 47721700101 | 2018-01-25 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 20.02 | 30.99
39 | 20171301010033 | MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 12383443939 | 2018-04-19 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 26 | 11.3
40 | 2018000020063 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2019 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOSDEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | EDUCACION | 51762283586.92 | 2018-12-28 | TERMINADO | 87.75 | 53.78
41 | 2019002130065 | DOTACIÓN BÁSICA PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO Bolívar | EDUCACION | 1533378576 | 2019-11-15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
42 | 2019002130080 | DOTACIÓN PARA MEJORAR Y FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | EDUCACION | 500000000 | 2019-11-15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
43 | 2016000100066 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CTEI MEDIANTE EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLoGICO DE LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE BOLiVAR | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN | 27744451662 | 2017-06-09 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 44.6 | 34.22
44 | 2017000100088 | DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL ZODES DIQUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN | 16111430577 | 2018-06-14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 36.31
45 | 2017000100108 | FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN – MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN | 16184598108 | 2018-02-12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 18.29
46 | 2018000100014 | FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL MEDIANTE EL AUMENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN | 25474717847 | 2019-12-13 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
47 | 2018000100101 | DESARROLLO DE UNA PROPUESTA SOSTENIBLE DE TURISMO CIENTÍFICO EN EL SISTEMA INTERNO DE CUERPOS DE AGUA LAGUNARES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN | 10625529389.27 | 2019-12-31 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
48 | 2019000020023 | DOTACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA SEDE SAN JUAN DE DIOS DE MOMPÓS | SALUD | 12358197479.22 | 2019-05-23 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0.1 | 56.51
49 | 2019002130004 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOMA ARENA, PUEBLO NUEVO, COLORADO Y HOBO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | HABITAT | 5183827854.09 | 2019-11-25 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0 | 0

## CERRADOS
RELACIÓN Y ESTADO DE LOS PROYECTOS SGR 28 MARZO 2020
N° | BPIN | Nombre | Dependencia | Valor Proyecto | Fecha Aprobación | ESTADO | Ejecución Físico % | Ejecución Financiero %
1 | 2012000020014 | IMPLEMENTACIÓN DE 10 HECTÁREAS DE PIÑA PARA BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARJONA, TURBACO, SANTA CATALINA Y VILLANUEVA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR. | AGRCULTURA | 1094610000 | 2012-09-10 | CERRADO | 100 | 100
2 | 2012000020011 | RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE DE BOCACHICO EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL CARIBE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | AGRCULTURA | 2999998190 | 2012-10-19 | CERRADO | 100 | 99.97
3 | 2012000020013 | IMPLEMENTACIÓN DE 120 HECTÁREAS DE JATROPHA CURCAS (PIÑON) PARA BENEFICIAR A 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS DE LOS MUNICPIOS DE TURBACO Y MAHATES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR. | AGRCULTURA | 1127200000 | 2012-10-19 | CERRADO | 100 | 89.39
4 | 2012000020010 | IMPLEMENTACIÓN DE 360 HAS DE CACAO/PLÁTANO PARA BENEFICIAR A 180 PRODUCTORES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, SAN JACINTO Y SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPTO DE BOLÍVAR. | AGRCULTURA | 3621890000 | 2012-10-19 | CERRADO | 100 | 100
5 | 2012000020029 | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN DIGITAL PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | EDUCACION | 15641910735 | 2012-10-19 | CERRADO | 89.04 | 79.96
6 | 2018002130002 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2018 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | EDUCACION | 15200403361 | 2018-06-26 | CERRADO | 94.69 | 95.19
7 | 2013000020047 | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIoN Y AMPLIACIoN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIoN DE LOS MUNICIPIOS DE ARJONA Y TURBACO SECTORES 4,5,8,9,11, BOLIVAR | HABITA | 14031132514 | 2013-02-28 | CERRADO | 100 | 100
8 | 2012000020039 | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIoN, AMPLIACIoN Y/O REHABILITACIoN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | HABITA | 3691996258 | 2012-10-19 | CERRADO | 100 | 100
9 | 2012000020008 | CONSTRUCCIÓN ,OPTIMIZACIoN, AMPLIACION Y/O REHABILITACIoN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DPTO DE BOLiVAR | HABITA | 5438119212 | 2012-10-19 | CERRADO | 100 | 100
10 | 2013000020056 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN LOS DISTRITOS MINEROS DE LA MOJANA Y EL MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE | MINAS Y ENERGIA | 3637349800 | 2013-02-28 | CERRADO | 100 | 72.78
11 | 2013000020119 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIoN Y CONEXIoN DE GAS NATURAL A USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN 15 POBLACIONES DEL SUR DE BOLiVAR | MINAS Y ENERGIA | 43351463111 | 2014-09-25 | CERRADO | 97.21 | 97.41
12 | 2013000020082 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE COLISEO REGIONAL DE LA DEPRESION MOMPOSINA, BOLÍVAR | IDERBOL | 4516070742 | 2013-09-16 | CERRADO | 100 | 100
13 | 2013000020087 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIoN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE, COLISEO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLiVAR | IDERBOL | 6099545645 | 2013-09-16 | CERRADO | 100 | 100
14 | 2013000020077 | IMPLEMENTACIÓN Y DOTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES PARA 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INTERIOR | 6208088000 | 2013-09-16 | CERRADO | 100 | 99.01
15 | 2014000020006 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y FUNCIONAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INTERIOR | 5578390594 | 2014-09-25 | CERRADO | 100 | 99.97
16 | 2013000020079 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA DETECTAR TEMPRANAMENTE ALTERACIONES AUDITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 14 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SALUD | 1346730840 | 2013-09-16 | CERRADO | 100 | 98.75
17 | 2014000020016 | DOTACIÓN CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE 30 SERVICIOS OBSTÉTRICOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SALUD | 3450216628 | 2014-09-25 | CERRADO | 100 | 98.72
18 | 2016000020036 | DOTACIÓN DE 24 AMBULANCIAS TERRESTRES Y FLUVIALES PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BaSICO Y MEDICALIZADO DE PACIENTES A IPS PuBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SALUD | 4930341081 | 2017-02-06 | CERRADO | 100 | 95.52
19 | 2017000020030 | DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITÍ - BOLÍVAR | SALUD | 4506740175 | 2017-07-06 | CERRADO | 100 | 100
20 | 2016000020031 | INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LAS PRINCIPALES VÍAS URBANAS E INTERSECCIONES DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MAGANGUÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | MOVILIDAD | 3696891981 | 2016-12-19 | CERRADO | 100 | 97.67
21 | 2013000020124 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA DETECTAR TEMPRANAMENTE ALTERACIONES VISUALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 - 14 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | DESARROLLO SOCIAL | 1084964375 | 2014-04-10 | CERRADO | 97.56 | 98.26
22 | 2012000020001 | ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 10 CDI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO, BOLÍVAR, CARIBE | DESARROLLO SOCIAL | 885953012 | 2012-10-19 | CERRADO | 100 | 98.25
23 | 2012002130002 | DOTACIÓN AYUDAS TÉCNICAS Y CONOCIMIENTO PARA DIGNIFICACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA DE POBLACIÓN DICAPACITADA. TODO EL DEPARTAMENTO, BOLÍVAR, CARIBE | DESARROLLO SOCIAL | 660290000 | 2013-09-25 | CERRADO | 100 | 97.77
24 | 2012002130005 | CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS EL CARMEN DE BOLÍVAR, MARIA LA BAJA, SAN JUAN NEPOMUCENO Y ZAMBRANO | DESARROLLO SOCIAL | 154998800 | 2012-10-29 | CERRADO | 100 | 87.88
25 | 2012002130001 | DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA ARTESANOS COMO MECANISMO DE GENERACION DE INGRESOS Y MANTENIMIENTO DE SUS TRADICIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. PRIMERA ETAPA. 10 MUNICIPIOS Y 1 CORREGIMIENTO DEL DEPARTAMENTO. | DESARROLLO SOCIAL | 707156640 | 2012-08-20 | CERRADO | 100 | 92
26 | 2013002130001 | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA MUJERES PRODUCTIVAS ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE | DESARROLLO SOCIAL | 2538609612 | 2014-11-19 | CERRADO | 99.5 | 83,32
27 | 2016000020039 | CONSTRUCCIÓN DE 7 PUENTES POR LA PAZ - BOLiVAR TERRITORIO DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLiVAR. | INFRAESTRUCTURA | 12472688554.71 | 2017-07-06 | CERRADO | 100 | 99.88
28 | 2012000020037 | ESTUDIOS Y OBRAS DE LIBERACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANÍAS DE BOLÍVAR Y EL CARIBE | INFRAESTRUCTURA | 7590192123 | 2012-10-19 | CERRADO | 100 | 99.88
29 | 2013000020014 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE SOPLAVIENTO - EL CHORRO DE LOS CHIVOS - MAHATES DEL K0+000, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MAHATES, BOLÍVAR, CARIBE | INFRAESTRUCTURA | 3891361613 | 2013-02-28 | CERRADO | 100 | 99.94
30 | 2013000020084 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 21,4KM DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO CÓRDOBA, ZAMBRANO,BOLÍVAR, CARIBE | INFRAESTRUCTURA | 36008127946 | 2013-09-16 | CERRADO | 100 | 99.9
31 | 2013000020085 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE 8,5 KM DE LA VÍA LOMA ARENA - SANTA CATALINA. FASE II MUNICIPIO DE SANTA CATALINA. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 11533014003 | 2013-09-16 | CERRADO | 100 | 99.84
32 | 2013000020088 | REHABILITACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE 7,17KM DE LA VÍA SECUNDARIA "BAYUNCA - VIA AL MAR". MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | INFRAESTRUCTURA | 9656899814 | 2013-10-29 | CERRADO | 100 | 99.9
33 | 2012002130024 | CONSTRUCCIÓN DE TRES BOX COLVERTS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR, CARIBE | INFRAESTRUCTURA | 886251435 | 2012-10-29 | CERRADO | 100 | 99.79
34 | 2012002130003 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 KILOMETROS DE VÍA SANTA CATALINA, BOLÍVAR, CARIBE | INFRAESTRUCTURA | 8143914346 | 2012-08-20 | CERRADO | 100 | 99.6
35 | 2013002130006 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLiVAR | INFRAESTRUCTURA | 1472035717 | 2013-08-13 | CERRADO | 100 | 98.41
36 | 2013002130007 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLiVAR | INFRAESTRUCTURA | 1472035717 | 2013-08-13 | CERRADO | 100 | 98.67
37 | 2013002130026 | CONSTRUCCIÓN DE1.6 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS BELLAVISTA Y EL LIBERTADOR, DE LA LOCALIDAD 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INFRAESTRUCTURA | 3093155935 | 2014-06-03 | CERRADO | 100 | 99.87
38 | 2014002130001 | CONSTRUCCIÓN 1.2 KM DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS OLAYA HERRERA, SECTOR RICAURTE Y EL POZON DE LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | INFRAESTRUCTURA | 2500000000 | 2014-06-03 | CERRADO | 100 | 99.92
39 | 2014002130006 | CONSTRUCCIÓN DE 3.63KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CANTAGALLO (BARRIOS 23 DE ENERO Y SANMARTIN, 1.93KM) Y MORALES (BARRIOS PARAISO Y BASTIDAS, 1.7KM) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INFRAESTRUCTURA | 7625250585 | 2014-10-06 | CERRADO | 100 | 99.89
40 | 2015002130014 | MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 7,4 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA AL CORREGIMIENTO DE GALERAZAMBA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INFRAESTRUCTURA | 9999416500.46 | 2015-11-13 | CERRADO | 100 | 97.36
41 | 2012002130006 | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y GOBERNANZA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | PLANEACION | 1228021620 | 2013-12-17 | CERRADO | 100 | 75.17