## Plan Mejoramiento
GOBERNACION DE BOLIVAR OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | Versión: 1 Fecha Suscripción:
Equipo Auditor |  |  |  | Líder del proceso:
Objetivo: |  | Consolidar las buenas prácticas implementadas durante la rendición de cuentas 2024, promoviendo una participación ciudadana más activa, una mayor accesibilidad de la información y el seguimiento efectivo de los compromisos adquiridos.
Ítem | Oportunidad de Mejora / Observación | Riesgo Identificado | Acción a Implementar | Descripción de la Actividades | Unidad/Medida. | Tiempo de Ejecución | Fecha Fin | Plazo en Semanas | Responsable
1 | Fortalecer los canales de participación ciudadana empleados en el proceso. | Menor diversidad en los aportes ciudadanos. | Expandir los canales de convocatoria. | Activar redes sociales, alianzas con medios comunitarios y líderes territoriales. | Estrategia ejecutada | 2025-10-01 | 30/02/2026 | 16 | Oficina de Comunicaciones y Prensa Apoyo: Secretaria Privada
2 | Aumentar la participación de grupos poblacionales específicos (jóvenes, mujeres, comunidades étnicas). | Baja representatividad en el diálogo social. | Implementar acciones afirmativas de inclusión | Realizar convocatorias dirigidas y alianzas con organizaciones sociales. | Acciones implementadas | 2025-10-01 | 30/02/2026 | 16 | 1.Dirección de Participación Ciudadana . 2. Oficina de Comunicaciones y Prensa Apoyo: Secretaria Privada
3 | Reforzar la retroalimentación posterior al evento. | Percepción de unilateralidad del ejercicio. | Diseñar mecanismo de devolución ciudadana. | Enviar síntesis de resultados y acciones futuras a participantes y redes sociales. | Boletín distribuido | 2025-10-01 | 30/02/2026 | 16 | Oficina de Comunicaciones y Prensa Apoyo: Secretaria Privada
4 | Aprovechar tecnologías para ampliar el alcance de la audiencia | Limitado acceso presencial a los espacios. | Fortalecer la transmisión digital. | Transmisión en vivo por plataformas, habilitar chat en línea, formatos asincrónicos. | Evento digitalizado | 2025-10-01 | 30/02/2026 | 16 | Oficina de Comunicaciones y Prensa Apoyo: Secretaria Privada
5 | Documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Pérdida de información valiosa para futuras rendiciones. | Crear un repositorio institucional. | Sistematizar experiencias, publicar memoria institucional del proceso. | Documento sistematizado | 2025-10-01 | 30/02/2026 | 16 | 1. Oficina de Comunicaciones y Prensa 2. Secretaria de Planeacín Apoyo: Secretaria Privada
Fecha de Ejecución |  |  | Fecha de Elaboración del Plan |  | Fecha de Presentación del Plan: |  | Firma de quien suscribe, y del responsable en remitir las evidencias de cumplimiento:
Note on E7: 1. Registre de manera breve la descripción acción de mejora diseñada, para subsanar la observación encontrada por el Equipo Auditor.
Note on F7: 2. Describa de manera breve el número de actividades que se desarrollaran para darle cumplimiento a la acción de mejora anteriormente descrita.
Note on G7: 3. Registre de manera breve la unidad de medida (productos) que se deriven del cumplimiento de cada una de las actividades anteriormente descritas, ejemplo: N° de Actas, N° de Informes, N° de Jornadas de capacitación, N° de Requerimientos, etc.).
Note on H7: 4. Registre la Fecha Programada para el inicio de las actividades.
Note on I7: 5. Registre la Fecha Programada para la terminación de las actividades.
Note on J7: 6. Registre el número de Semanas en las que se ejecutaran las actividades, se debe tener tanto la fecha de inicio y la fecha final.
Note on K7: 9. Registre el cargo y nombre del funcionario encargado de dar cumplimiento a la acción de mejora, así como el nombre de la dependencia, dirección, o grupo de trabajo al cual pertenece el funcionario en comento.