## CONTEXTO ESTRATEGICO
| GESTION SALUD | [5 empty] | CODIGO: | COI-MR-01
| PROCESO DE COODINACION INTERSECTORIAL | [5 empty] | VERSION: | 1
| MAPA DE RIESGOS DE COODINACION INTERSECTORIA | [5 empty] | FECHA: | 09/09/2019
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
FECHA DE LEVANTAMIENTO:
CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO | CAUSA | [5 empty] | EVENTO (RIESGO) | CONSECUENCIA
| INTERNO |  | EXTERNO |  | PROCESO |  | Puede suceder … | Lo que podría ocasionar…
| Tipo | Factor de riesgo | Tipo | Factor de riesgo | Tipo | Factor de riesgo
Nombre del proceso:
Coordinacion Intersectorial |  |  |  |  | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS | Disposicion de los otros sectores para llevar a acabo las estrategias de relacionamiento | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | Retraso en la implementacion de planes, programas, proyectos o estrategias
| PERSONAL | Diagnostico incompleto de la accion intersectorial |  |  |  |  | No se podria priorizar las acciones a intervenir en la intersectorialidad | No se logre el cumplimiento de los temas transversales y los objetivos comunes intersectoriales en salud
| ESTRATEGICOS | Ausencia de planes de mejoramiento y acciones correctivas |  |  |  |  | carencia evaluativa de los resultados de la acción intersectorial | La falta de identificacion de fallas o problemas dentro del proceso
Objetivo del Proceso: | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESO
ECONOMICOS | INFRAESTRUCTURA | DISEÑO DEL PROCESO
MEDIO AMBIENTALES | PERSONAL | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
POLITICOS | PROCESOS | TRANSVERSALIDAD
SOCIALES | TECNOLOGIA | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
TECNOLOGICOS | FINANCIEROS | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN EXTERNA | ESTRATEGICOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
COMUNICACIÓN INTERNA
Note on B7: Ingrese dd/mm/aaaa
Note on B9: Son los medios, las circunstancias y agentes generadores del riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos y objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
Note on H9: La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. NTC 5254 1.3.3
Note on I9: Resultado o impacto de un evento. NTC 5254 1.3.1

## IDENTIFICACIÓN
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Seleciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría
No. DEL RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | DESCRIPCION (DESCRIPCION DE LAS CAUSAS) | CONSECUENCIAS POTENCIALES
R1 | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | OPERATIVO | Disposicion de los otros sectores para llevar a acabo las estrategias de relacionamiento | Espacios de coordinación conformados y realizando la gestión intersectorial para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de sus propios planes, programas y proyectos y en el marco de la normatividad vigente | Retraso en la implementacion de planes, programas, proyectos o estrategias
R2 | No se podria priorizar las acciones a intervenir en la intersectorialidad | ESTRATEGICO | Diagnostico incompleto de la accion intersectorial | Falta de voluntad o capacitacion en los actores involucrados para poder realizar las acciones intersectoriales | No se logre el cumplimiento de los temas transversales y los objetivos comunes intersectoriales en salud
R3 | carencia evaluativa de los resultados de la acción intersectorial | OPERATIVO | Ausencia de planes de mejoramiento y acciones correctivas | La elaboracion de planes de mejoramiento y de acciones correctivas no se estan llevando a cabalidad por desconocimiento y capacidades del personal asociado a la evaluacion de los resultados | La falta de identificacion de fallas o problemas dentro del proceso
R4 | 0 | DE IMAGEN |  |  | 0
R5 | 0 | TECNOLOGICO |  |  | 0
| Elaboró: | Revisó: |  | Aprobó:
ESTRATEGICO | SE ASOCIA CON LA FORMA EN QUE SE ADMINISTRA UNA ORGANIZACIÓN Y SE ENFOCA A ASUNTOS GLOBALES DE: -MERCADOS, -CLIENTES, -COMPETIDORES, -GLOBALIZACION, -ALIANZAS ESTRATEGICAS, -SECTOR ECONOMICO, -DESARROLLOS DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS.
FINANCIERO | SE RELACIONA CON LA EXPOSICIONES FINANCIERAS DE UNA ORGANIZACIÓN Y COMPRENDE ACTIVIDADES DE: -TRANSFERENCIAS -TESORERIA, -COMERCIALIZACIÓN, -INVERSIÓN, -FLUJOS DE EFECTIVO, -CAPITAL DE TRABAJO, -REPORTES FINANCIEROS.
OPERATIVO | COMPRENDE TANTO RIESGOS EN SISTEMAS COMO OPERATIVOS PROVENIENTES DE: -LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, -PROCESOS, -ESTRUCTURA, ETC
TECNOLOGICO | SE ASOCIA CON LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, PARA QUE LA TECNOLOGIA DISPONIBLE Y PROYECTADA SATISFAGA LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE LA ORGANIZACIÓN.
CUMPLIMIENTO | SE ASOCIA CON LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS: REGULATIVOS, LEGALES, CONTRACTUALES, DE CONDUCTA DE NEGOCIOS, DE ETICA, FIDUCIARIOS DE CALIDAD.
DE IMAGEN
CONFLICTOS SOCIALES
CUMPLIMIENTO
ESTRATÉGICO
FINANCIERO
INSTALACIONES
OPERACIÓN
PERSONAS
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TECNOLOGIA

## ANALISIS
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | ANALISIS CALIFICACION Y EVALUACION
FECHA:
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | EVALUACIÓN
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | PERFIL DEL RIESGO (1-100) | ZONA RIESGO NIVEL DE RIESGO
R1 | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | 5 | 3 | 60 | ZONA RIESGO EXTREMA
R2 | No se podria priorizar las acciones a intervenir en la intersectorialidad | 4 | 4 | 64 | ZONA RIESGO EXTREMA
R3 | carencia evaluativa de los resultados de la acción intersectorial | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA
R4 | 0 |  |  |  | FALSE
R5 | 0 |  |  |  | FALSE
0 | 0
ZONA RIESGO EXTREMA
|  | ZONA RIESGO ALTA |  |  | C
ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA
1 | 1 | CONFIDENCIALIDAD | PERSONAL | EVITAR EL RIESGO
2 | 2 | CREDIBILIDAD | GRUPO DE TRABAJO | REDUCIR EL RIESGO
3 | 3 | LEGAL | RELATIVA AL PROCESO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
4 | 4 | OPERATIVO | INSTITUCIONAL | ASUMIR EL RIESGO
5 | 5 |  | ESTRATEGICO
AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA
CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
CAMBIOS EN LA INTERACCION DE LOS PROCESOS
INTERMITENCIA EN EL SERVICIO
PARO TOTAL DEL PROCESO
GRUPO DE FUNCIONES
TODOS LOS FUNCIONARIOS
USUARIOS CIUDAD
USUARIOS REGION
USUARIOS PAIS
MULTAS
DEMANDAS
INVESTIGACION DISCIPLINARIA
INVESTIGACION FISCAL
INTERVENCION - SANCION

## GRAFICA
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | GRÁFICA
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
Coordinacion Intersectorial
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | Coordinacion Intersectorial | R1 | 3 | 5
[9 empty] | R2 | 4 | 4
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 2 | 3
[9 empty] | R4 | 0 | 0
[9 empty] | R5 | 0 | 0
Posible
Imp.
ZONA RIESGO EXTREMA
[7 empty] | Raro |  | ZONA RIESGO ALTA
ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT

## VALORACION CONTROLES
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | CONTROLES
FECHA:
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | VALORACION DE CONTROLES
|  | DESCRIPCIÓN (Control al riesgo) |  | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN | [6 empty] | CALIFICACIÓN DEL ESTADO | [6 empty] | VIABILIDAD JURIDICA | VIABILIDAD TECNICA E INSTITUCIONAL | ANALISIS DE COSTO BENEFICIO | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | CONTROL DEL RIESGO | CONTROL DEL PROCESO
|  |  | TIPO DE CONTROL | EXISTENCIA DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL | HAY RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO | CONTROL AUTOMATICO | CONTROL MANUAL | FRECUENCIA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA | SE CUENTA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL | EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA
R1 | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | Fechas de encuentros definidas entre los actores | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | ??? | 85 | 85 | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | ??? | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R2 | No se podria priorizar las acciones a intervenir en la intersectorialidad | Capacitacion del personal escogido de los diferentes sectores para la elaboracion de un diagnostico completo | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | ??? | 85 | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | ??? | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R3 | carencia evaluativa de los resultados de la acción intersectorial | Capacitacion del personal encargado de la evaluacion |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | ??? | 85 | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | ??? | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R4 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | ??? | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | ??? | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R7 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| PROBABILIDAD | SI |  | PREVENTIVO
| IMPACTO | NO |  | CORRECTIVO
Note on S11: Velar por que los controles que se van a implantar no vayan en contra de la normatividad vigente
Note on T11: Estableceer claramente si la entidad está en capacidad de implantar y sostener a largo plazo nuevas tecnologías u otros mecanismos necesarios para ejecutar el control
Note on U11: Practicamente todas las respuestas a los riesgos implican algun tipo de costo directo o indirecto que se debe sopesar en relación con el beneficio que genera. Se ha de considerar el costo inicial del diseño e implementación de una respuesta (procesos, personal, tecnología), así como el costo de mantener la respuesta de forma continua. Este caso se puede dar específicamnte para aquellos controles nuevos que requieren contrataciones adicinales a los funcionarios que desarrollan los procesos o bien cuandos e requiiere diseñar e implementar sistemas de información o tecnologías especificas para ejecutar el control.
Note on C13: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C14: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C15: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C16: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C17: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C18: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C20: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C22: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C23: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C24: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C25: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C26: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C27: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C28: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C29: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C30: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C31: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C32: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C33: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C34: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C35: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C36: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.

## VALORACIÓN DEL RIESGO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | ZONA RIESGO | CONTROL PARA MITIGAR | CONTROLES
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) |  |  |  | PUNTAJE CRITERIOS EVALUACION | PUNTAJE FINAL | CONTROL DEL PROCESO
R1 | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | 5 | 3 | ZONA RIESGO EXTREMA | PROBABILIDAD | Fechas de encuentros definidas entre los actores | 85 | 85 | 85
R2 | No se podria priorizar las acciones a intervenir en la intersectorialidad | 4 | 4 | ZONA RIESGO EXTREMA | IMPACTO | Capacitacion del personal escogido de los diferentes sectores para la elaboracion de un diagnostico completo | 85 | 85
R3 | carencia evaluativa de los resultados de la acción intersectorial | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | PROBABILIDAD | Capacitacion del personal encargado de la evaluacion | 85 | 85
R4 | 0 | 0 | 0 | FALSE | IMPACTO |  | 0 | 0
R5 | 0 | 0 | 0 | FALSE | PROBABILIDAD |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
PROBABILIDAD
IMPACTO

## SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [8 empty] | SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | PERFIL DEL RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLE IMPLEMENTACION | 1T | 2T | 3T | 4T | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | 1 T | 2 T | 3T | 4 T | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1 | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | ZONA RIESGO EXTREMA | Disposicion de los otros sectores para llevar a acabo las estrategias de relacionamiento | Fechas de encuentros definidas entre los actores | 85 |  |  |  | 30-04-14 |  |  |  |  | 30/04/2014
R2 | No se podria priorizar las acciones a intervenir en la intersectorialidad | ZONA RIESGO EXTREMA | Diagnostico incompleto de la accion intersectorial | Capacitacion del personal escogido de los diferentes sectores para la elaboracion de un diagnostico completo | 85 |  |  |  | 30-04-14 |  |  |  |  | 30-04-14
R3 | carencia evaluativa de los resultados de la acción intersectorial | ZONA RIESGO MODERADA | Ausencia de planes de mejoramiento y acciones correctivas | Capacitacion del personal encargado de la evaluacion | 85 |  |  |  | 30-04-14 |  |  |  | La oficina de control interno cuenta para la vigencia con una herramient semaforizada, la cual le permite establecer las alerast a los periodos de vencimiento de informes de Ley y de esta forma reportar oportunamente los mismos. | 30-04-14 |  |  |  | La oficina de control interno cuenta para la vigencia con una herramient semaforizada, la cual le permite establecer las alerast a los periodos de vencimiento de informes de Ley y de esta forma reportar oportunamente los mismos.
R4 | 0 | FALSE |  |  | 0 |  |  |  | 30-04-14 |  |  |  | Una vez conformado el equipo de la oficina de Control Interno para la vigencia 2014 se dispueso por parte de la jefe del área una socialización de todo el componente de control Interno el cual contiene todos los aspectos procedimentales inherentes a la OCI. | 30-04-14 |  |  |  | Una vez conformado el equipo de la oficina de Control Interno para la vigencia 2014 se dispueso por parte de la jefe del área una socialización de todo el componente de control Interno el cual contiene todos los aspectos procedimentales inherentes a la OCI.
R5 | 0 | FALSE |  |  | 0 |  |  |  | 04/04/14 |  | 27/09/2013 | 27/12/2013 | A la fecha la OCI no ha contado con un espacio en la Jornada de inducción, la cual sirva para adelantar capacitaciones tendientes a fortalecer la cultura del control al interior de la UNGRD. | 04/04/14 |  |  |  | A la fecha la OCI no ha contado con un espacio en la Jornada de inducción, la cual sirva para adelantar capacitaciones tendientes a fortalecer la cultura del control al interior de la UNGRD.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0

## RIESGO INHERENTE
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | RIESGO INHERENTE
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
RIESGO INHERENTE | [5 empty] | PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO | PONDERACIÓN PERFIL DEL RIESGO
RIESGOS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO | ZONA RIESGO
R1 | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | 5 | 3 | 60 | ZONA RIESGO EXTREMA | 40.54% | 24.3243
R2 | No se podria priorizar las acciones a intervenir en la intersectorialidad | 4 | 4 | 64 | ZONA RIESGO EXTREMA | 43.24% | 27.6757
R3 | carencia evaluativa de los resultados de la acción intersectorial | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | 16.22% | 3.8919
R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0% | 0
R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0% | 0
#REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0% | 0
|  |  |  | 148 |  | 100% | 55.8919
|  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  | 55.8919
|  |  |  | ZONA DEL RIESGO |  | RANGOS
[5 empty] | Inaceptable | 41-60
[5 empty] | Importante | 21-40
[5 empty] | Moderado | 11-20
[5 empty] | Tolerable | 6-10
[5 empty] | Aceptable | 0-5

## RIESGO RESIDUAL
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
| PERFIL RIESGO INHERENTE | CONTROL DEL PROCESO | RIESGO CONTROLADO | RIESGO RESIDUAL
| 55.8919 | 85 | 47.5081 | 8.3838
Control Interno: La disminucion de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación
1. Cuando el riesgo residual sea =< a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso.

## MAPA DE RIESGO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  |  |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN |  |  | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | ENCARGADO DE DAR RESPUESTA | REGISTROS
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | EVALUACION RIESGO | CONTROLES | REDUCE | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO (1-100)
R1 | Falta de espacio de concurrencia donde se pueda llevar a cabo el relacionamiento entre los distintos sectores | 5 | 3 | ZONA RIESGO EXTREMA | Fechas de encuentros definidas entre los actores . . | PROBABILIDAD | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | ASUMIR EL RIESGO
R2 | #REF! | 4 | 4 | ZONA RIESGO EXTREMA | Capacitacion del personal escogido de los diferentes sectores para la elaboracion de un diagnostico completo . . | IMPACTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO
R3 | Ausencia de planes de mejoramiento y acciones correctivas | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | Capacitacion del personal encargado de la evaluacion. . | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO
R4 | 0 | 0 | 0 | FALSE | . . | IMPACTO | 0 | 0 | 0 | FALSE | ASUMIR EL RIESGO
R5 | 0 | 0 | 0 | FALSE | . . | PROBABILIDAD | 0 | 0 | 0 | FALSE | REDUCIR EL RIESGO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | . . | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EVITAR EL RIESGO
| PROBABILIDAD | [5 empty] | REDUCIR EL RIESGO
| IMPACTO | [5 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
ASUMIR EL RIESGO
Note on N12: Es la persona que es responsable del proceso de dar respuesta al proceso.

## GRAFICA CONTROLADA
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | GRAFICA DESPUÉS DEL CONTROL
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Coordinacion Intersectorial |  | Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecucion de objetivos estatégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y superposicion de politicas, asegurar prioridades de politica y apuntar a la cohesión y coherencia entre ellas, en últimas, promover una perpectiva holística que supere la mirada sectorial
Coordinacion Intersectorial
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | Coordinacion Intersectorial | R1 | 3 | 3
[9 empty] | R2 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 2 | 1
[9 empty] | R4 | 0 | 0
[9 empty] | R5 | 0 | 0
Posible
Imp.
Raro
ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT |  |  | ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA