## CONTEXTO ESTRATEGICO
| INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | CODIGO | CSI-MR-01
| PROCESO DE CONSTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA | [5 empty] | VERSION | 1
| MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA | [5 empty] | FECHA | 2019-09-09
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
FECHA DE LEVANTAMIENTO:
CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO | CAUSA | [5 empty] | EVENTO (RIESGO) | CONSECUENCIA
| INTERNO |  | EXTERNO |  | PROCESO |  | Puede suceder … | Lo que podría ocasionar…
| Tipo | Factor de riesgo | Tipo | Factor de riesgo | Tipo | Factor de riesgo
Nombre del proceso:
Construcción, interventoria y supervisión de obras | COMUNICACIÓN INTERNA | Demora en la entrega del acto administrativo que delega al supervisor de obra |  |  |  |  | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | 1. Detrimento patrimonial 2. Hallazgos de entes de control. 3.Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales.
[5 empty] | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS | La dependencia encargada de proporcionar los recursos para la realización de visitas no lo hace de forma oportuna | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | 1. Retrasos en el proceso normal de verificación de progreso de las obras 2. Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales. 3. Hallazgos de entes de control.
| PERSONAL | Poco control y verificación en el cumplimiento del objeto contractual |  |  |  |  | Incumplimiento de la interventoría | 1. Detrimento patrimonial 2. Hallazgos de entes de control. 3. Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales.
|  |  | SOCIALES | Alteraciones por causas no previsibles (alteración del orden público) |  |  | Retrasos en la ejecución obras | 1. Quejas por parte de la comunidad 2. Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales.
| INFRAESTRUCTURA | Falta de espacio suficiente para guardar, almacenar y custodiar documentos generados por los procesos de la secretaría de Infraestructura |  |  |  |  | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | 1. No atender los requerimientos de los entes de control o control interno en el momento de interventorías 2. Sanciones Administrativas, penales, legales y disciplinarias
|  |  | MEDIO AMBIENTALES | Alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos) |  |  | Deterioro de las obras | 1. Restraso en la entrega de obras 2. Retraso en el cronograma de actividades para la ejecución de la obra 3. Que lo presupuesto no quede acorde con lo planeado
| PERSONAL | Falta de personal de planta para realizar las supervisiones |  |  |  |  | Sobrecarga laboral | 1. Retraso en la realización de la supervisiones 2. Estrés laboral en el personal encargado de las supervisiones 3. Sanciones Administrativas, penales, legales y disciplinarias
Objetivo del Proceso: | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESO
ECONOMICOS | INFRAESTRUCTURA | DISEÑO DEL PROCESO
MEDIO AMBIENTALES | PERSONAL | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
POLITICOS | PROCESOS | TRANSVERSALIDAD
SOCIALES | TECNOLOGIA | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
TECNOLOGICOS | FINANCIEROS | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN EXTERNA | ESTRATEGICOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
COMUNICACIÓN INTERNA
Note on B8: Ingrese dd/mm/aaaa
Note on I10: Resultado o impacto de un evento. NTC 5254 1.3.1

## IDENTIFICACIÓN
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría
No. DEL RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS POTENCIALES
R1 | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | CUMPLIMIENTO | Demora en la entrega del acto administrativo que delega al supervisor de obra | A las personas encargadas de realizar las supervisiones, no les llega el oficio o acto administrativo donde se le asigne como supervisor, y esto hace que se retrase en el cronograma y no realice algunas visitas a tiempo | 1. Detrimento patrimonial 2. Hallazgos de entes de control. 3.Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales.
R2 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | CUMPLIMIENTO | La dependencia encargada de proporcionar los recursos para la realización de visitas no lo hace de forma oportuna | La dependencia ecargada de proporcionar recursos para realizar las visitas, no los proporciona a tiempo, lo que hace que muchas veces no se logre llevar seguimiento a la ejecución de las obras porque la persona encargada de hacer la supervisión no cuenta con viáticos,lo que además implica que para poder cumplir con las supervisiones estos deben colocar sus propios recursos. | 1. Retrasos en el proceso normal de verificación de progreso de las obras 2. Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales. 3. Hallazgos de entes de control.
R3 | Incumplimiento de la interventoría | CUMPLIMIENTO | Poco control y verificación en el cumplimiento del objeto contractual | No se lleva un adecuado seguimiento y control a los interventores y esta falta a los plazos acordados para las visitas y la entrega de informes | 1. Detrimento patrimonial 2. Hallazgos de entes de control. 3. Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales.
R4 | Retrasos en la ejecución obras | DE IMAGEN | Alteraciones por causas no previsibles (alteración del orden público) | Se pueden presentar retrasos en la ejecución normal de las obras por razones que no son predesibles por los contratistas y por las cuales se puede tene rpoco control | 1. Quejas por parte de la comunidad 2. Sanciones Disciplinarias, Penales, Fiscales.
R5 | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | OPERATIVO | Falta de espacio suficiente para guardar, almacenar y custodiar documentos generados por los procesos de la secretaría de Infraestructura | El archivo de gestión no cuenta con un espacio suficiente para almacenar los archivos que desprende cada proceso de la Secretaría | 1. No atender los requerimientos de los entes de control o control interno en el momento de interventorías 2. Sanciones Administrativas, penales, legales y disciplinarias
R6 | Deterioro de las obras | CUMPLIMIENTO | Alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos) | El cronograma de actividades en la ejecución de las obras presenta atrasos debido a fuertes lluvias, inundaciones, derrumbes, sequias y el dificil acceso que pueda tener el lugar donde se estén ejecutando estas, lo cual ocaciona que los materiales y maquinarias para su construcción no púedan llegar en el tiempo programado y además que las obras que ya esten avanzadas en su construcción sufran daños y deterioro. | 1. Restraso en la entrega de obras 2. Retraso en el cronograma de actividades para la ejecución de la obra 3. Que lo presupuesto no quede acorde con lo planeado
R7 | Sobrecarga laboral | OPERATIVO | Falta de personal de planta para realizar las supervisiones | A los funcionarios encargados de realizar las supervisiones se les acumula mucho trabajo por la falta de personal para realizar esas funciones | 1. Retraso en la realización de la supervisiones 2. Estrés laboral en el personal encargado de las supervisiones 3. Sanciones Administrativas, penales, legales y disciplinarias
R8
| Elaboró: | Revisó: |  | Aprobó:
ESTRATEGICO | SE ASOCIA CON LA FORMA EN QUE SE ADMINISTRA UNA ORGANIZACIÓN Y SE ENFOCA A ASUNTOS GLOBALES DE: -MERCADOS, -CLIENTES, -COMPETIDORES, -GLOBALIZACION, -ALIANZAS ESTRATEGICAS, -SECTOR ECONOMICO, -DESARROLLOS DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS.
FINANCIERO | SE RELACIONA CON LA EXPOSICIONES FINANCIERAS DE UNA ORGANIZACIÓN Y COMPRENDE ACTIVIDADES DE: -TRANSFERENCIAS -TESORERIA, -COMERCIALIZACIÓN, -INVERSIÓN, -FLUJOS DE EFECTIVO, -CAPITAL DE TRABAJO, -REPORTES FINANCIEROS.
OPERATIVO | COMPRENDE TANTO RIESGOS EN SISTEMAS COMO OPERATIVOS PROVENIENTES DE: -LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, -PROCESOS, -ESTRUCTURA, ETC
TECNOLOGICO | SE ASOCIA CON LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, PARA QUE LA TECNOLOGIA DISPONIBLE Y PROYECTADA SATISFAGA LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE LA ORGANIZACIÓN.
CUMPLIMIENTO | SE ASOCIA CON LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS: REGULATIVOS, LEGALES, CONTRACTUALES, DE CONDUCTA DE NEGOCIOS, DE ETICA, FIDUCIARIOS DE CALIDAD.
DE IMAGEN
CONFLICTOS SOCIALES
CUMPLIMIENTO
ESTRATÉGICO
FINANCIERO
INSTALACIONES
OPERACIÓN
PERSONAS
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TECNOLOGIA

## ANALISIS
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | ANALISIS CALIFICACION Y EVALUACION
FECHA:
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | EVALUACIÓN
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | PERFIL DEL RIESGO (1-100) | ZONA RIESGO NIVEL DE RIESGO
R1 | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | 2 | 4 | 32 | ZONA RIESGO ALTA
R2 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | 2 | 4 | 32 | ZONA RIESGO ALTA
R3 | Incumplimiento de la interventoría | 1 | 4 | 16 | ZONA RIESGO ALTA
R4 | Retrasos en la ejecución obras | 1 | 4 | 16 | ZONA RIESGO ALTA
R5 | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | 2 | 3 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA
R6 | Deterioro de las obras | 1 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA
R7 | Sobrecarga laboral | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA
R8 | 0 |  |  | 0 | FALSE
ZONA RIESGO EXTREMA
|  | ZONA RIESGO ALTA |  |  | C
ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA
1 | 1 | CONFIDENCIALIDAD | PERSONAL | EVITAR EL RIESGO
2 | 2 | CREDIBILIDAD | GRUPO DE TRABAJO | REDUCIR EL RIESGO
3 | 3 | LEGAL | RELATIVA AL PROCESO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
4 | 4 | OPERATIVO | INSTITUCIONAL | ASUMIR EL RIESGO
5 | 5 |  | ESTRATEGICO
AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA
CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
CAMBIOS EN LA INTERACCION DE LOS PROCESOS
INTERMITENCIA EN EL SERVICIO
PARO TOTAL DEL PROCESO
GRUPO DE FUNCIONES
TODOS LOS FUNCIONARIOS
USUARIOS CIUDAD
USUARIOS REGION
USUARIOS PAIS
MULTAS
DEMANDAS
INVESTIGACION DISCIPLINARIA
INVESTIGACION FISCAL
INTERVENCION - SANCION

## GRAFICA
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | GRÁFICA
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
Construcción, interventoria y supervisión de obras
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | Construcción, interventoria y supervisión de obras | R1 | 4 | 2
[9 empty] | R2 | 4 | 2
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 4 | 1
[9 empty] | R4 | 4 | 1
[9 empty] | R5 | 3 | 2
[7 empty] | Posible |  | R6 | 3 | 1
[9 empty] | R7 | 3 | 3
[9 empty] | R8 | 0 | 0
Imp.
Raro
ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT |  |  | ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA

## VALORACION CONTROLES
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | CONTROLES
FECHA:
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | VALORACION DE CONTROLES
|  | DESCRIPCIÓN (Control al riesgo) |  | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN | [6 empty] | CALIFICACIÓN DEL ESTADO | [6 empty] | VIABILIDAD JURIDICA | VIABILIDAD TECNICA E INSTITUCIONAL | ANALISIS DE COSTO BENEFICIO | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | CONTROL DEL RIESGO | CONTROL DEL PROCESO
|  |  | TIPO DE CONTROL | EXISTENCIA DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL | HAY RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO | CONTROL AUTOMATICO | CONTROL MANUAL | FRECUENCIA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA | SE CUENTA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL | EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA
R1 | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | Gestionar el diligenciamiento de Oficio de asignacion de funcionarios para visitas a obras | PREVENTIVO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 70 | 70 | 68.8095
|  | Revisar informes de interventorías | CORRECTIVO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 70
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R2 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | Gestionar los recursos a tiempo para la visitas de supervisión | PREVENTIVO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 40 | 41.6667
|  | Solicitar con tiempo a la dependencia correspondiente la asiganción de medio de transporte para la realización de visitas | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 55
|  | Solícitar a los contratistas de obra el préstamo de un carro de los que tiene a dispocisión de la obra para realizar las visitas | PREVENTIVO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 30
R3 | Incumplimiento de la interventoría | Revisión del cumplimiento de las funciones de los interventores. | CORRECTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 85 | 85
|  | Revisar Informes de interventoría | CORRECTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 85
|  | Verificar hoja de vida del interventor antes de la contratación | CORRECTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 85
R4 | Retrasos en la ejecución obras | Realizar Socialización de las obras que se van a jecutar y la importancia de esta, con la comunidad beneficiada | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 85 | 85
|  | Socializar con la comunidad la creación de veedurias | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R5 | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | Realizar la implementación de las tablas de retención documental TRD | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 85 | 65
|  | Requerir a la dependencia correspondiente un espacio más grande para guardar los documentos | CORRECTIVO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 40
|  | Marcar las cajas o carpetas donde se guardan los documentos con el nombre de las obras o proyectos | PREVENTIVO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 70
R6 | Deterioro de las obras | La interventoria será el responsable de vigilar y verificar si realmente se produjo los hechos que afecten directamente la ejecución de las obras y que son considerados como riesgos impredecibles | CORRECTIVO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 70 | 80
|  | Revisar informes de interventorías | CORRECTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 85
|  | Contemplar rubros de imprevistos para tratamiento de factores climáticos no esperados pero factibles | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | Se incurrirá en un costo adicional, pero menor si el riesgo se llegara a materializar | 85
R7 | Sobrecarga laboral | cronogramas | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 55 | 55
|  | Asignarr por partes iguales las suervisiones con los funcionarios capacitados para estas | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | SI | SI | No se incurrirá en ningún costo para la implementación del control | 55
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R8 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| PROBABILIDAD | SI |  | PREVENTIVO
| IMPACTO | NO |  | CORRECTIVO
Note on S11: Velar por que los controles que se van a implantar no vayan en contra de la normatividad vigente
Note on T11: Estableceer claramente si la entidad está en capacidad de implantar y sostener a largo plazo nuevas tecnologías u otros mecanismos necesarios para ejecutar el control
Note on U11: Practicamente todas las respuestas a los riesgos implican algun tipo de costo directo o indirecto que se debe sopesar en relación con el beneficio que genera. Se ha de considerar el costo inicial del diseño e implementación de una respuesta (procesos, personal, tecnología), así como el costo de mantener la respuesta de forma continua. Este caso se puede dar específicamnte para aquellos controles nuevos que requieren contrataciones adicinales a los funcionarios que desarrollan los procesos o bien cuandos e requiiere diseñar e implementar sistemas de información o tecnologías especificas para ejecutar el control.
Note on C29: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C30: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C31: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C32: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C33: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C34: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C35: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C36: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.

## VALORACIÓN DEL RIESGO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | ZONA RIESGO | CONTROL PARA MITIGAR | CONTROLES
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) |  |  |  | PUNTAJE CRITERIOS EVALUACION | PUNTAJE FINAL | CONTROL DEL PROCESO
R1 | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | 2 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Gestionar el diligenciamiento de Oficio de asignacion de funcionarios para visitas a obras Revisar informes de interventorías | 70 | 70 | 55.8333
R2 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | 2 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Gestionar los recursos a tiempo para la visitas de supervisión Solicitar con tiempo a la dependencia correspondiente la asiganción de medio de transporte para la realización de visitasSolícitar a los contratistas de obra el préstamo de un carro de los que tiene a dispocisión de la obra para realizar las visitas | 41.6667 | 41.6667
R3 | Incumplimiento de la interventoría | 1 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Revisión del cumplimiento de las funciones de los interventores.Revisar Informes de interventoríaVerificar hoja de vida del interventor antes de la contratación | 85 | 85
R4 | Retrasos en la ejecución obras | 1 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Realizar Socialización de las obras que se van a jecutar y la importancia de esta, con la comunidad beneficiadaSocializar con la comunidad la creación de veedurias | 85 | 85
R5 | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | 2 | 3 | ZONA RIESGO MODERADA | PROBABILIDAD | Realizar la implementación de las tablas de retención documental TRDRequerir a la dependencia correspondiente un espacio más grande para guardar los documentosMarcar las cajas o carpetas donde se guardan los documentos con el nombre de las obras o proyectos | 65 | 65
R6 | Deterioro de las obras | 1 | 3 | ZONA RIESGO MODERADA | IMPACTO | La interventoria será el responsable de vigilar y verificar si realmente se produjo los hechos que afecten directamente la ejecución de las obras y que son considerados como riesgos impredeciblesRevisar informes de interventorías Contemplar rubros de imprevistos para tratamiento de factores climáticos no esperados pero factibles | 80 | 80
R7 | Sobrecarga laboral | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | cronogramas Asignarr por partes iguales las suervisiones con los funcionarios capacitados para estas | 75 | 75
R8 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0
PROBABILIDAD
IMPACTO

## SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [8 empty] | SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | PERFIL DEL RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLE IMPLEMENTACION | 1T | 2T | 3T | 4T | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | 1 T | 2 T | 3T | 4 T | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1 | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | ZONA RIESGO ALTA | Demora en la entrega del acto administrativo que delega al supervisor de obra | Gestionar el diligenciamiento de Oficio de asignacion de funcionarios para visitas a obras Revisar informes de interventorías | 70 | 2017-09-24 | 2017-12-31 | Director Técnico 009-02 RP | 23/03/2017 | 23/07/2017 | 23/09/2018 | 23/12/2018 | DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOES EN EL SEGUIMEINTO REALIAZADO A LOS RIESGOS EN EL PERÍODO ESTABLECIDO
R2 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | ZONA RIESGO ALTA | La dependencia encargada de proporcionar los recursos para la realización de visitas no lo hace de forma oportuna | Gestionar los recursos a tiempo para la visitas de supervisión Solicitar con tiempo a la dependencia correspondiente la asiganción de medio de transporte para la realización de visitas Solícitar a los contratistas de obra el préstamo de un carro de los que tiene a dispocisión de la obra para realizar las visitas | 41.6667 | 2017-09-24 | 2017-12-31 | Director Técnico 009-02 RP | 24/03/2017 | 24/07/2017 | 24/09/2018 | 24/12/2018
R3 | Incumplimiento de la interventoría | ZONA RIESGO ALTA | Poco control y verificación en el cumplimiento del objeto contractual | Revisión del cumplimiento de las funciones de los interventores. Revisar Informes de interventoría Verificar hoja de vida del interventor antes de la contratación | 85 | 2017-09-24 | 2017-12-31 | Director Técnico 009-02 RP | 25/03/2018 | 25/07/2018 | 25/09/2019 | 25/12/2019
R4 | Retrasos en la ejecución obras | ZONA RIESGO ALTA | Alteraciones por causas no previsibles (alteración del orden público) | Realizar Socialización de las obras que se van a jecutar y la importancia de esta, con la comunidad beneficiada Socializar con la comunidad la creación de veedurias | 85 | 2017-09-24 | 2017-12-31 | Director Técnico 009-02 RP | 26/03/2017 | 26/07/2017 | 26/09/2018 | 26/12/2018
R5 | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | ZONA RIESGO MODERADA | Falta de espacio suficiente para guardar, almacenar y custodiar documentos generados por los procesos de la secretaría de Infraestructura | Realizar la implementación de las tablas de retención documental TRD Requerir a la dependencia correspondiente un espacio más grande para guardar los documentos Marcar las cajas o carpetas donde se guardan los documentos con el nombre de las obras o proyectos | 65 | 2017-09-25 | 2017-12-31 | Director Técnico 009-02 RP | 27/03/2017 | 27/07/2017 | 27/09/2018 | 27/12/2018
R6 | Deterioro de las obras | ZONA RIESGO MODERADA | Alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos) | La interventoria será el responsable de vigilar y verificar si realmente se produjo los hechos que afecten directamente la ejecución de las obras y que son considerados como riesgos impredecibles Revisar informes de interventorías Contemplar rubros de imprevistos para tratamiento de factores climáticos no esperados pero factibles | 80 | 2017-09-25 | 2017-12-31 | Director Técnico 009-02 RP | 28/03/2017 | 28/07/2017 | 28/09/2018 | 28/12/2018
R7 | Sobrecarga laboral | ZONA RIESGO ALTA | Falta de personal de planta para realizar las supervisiones | cronogramas Asignarr por partes iguales las suervisiones con los funcionarios capacitados para estas | 75 | 2017-10-03 | 2017-12-31 | Director Técnico 009-02 RP | 29/03/2018 | 29/07/2018 | 29/09/2019 | 29/12/2019
R8 | 0 | FALSE |  |  | 0

## RIESGO INHERENTE
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | RIESGO INHERENTE
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
RIESGO INHERENTE | [5 empty] | PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO | PONDERACIÓN PERFIL DEL RIESGO
RIESGOS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO | ZONA RIESGO
R1 | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | 2 | 4 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | 19.05% | 6.0952
R2 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | 2 | 4 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | 19.05% | 6.0952
R3 | Incumplimiento de la interventoría | 1 | 4 | 16 | ZONA RIESGO ALTA | 9.524% | 1.5238
R4 | Retrasos en la ejecución obras | 1 | 4 | 16 | ZONA RIESGO ALTA | 9.524% | 1.5238
R5 | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | 2 | 3 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | 14.29% | 3.4286
R6 | Deterioro de las obras | 1 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | 7.143% | 0.85714
R7 | Sobrecarga laboral | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | 21.43% | 7.7143
R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0% | 0
|  |  |  | 168 |  | 100% | 27.2381
|  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  | 27.2381
|  |  |  | ZONA DEL RIESGO |  | RANGOS
[5 empty] | Inaceptable | 41-60
[5 empty] | Importante | 21-40
[5 empty] | Moderado | 11-20
[5 empty] | Tolerable | 6-10
[5 empty] | Aceptable | 0-5

## RIESGO RESIDUAL
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
| PERFIL RIESGO INHERENTE | CONTROL DEL PROCESO | RIESGO CONTROLADO | RIESGO RESIDUAL
| 27.2381 | 68.8095 | 18.7424 | 8.4957
Control Interno: La disminucion de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación
1. Cuando el riesgo residual sea =< a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso.

## MAPA DE RIESGO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  |  |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN |  |  | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | ENCARGADO DE DAR RESPUESTA | REGISTROS
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | EVALUACION RIESGO | CONTROLES | REDUCE | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO (1-100)
R1 | Incumplimiento en la realización de la supervisión a las obras | 2 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | Gestionar el diligenciamiento de Oficio de asignacion de funcionarios para visitas a obras . Revisar informes de interventorías . | PROBABILIDAD | 1 | 4 | 16 | ZONA RIESGO ALTA | ASUMIR EL RIESGO | 1. Realizar una revisión exhaustiva de los materiales con los que se está realizando las obras 2. Solicitar informes de interventoría | Director Técnico 009-02 RP | Informes de supervisión Informes de interventoría
R2 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras | 2 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | Gestionar los recursos a tiempo para la visitas de supervisión . Solicitar con tiempo a la dependencia correspondiente la asiganción de medio de transporte para la realización de visitas. Solícitar a los contratistas de obra el préstamo de un carro de los que tiene a dispocisión de la obra para realizar las visitas | PROBABILIDAD | 2 | 4 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | 1. gestionar por parte de la Secretaría de Infraestructura la adquisición de un vehiculo para realizar las visitas de seguimiento a Obras. 2. Proporcionar recursos propios para poder cumplir con el objeto contractual y supervisón de obras | Director Técnico 009-02 RP
R3 | Incumplimiento de la interventoría | 1 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | Revisión del cumplimiento de las funciones de los interventores.. Revisar Informes de interventoría. Verificar hoja de vida del interventor antes de la contratación | PROBABILIDAD | 1 | 4 | 16 | ZONA RIESGO ALTA | ASUMIR EL RIESGO | 1. Revisión del cumplimiento las funciones por parte del supervisor al contrato de interventoría 2. Mayor seguimiento los interventores. Exigir informes de interventoría 3.verificación en el cumplimiento del objeto contractual | Director Técnico 009-02 RP | Informes de interventoría Observaciones o comentarios sobre Informes de Interventoría
R4 | Retrasos en la ejecución obras | 1 | 4 | ZONA RIESGO ALTA | Realizar Socialización de las obras que se van a jecutar y la importancia de esta, con la comunidad beneficiada. Socializar con la comunidad la creación de veedurias . | PROBABILIDAD | 1 | 4 | 16 | ZONA RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Realizar la creación de las veedurias ciudadanas Realizar acta de creación de veeduria | Director Técnico 009-02 RP | Acta de constitución de veeduría Asistencia de participantes
R5 | Pérdida total, parcial o extravío de información y documentación | 2 | 3 | ZONA RIESGO MODERADA | Realizar la implementación de las tablas de retención documental TRD. Requerir a la dependencia correspondiente un espacio más grande para guardar los documentos. Marcar las cajas o carpetas donde se guardan los documentos con el nombre de las obras o proyectos | PROBABILIDAD | 1 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Enviar requerimiento para adecuación de archivo de gestión Organizar en cajas de forma ordenada, en orden cronologico y alfabético los documentos generados por los procesos | Director Técnico 009-02 RP | Archivo de Gestión
R6 | Deterioro de las obras | 1 | 3 | ZONA RIESGO MODERADA | La interventoria será el responsable de vigilar y verificar si realmente se produjo los hechos que afecten directamente la ejecución de las obras y que son considerados como riesgos impredecibles. Revisar informes de interventorías . Contemplar rubros de imprevistos para tratamiento de factores climáticos no esperados pero factibles | IMPACTO | 1 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | ASUMIR EL RIESGO | Se asumirá el riesgo, y se trabajará para verificar el progreso de las obras y la veracidad de la creación de veedurias | Director Técnico 009-02 RP | Informes de Interventoría Informes de supervisión
R7 | Sobrecarga laboral | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | cronogramas . Asignarr por partes iguales las suervisiones con los funcionarios capacitados para estas. | PROBABILIDAD | 2 | 3 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Realizar Gestión para estudiar la posibilidad de contratación de personal para apoyar las supervisiones | Director Técnico 009-02 RP | Contratos
R8 | 0 | 0 | 0 | FALSE | . . | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
EVITAR EL RIESGO
| PROBABILIDAD | [5 empty] | REDUCIR EL RIESGO
| IMPACTO | [5 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
ASUMIR EL RIESGO
Note on N12: Es la persona que es responsable del proceso de dar respuesta al proceso.

## GRAFICA CONTROLADA
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | GRAFICA DESPUÉS DEL CONTROL
FECHA: | 0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Construcción, interventoria y supervisión de obras |  | Ejecutar y controlar los proyectos de obras públicas, realizando asistencia técnica a los municipios del Departamento y otras dependencias del orden Departamental en proyectos de infraestructura de manera que la implementación sea según el parámetro establecido.
Construcción, interventoria y supervisión de obras
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | Construcción, interventoria y supervisión de obras | R1 | 4 | 1
[9 empty] | R2 | 4 | 2
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 4 | 1
[9 empty] | R4 | 4 | 1
[9 empty] | R5 | 3 | 1
[7 empty] | Posible |  | R6 | 1 | 1
[9 empty] | R7 | 3 | 2
[9 empty] | R8 | 0 | 0
Imp.
Raro
ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT |  |  | ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA