## CONTEXTO ESTRATEGICO
| INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | CODIGO | PLO-MR-01
| PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS | [5 empty] | VERSION | 1
| MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS | [5 empty] | FECHA | 2019-09-09
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
FECHA DE LEVANTAMIENTO: | 2017-08-04
CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO | CAUSA | [5 empty] | EVENTO (RIESGO) | CONSECUENCIA
| INTERNO |  | EXTERNO |  | PROCESO |  | Puede suceder … | Lo que podría ocasionar…
| Tipo | Factor de riesgo | Tipo | Factor de riesgo | Tipo | Factor de riesgo
Nombre del proceso:
Planeación de Obras | PERSONAL | Personal no idóneo para cumplir con la formulación de los proyectos |  |  |  |  | No aprobación de proyectos | 1. Pérdida de imagen 2. Menos inversión 3. Sanciones
| FINANCIEROS | Limitaciones en el presupuesto por alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) |  |  |  |  | Retrasos en las obras | 1, sanciones 2, Pérdida de imagen 3, Costos adicionales 4, Demandas
[5 empty] | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS | 1. Falta de apoyo logístico (tinta, computadores, impresoras, papel, plotter, etc.) | Demoras en la presentación de proyectos. | 1, Demoras en la entrega de respuesta al usuario. 2, Sanciones 3, Pérdida de imagen. 4, Menos inversión
| PERSONAL | Insuficiencia de personal para cumplir con la elaboración y actualización del estudio de mercado. |  |  |  |  | No aprobación de proyectos | 2, Demandas 3, Pérdida de imagen. 4, Menos inversión
[5 empty] | RESPONSABLES DEL PROCESO | Selección inadecuada de los consultores | Proyectos mal formulados | 1. Menos inversión 2, Retrasos en la obras 3, Costos adicionales 4,Sanciones 5, Demandas
[5 empty] | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS | La dirección encargada de proporcionar los recursos no lo hace de manera oportuna. | Retrasos en la aprobación de proyectos. | 1. Menos inversión 2. Sanciones
[5 empty] | RESPONSABLES DEL PROCESO | Falta de capacitación del personal en técnicas, normas vigentes y en la realización de los estudios necesarios para la formulación del proyecto. | No aprobación de proyectos | 1. Demora en la entrega de respuesta al usuario. 2. Incrementos en los costos 3. Sanciones
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
Objetivo del Proceso: | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESO
ECONOMICOS | INFRAESTRUCTURA | DISEÑO DEL PROCESO
MEDIO AMBIENTALES | PERSONAL | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
POLITICOS | PROCESOS | TRANSVERSALIDAD
SOCIALES | TECNOLOGIA | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
TECNOLOGICOS | FINANCIEROS | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN EXTERNA | ESTRATEGICOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
COMUNICACIÓN INTERNA
Note on B8: Ingrese dd/mm/aaaa
Note on B10: Son los medios, las circunstancias y agentes generadores del riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos y objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
Note on H10: La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. NTC 5254 1.3.3
Note on I10: Resultado o impacto de un evento. NTC 5254 1.3.1

## IDENTIFICACIÓN
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría
No. DEL RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS POTENCIALES
R1 | No aprobación de proyectos | CUMPLIMIENTO | Personal no idóneo para cumplir con la formulación de los proyectos | Por falta del personal idóneo para llevar a cabo la formulación de los proyectos, se presentan algunos errores que pueden impedir su aprobación, ya sea en el caso de los proyectos financiados con recursos propios de la Gobernación de Bolívar o los proyectos financiados con regalías, los cuales inicialmente deben ser aprobados por el ministerio que corresponda y Por el Departamento Nacional de Planeación. | 1. Pérdida de imagen 2. Menos inversión 3. Sanciones
R2 | Retrasos en las obras | FINANCIERO | Limitaciones en el presupuesto por alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) | Durante la ejecución de las obras, se pueden presentar retrasos por causas no previsibles (desastres naturales, lluvias, huelgas, etc.). Todas estas situaciones generan la necesidad de cubrir algunas obras adicionales, lo que obliga a que se asuman costos que no estaban proyectados dentro del presupuesto. | 1, sanciones 2, Pérdida de imagen 3, Costos adicionales 4, Demandas
R3 | Demoras en la presentación de proyectos. | OPERATIVO | 1. Falta de apoyo logístico (tinta, computadores, impresoras, papel, plotter, etc.) | No se cumple de manera oportuna con el suministro de los recursos esenciales para realizar la presentación de los proyectos . | 1, Demoras en la entrega de respuesta al usuario. 2, Sanciones 3, Pérdida de imagen. 4, Menos inversión
R4 | No aprobación de proyectos | OPERATIVO | Insuficiencia de personal para cumplir con la elaboración y actualización del estudio de mercado. | Existe la carencia de un personal que se encargue de la elaboración del estudio de mercado y que de forma mensual realice las actualizaciones necesarias para proyectar de manera correcta los costos que inciden en el presupuesto de las obras. | 2, Demandas 3, Pérdida de imagen. 4, Menos inversión
R5 | Proyectos mal formulados | OPERATIVO | Selección inadecuada de los consultores | Los errores en la formulación se presentan debido a la falta de visión y/o de experiencia de quien está elaborando el proyecto. Normalmente las faltas más comunes se hallan en el presupuesto, debido a que para su elaboración se requiere hacer una proyección a futuro de la obra e incluir todos los costos que de una u otra forma puedan llegar a afectar el desarrollo de las obras. | 1. Menos inversión 2, Retrasos en la obras 3, Costos adicionales 4,Sanciones 5, Demandas
R6 | Retrasos en la aprobación de proyectos. | FINANCIERO | La dirección encargada de proporcionar los recursos no lo hace de manera oportuna. | Los inconvenientes se manifiestan al momento de definir las visitas que se realizaran para solicitar la aprobación ante Ministerio correspondiente, según el objeto de la obra y a las evaluaciones por parte del Departamento Nacional de Planeación, esto se da en el caso de proyectos que serán financiados por regalías y no por recursos propios de la gobernación. Ya que es indispensable cumplir con estas visitas, se crea la necesidad de que la Dirección encargada de proporcionar los recursos lo haga oportunamente. | 1. Menos inversión 2. Sanciones
R7 | No aprobación de proyectos | OPERATIVO | Falta de capacitación del personal en técnicas, normas vigentes y en la realización de los estudios necesarios para la formulación del proyecto. | Es evidente la necesidad de capacitar al personal en técnicas, normas vigentes y en la realización de los estudios necesarios para la formulación del proyecto, debido que son punto que puede afectar aprobación de la obra y con ello el incumplimiento a las necesidades de la comunidad. | 1. Demora en la entrega de respuesta al usuario. 2. Incrementos en los costos 3. Sanciones
R8
| Elaboró: | Revisó: |  | Aprobó:
ESTRATEGICO | SE ASOCIA CON LA FORMA EN QUE SE ADMINISTRA UNA ORGANIZACIÓN Y SE ENFOCA A ASUNTOS GLOBALES DE: -MERCADOS, -CLIENTES, -COMPETIDORES, -GLOBALIZACION, -ALIANZAS ESTRATEGICAS, -SECTOR ECONOMICO, -DESARROLLOS DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS.
FINANCIERO | SE RELACIONA CON LA EXPOSICIONES FINANCIERAS DE UNA ORGANIZACIÓN Y COMPRENDE ACTIVIDADES DE: -TRANSFERENCIAS -TESORERIA, -COMERCIALIZACIÓN, -INVERSIÓN, -FLUJOS DE EFECTIVO, -CAPITAL DE TRABAJO, -REPORTES FINANCIEROS.
OPERATIVO | COMPRENDE TANTO RIESGOS EN SISTEMAS COMO OPERATIVOS PROVENIENTES DE: -LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, -PROCESOS, -ESTRUCTURA, ETC
TECNOLOGICO | SE ASOCIA CON LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, PARA QUE LA TECNOLOGIA DISPONIBLE Y PROYECTADA SATISFAGA LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE LA ORGANIZACIÓN.
CUMPLIMIENTO | SE ASOCIA CON LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS: REGULATIVOS, LEGALES, CONTRACTUALES, DE CONDUCTA DE NEGOCIOS, DE ETICA, FIDUCIARIOS DE CALIDAD.
DE IMAGEN
CONFLICTOS SOCIALES
CUMPLIMIENTO
ESTRATÉGICO
FINANCIERO
INSTALACIONES
OPERACIÓN
PERSONAS
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TECNOLOGIA

## ANALISIS
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | ANALISIS CALIFICACION Y EVALUACION
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | EVALUACIÓN
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | PERFIL DEL RIESGO (1-100) | ZONA RIESGO NIVEL DE RIESGO
R1 | No aprobación de proyectos | 4 | 2 | 32 | ZONA RIESGO ALTA
R2 | Retrasos en las obras | 4 | 3 | 48 | ZONA RIESGO ALTA
R3 | Demoras en la presentación de proyectos. | 4 | 2 | 32 | ZONA RIESGO ALTA
R4 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA
R5 | Proyectos mal formulados | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA
R6 | Retrasos en la aprobación de proyectos. | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA
R7 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA
R8 | 0 |  |  |  | FALSE
ZONA RIESGO EXTREMA
|  | ZONA RIESGO ALTA |  |  | C
ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA
1 | 1 | CONFIDENCIALIDAD | PERSONAL | EVITAR EL RIESGO
2 | 2 | CREDIBILIDAD | GRUPO DE TRABAJO | REDUCIR EL RIESGO
3 | 3 | LEGAL | RELATIVA AL PROCESO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
4 | 4 | OPERATIVO | INSTITUCIONAL | ASUMIR EL RIESGO
5 | 5 |  | ESTRATEGICO
AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA
CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
CAMBIOS EN LA INTERACCION DE LOS PROCESOS
INTERMITENCIA EN EL SERVICIO
PARO TOTAL DEL PROCESO
GRUPO DE FUNCIONES
TODOS LOS FUNCIONARIOS
USUARIOS CIUDAD
USUARIOS REGION
USUARIOS PAIS
MULTAS
DEMANDAS
INVESTIGACION DISCIPLINARIA
INVESTIGACION FISCAL
INTERVENCION - SANCION

## GRAFICA
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | GRÁFICA
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
Planeación de Obras
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | Planeación de Obras | R1 | 2 | 4
[9 empty] | R2 | 3 | 4
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 2 | 4
[9 empty] | R4 | 2 | 3
[9 empty] | R5 | 3 | 3
[7 empty] | Posible |  | R6 | 2 | 3
[9 empty] | R7 | 2 | 3
[9 empty] | R8 | 0 | 0
Imp.
Raro
ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT |  |  | ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA

## VALORACION CONTROLES
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | CONTROLES
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | VALORACION DE CONTROLES
|  | DESCRIPCIÓN (Control al riesgo) |  | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN | [6 empty] | CALIFICACIÓN DEL ESTADO | [6 empty] | VIABILIDAD JURIDICA | VIABILIDAD TECNICA E INSTITUCIONAL | ANALISIS DE COSTO BENEFICIO | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | CONTROL DEL RIESGO | CONTROL DEL PROCESO
|  |  | TIPO DE CONTROL | EXISTENCIA DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL | HAY RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO | CONTROL AUTOMATICO | CONTROL MANUAL | FRECUENCIA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA | SE CUENTA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL | EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA
R1 | No aprobación de proyectos | Requerir Asesoría externa que se encargue de la realización de los diferentes puntos que requiere el proyecto. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control requiere de algunas inversiones financieras, pero el beneficio obtenido supera el costos al que se incurre. | 85 | 85 | 83.9286
|  | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R2 | Retrasos en las obras | Realizar reuniones en donde se socialicen junto a los contratistas los riesgos que se puedan presentar durante la elaboración de las obras, para definir estrategias que minimicen el impacto que estos puedan provocar en el presupuestos | PREVENTIVO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 70 | 77.5
|  | La interventoría será responsable vigilar la ejecución del contrato y verifica si realmente se han presentado los hechos considerados como riesgo (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) y de esta manera poder justificar o no el retraso que puedan tener lo contratista. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R3 | Demoras en la presentación de proyectos. | Requerir a la Dirección Logística el suministro oportuno de los insumos necesarios para cumplir con la inscripción de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85 | 85
|  | Notificar a Dirección Logística de forma inmediata los insumos faltantes necesarios para el cumplimiento cabal de la inscripción de proyectos. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R4 | No aprobación de proyectos | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con la experiencia suficiente en el tema, revisa de manera constante los estudios que se generan y además recalcan la necesidad de mantener su actualización constante, de tal manera que no se encuentre inconvenientes por faltas en el presupuesto al momento de la ejecución de las obras. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85 | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R5 | Proyectos mal formulados | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85 | 85
|  | Requerir Póliza de cumplimiento | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R6 | Retrasos en la aprobación de proyectos. | Requerir a la Secretaria de Hacienda de manera oportuna, los recursos necesarios para dar cumplimiento a las citas programas con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio que corresponda. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85 | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R7 | No aprobación de proyectos | Requerir a la oficina de Talento humano los planes y programas de capacitación anual. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85 | 85
|  | Se deberá asignar un funcionario con la experiencia suficiente para que realice la revisión de los proyectos e identifique si se requieren o no de algunos ajustes. | PREVENTIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | SI | SI | El control no requiere de inversiones financieras, por lo que el beneficio que se obtiene es total. | 85
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R8 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| PROBABILIDAD | SI |  | PREVENTIVO
| IMPACTO | NO |  | CORRECTIVO
Note on S11: Velar por que los controles que se van a implantar no vayan en contra de la normatividad vigente
Note on T11: Establecer claramente si la entidad está en capacidad de implantar y sostener a largo plazo nuevas tecnologías u otros mecanismos necesarios para ejecutar el control
Note on U11: Prácticamente todas las respuestas a los riesgos implican algún tipo de costo directo o indirecto que se debe sopesar en relación con el beneficio que genera. Se ha de considerar el costo inicial del diseño e implementación de una respuesta (procesos, personal, tecnología), así como el costo de mantener la respuesta de forma continua. Este caso se puede dar específicamente para aquellos controles nuevos que requieren contrataciones adicionales a los funcionarios que desarrollan los procesos o bien cuando e requiere diseñar e implementar sistemas de información o tecnologías especificas para ejecutar el control.
Note on C36: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.

## VALORACIÓN DEL RIESGO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | ZONA RIESGO | CONTROL PARA MITIGAR | CONTROLES
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) |  |  |  | PUNTAJE CRITERIOS EVALUACION | PUNTAJE FINAL | CONTROL DEL PROCESO
R1 | No aprobación de proyectos | 4 | 2 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Requerir Asesoría externa que se encargue de la realización de los diferentes puntos que requiere el proyecto. El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes. | 85 | 85 | 81.25
R2 | Retrasos en las obras | 4 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | IMPACTO | Realizar reuniones en donde se socialicen junto a los contratistas los riesgos que se puedan presentar durante la elaboración de las obras, para definir estrategias que minimicen el impacto que estos puedan provocar en el presupuestos La interventoría será responsable vigilar la ejecución del contrato y verifica si realmente se han presentado los hechos considerados como riesgo (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) y de esta manera poder justificar o no el retraso que puedan tener lo contratista. | 77.5 | 77.5
R3 | Demoras en la presentación de proyectos. | 4 | 2 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Requerir a la Dirección Logística el suministro oportuno de los insumos necesarios para cumplir con la inscripción de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. Notificar a Dirección Logística de forma inmediata los insumos faltantes necesarios para el cumplimiento cabal de la inscripción de proyectos. | 85 | 85
R4 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | PROBABILIDAD | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con la experiencia suficiente en el tema, revisa de manera constante los estudios que se generan y además recalcan la necesidad de mantener su actualización constante, de tal manera que no se encuentre inconvenientes por faltas en el presupuesto al momento de la ejecución de las obras. | 85 | 85
R5 | Proyectos mal formulados | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes.Requerir Póliza de cumplimiento | 85 | 85
R6 | Retrasos en la aprobación de proyectos. | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | PROBABILIDAD | Requerir a la Secretaria de Hacienda de manera oportuna, los recursos necesarios para dar cumplimiento a las citas programas con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio que corresponda. | 85 | 85
R7 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | PROBABILIDAD | Requerir a la oficina de Talento humano los planes y programas de capacitación anual.Se deberá asignar un funcionario con la experiencia suficiente para que realice la revisión de los proyectos e identifique si se requieren o no de algunos ajustes. | 85 | 85
R8 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0
PROBABILIDAD
IMPACTO

## SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [8 empty] | SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | PERFIL DEL RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLE IMPLEMENTACION | 1T | 2T | 3T | 4T | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | 1 T | 2 T | 3T | 4 T | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1 | No aprobación de proyectos | ZONA RIESGO ALTA | Personal no idóneo para cumplir con la formulación de los proyectos | Requerir Asesoría externa que se encargue de la realización de los diferentes puntos que requiere el proyecto. El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes. | 85 | 2017-08-04 | 2017-12-31 |  | 04/02/2018 |  | 04/08/2018
R2 | Retrasos en las obras | ZONA RIESGO ALTA | Limitaciones en el presupuesto por alteraciones por causas no previsibles (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) | Realizar reuniones en donde se socialicen junto a los contratistas los riesgos que se puedan presentar durante la elaboración de las obras, para definir estrategias que minimicen el impacto que estos puedan provocar en el presupuestos La interventoría será responsable vigilar la ejecución del contrato y verifica si realmente se han presentado los hechos considerados como riesgo (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) y de esta manera poder justificar o no el retraso que puedan tener lo contratista. | 77.5 | 2017-08-26 | 2017-12-31 |  | 26/02/2018 |  | 26/08/2018
R3 | Demoras en la presentación de proyectos. | ZONA RIESGO ALTA | 1. Falta de apoyo logístico (tinta, computadores, impresoras, papel, plotter, etc.) | Requerir a la Dirección Logística el suministro oportuno de los insumos necesarios para cumplir con la inscripción de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. Notificar a Dirección Logística de forma inmediata los insumos faltantes necesarios para el cumplimiento cabal de la inscripción de proyectos. | 85 | 2017-08-26 | 2017-12-31 |  | 26/02/2018 |  | 26/08/2018
R4 | No aprobación de proyectos | ZONA RIESGO MODERADA | Insuficiencia de personal para cumplir con la elaboración y actualización del estudio de mercado. | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con la experiencia suficiente en el tema, revisa de manera constante los estudios que se generan y además recalcan la necesidad de mantener su actualización constante, de tal manera que no se encuentre inconvenientes por faltas en el presupuesto al momento de la ejecución de las obras. | 85 | 2017-09-13 | 2017-12-31 |  | 13/03/2018 |  | 13/09/2018
R5 | Proyectos mal formulados | ZONA RIESGO ALTA | Selección inadecuada de los consultores | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes. Requerir Póliza de cumplimiento | 85 | 2017-09-13 | 2017-12-31 |  | 13/03/2018 |  | 13/09/2018
R6 | Retrasos en la aprobación de proyectos. | ZONA RIESGO MODERADA | La dirección encargada de proporcionar los recursos no lo hace de manera oportuna. | Requerir a la Secretaria de Hacienda de manera oportuna, los recursos necesarios para dar cumplimiento a las citas programas con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio que corresponda. | 85 | 2017-09-13 | 2017-12-31 |  | 13/03/2018 |  | 13/09/2018
R7 | No aprobación de proyectos | ZONA RIESGO MODERADA | Falta de capacitación del personal en técnicas, normas vigentes y en la realización de los estudios necesarios para la formulación del proyecto. | Requerir a la oficina de Talento humano los planes y programas de capacitación anual. Se deberá asignar un funcionario con la experiencia suficiente para que realice la revisión de los proyectos e identifique si se requieren o no de algunos ajustes. | 85 | 2017-09-13 | 2017-12-31 |  | 13/03/2018 |  | 13/09/2018
R8 | 0 | FALSE

## RIESGO INHERENTE
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | RIESGO INHERENTE
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
RIESGO INHERENTE | [5 empty] | PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO | PONDERACIÓN PERFIL DEL RIESGO
RIESGOS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO | ZONA RIESGO
R1 | No aprobación de proyectos | 4 | 2 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | 14.55% | 4.6545
R2 | Retrasos en las obras | 4 | 3 | 48 | ZONA RIESGO ALTA | 21.82% | 10.4727
R3 | Demoras en la presentación de proyectos. | 4 | 2 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | 14.55% | 4.6545
R4 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | 10.91% | 2.6182
R5 | Proyectos mal formulados | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | 16.36% | 5.8909
R6 | Retrasos en la aprobación de proyectos. | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | 10.91% | 2.6182
R7 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | 10.91% | 2.6182
R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0% | 0
|  |  |  | 220 |  | 100% | 33.5273
|  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  | 33.5273
|  |  |  | ZONA DEL RIESGO |  | RANGOS
[5 empty] | Inaceptable | 41-60
[5 empty] | Importante | 21-40
[5 empty] | Moderado | 11-20
[5 empty] | Tolerable | 6-10
[5 empty] | Aceptable | 0-5

## RIESGO RESIDUAL
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
| PERFIL RIESGO INHERENTE | CONTROL DEL PROCESO | RIESGO CONTROLADO | RIESGO RESIDUAL
| 33.5273 | 83.9286 | 28.139 | 5.3883
Control Interno: La disminucion de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación
1. Cuando el riesgo residual sea =< a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso.

## MAPA DE RIESGO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  |  |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN |  |  | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | ENCARGADO DE DAR RESPUESTA | REGISTROS
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | EVALUACION RIESGO | CONTROLES | REDUCE | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO (1-100)
R1 | No aprobación de proyectos | 4 | 2 | ZONA RIESGO ALTA | Requerir Asesoría externa que se encargue de la realización de los diferentes puntos que requiere el proyecto.. El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes.. | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ASUMIR EL RIESGO | Se asumirá el riesgo, sin embargo se reitera la necesidad de seguir trabajando para encontrar todas las causas y eliminarlas | Director Técnico 009-05
R2 | Retrasos en las obras | 4 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | Realizar reuniones en donde se socialicen junto a los contratistas los riesgos que se puedan presentar durante la elaboración de las obras, para definir estrategias que minimicen el impacto que estos puedan provocar en el presupuestos . La interventoría será responsable vigilar la ejecución del contrato y verifica si realmente se han presentado los hechos considerados como riesgo (desastres naturales, factores climáticos, deserción de mano de obra, entre otros) y de esta manera poder justificar o no el retraso que puedan tener lo contratista. . | IMPACTO | 4 | 1 | 16 | ZONA RIESGO MODERADA | ASUMIR EL RIESGO | Se asumirá el riesgo, sin embargo se reitera la necesidad de seguir trabajando para encontrar todas las causas y eliminarlas | Director Técnico 009-05
R3 | Demoras en la presentación de proyectos. | 4 | 2 | ZONA RIESGO ALTA | Requerir a la Dirección Logística el suministro oportuno de los insumos necesarios para cumplir con la inscripción de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. . Notificar a Dirección Logística de forma inmediata los insumos faltantes necesarios para el cumplimiento cabal de la inscripción de proyectos.. | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | Hacer requerimientos de manera periódica (cada cuanto) a la Dirección Logística de los recursos faltantes. | Director Técnico 009-05 | Requerimientos
R4 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con la experiencia suficiente en el tema, revisa de manera constante los estudios que se generan y además recalcan la necesidad de mantener su actualización constante, de tal manera que no se encuentre inconvenientes por faltas en el presupuesto al momento de la ejecución de las obras. . . | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | Formular el requerimiento para la contratación de un nuevo personal que se encargue de realizar el estudio de mercado y que además cumpla su actualización de forma mensual. Estos con el fin de no incurrir en errores durante la formulación del proyecto y así evita que los proyectos no sean aprobados. | Director Técnico 009-05 | Requerimientos
R5 | Proyectos mal formulados | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | El funcionario responsable del proceso junto a un personal con experiencia revisan cada uno de los proyectos y así determinar si se requieren o no algunos ajustes.. Requerir Póliza de cumplimiento. | PROBABILIDAD | 1 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Plantear la necesidad de contar con el personal capacitado para cumplir con el desarrollo de los diferentes puntos para la formulación del proyecto. | Director Técnico 009-05
R6 | Retrasos en la aprobación de proyectos. | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | Requerir a la Secretaria de Hacienda de manera oportuna, los recursos necesarios para dar cumplimiento a las citas programas con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio que corresponda. | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | Gestionar de manera oportuna con la Secretaria de Hacienda los recursos que se requieran. Mantener una buena comunicación con la Secretaría de Planeación y con la Secretaría de Hacienda, para cumplir con la proyección de recursos que se requieren para ese año y para suministrar la información precisa de lo que requiere para el año siguiente. | Director Técnico 009-05
R7 | No aprobación de proyectos | 3 | 2 | ZONA RIESGO MODERADA | Requerir a la oficina de Talento humano los planes y programas de capacitación anual.Se deberá asignar un funcionario con la experiencia suficiente para que realice la revisión de los proyectos e identifique si se requieren o no de algunos ajustes. | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | Capacitar a todos los funcionarios del procesos | Director Técnico 009-05 | Planes de capacitación
R8 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
EVITAR EL RIESGO
| PROBABILIDAD | [5 empty] | REDUCIR EL RIESGO
| IMPACTO | [5 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
ASUMIR EL RIESGO
Note on N12: Es la persona que es responsable del proceso de dar respuesta al proceso.

## GRAFICA CONTROLADA
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: | GRAFICA DESPUÉS DEL CONTROL
FECHA: | 2017-08-04
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
Planeación de Obras |  | Formular, diseñar y realizar el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura en el Plan de Desarrollo departamental.
Planeación de Obras
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | Planeación de Obras | R1 | 2 | 2
[9 empty] | R2 | 1 | 4
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 2 | 2
[9 empty] | R4 | 2 | 1
[9 empty] | R5 | 3 | 1
[7 empty] | Posible |  | R6 | 2 | 1
[9 empty] | R7 | 2 | 1
[9 empty] | R8 | 0 | 0
Imp.
Raro
ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT |  |  | ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA