## Transarencia - FINAL-2019
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION VIGENCIA 31 DE DICIEMBRE 2019
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscrpcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2016130000128 | 2016-07-08 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA VEREDA CAPACA DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUCCION INSFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA VEREDA CAPACA DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Minas Y Energia | 631372301 | ICLD | 2016-11-30 | 2019-12-30 | 100% | 631372301 | Contrato No. 2045 de 2 de noviembre 2016. LRG INGENIERIA S.A.S. -Acta de inicio: 30 noviembre 2016.-Plazo inicial: 31 de diciembre 2016. -Acta de suspension No.1: 26 diciembre 2016. -Acta de reinicio No.1: 16 enero 2017. -Acta de suspension No.2: 20 de febrero 2017. -Acta de reinicio No.2: 10 noviembre 2017. -Modificatorio No.1: 1 enero 2017 con adicion hasta el 31 diciembre 2017. -Suspension No.3: 9 de diciembre 2017. -Acta de reinicio No.3: **
2 | 2017130000141 | 2017-08-28 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, DE EQUIPOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO (SIG) BAJO UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. | SISTEMA QUE PERMITA RECOPILAR, ORGANIZAR. ADMISTRAR, ANALIZAR, COMPARTIR Y DISTRIBUIR INFORMACIÓN GEOGRAFICA | Planeacion | $585,950.574 | ICLD | 2018-06-28 | 2018-10-31 | 100% | 585950574
3 | 2017130000221 | 2017-09-15 | Construccion participativa de Tecnologia Sostenible para la Transformacion de Sistema Agropecuario de Pequeños Productores de loa Montes de Maria en el Departamento de Bolivar | Desarrollar procesos de transferencia tecnológica y apropiación social del conocimiento,para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores ganaderos en seis municipios de los montes de maría en el Departamento de Bolívar. | Planeacion | 14383069905 | Contrato Plan | 04/05/208 | 2019-03-31 | 100% | 10425945 | Saldo pendiente por girar
4 | 2018130000073 | 2018-01-31 | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECÓN TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CABECERA MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECÓN TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | Infraestructura | 5554264534 | ICLD | 2019-07-29 | 2019-12-31 | 25.52% | 1444108778
5 | 2018130000085 | 2018-03-02 | IMPLEMENTACION SEMANA DE LA JUVENTUD EN CARTAGENA,DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DESARROLLAR LA SEMANA DE LA JUVENTUD POR LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Juventud | $36,590,000 | ICLD | 2019-12-21 | 2019-12-28 | 100% | $36,590,000
6 | 2018130000106 | 2018-04-02 | APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE ESTRTATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES, MARIA LA BAJA, ARJONA, SOPLAVIENTO. SANTA ROSA, SAN ESTANISLAO, SAN JUAN DE NEPOMUCENO Y CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | apoyar, acompañar y capcitar dentro del procespo de gestion administratia de estratificacion socioeconomica urbana de a los Municipios antes mencionados | Planeacion | $280,126,000 | ICLD | 2019-11-02 | 2018-12-31 | 100% | $280,126,000
7 | 208130000168 | 2018-07-25 | TALLERES PEDAGOGICOS PARA LA SENSIBILIZACION DE LOS JOVENES EN PARTICIPACION POLITICA Y EN EL POSTCONFLICTO | REALIZACION DE TALLERES PEDAGOGICOS QUE CONTRIBUYAN COM LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA SENSIBILIACION DE LOS JOVENES EN PARTICIPACION POLITICA Y EN EL POSTCONFLICTO | Juventud | $52,000,000 | ICLD | 2019-02-15 | 2019-03-29 | 100% | $52,000,000
8 | 2018130000199 | 2018-08-06 | Suministro de herramientas, insumos y equipos para el restablecimiento de cultivos en áreas de la ZODES Dique afectada por inundación en el municipio de Mahates, departamento de Bolívar. Mahates | Contribuir a la reactivación de la actividad agropecuaria en zonas que sufrieron perdidas por inundaciones | Agropecuario | 299000000 | ICLD | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 100% | 299000000 | EJECUTADO
9 | 2018130000198 | 2018-09-06 | Apoyo para la atencion humanitaria de lideres sociales victimas y defensores de Derechos Humanos amenazados en Bolívar. | Contratar los servicios para brindar a las personas que han sido forzadas a abandonar su lugar de residencia, albergue temporal y aistencia alimentraia para de ese modo garantizar una estadia digna en su proceso de exilio o reubicación | Victimas y DDHH | 76500000 | ICLD | 2019-01-15 | 2019-03-31 | 100% | 76500000
10 | 2018130000170 | 2018-10-08 | CONSTRUCCION EL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MAYOR Y OBRAS DE URBANISMO. | CONSTRUCCION EL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MAYOR Y OBRAS DE URBANISMO | iInfraestructura | 23983393384 | RECURSO EMPRESTITO - BANCO OCCIDENTE Y RECURSO EMPRESTITO - BANCO BBVA | 2019-03-29 | 2019-10-30 | 100% | 23983393384 | EJECUTADO
11 | 2018130000222 | 2018-10-12 | MEJORAMIENTO DE JARILLON EN LOS TRAMOS CRITICOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA COITA Y SAN JOSE DE LAS MARTAS MUNICIPIO DE MAGANGUE-BOLIVAR. | MEJORAMIENTO DE JARILLON EN LOS TRAMOS CRITICOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA COITA Y SAN JOSE DE LAS MARTAS MUNICIPIO DE MAGANGUE | Infraestructura | 7964599503 | ICLD | 2019-08-22 | 2020-02-21 | 30% | 2389379850
12 | 2018130000225 | 2018-10-22 | CONSTRUCCION DEL PARQUE EL SALADO EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE Bolívar | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO | Infraestructura | 399704866 | ICLD | 2019-06-11 | 2019-09-10 | 68.21% | 272605678 | SUSPENDIDO
13 | 2018130000232 | 2018-11-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PARAISO, SAN CRISTOBAL, PUEBLO NUEVO, PALO ALTICO Y SAN JOSE DEL PLAYON EN LOS MUNICIPIOS SAN JACINTO Y MARIALABAJA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PARAÍSO, SAN CRISTOBAL, SAN JODE DEL PLAYON PUEBLO NUEVO Y PALO ALTICO , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO Y MARÍA LA BAJA BOLÍVAR. | Minas y Energia | 314626326 | ICLD | 2018-04-08 | 2019-12-30 | 70% | $147,560,000 | Acta de suspension No.1: 4 de junio 2019. -Acta de reinicio No.1: 5 agosto 2019
14 | 2019130000007 | 2018-12-06 | FORTALECIMIENTO PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL BOLIVAR | Fortalecer las acciones y estrategias dirigidas al efectivo cumplimiento de la normatividad relacionada con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Gobernación de Bolívar. | Social | 249000000 | ICLD | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 69% | 145000000
15 | 2019130000006 | 2018-12-13 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2019 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | Educacion | 150273526464 | SGP | 2019-05-18 | 2019-10-25 | 81% | 6755481130 | A la fecha el contrato de ejecución en los establecimientos educativos focalizados para el servicio de vigilancia se encuentra en 50% en el tiempo de ejecucón del contrato ; en cuanto al recursos economico, se ha entregado un 67% que correponde en pesos a $3.580.978.542.
16 | 2018130000249 | 2018-12-16 | IMPLEMENTACIÓN DE LA XIV VERSIÓN DEL HAY FESTIVAL CARTAGENA DE INDIAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA LECTURA EN CARTAGENA Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Incrementar las estrategias para la promoción del consumo de la literatura como oferta cultural que genera posibilidades de dialogo, intercambio y desarrollo en el Departamento de Bolívar. | Cultura y Turismo | $2.749.624.817 | ICLD- Gobernación Fundación HAY Festival; otras Fuentes privadas | 2019-02-15 | 30//04/2019 | 100% | 200000000 | Coofinanciacion otras entdades por $ 2.549.624.817
17 | 2019130000010 | 2018-12-17 | FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR | FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR. | Salud | 3020300000 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 70 | 906090000
18 | 2019130000009 | 2018-12-18 | Fortalecimiento y Promoción de la Seguridad y Acceso a la información de la Gobernación de Bolívar Bolívar | Fortalecer y promover la seguridad y accesibilidad de la información de la Gobernación de Bolívar en el marco del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital | Privada | 140500000 | ICLD | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 78% | 89409090
19 | 2019130000011 | 2018-12-26 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA Y ABIERTA A CARGO DE LA GOBERNACION DE BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2019 | INCREMENTAR Y FORTALECER LAS ACCIONES Y/O HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR PARA LA PROYECCIÓN INSTITUCIONAL: COMUNICAR PARA AVANZAR - VIGENCIA 2019. | Privda | 5770117000 | ICLD | 2019-01-25 | 2019-12-31 | 40% | 2340532731
20 | 2019130000015 | 2019-01-11 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN TORNO A LA MATRÍCULA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS EN EL AÑO 2019 EN BOLÍVAR | Fortalecer el proceso de la socialización del proceso de matricula en sus diferentes etapas | Educacion | 405080995 | SGP | 2019-02-22 | 2019-03-26 | 22% | $ 90,000,000 | Se realizó pago total del contrato por valro de $90,000,000 para efectuar la Promoción y diculgación del proceso de Matricula.
21 | 2019130000013 | 2019-01-11 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2019 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL DPTO. BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo emn Educación Preescolar, básica secundaria y media. | Educacion | 4006054519.62 | SGP | 2019-02-22 | 2019-12-22 | 76% | 3044021783
22 | 2019130000016 | 2019-01-18 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2019 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | Educacion | 649498357488 | SGP | 2019-06-05 | 2019-12-31 | 89% | 577902134
23 | 2019130000012 | 2019-01-18 | DESARROLLO DEL 59 FESTIVAL DE CINE DE CARTAGENA DE INDIAS- FICCI | Consolidar las industrias culturales y creativas que integren socioeconómica y culturalmente a los municipios de Bolívar y Cartagena. | Cultura y Turismo | 1627583943 | ICLD | 05//03/2019 | 2019-12-31 | 95% | 1627583943 | Ejecutado
24 | 2019130000019 | 2019-01-21 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar la cobertura de acciones de IVC al SGSSS, mediante el fortalecimiento del equipo técnico que permitan cumplir con su competencia de forma óptima en pro de respaldar una adecuada prestación de servicios de salud en Dpto. de Bolívar. | Salud | 1945300000 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 70 | 583590000
25 | 2019130000018 | 2019-01-21 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | Fortalecer los procesos de gestión de la planeación integral en salud, para el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud de la Secretaría de Salud en el departamento de Bolívar. | Salud | 2566280000 | SGP/Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 70 | 769884000 | HONORARIOS TALENTO HUMANO
26 | 2019130000020 | 2019-01-21 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE DISMINUCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS EN LA POBLACIÓN OBJETO DEL PAI. | Salud | 1700200000 | DEPARTAMENTO -SGP- RENTAS CEDIDA | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 595070000
27 | 2019130000054 | 2019-01-21 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEPARTAMENTAL POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE LA TERCERA CUMBRE DE ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Contribuir con el cumplimiento del plan de desarrollo por parte de los alcaldes en cada uno de los municipios del departamento Bolívar. | Fortalecimiento Istitucional | 174900000 | ICLD | 2019-02-20 | 2019-03-19 | 100% | 174900000
28 | 2019130000027 | 2019-01-23 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar el desarrollo de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública. | Salud | 2001215000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 700425250
29 | 2019130000024 | 2019-01-23 | FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Optimizar de los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población, así como la respuesta en términos de intervención para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida en los 45 municipios del Departamento de Bolívar | Salud | 1587179000 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 555512650 | HONORARIOS TALENTO HUMANO
30 | 2019130000022 | 2019-01-23 | “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR” | Fortalecer los procesos de formación musical en el municipio de El Carmen de Bolívar. | Cultura y Turismo | 512984272 | ICLD | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 80% | 1627583943 | En ejecución
31 | 2019130000026 | 2019-01-23 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGO ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Salud | 1105400000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65% | 386890000
32 | 2019130000029 | 2019-01-24 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ALMACENAMIENTO Y ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS, IGUAL QUE EL TRANSPORTE ASOCIADO A DICHAS ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Salud | 2194268000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 877707200
33 | 2019130000028 | 2019-01-24 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar la cobertura en la vigilancia de los eventos de interés en salud pública por los laboratorios de la Red del departamento de Bolívar e Investigación en la vigilancia de los eventos de interés de salud pública por el Laboratorio Departamental de Bolívar | Salud | 2428840000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 971536000
34 | 201913000021 | 2019-01-25 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2019 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Obligación en el cumplimiento del pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar. |  | 13709189944 | SGP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 | 2349960914
35 | 2019130000031 | 2019-01-28 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES EN DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PRIORITARIO A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Salud | 461500000 | DEPARTAMENTO -SGP | 2019-02-01 | 31/12/209 | 60 | 184600000
36 | 2019130000033 | 2019-01-28 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVÉS DE EDUCACION NO FORMAL DE LOS GESTORES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las estrategias de divulgaion para propiciar espacios de cultura | Cultura y Turismo | 321600000 | ICLD | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 70% | 257000000 | En ejecucion
37 | 2019130000045 | 2019-01-29 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes en municipios priorizados del Departamento de Bolívar | Salud | 1117800000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 447120000 | HONORARIOS TALENTO HUMANO
38 | 2019130000034 | 2019-01-29 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DPTO DE Bolívar | AUMENTAR LA COBERTURA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Salud | 577920000 | SGP- ICLD | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 202272000
39 | 2019130000043 | 2019-01-29 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MORBILIDAD Y PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Salud | 1214200000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 485680000
40 | 2019130000044 | 2019-01-29 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Salud | $ 1.072..588.180 | SGP- Min Salud -PGN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 429035272
41 | 2019130000037 | 2019-01-29 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA PARA PREVENIR Y CONTROLAR LAS ETV EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Salud | 4397541427 | SGP- RENTAS CEDIDA | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 1759016570
42 | 2019130000030 | 2019-01-29 | IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS –PAPSIVI EN 14 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar la atención a las víctimas con enfoque psicosocial se requiere de la continuidad en la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), con mecanismos de seguimiento y monitoreo en el departamento de Bolívar. | Salud | 1081052819 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 432421127
43 | 2019130000042 | 2019-01-29 | FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y TRANSECTORIAL DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES A LA RUTA INTEGRAL EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la articulación intersectorial y transectorial de las entidades pertenecientes a la ruta integral en salud para la prevención del embarazo en adolescentes en los municipios priorizados del departamento de Bolívar | Salud | 641620000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 224567000
44 | 2019130000039 | 2019-01-29 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LOGRAR UN ABORDAJE INTEGRAL DE LA MUJER ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE UN EVENTO OBSTETRICO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la capacidad técnica para lograr un abordaje integral de la mujer antes durante y después de un evento obstétrico en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Salud | 748904000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 262116400
45 | 2019130000036 | 2019-01-29 | INCREMENTO DE LA GARANTÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NO POS A LA POBLACIÓN ASEGURADA Y DE OFERTA A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población pobre no asegurada y servicios y tecnologías no POS a la población asegurada, bajo el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), en el del Departamento de Bolívar. | Salud | 44356834225 | SGP-Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 70 | 13307050267
46 | 2019130000040 | 2019-01-29 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER DE LA GESTION AMBIENTAL, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Salud | 1221199750 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 488479900
47 | 2019130000035 | 2019-01-29 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIAS SEXUALES Y POBLACIONES ÉTNICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las acciones de atención integral en salud desde un enfoque diferencial a mujeres víctimas de violencia de género, violencias sexuales y poblaciones étnicas del departamento de Bolívar | Salud | 264916928 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 605 | 105966771 | HONORARIOS TALENTO HUMANO
48 | 2019130000041 | 2019-01-29 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MENORES DE 5 AÑOS, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FORTALECER LA GESTIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-SAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN MENORES DE 5 AÑOS, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES | Salud | 924400000 | SGP y MIN SALUD PGN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65% | 323540000
49 | 2019130000046 | 2019-01-30 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIONALIZACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCION 518 DEL 2017 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | FORTALECER EL IMPACTO DE LA GESTION DE LOS PROCESOS DE OPERACIONALIZACION DE LAS INTERVECIONES COLECTIVAS (PIC) EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RIESGO COLECTIVO Y DE SALUD PUBLICA | Salud | 1292600000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 452410000
50 | 2019130000053 | 2019-01-30 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | AUMENTAR LA ADHERENCIA A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES SOBRE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Salud | 1163100000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 407085000
51 | 2019130000025 | 2019-01-30 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACION EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la continuidad e integralidad en la atención en salud de la población en situaciones de urgencias, emergencias o desastres en los municipios del departamento de Bolívar a través del Centro Regulador De Urgencias | Salud | 581108000 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 203387800 | HONORARIOS TALENTO HUMANO
52 | 2019130000047 | 2019-01-30 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la vigilancia y control sanitario de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar | Salud | 930856350 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 372342540
53 | 2019130000051 | 2019-01-30 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL EN ITS -VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA IMPLEMENTACION Y ADOPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL EN ITS/VIH SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Salud | 668199999 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 233869999
54 | 2019130000049 | 2019-01-30 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ELIMINAR LAS BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD POR NO COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las estrategias para eliminar las barreras de acceso a servicios de salud por no cobertura en el Departamento de Bolivar | Salud | 38078090293 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 13327331602 | HONORARIOS TALENTO Y PAGO TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
55 | 2019130000052 | 2019-01-30 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRANJA CULTURAL Y ENTRETENIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR LA AGENDA DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR-AGENDA ESPÍRITU DEL MANGLAR 2019 | Mejorar el consumo de los diversos productos culturales del territorio en el departamento de Bolívar | Cultura y Turismo | 50000000 | Estampilla Pro Cultura | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 85% | 45000000 | En ejecución
56 | 2019130000056 | 2019-01-31 | IMPLEMENATCION DEL CENTRO DE OBSERVACION E INVESTIGACION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Seguimiento a Delitos en Bolívar | Interior | 1954000000 | FONSET CONTRIBUCION ESPECIAL | 2019-01-21 | 2019-12-31 | 70% | 1367800000 | EL RESTO DEL PRESUPUESTO SE EJECUTA MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
57 | 2019130000057 | 2019-02-04 | fortalecimiento de las actividades ludicas y recreativas para niños, niñas en el marco de la celebracion del dia de la niñez | Desarrollar estrategias para el fomento de los derechos de los niños y niñas en el Departamento de Bolívar | Social | 156082494 | ICLD | 2019-04-24 | 2019-07-04 | 100% | 156082494
58 | 2017130000143 | 2019-02-04 | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | BOLIVAR SI AVANZA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL | Habitat | 3999613322 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 2019-06-19 | 2019-12-18 | 62% | 1456865886 | Pendiente de pago acta parcial No. 2 por valor de $1.026.809.374,91
59 | 2019130000002 | 2019-02-04 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR– VIGENCIA-2019 | Preservar toda la documentación expedida por la gobernación de Bolívar cumpliendo con los procesos de archivos prestablecidos, a fin de coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural del Departamento, Así como también se crea un objetivo para esta vigencia que es de preservar y mantener los avances logrados en las vigencias anteriores. Es de vital importancia en este cuatrienio subir los 69 puntos de valoración con que se empezó | fortalecimiento institucional | 1342429060 | ICLD | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 96% | 1362479060 | SE CONTRATO PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO EN SU MAYORIA POR 11,5 MESES
60 | 2019130000003 | 2019-02-04 | INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Proporcionar una herramienta con una base de datos actualizada que permita unificar los criterios para administrar los bienes muebles para su normal funcionamiento y garantizar la correcta recepción, almacenamiento, ingreso, suministros, bajas, registros e inventarios físicos de los bienes muebles de la sede de la Gobernación del departamento de Bolívar. | fortalecimiento institucional | 720450000 | ICLD | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 99% | 720458000 | SE CONTRATO PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO EN SU MAYORIA POR 11,5 MESES
61 | 2019130000004 | 2019-02-04 | INVENTARIO FÍSICO, SANEAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Apoyar las actividades de administración, articulación del mantenimiento identificación, actualización y determinación del uso de los bienes fiscales inmuebles de propiedad del departamento de Bolívar, de tal forma que con la consolidación de los proceso, se alcance información confiable la que en oportunidad sirva como insumo para los distintos procesos generales de administración de bienes inmuebles del departamento de Bolivar. | fortalecimiento institucional | 1395550000 | ICLD | 15/01/201 | 2019-12-31 | 96% | 1395550000 | SE CONTRATO PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO EN SU MAYORIA POR 11,5 MESES
62 | 2019130000065 | 2019-02-05 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA | disminuir los indices de pobreza extrema en el Departamento de Bolivar | Social | $115,610,000 | ICLD | 2019-06-18 | 2019-11-17 | 100% | 135089000
63 | 2019130000063 | 2019-02-05 | fortalecimiento de las intervenciones integrales en poblaciones vulnerables en el Departamento de Bolivar | fortalecer las intervenciones integrales dirigidas a poblacion en extrema pobreza por parte de la oficina de gestion social de la gobernacion de bolivar | Social | $154,950,000 | ICLD | 2019-06-18 | 2019-11-17 | 100% | 135089000
64 | 2018130000224 | 2019-02-05 | DOTACION DE MATERIAL IMPRESO PARA APOYO A LAS OPERACIÓNES DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. GAULA | Apoyo con material impreso a las acciones de prevencion en seguridad de la fuerza publica | Seguridad y Convivencia | 120000000 | fonset constribucion especial | 2019-03-26 | 2019-04-25 | 100% | 120000000
65 | 2019130000068 | 2019-02-06 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD, IPS Y EAPB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el desarrollo de capacidades en la Dirección Territorial de Salud, las Direcciones Locales de Salud, IPS y EAPB para la Implementación de procesos priorizados de la Gestión para la Salud Pública en el Departamento de Bolívar | Salud | 837600000 | SGP | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 293160000 | PAGO DE TALENTO HUMANO
66 | 2019130000069 | 2019-02-06 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar la calidad de la atención en salud del departamento de Bolívar. | Salud | 1413200000 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 65 | 494620000 | HONORARIOS TALENTO HUMANO
67 | 2019130000071 | 2019-02-06 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA RESPUESTA A NIVEL MUNICIPAL ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE TIENEN IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el conocimiento en la gestión del riesgo para la respuesta a nivel municipal ante situaciones de emergencias y desastres que tienen impacto en la salud pública en el departamento de Bolívar | Salud | 392000000 | Rentas cedidas- Min Salud-PGN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 60 | 156800000 | HONORARIOS TALENTO HUMANO
68 | 2019130000067 | 2019-02-06 | realizacion de acciones para el cumplimiento de las politicas publicas de envejecimiento y vejez | numero de actividades dirigidas a mejora la dignidad del adulto mayor | Social | $186,388,146 | ICLD | 2019-03-14 | 13//09/2019 | 90% | 0 | No se ha desembolsado
69 | 2019130000161 | 2019-02-06 | Apoyo integral a los adultos mayores de estrato I Y II del sisgen con recursos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor mediante la estrategia integral en los centros de proteccion del carmen de bolivar, turbaco, cartagena, mompox y magangue | atencion presupuestal, a traves de la estampilla para el bienestar del adulto mayor bolivarense. Atender 7 centros de proteccion | Social | 2340130250 | ICLD Y PRIVADA -ESAL | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 33% | $950,000,000
70 | 2019130000072 | 2019-02-07 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE CENTROS DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar la atención integral al adulto mayor en los municipios del Departamento de Bolívar | Salud | 1500000000 | Rentas cedidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 70 | 450000000
71 | 2019130000073 | 2019-02-11 | CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS XXI JUEGOS NACIONALES Y V PARANACIONALES EN BOLÍVAR 2019" LOS JUEGOS DEL BICENTENARIO. | CREACION DE INSTANCIA DEPARTAMENTAL ENCARGADA DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. | privda | 5000000000 | ICLD | 2019-05-03 | 2019-07-12 | 52% | 2602769050
72 | 2019130000082 | 2019-02-12 | IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA AVÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS CON EL FIN DE BENEFICIAR A 50 MUJERES CAMPESINAS DEL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MESA EN EL MUNICIPIO DE El Carmen De Bolívar | Beneficiar a 50 mujeres campesinas del corregimiento de Santo Domingo de Mesa | Agropecuario | 159996188 | ICLD | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 100% | 159996188 | EJECUTADO
73 | 2019130000078 | 2019-02-12 | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO: ESCENARIO DE TIRO CON ARCO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA CON MIRAS A LOS JUEGOS NACIONALES 2019, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE TIRO CON ARCO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Infraestructura | 8162784669 | RECURSOS COLDEPORTES | 2019-05-22 | 2019-10-30 | 100% | 8162784669 | EJECUTADO
74 | 2019130000075 | 2019-02-12 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO DE FUTBOL DIEGO CARVAJAL EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE CON MIRAS A LOS JUEGOS NACIONALES 2019, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO DE FUTBOL DIEGO CARVAJAL | Infraestructura | 5113404816 | RECURSOS COLDEPORTES | 2019-06-28 | 2019-10-30 | 100% | 5113404816 | EJECUTADO
75 | 2019130000076 | 2019-02-12 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO: ESTADIO DE FUTBOL JULIA TURBAY ZAMUR EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE Bolívar CON MIRAS A LOS JUEGOS NACIONALES 2019, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL JULIA TURBAY ZAMUR | Infraestructura | 3183629027 | RECURSOS COLDEPORTES | 2019-06-26 | 2019-10-30 | 24.93% | 3183629027 | EJECUTADO
76 | 2019130000077 | 2019-02-12 | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO: ESCENARIO DE TEJO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO CON MIRAS A LOS JUEGOS NACIONALES 2019, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE TEJO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 3867973098 | RECURSOS COLDEPORTES | MAYO 22 DE 2019 | OCTUBRE 30 DE 2019 | 100% | 3867973098 | EJECUTADO
77 | 2019130000050 | 2019-02-12 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES, A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LA XXXVIII VITRINA TURISTICA ANATO 2019 | Promover y divulgar la información turística de los municipios priorizados en el Departamento de Bolívar con esta característica, en el marco de eventos, ferias y festividades nacionales. | Cultura y Turismo | 299999123 | ICLD | 2019-02-19 | 2019-12-31 | 100% | 299999123 | EJECUTADO
78 | 2016002130006 | 2019-02-18 | CONSTRUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE EL LIMON, JOLON Y LA GLORIA MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | Incrementar la cobertura y calidad en la prestación de servicio de energía eléctrica en los corregimientos de El Jolon, El Limon y La Gloria, Municipio de San Fernando, departamento de Bolivar | Mins y Energia | 917361024 | SGR - Recursos propios | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 30% | 0 | fecha de contrato: 3 julio 2018 -Plazo de contrato: 4 meses. -Acta de inicio: 30 de agosto 2018. -Contrato adicional: Sin fecha. -Acta de suspensión No.1: 29 septiembre 2018. -Acta de reinicio No.1: 30 abril 2019. -Acta de suspension No.2: 14 de julio 2019. -Acta de reinicio No.2: 30 de julio 2019. -Valor contrato de interventoria: $51,527,000.0
79 | 2019130000090 | 2019-02-20 | Suministro DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL CONSEJO COMUNITARIO "MA KANKAMANÁ" DE SAN BASILIO DE PALENQUE ANTE LAS AFECTACIONES SUFRIDAS POR EL FUERTE VERANO DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 EN Mahates | Fortalecer la seguridad alimentaria del Consejo Comunitario Mankakamana en San Basilio de Palenque | Agropecuario | 79194253 | ICLD | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 100 | 79194253 | EJECUTADO
80 | 2019130000131 | 2019-02-22 | APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA CUARTA FERIA AGROPECUARIA BOLÍVAR SÍ AVANZA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AGRARIA, EQUINA Y GANADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CUARTA FERIA AGROPECUARIA BOLÍVAR SÍ AVANZA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AGRARIA, EQUINA Y GANADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, en conjunto con la ASOCIACION DE CRIADEROS DE CABALLOS DE BOLIVAR “CABALGAR | Ambiente y desarrollo sostenible | 250000000 | ICLD | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 100% | 250000000 | EJECUTADO
81 | 2019130000095 | 2019-02-25 | Implementacion y ejecución de la politica publica para la atención a Victimas del departamento de Bolívar | Implementacion y ejecución de la politica publica para la atención a Victimas del departamento de Bolívar | Victimas y DDHH | 300000000 | ICLD | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 90% | 270000000
82 | 2019130000098 | 2019-02-26 | implementacion de las acciones institucionales para fomentar los derechos de la mujer a traves de la cultura y el folclor caribe en el departamento de bolivar | campañas y actividades anuales para la prevencion de la violencia de genero | Social | 150000000 | ICLD | 2019-03-14 | 2019-09-13 | 90% | 0 | No se ha desembolsado
83 | 2019130000099 | 2019-02-26 | Desarrollo de un encuentro departamental de educacion sexual integral y cultural para adolescentes bolivarenses, año 2019 | implementar en los 45 municipios con la extrategia de abuso y violencia sexual | Social | 135026000 | ICLD | 2019-03-14 | 2019-09-13 | 90% | 0 | No se ha desembolsado
84 | 2019130000096 | 2019-02-26 | DESARROLLO DE LA VIII VERSION DEL FESTIVAL DE JAZZ DE MOMPOX | Brindar espacios culturales para la integración de las diferentes expresiones artísticas y fortalecimiento del encadenamiento turístico alrededor de la música folclórica y el jazz en el Departamento de Bolívar. | Cultura y Turismo | 3000000000 | ICLD | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 90% | 3000000000 | Ejecutado
86 | 201913000097 | 2019-02-27 | DESARROLLO DEL VII FESTIVAL DE BANDAS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FOLCLORICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Garantizar un espacio que permitan el encuentro y difusión de la música de Bandas, contribuyendo a la democratización de la cultura, fomento y promoción de la actividad folclórica en el Departamento de Bolívar. | Cultura y Turismo | 535808000 | ICLD | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 100% | 535808000 | Ejecutado
87 | 2019130000103 | 2019-03-05 | “APOYO A LA PRESERVACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA Y SEMANA SANTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX”- 2019 Mompóx | FORTALECER LA TRADICIÓN CULTURAL DE LA SEMANA SANTA MOMPOXINA Y SEMANA SANTICA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX | Cultura y Turismo | $ 334.280.000,00 | ICLD- Gobernación /Ordenanza | 02//04/2019 | 2019-12-31 | 100% | $ 334.280.000,00 | Ejecutado
88 | 2019130000106 | 2019-03-07 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN CULTURAL DE LOS ACTORES Y GESTORES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales, manifestaciones artísticas y emprendimientos de los gestores culturales del departamento de Bolívar. | Cultura y Turismo | 145726140 | Divulgación/PROCULTURA | 2019-04-02 | 31/012/2021 | 100% | 145726140 | Ejecutado
89 | 2019130000111 | 2019-03-11 | DOTACIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ANIMAL “EL GUARDIAN” EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR . | Dotar al Centro de Proteccion y rehabilitacion animal "El Guardian" en el municipio de Santa Rosa de Lima, de los equipos necesarios para su funcionamiento tales como equipos de oficina, mobiliario instrumentacion para cirugia, hospitalizacion, laboratorio clinico, esterilizacion, elementos de albergue, insumos medicos, de aseo e higiene hospitalaria, etc. | Ambiente y desarrollo sostenible | $2,000,000,000 | ICLD | 2019-06-26 | 2019-08-25 | 100% | $2,000,000,000
90 | 2019130000066 | 2019-03-12 | APOYO PSICOSOCIAL, EXPERIENCIAL Y DE PROYECTO DE VIDA A LOS JOVENES EN RIESGO EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Implementar un plan integral de atención a jovenes en riesgo que brinde alternativas para la ocupación del tiempo libre en forma positiva basado en la oferta de las instituciones del estado con responsabilidad en el tema. | Interior | 533503000 | FONSET CONTRIBUCION ESPECIAL | 2019-06-21 | 2019-10-21 | 25% | 159936000
91 | 2019130000116 | 2019-03-12 | Implementacion y ejecución de la politica publica para la atención a Victimas del departamento de Bolívar | Constribuir a la ejecucion del pplan de accion territorial-PAT, dentro de la implementacion de la politica publica de victimas | Victimas y DDHH | 435000000 | ICLD | 2019-04-10 | 2019-10-31 | 85% | 391500000
92 | 2019130000119 | 2019-03-14 | FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE Bolívar-2 019 | ASISTENCIA TÉCNICO-PRACTICA, ALQUILER DE CAMIONETAS Y MAPA CATASTRAL DE CARTAGENA | Infraestructura | 776000000 | ICLD | 2019-06-05 | 2019-12-31 | 95% | 737200000
93 | 2019130000121 | 2019-03-15 | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y sistemas de información de los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Bolívar (Versión 2019). | Incrementar el nivel de penetración de los servicios informáticos en los establecimientos educativos del departamento mediante el fortalecimiento y adecuada gestión de los recursos tecnológicos de la Secretaria de Educación de Bolívar | Educacion | 10410000000 | SGP | 2019-04-12 | 2019-12-31 | 23% | 704998274 | Se realizó la atención a los 223 establecimientos educativos, mediante el contrato suscrito para conexión total; A la fecha se ha realizado un primer pago por valor de $704.998.274, esrá pendiente saldo por valor de $1.644.972.640,
94 | 2019130000128 | 2019-03-20 | Mejoramiento del Índice Sintético de Calidad Educativa en los establecimientos educativos oficiales focalizados en el Departamento de Bolívar. | Mejorar el Indice Sintetico de Calidad Educativa (ISCE) en los establecimientos educativos focalizados, mediante la linea de acción estrategica de formación a directivos docentes y docentes, acompañados y apoyados en sus procesos educativos. | Educacion | 324415500 | SGP | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 50% | 163437982 | A 30 de agosto de 2019 se ha entregado recursos por valor de $163.437.982, lo que correspone aun porcentaje de ejecución del proyecto del 50%.
95 | 2019130000126 | 2019-03-20 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE ZIPACOA , MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, | BOLIVAR SI AVANZA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL | Habitat | 1999957685.18 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 2019-08-30 | 2019-12-30 | 2% | 0 | Contrato suspendido
96 | 2019130000136 | 2019-04-01 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA - CENTRO DE SALUD DE GALERAZAMBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA - CENTRO DE SALUD DE GALERAZAMBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Salud | 58557417 | Rentas cedidas | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 100% | 58557417
97 | 20191300000141 | 2019-04-04 | IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA EN DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Implementación política pública diversidad sexual | Interior | 78000000 | ICLD | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 5% | 0
98 | 2019130000144 | 2019-04-04 | ASISTENCIA DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PARA ASOCIACIONES DE PESCADORES Y CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL BARRIO PASACABALLO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. . | DAR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PARA ASOCIACIONES DE PESCADORES Y CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL BARRIO PASACABALLO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | Ambiente y desarrollo sostenible | $30,000,000 | ICLD | 2019-06-26 | 2019-09-26 | 100% | $30,000,000
99 | 2019130000146 | 2019-04-09 | MANTENIMIENTO PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA AL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LAS PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA MEDIANTE DECRETO NO. 026 DE 2019 - ALCALDÍA DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA. | Disminución de la vulnerabilidad ambiental para la recepción de agua en el área de influencia especifica (AIE) San Estanislao ubicadas en el Corregimiento de Las Piedras Municipio de San Estanislao de Kostka Bolívar | Ambiente y desarrollo sostenible | 2036942852 | ICLD | 2019-06-17 | 2019-10-16 | 100% | 2036942852
100 | 20191300000143 | 2019-04-10 | implementacion de la estrategia para la generacion de oportunidad de inclusion productiva y empredimiento a travez de la innovacion social en mujeres victimas emprendedoras en el departamennto de bolivar | disminuir los indices de pobreza extrema en la población victima del Departamento de Bolivar | Social | 299740000 | ICLD | 2019-06-27 | 2019-12-26 | 40% | 0 | No se ha desembolsado
101 | 2019130000164 | 2019-04-30 | FORTALECIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LOS PLANES DE ETNODESARROLLO O PLANES DE VIDA PARA LOS GRUPOS ETNICOS EN BOLIVAR- | Capacitar y sensibilizar a los funcionarios Públicos, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y Organizaciones de Base en Enfoque Étnico Diferencial. | Interior | 78000000 | ICLD | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 0% | 0 | Sin ejectar
102 | 2019130000167 | 2019-05-07 | Dotación especializada de Ambientes de aprendizajecomo estrategia de permanencia en los establecimientos educativos focalizados del municpio de El Carmen de Bolívar. | Mejorar en los establecimientos educativos focalizados los ambientes de enseñanza -aprendizajes, a través de dotación de recursos diudacticos y tecnologicos, para fortalecer el proceso de mejora de practicas pedagogicas. | Educacion | 1252515633 | SGP | 2019-06-26 | 2019-12-31 | 16% | 199880468 | El contrato se ejecutó pero aun no se han desembolsado los recursos correspondientes.
103 | 2019130000156 | 2019-05-07 | FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES, NASHVILLE 2019 | FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES | Cultura y Turismo | 350000000 | ICLD | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 100% | 350000000 | Ejecutado
104 | 2019130000169 | 2019-05-09 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ANTE FENOMENOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS NO INTENCIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | AUNAR ESFUERZO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES VULNERABLES ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS NO INTENCIONALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Prevencion de desastres | 571600000 | ICLD- FUNDACION MAMONAL | 2019-06-25 | 2019-12-31 | 20 | 0 | Este contrato se empieza a ejecutar por lo tanto sus resultados se reflejaran en el segundo semestre de 2020
105 | 2019130000171 | 2019-05-15 | PROYECTO DE INVERSIÓN SOBRE LA CONFORMACIONDE UN PUNNTO DE VIVE DIGITAL LABORATORIO EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, Bolivar. | operar y administrat el PVDLAB para la realizacion de las actividades dispuesas en el contrato. | Tic | 219959600 | ICLD | 2019-05-20 | 2019-06-12 | 100% | 219959600
106 | 2019130000160 | 2019-05-22 | FORTALECIMIENTO A LA CIRCULACION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES DE TIPO CULTURAL, 2019-BOLIVAR | APOYAR LA CIRCULACIÓN DE ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EVENTOS CULTURALES A NIVEL INTERNACIONAL | Cultura y Turismo | 6066922.72 | ICLD | 2019-04-30 | 31/122019 | 100% | 6066922.72 | Ejecutado
107 | 201913000180 | 2019-05-29 | CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO : ESCENARIO DE PATINODROMO DE VELOCIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENACON MIRAS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CONSTRUCCION DE PATINODROMO DE VELOCIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Infraestructura | 8275874741 | RECURSOS COLDEPORTES | 2019-07-11 | 2019-10-30 | 100% | 8275874741 | EJECUTADO
108 | 2019002130001 | 2019-05-29 | REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL RAFAEL NAAR DEL MUNICIPIO DE TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” | REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL RAFAEL NAAR DEL MUNICIPIO DE TURBACO | Infraestructura | 5479224437 | RECURSOS COLDEPORTES | 2019-07-22 | 2019-10-30 | 38.07% | 5479224437 | EJECUTADO
109 | 2019130000177 Y 2019130000179 | 2019-05-29 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS: COLISEO LUIS YARZAGARAY, Y PATINODROMO DE RUTA, EN EL MUNICIPIO ARJONA, CON MIRAS A LOS JUEGOS NACIONALES 2019, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS: COLISEO LUIS YARZAGARAY Y PATINODROMO DE RUTA, EN EL MUNICIPIO ARJONA | Infraestructura | 9045590027 | RECURSOS COLDEPORTES | 2019-07-23 | 2019-10-30 | 27.37% | 9045590027 | EJECUTADO
110 | 2019130000183 | 2019-06-07 | ADQUISICION DE 3 AMBULANCIAS TERRESTRES PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BASICO DE PACIENTES A IPS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Optimizar la calidad de los servicios de Traslado Asistencial de 3 IPS públicas del Departamento de Bolívar. | Salud | 570000000 | Rentas cedidas | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 100 | 570000000
111 | 2019130000186 | 2019-06-19 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MESA DE TRABAJO POR LA CONVIVENCIA Y ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Ofrecer servicios esenciales como atención médica y odontológica, haciendo presencia del estado para establecer canales de comunicación y confianza entre la fuerza publica y los ciudadanos | Seguridad y Convivencia | 80950000 | fonset constribucion especial | 2019-08-02 | 2019-08-14 | 100% | 80950000
112 | 2019130000187 | 2019-06-19 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS POR BOLÍVAR MÁS POR DESCUBRIR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA GASTRONÓMICA DE CARTAGENA- 2019 | Promocionar por medio de la participación en ferias y eventos a nivel nacional e internacional la Gastronomía de los Municipios con vocación turística priorizados por la Ruta de la Paz en el Departamento de Bolívar. | Cultura y Turismo | 60000000 | ICLD | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 100% | 60000000 | Ejecutado
113 | 2019130000188 | 2019-06-25 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMO CENTRO DE ATRACCION DE POTECIALES INVERSIONISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | ANUAR ESFUERZOS CON EL FIN DE PROMOVER LA UBICACIÓN DE EMPRESAS Y NUEVOS PROYECTOS EN EL TERRITORIO, DESARROLLANDOESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE BOLÍVAR, COMO CENTRO DE ATRACCION DE POTENCIALES INVERSIONISTAS PARA LOS SECTORES AGROINDUSTRIAL, LOGISTICO Y DE ENERGIA RENOVABLE | planeacion | $285,714,285,oo | ICLD | 2019-06-02 | 2019-12-31 | 100% | 285714285
114 | 2019130000117 | 2019-06-27 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN BOLIVAR (COMBUSTIBLE) | Fortalecer la capacidad de operación de los organismos de seguridad adscritos al Plan Integral de Seguridad y Convivencia del departamento de Bolivar. | Interior | 299744000 | FONSET CONTRIBUCION ESPECIAL | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 50% | 0 | No se ha pagado recursos
115 | 2019130000193 | 2019-06-29 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ENCAMINADA AL APOYO DE LA LUCHA CONTRA LA INTRODUCCION Y FABRICACION ILEGAL DE CIGARRILLOS, LICORES, VINOS, APERITIVOS Y CERVEZAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FORTALECER LA ESTRATEGIA ENCAMINADA AL APOYO DE LA LUCHA CONTRA LA INTRODUCCION Y FABRICACION ILEGAL DE CIGARRILLOS, LICORES, VINOS, APERITIVOS Y CERVEZAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, Tanto autenticos como falsificados | Hacienda | 507996037.74 | ICLD 150.755.628,00 FEDERACION DE DEPARTAMENTOS 357.240.409,74 | 2019-06-12 | 31/12/2019 | 51% | 258020771
116 | 2019130000195 | 2019-07-03 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MARCO DEL XXX FESTIVAL NACIONAL DEL ÑAME EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | esarrollar acciones para el fortalecimiento del Festival Nacional del Ñame en el corregimiento de San Cayetano como acción de promoción del Patrimonio Cultural inmaterial de los Bolivarenses. | Cultura y Turismo | 100000000 | ICLD | 2019-10-19 | 2019-12-31 | 100% | 100000000 | EJECUTADO
117 | 2019130000198 | 2019-07-10 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MAHATES - CENTRO DE SALUD DE PALENQUE Y PUESTO DE SALUD EVITAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Optimizar la calidad para la prestación del servicio básico de salud en el E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MAHATES – CORREGIMIENTO DE PALENQUE y EVITAR en el departamento de Bolívar. | Salud | 82000949 | Rentas cedidas | 2019-03-01 | 2019-07-17 | 100% | 82000949 | EJECUTADO
118 | 2019002130091 | 2019-08-29 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL (PRIMERA ETAPA) | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL | Infraestructura | 227507663 | ICLD | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 25% | 227507663 | EJECUTADO
119 | 2018130000207 | 2019-09-20 | Formación y fortalecimiento a organizaciones de Victimas en temas de participación y prevención en el departamento de Bolívar. | Aunar fuerzos tecnicos, profesionales y administrativos para la formación y fortalecimiento a organizaciones de Victimas en temas de participacion y prevencion en el departamento de Bolívar | Victimas y DDHH | 390000000 | ICLD | 2018-12-07 | 2019-02-15 | 100% | 351000000 | Saldo pendiente por girar