## EJECUCION ENERO- SEPT 2021
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION ENERO-SEPTIEMBRE VIGENCIA 2021
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscripción | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2017130000258 | 2017-11-10 | CONSTRUCCIÓN, DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TURBANA | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 21814202261 | CRÉDITO DPTO. 100% | 2018-11-23 | 2021-04-28 | 100% | 20701677945.689
2 | 2017130000257 | 2017-11-10 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 50759020056 | CREDT. SGP DPTO. | 2018-02-24 | 2022-10-01 | 81% | 5343130186 | Proyecto contratado por Findeter con aporte SGP Dpto. de $8.000 millones.
3 | 2017130000282 | 2017-12-20 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 81307982239 | CONTRATO PLAN MONTES DE MARIA | 2018-01-03 | 2021-10-01 | 98% | 68294237994
4 | 2018130000184 | 2018-08-06 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y SAN JACINTO | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 20077522904 | NACIÓN (CONTRATO PAZ) | 2017-10-26 | 2021-05-01 | 100% | 15361467121
5 | 2019130000088 | 2019-02-20 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MEZA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - 2018 | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1113000000 | SGP DPTO. Y SGP MUNICIPIOS | 2019-03-21 | 2021-05-01 | 100% | 968310000
6 | 2019130000091 | 2019-02-22 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PEÑON | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 8072169712 | SGP DPTO. 79% y SGP MPIO 20,97% | 2017-07-11 | 2021-06-01 | 100% | 7515190001.872
7 | 2019130000102 | 2019-03-04 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR, SECTOR ECOPETROL | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 388945566 | SGP MUNICIPIO | 2021-03-04 | 2021-06-01 | 100% | 116683670
9 | 2020002130006 | 2020-01-16 | Apoyo la implementacion del festival de literatura hay festival cartagena de indias en el distrito de cartagena y el departamento de bolivar”. | ”.Anuar esfuerzo tecnicos, administrativos y financieros para la promocion de la implementacion del festival de literatura hay festival cartagena de indias en el distrito de cartagena y el departamento de bolivar”. | SEC PRIVADA | 200000000 | ICLD | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 100% | 200000000 | Convenio n° 01 del 28 de enero de 2020.
10 | 2020002130007 | 2020-01-22 | Fortalecimiento de las estrategias de promoción y mercadeo de los destinos turísticos del departamento de bolívar y de sus manifestaciones culturales, a través de la participación en la XXXIX vitrina turística de ANATO 2020”. | Anuar esfuerzo con el fin de Fortalecer las estrategias de promoción y mercadeo de los destinos turísticos del departamento de bolívar y de sus manifestaciones culturales, a través de la participación en la XXXIX vitrina turística de ANATO 2020 | SEC PRIVADA | 464284622 | ICLD | 2020-02-24 | 2020-03-07 | 100% | 464284622 | Convenio de asociacion n° 03 del 19 de febrero de 2020.
12 | 2021002130047 | 2020-02-01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | Fortalecer los procesos institucionales que promuevan una mejora continua y cumplir con eficiencia y eficacia en las competencias de la secretaría de salud departamental | SALUD | 6788143467 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 59.54% | 4041510540 | Gestión Administrativa y Judicial De La Secretaria De Salud Con Acciones Ejecutadas
13 | 2021002130021 | 2020-02-02 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD, DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, IPS Y EAPB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Implementar el plan de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los procesos de gestión de la salud pública para las entidades territoriales de salud | SALUD | 648000000 | SGP | 2020-02-02 | 2020-12-30 | 92.28% | 597982620 | Porcentaje de implementación del plan de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los procesos de la gestión de la salud pública.
14 | 2021002130020 | 2020-02-02 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIONALIZACION DEL (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCION 518 DE 2015 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar la gestion en la operacionalizacion del plan interveciones colectivas (pic) y de los procesos de la gestion de la salud publica en el marco de la gestion del riesgo colectivo y de la salud publica | SALUD | 1282000000 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 121% | 1550664484 | Direcciones Locales de Salud encargados de la gestión del Plan de Intervenciones Colectivas asistidos técnicamente
15 | 2021002130006 | 2020-02-03 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | Mejorar los procesos de gestión de la planeación integral en salud, para el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud de la Secretaría de Salud en el Departamento de Bolívar. | SALUD | 1289390070 | SGP | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 98.9% | 1275166667 | Secretaria de Salud Departamental y Municipios Cumpliendo las metas del Plan Territorial del Salud Departamental.
16 | 2021002130043 | 2020-02-03 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la gestión administrativa del programa ampliado de disminución para la disminución del riesgo de padecer enfermedades prevenibles por vacunas en la población objeto del PAI | SALUD | 1786335259 | SGP | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 93.95% | 1678231699 | Municipios del departamento de Bolívar fortalecidos en la gestión administrativa del PAI.
17 | 2020000020016 | 2020-02-03 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | EDUCACION | 29174543850.35 | SGR- ICLD | 2021-02-08 | 2021-06-15 | 89% | 25926139218 | Los contratos se suscribieron el año 2020 por un valor de $ 26.008.667.040 y la ejecucion se realizo en el año 2020 y 2021. Se reporta la Ejecucion del año 2020-2021 hasta el mes de Junio de 2021, Se adicionaron recursos por valor de $ 6.053.554.240 en la vigencia 2021.
18 | 2021002130009 | 2020-02-04 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar la cobertura de acciones de IVC al SGSSS, mediante el fortalecimiento del equipo técnico que permitan cumplir con su competencia de forma óptima en pro de respaldar una adecuada prestación de servicios de salud en Dpto. de Bolívar | SALUD | 896600000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-04 | 2020-12-30 | 54.47% | 488400000 | obertura de acciones de IVC al SGSSS, mediante el fortalecimiento del equipo técnico que permitan cumplir con su competencia de forma óptima en pro de respaldar una adecuada prestación de servicios de salud en Dpto. de Bolívar
19 | 2021002130046 | 2020-02-04 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar la operatividad del laboratorio de salud pública para la investigación y vigilancia de eventos de interés en salud pública en el departamento de Bolívar. | SALUD | 2994189985 | SGP | 2020-02-04 | 2020-12-30 | 99.4% | 2976129118 | Departamento de Bolívar con Cobertura en la investigación y vigilancia de los eventos de interés en salud publica aumentada y operativizada
20 | 2021002130016 | 2020-02-04 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes en municipios priorizados del Departamento de Bolívar | SALUD | 880000000 | SGP | 2020-02-04 | 2020-12-30 | 73.76% | 649100000 | Municipios del Departamento de Bolívar fortalecidos en la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos que garanticen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
21 | 2021002130027 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Contribuir a la disminución de las enfermedades transmisibles causadas por condiciones sanitarias y ambientales en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 1052000000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 76.02% | 799693786 | Enfocado a Enfermedades transmisibles causadas por condiciones sanitarias y ambientales en los municipios del departamento de Bolívar
22 | 2021002130003 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SLUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y EN LOS 45 MUNICIPIOS | Mejorar el desarrollo de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el departamento de Bolívar. | SALUD | 1800000000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 86.82% | 1562745000 | Municipios desarrollando los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública.
23 | 2021002130012 | 2020-02-05 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Mejorar la calidad de la atención en salud, mediante el desarrollo de capacidades en el talento humano de los actores del SGSSS e intensificación de acciones de auditoría externa y monitoreo de la calidad para reducir los riesgos inherentes a la atención e impactar positivamente los indicadores de morbilidad y mortalidad en el departamento de Bolívar | SALUD | 409812858 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 92.65% | 379700000 | Red pública prestadora de servicios de salud cumpliendo los estándares de calidad establecidos por el SOGC
24 | 2021002130023 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Aumentar la adherencia a los lineamientos nacionales sobre la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles por parte de los municipios del Departamento de Bolívar | SALUD | 652000000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 88.04% | 574000000 | Adherencia a los lineamientos nacionales sobre la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles por parte de los municipios del Departamento de Bolívar
25 | 2021002130015 | 2020-02-07 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA RESPUESTA A NIVEL MUNICIPAL ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE TIENEN IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el conocimiento en la gestión del riesgo para la respuesta a nivel municipal ante situaciones de emergencias y desastres que tienen impacto en la salud pública en el departamento de Bolívar | SALUD | 132000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 100% | 132000000 | Número de secretarias de salud municipales del departamento de Bolívar con planes de emergencias y desastres implementados, articulados con el plan de emergencias y desastre municipal
26 | 2021002130085 | 2020-02-07 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DPTO DE BOLÍVAR | Aumentar la cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención en riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | SALUD | 474600000 | SGP | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 94.61% | 449000000 | Municipios con cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en la población del sector informal de la economía
27 | 2021002130026 | 2020-02-08 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Fortalecer el cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 1000000000 | SGP | 2020-02-08 | 2020-12-30 | 46.43% | 464258387 | Cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar
28 | 2021002130017 | 2020-02-10 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | SALUD | 1230000000 | SGP | 2020-02-10 | 2020-12-30 | 99.6% | 1225100000 | Municipios con acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social fortalecidas
29 | 2021002130052 | 2020-02-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Fortalecer la capacidad resolutiva de la red de urgencias y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en el Departamento de Bolívar. | SALUD | 156800000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-11 | 2020-12-30 | 95.24% | 149333333 | Porcentaje de Municipios del Departamento de Bolívar con sistema de referencia y contrareferencia de pacientes en situaciones de urgencias operando, garantizando la continuidad e integralidad en la atención en salud
30 | 2021002130025 | 2020-02-11 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumentar la implementación de las acciones de detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el marco de la ruta de cáncer infantil y de la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud por parte de Direcciones Locales de Salud, Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud del departamento de Bolívar. | SALUD | 298000000 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 70.42% | 209850000 | Implementación de las acciones de detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el marco de la ruta de cáncer infantil y de la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud por parte de Direcciones Locales de Salud, Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud del departamento de Bolívar.
31 | 2021002130044 | 2020-02-12 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS, DE MAMA, CUELLO UTERINO, PRÓSTATA, COLON Y RECTO, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer estrategias para la reducción de índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 1050000000 | SGP | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 93.39% | 980550000 | Estrategias para la reducción de índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en los municipios del departamento de Bolívar
32 | 2021002130018 | 2020-02-17 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer La Gestión a la Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional-(SAN) con Enfoque al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada-(DHAA) en Niños y Niñas de 0 A 59 Meses, Mujeres Lactantes y Gestantes en el Departamento de Bolívar | SALUD | 940000000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 76.83% | 722200000 | Gestión a la Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional-(SAN) con Enfoque al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada-(DHAA) en Niños y Niñas de 0 A 59 Meses, Mujeres Lactantes y Gestantes en el Departamento de Bolívar
33 | 2021002130028 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-(SAN) CON ENFOQUE DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA-(DHAA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer articulación de las entidades pertenecientes a la ruta de atención integral para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes y de las violencias por razones de género en los municipios del departamento de Bolívar. | SALUD | 1330000000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 76.44% | 1016600000 | Articulación de las entidades pertenecientes a la ruta de atención integral para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes y de las violencias por razones de género en los municipios del departamento de Bolívar.
34 | 2021002130030 | 2020-02-17 | FORTALECIMENTO A LAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN POBLACION ADOLESCENTE Y JOVEN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, Y LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA LAS VIOLENCIAS DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la implementación y adopción de las estrategias y lineamientos para la prevención y atención integral en its vih/sida en el departamento de bolívar | SALUD | 770000000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 75.47% | 581100000 | Implementación y adopción de las estrategias y lineamientos para la prevención y atención integral en its vih/sida en el departamento de bolívar
35 | 2021002130029 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS-VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Debilidad en los procesos para la implementación de la ruta integral de atención materno perinatal en las entidades territoriales municipales del departamento de Bolívar. | SALUD | 1015000000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 77.33% | 784850000 | Procesos para la implementación de la ruta integral de atención materno perinatal en las entidades territoriales municipales del departamento de Bolívar.
36 | 2021002130014 | 2020-02-17 | IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION MATERNO PERINATAL EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la implementación de la estrategia de gestión integrada para prevenir y controlar las ETV en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 3706580192 | SGP/NACION | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 72.95% | 2703821765 | Municipios fortalecidos para la implementación de la EGI para prevención y atención de las ETV.
37 | 2021002130045 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Mejorar la aplicación de las estrategias de prevención y atención de la tuberculosis y lepra en los municipios del departamento de bolívar. | SALUD | 871813635 | SGP/NACION | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 97.46% | 849694910 | Aplicación de las estrategias de prevención y atención de la tuberculosis y lepra en los municipios del departamento de bolívar.
38 | 2021002130068 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar la atención integral al adulto mayor en los municipios del Departamento de Bolívar | SALUD | 940768830 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 99% | 931361040 | Adultos Mayores con atención integral recibida y Centros de Bienestar fortalecidos técnica y financieramente
39 | 2021002130073 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE CENTROS DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar el acceso a los Servicios de Salud de la población no afiliada, por la No cobertura de la Red Prestadora de Servicios de Salud, en el departamento de Bolívar. | SALUD | 38923247115 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-22 | 2020-12-30 | 59.72% | 23244135109 | Cobertura de cubrimiento de la población no afiliada en el departamento de Bolívar
40 | 2021002130010 | 2020-02-22 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LA AFILIACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | : Consolidar una Red Integrada de Servicio de Salud en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud que permita garantizar la accesibilidad, calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud. | SALUD | 23855382759 | SGP/RENTAS CEDIDAS/NACION | 2020-02-22 | 2020-12-30 | 22.73% | 5422048810 | Servicios de salud de la RED hospitalaria del Departamento de Bolívar, en el marco en el marco del Modelo de Acción Integral territorial.
41 | 2021002130032 | 2020-02-22 | MEJORAMIENTO EN LA GARANTIA, OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MODELO DE REDES INTEGRADAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la Gestión para el Desarrollo de acciones de Atención integral con Enfoque Diferencial y Prioritario en la Garantía y Restablecimiento de los Derechos de la Población con Discapacidad en el Departamento de Bolívar. | SALUD | 629194336 | SGP | 2020-02-22 | 2020-12-30 | 81.06% | 510000000 | Personas con discapacidad con oferta de atención integral con enfoque diferencial y prioritario y restablecimiento de sus derechos.
42 | 2021002130080 | 2020-02-22 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES EN DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la vigilancia y control sanitario de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar | SALUD | 1345219400 | SGP/RENTAS CEDIDAS | 2020-02-24 | 2020-12-30 | 46.43% | 624628785 | Vigilancia y control sanitario de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar
43 | 2021002130033 | 2020-02-24 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar la atención a las víctimas con enfoque psicosocial se requiere de la continuidad en la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), con mecanismos de seguimiento y monitoreo en el departamento de Bolívar. | SALUD | 514996520 | SGP | 2020-02-24 | 2020-12-30 | 76.97% | 396400000 | Municipios con atención a las víctimas con enfoque psicosocial
44 | 2020002130035 | 2020-02-24 | IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS –PAPSIVI EN 10 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar el acceso a los Servicios de Salud de la PPNA, por la No cobertura de la Red Prestadora de Servicios de Salud, en el departamento de Bolívar. | INFRAESTRUCTURA | 100524064 | ICLD | 2019-06-11 | 2021-07-01 | 100% | 100524064 | TERMINADO
45 | 2020002130077 | 2020-02-24 | CONSTRUCCION PARQUE EL SALADO EN EL CORREGIMIENTO EL SALADO , MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECON TURISTICO DE SAN FERNANDO | INFRAESTRUCTURA | 2165810358 | ICLD | 2019-07-29 | N/A | 75% | 1624357768.5 | SUSPENDIDO
47 | 2020002130138 | 2020-03-10 | CONSTRUCCIÓN DEL MALECON TURISTICO DE SAN FERNANDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO BOLIVAR. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | EDUCACION | 26865328857.94 | UApA- MEN -ICLD | 2021-08-08 | 2021-11-29 | 70% | 17576654057.1429 | Se suscribieron tres (3) Contratos, por valor de $20.506.096.400 en las Zodes Dique +Norte, Montes de Maria, Magdalena Medio Moja SE DECLARA DESIERTO EL LOTE Depresion Momposina - Loba.
48 | 2021002130038 | 2020-06-04 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN BOLÍVAR | Mantener y sostener el pago puntual a los pensionados del departamento de bolivar | DIRECCIÓN FONDO DE PENSIONES | 13175119452 | SGP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 71.43% | 9410803372.8913 | Pgo de 10 Mesds de pensiondos ncionlizdos hst sept 2021
49 | 2021002130048 | 2020-08-28 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES LOS BEJUCOS, EL ROSARIO, LA POZA, SAN VICENTE, BUENAVISTA, MAURICIO, MARAÑONES, EL SALTILLO, SANTIAGO Y RINCÓN, MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN DE LOBA. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | EDUCACION | 740121811631 | SGP E ICLD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 64.44% | 476915193109 | De acuerdo a las Liquidaciones de Nomina de estos periodos con corte a SEPTIEMBRE 30 de 2021, su porcentaje de ejecución corresponde 64,44% teniendo en cuenta que esto incluye los gastos de funcionamiento y la liquidacion de la nomina del personal Docente, Directivo Docente y Adminstrativos.
50 | 2021002130050 | 2020-09-17 | APOYO PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | EDUCACION | 153703777485 | SGP | 2021-03-23 | 2021-12-31 | 0.030829 | 4738473360 | Este proyecto contempla 2 grandes actividades , como son viglancia y aseo; con relación al componente de vigilancia se ha suscrito contrato por valor de $8.274.899.030; Pero a 30 de septiembre de 2021 se registra pago por $4.738.473.360; Sin embargo las actividades de vigilancia que hacen parte de esa contratación se estan cumpliendode acuerdo al cronograma.
51 | 2021002130051 | 2021-01-01 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2021 del sector educativo del departamento de Bolívar. | ”.Desarrollo de jornada de rendicion de cuentas de gestion de la administracion bolivar Primero en el año 2020 en el departamento de bolivar”. | SEC PRIVADA | 84000000 | ICLD | 2021-03-16 | 2021-04-07 | 100% | 79660000 | La audiencia se realizo el 30de marzo de 2021.
52 | 2021002130055 | 2021-01-29 | ADMINISTRACIÓN DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2021 PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Implementacion de estrategias de impresos y publicaciones de interes como mecanismo de comunicación publica en el departamento de bolivar ”. | SEC PRIVADA | 84000000 | ICLD | 2021-03-16 | 2021-04-15 | 100% | 84000000 | En Proceso de ejecucion
53 | 2021002130054 | 2021-02-01 | DESARROLLO DE DIPLOMADO EN POLITICA PUBLICA PARA VICTIMAS Y APOYO A LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS REPRESENTADAS EN LA MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS EN BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | EDUCACION | 4233014154.45 | SGP | 2021-03-05 | 2021-11-30 | 77% | 652112036 | Se han suscrito contratos por valor de $ 1.141.015.475; a fecha 30 de Sep de 2021, se han realizado pagos por valor de $ 652.112.036. Los contratos fueron suscritos asi: 433 del 3 de marzo de 2021; Inicio el dia 09 de marzo-420 de 2 de marzo de , 2021, Inicio el dia 5 de marzo- 733 de 29 de marzo de 2021, inicio el dia 29 de marzo.
54 | 2021002130041 | 2021-02-02 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2021 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR. | Mantener eñl Servicio de gestión documental | SEC GENERAL | 500000000 | ICLD | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 30% | 150000000 | Se suscribió contrato de miníma cuantía cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR VIGENCIA 2021”, por valor de $68.720.000, de los cuales hasta la fecha no se ha realizado ningún pago
55 | 2021002130063 | 2021-02-02 | “IMPLEMENTACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OBSERVACION E INVESTIGACION SOCIAL DE BOLIVAR” | Mntener el Servicio de información actualizado | SEC GENERAL | 400000000 | ICLD | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 60% | 122500000 | A 30 de septiembre de 2021 los procesos de contratación suscritos para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto, se han concretado a la contratación de personal
56 | 2021002130066 | 2021-02-03 | Desarrollo de jornada de rendicion de cuenta de gestion de La administracion Bolivar Primero en el año 2020 en el departamento de bolivar ”. | Apoyar la operatividiad del Centro de Protección y Rehabilitación Animal CBA "El Guardian", en municipios priorizados del Departametno de Bolivar | AMBIENTE | 1893728036 | ICLD | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 90% | 172800000 | Se expidió CDP 186 En marco del presente proyecto por valor de $200,000,00, se trabaja en la contratación de personal por un valor de 136000000, el cual lleva una ejecucion aproximada de un 85% y una contratacion de suministro de insumos, epor valor de 64000000, el cual se encuentra ejecutado en su totalidad.
57 | 2021002130097 | 2021-02-03 | Implementacion de estrategias de impresos y publicaciones de interes como mecanismo de comunicación publica en el departamento de bolivar | Mantener las infraestructura de las Sedes y bienes del departamento | SEC GENERAL | 540000000 | ICLD | N.A. | N.A. | 70% | 176000000 | Para la ejecución de las actividades, se contrató personal mediante prestación de servicios de apoyo a la gestión
58 | 2021002130105 | 2021-02-05 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2021 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL DPTO BOLIVAR | Mejorar el servicio al cliete | SEC GENERAL | 100000000 | ICLD | N.A. | N.A. | 0% | 0 | Procesos de contratación para la ejecución de las actividadesl y objetivos del proyecto en fase de estructuración - Aún no inicia ejecución
59 | 2021002130101 | 2021-02-06 | Plan estrategico de comunicación y relaciones publicas"Dialogo y accion ”de la oferta institucional del gobierno departamental de Bolivar y el apoyo logistico de la ruta de protocolo del gobernador y su equipo.Generacion de espacios de Dialogo y accion dentro la vigencia 2021. | Aumentar las oportunidades de mejoramiento de las competencias laborales y comportamentales, niveles de satisfacción y productividad de los funcionarios de la Secretaria de Educación de Bolívar. | EDUCACION | 743098800 | SGP E ICLD | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 55% | 0 | El Plan de Bienestar Laboral a corte 30 de septiembre de 2021, ha logrado su porcentaje de ejecución corresponde al 55%, teniendo en cuenta que se ha desarrollado basado en los aportes realizados por los aliados estrategicos. Los recursos destinados para tal fin estan en proceso de definir contractualmetne.
60 | 20181719000101 | 2021-02-10 | “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR -VIGENCIA 2021” | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE LA SABANA, SOYAS, MUELAS, SANTO DOMINGO Y DANTA CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ARENAL DEL SUR. | MINAS Y ENERGIA | 2812206474 | SGR-OCAD PAZ | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 10,47 % | $ 270.300.450 | El relacionamiento entre las partes se hizo a traves de los lideres comunitarios definidos por cada uno de las zonas, por medio de mesas de trabajo acosradas entre las partes. PROYECTO SUSPENDIDO
61 | 2019002130087 | 2021-02-11 | “FORTALECIMIENTO PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, TELETRABAJO, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR | MINAS Y ENERGIA | 1744851491 | SGR-AD | 2021-01-25 | 2021-08-25 | 75.95 % | 1317713186.6745 | El relacionamiento entre las partes se hizo a traves de los lideres comunitarios definidos por cada uno de las zonas, por medio de mesas de trabajo acosradas entre las partes. PRPYECTO SUSPENDIDO
62 | 2019002130005 | 2021-02-15 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA DISMINUIR EL ESTADO DE VULNERABILIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EL GUARDIAN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS VIGENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL, EN LAS VEREDAS SANTO DOMINGO DE MEZA Y PUERTO MESITAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR | MINAS Y ENERGIA | 2510108378 | SGR-OCAD PAZ | 2021-04-21 | 2021-10-21 | 70% | 1692408538.1 | El relacionamiento entre las partes se hizo a través de los lideres comunitarios definidos por cada uno de las zonas, por medio de mesas de trabajo acordadas entre las partes; por otra parte Se ha mantenido constante comunicación entre la secretaria de Minas y Energía y los lideres comunitarios, atendiendo a sus solicitudes de modificación de los diseños y la posibilidad de conectar otros usuarios sin modificar las mayores y menores cantidades ni alterar los objetivos planteados para este proyecto; PROYECTO SUSPENDIDO
63 | 2021002130114 | 2021-02-25 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 008 - AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y EL MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR , PARA BRINDAR APOYO TEMPORAL A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS PRODUCTO DEL FENOMENO NATURAL DE REMOCION EN MASA, QUE CONLLEVO A LA DECLARATORIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Consercvar los vines inmuebles patrimoniales de la gobernacion de bolivar | SEC GENERAL | 260000000 | ICLD | 2021-05-25 | 2021-12-31 | 50% | 72206339 | Para la ejecución de las actividades del proyecto, se suscribió Convenio con la Fundación Escuela Taller de Mompox
64 | 219130000135 | 2021-03-02 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR Y LA FUERZA PUBLICA– BOLIVAR | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JACINTO - CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, MEDIANTE OBRAS DE AFIRMADO, PLACA HUELLAS Y ALCATARILLAS | INFRAESTRUCTURA | 4529500559 | ACPM | 2019-01-24 | 2021-08-30 | 80% | 3623600447.2 | EJECUCIÓN
65 | 2021002130207 | 2021-03-03 | Fortalecimiento de las Autoridades y Comunidades Étnicas en el conocimiento de los decretos ley y construcción del plan de prevención étnico y las rutas de protección en Bolívar | fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | HACIENDA | 409363491 | Recursos Federacion Nacional de Departamento | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 0% | 0 | Se ejecutara en el mes de Julio de 2021
66 | 2021002130057 | 2021-03-04 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LIDERES SOCIALES VICTIMAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADOS EN BOlIVAR | Promover y divulgar la información turística de los municipios priorizados en el Departamento de Bolívar con esta característica, en el marco de eventos, ferias y festividades a nivel nacional. | CULTURA | 524738838.5 | ICLD | ND | ND | 0% | 0 | Se aplaza su incio por tercer pico de la pandemia/ Se ejecutuará con recursos de Secretaria Privada
67 | 2021002130069 | 2021-03-05 | “MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DEMÁS BIENES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR” | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales, manifestaciones artísticas y emprendimientos de los gestores culturales del departamento de Bolivar | CULTURA | 373500000 | Estampilla Procultura | 31/03/2021 | 31/10/2021 | 79.9% | 298445000 | EN EJECUCION
68 | 2021002130151 | 2021-03-05 | Implementación de acciones para la protección y seguridad de los lidere sociales en riesgo o amenazados en el Departamento de Bolívar | Implementar las actividades misionales y de apoyo para el funcionamiento del Instituto de Cultura y Turismo de Bolivar a través de una estrategia de promoción y divulgación. | CULTURA | 3037548242 | ICLD - Estampilla Procultura - Consumo de Cerveza - Iva Telefonia Celular Ley 788 | 17/03/2021 | 2021-12-31 | 27.04% | 821207943 | EN EJECUCION
69 | 2021002130078 | 2021-03-05 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITÉS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la gestión social de los servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas del Departamento de Bolivar | CULTURA | 679567800 | Estampilla Procultura | 30/03/2021 | 30/10/2021 | 66.97% | 455107800 | EN EJECUCION
70 | 2021002130204 | 2021-03-08 | “FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CORRESPONDENCIA GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMO FIN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Fortalecer el proceso de Educación Inclusiva, implementando acciones que involucren a los establecimientos educativos oficiales, la SED y la comunidad en general, para garantizar el acceso, la permanencia de las personas con discapacidad y talentos excepcionales. | EDUCACION | 1273630998 | SGP | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 9.5% | 121000000 | Con base en ejecucíobn presupuetal parcial se evidencia que se realizó pago por valor de $121.000.000 para atender la prestación del Servicio Personal apoyo, Formacion de docentes y Dotacion para atendcer personas con discapacidad.
71 | 2021002130201 | 2021-03-08 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS VIGENCIA 2021 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Disminuir los índices de deserción escolar en el departamento de Bolívar. | EDUCACION | 1801948564 | SGP E ICLD | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 11.14% | 200727150 | Se realizó transferencia por valor de $200.727.150 para atender residencias escolares.
72 | 2020002130110 | 2021-03-15 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE LA SABANA, SOYAS, MUELAS, SANTO DOMINGO Y DANTA CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ARENAL DEL SUR - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar el nivel de implementación del Plan de retorno gradual y progresivo de los establecimientos educativos oficiales con el esquema de la alternancia. | EDUCACION | 13523184208 | ICLD (TRANSFERENCIAS NACIONAL RECURSOS FOME) | 2020-12-30 | 2022-11-29 | 46% | 3097183271 | Se han realizado pagos por valor total de $3.097.183.271. Se han llevado a cabo el 46% de las actividades del proyecto.
73 | 2021002130070 | 2021-03-17 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Difundir la oferta institucional y las acciones del gobierno Departamental y brindar apoyo logistico ala ruta de protocoloco del gobernador de Bolivar y su equipo, con el fin de posecionar la imagen institucional, generar espacios de interacion y participacion de la ciudadania, y promover dinamicas colectivas de desarrolllo social sostenible. | SEC PRIVADA | 1442598500 | ICLD | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 80% | 1154078800
74 | 2021002130096 | 2021-03-17 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL, EN LAS VEREDAS SANTO DOMINGO DE MEZA Y PUERTO MESITAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR | Reducir las situaciones de riesgo a la que se encuentran expuestos los líderes sociales de organizaciones y comunidades, mediante la implementación de acciones que permitan brindar protección. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 200000000 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 67% | 120000000
75 | 2021002130093 | 2021-03-19 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA GOBERNACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Brindar una solución directa y oportuna para fortalecer la seguridad de servidores públicos de nivel directivo que por el cumplimiento de sus funciones se encuentran en riesgo. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $924.671.160,00 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 70% | 0 | SE CONTRATO SOLO $303.086.658.
76 | 2021002130193 | 2021-04-24 | “APOYO A LOS ORGANISMOS COMUNALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar”, | Implementar un proceso de asistencia y acompañamiento técnico dirigido a ciudadanos afiliados a organismos comunales y alcaldías para mejorar la participación ciudadana en los organismos comunales en Bolivar. | PARTICIPACION CIUDADANA | 299945000 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -ICLD | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 57% | 97200000 | SE CONTRATO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS POR VALOR DE $213,300,000
77 | 2021002130042 | 2021-04-24 | “APOYO A LOS ORGANISMOS COMUNALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar”, | Aumentar el flujo de información, conocimiento y el análisis sobre el estado de la convivencia y la seguridad ciudadana a través de la generación de información. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 2468250000 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-04-06 | 2021-12-31 | 52% | 949142086 | SE CONTRATO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS POR VALOR DE $1,810,600,000
78 | 2021002130104 | 2021-05-05 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2021, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Construir una estrategia de corresponsabilidad en el departamento de Bolivar que permita atender a los lidres sociales, poblacion victima y defenesor de derechos humanos, amenazados que soliciten o necesiten ayuda humanitaria de emergencia | SEC VICTIMAS | 50,000.000.00 | ICLD | 2021-03-04 | 2021-10-01 | 100% | 50000000 | Proyecto que se hace en convenio con a cruz roja, en ejecucion por eventos, y realizado totalemnte
79 | 2021002130059 | 2021-05-14 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES VIGENCIA 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumentar la capacidad de conocimiento, de gestion y operativa de la mesa de participacion departamental, para garantizar su participacion efectiva e incidencia en la politica local | SEC VICTIMAS | 450,000.000.00 | ICLD (410,000.000) Universidad de Cartagena (40,000.000) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 70% | 315000000 | Proyecto que se hace en convenio con a cruz roja, en ejecucion por eventos, y realizado totalemnte
80 | 2021002130103 | 2021-05-19 | ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIAS PARA ATENCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL Y PLANES PARA LA MITIGACION, REDUCCION Y MANEJO DE DESASTRES EN LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer a los consejos comunitarios sujetos de reparacion colectiva en el Decreto Ley 4635 y a las autoridades de los cabildos indigenas en el Decreto 4633, Planes de prevencion indigena y actualizacion de la ruta de proteccion. | SEC VICTIMAS | 100,000.000.00 | ICLD | 2021-03-03 | 2021-10-01 | 100% | 100000000 | Proyecto que se hace en convenio con a cruz roja, en ejecucion por eventos, y realizado totalemnte
81 | 2021002130255 | 2021-05-21 | MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO CON EL CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 4599016-Sedes mantenidas | SEC GENERAL | 223305021 | ICLD | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 20% | 0 | Para la ejecución de las actividades del proyecto, se ha contratado personal de apoyo a la gestión; así como se han suscrito procesos de contratación de mínima cuantía, para la realización de obras de intervención, mantenimiento y suministros
82 | 2021002130193 | 2021-05-27 | fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | Implementar un proceso de asistencia y acompañamiento técnico dirigido a ciudadanos afiliados a organismos comunales y alcaldías para mejorar la participación ciudadana en los organismos comunales en Bolivar. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 299945000 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -ICLD | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 57% | 97200000 | SE CONTRATO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS POR VALOR DE $213,300,000
83 | 2021002130106 | 2021-06-28 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL JARILLÓN QUE COMPRENDE LOS TRAMOS CRÍTICOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA COITA Y PUNTA DE CARTAGENA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. | Aumentar la implementación de planes, programas y estrategias que permitan la articulación entre el Gobierno departamental y los comités municipales de Gestión del Riesgo. | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 549997248 | ICLD | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 65% | 382850000 | A fecha 30 de Septiembre de 2021 hay un monto de $119.750.00 en CDP vigentes
84 | 2021002130113 | 2021-07-21 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR VIGENCIA 2021 EN CARTAGENA DE INDIAS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la información y conocimientos acerca de la importancia del correcto funcionamiento de los comités de Gestión del Riesgo de Desastres. | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 11150000 | ICLD | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 0% | 0 | Sin iniciar
85 | 2021002130074 | 2021-07-29 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Apoyar basado en el principio de Complementariedad y subsidiariedad a los municipios afectados por fenomenos naturales en el departamento de Bolivar | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 2499968879 | ICLD | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 49.8% | 170101773 | En ejecucion
86 | 2021002130084 | 17/02/2021 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LA XL VITRINA DE ANATO 2021 BOLIVAR | Apoyar basado en el principio de Complementariedad y subsidiariedad en el subisidio de arriendos al municipio de el Carmen de Bolivar afectados por el fenomeno natural de remocion en masa | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 67500000 | ICLD | 2021-02-25 | 2021-04-12 | 100% | 67500000 | Convenio liquidado
87 | 2021002130061 | 17/02/2021 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA VIGENCIA 2021 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Garantizar la integridad y seguridad de la poblacion bolivarense mediante la construccion de obras de mitigacion del Riesgo | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 9213340898 | ICLD | 2021-09-23 | 2021-12-31 | 0% | 0 | Sin iniciar
88 | 20181301010867 | 17/03/2021 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES LOS BEJUCOS, EL ROSARIO, LA POZA, SAN VICENTE, BUENAVISTA, MAURICIO, MARAÑONES, EL SALTILLO, SANTIAGO Y RINCÓN, MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN DE LOBA. | MINAS Y ENERGIA | 3000213149 | REGALIAS | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 16,45% | $ 452.823.916 | El relacionamiento entre las partes se hizo a traves de los lideres comunitarios definidos por cada uno de las zonas, por medio de mesas de trabajo acosradas entre las partes. PROYECTO SUSPENDIDO
89 | 2021002130019 | 22/02/2021 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2021 - EN LOS 46 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Optimizar de los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población, así como la respuesta en términos de intervención | SALUD | 200000000 | SGP | 2020-06-15 | 2020-12-30 | 82.5% | 165000000 | Optimizar de los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación en sistema de informacion
Note on C54: Jose Suarez Mestre: Se realizó ajuste con tramite presupuestal el 16/07/2021.
Note on M70: Mathew: No se ejecutó

## EJECUCION ENE-DIC 2021
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION ENERO-DICIEMBRE VIGENCIA 2021
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscripción | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2017130000258 | 2017-11-10 | CONSTRUCCIÓN, DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TURBANA | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 21814202261 | CRÉDITO DPTO. 100% | 2018-11-23 | 2021-04-28 | 100% | 20701677945.689
2 | 2017130000257 | 2017-11-10 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 50759020056 | CREDT. SGP DPTO. | 2018-02-24 | 2022-10-01 | 81% | 5343130186
3 | 2018130000184 | 2018-08-06 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y SAN JACINTO | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 20077522904 | NACIÓN (CONTRATO PAZ) | 2017-10-26 | 2021-05-01 | 100% | 15361467121
4 | 2019130000088 | 2019-02-20 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MEZA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - 2018 | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1113000000 | SGP DPTO. Y SGP MUNICIPIOS | 2019-03-21 | 2021-05-01 | 100% | 968310000
5 | 2019130000091 | 2019-02-22 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PEÑON | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 8072169712 | SGP DPTO. 79% y SGP MPIO 20,97% | 2017-07-11 | 2021-06-01 | 100% | 7515190001.872
6 | 2019130000102 | 2019-03-04 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR, SECTOR ECOPETROL | MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE L CABECERA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 388945566 | SGP MUNICIPIO | 2021-03-04 | 2021-06-01 | 100% | 116683670
7 | 2020002130006 | 2020-01-16 | Apoyo la implementacion del festival de literatura hay festival cartagena de indias en el distrito de cartagena y el departamento de bolivar”. | ”.Anuar esfuerzo tecnicos, administrativos y financieros para la promocion de la implementacion del festival de literatura hay festival cartagena de indias en el distrito de cartagena y el departamento de bolivar”. | SEC PRIVADA | 200000000 | ICLD | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 100% | 200000000 | Convenio n° 01 del 28 de enero de 2020.
8 | 2020002130007 | 2020-01-22 | Fortalecimiento de las estrategias de promoción y mercadeo de los destinos turísticos del departamento de bolívar y de sus manifestaciones culturales, a través de la participación en la XXXIX vitrina turística de ANATO 2020”. | Anuar esfuerzo con el fin de Fortalecer las estrategias de promoción y mercadeo de los destinos turísticos del departamento de bolívar y de sus manifestaciones culturales, a través de la participación en la XXXIX vitrina turística de ANATO 2020 | SEC PRIVADA | 464284622 | ICLD | 2020-02-24 | 2020-03-07 | 100% | 464284622 | Convenio de asociacion n° 03 del 19 de febrero de 2020.
9 | 2021002130047 | 2020-02-01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | Fortalecer los procesos institucionales que promuevan una mejora continua y cumplir con eficiencia y eficacia en las competencias de la secretaría de salud departamental | SALUD | 6647189355 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 107.6% | 7154743614 | Gestión Administrativa y Judicial De La Secretaria De Salud Con Acciones Ejecutadas
10 | 2021002130021 | 2020-02-02 | DESARROLLO DE CAPACIDADES A DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD, DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, IPS Y EAPB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRIORIZADOS DE LA GESTIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Implementar el plan de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los procesos de gestión de la salud pública para las entidades territoriales de salud | SALUD | 780000000 | SGP | 2020-02-02 | 2020-12-30 | 99.29% | 774450624 | Porcentaje de implementación del plan de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los procesos de la gestión de la salud pública.
11 | 2021002130020 | 2020-02-02 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIONALIZACION DEL (PIC) Y DE LOS PROCESOS DE GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADA EN LA RESOLUCION 518 DE 2015 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar la gestion en la operacionalizacion del plan interveciones colectivas (pic) y de los procesos de la gestion de la salud publica en el marco de la gestion del riesgo colectivo y de la salud publica | SALUD | 1663558652 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 98.17% | 1633067769 | Direcciones Locales de Salud encargados de la gestión del Plan de Intervenciones Colectivas asistidos técnicamente
12 | 2021002130006 | 2020-02-03 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOLÍVAR | Mejorar los procesos de gestión de la planeación integral en salud, para el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud de la Secretaría de Salud en el Departamento de Bolívar. | SALUD | 1290000000 | SGP | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 99.89% | 1288566667 | Secretaria de Salud Departamental y Municipios Cumpliendo las metas del Plan Territorial del Salud Departamental.
13 | 2021002130043 | 2020-02-03 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -PAI EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la gestión administrativa del programa ampliado de disminución para la disminución del riesgo de padecer enfermedades prevenibles por vacunas en la población objeto del PAI | SALUD | 1721335259 | SGP | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 99.28% | 1708871699 | Municipios del departamento de Bolívar fortalecidos en la gestión administrativa del PAI.
14 | 2020000020016 | 2020-02-03 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | EDUCACION | 29174543850.35 | SGR- ICLD | 2021-02-08 | 2021-06-15 | 98% | 25926139218 | Los contratos se suscribieron el año 2020 por un valor de $ 26.008.667.040 y la ejecucion se realizo en el año 2020 y 2021. Se reporta la Ejecucion del año 2020-2021 hasta el mes de Junio de 2021, Se adicionaron recursos por valor de $ 6.053.554.240 en la vigencia 2021.
15 | 2021002130009 | 2020-02-04 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Incrementar la cobertura de acciones de IVC al SGSSS, mediante el fortalecimiento del equipo técnico que permitan cumplir con su competencia de forma óptima en pro de respaldar una adecuada prestación de servicios de salud en Dpto. de Bolívar | SALUD | 501000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-04 | 2020-12-30 | 99.4% | 498000000 | obertura de acciones de IVC al SGSSS, mediante el fortalecimiento del equipo técnico que permitan cumplir con su competencia de forma óptima en pro de respaldar una adecuada prestación de servicios de salud en Dpto. de Bolívar
16 | 2021002130046 | 2020-02-04 | MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACION Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar la operatividad del laboratorio de salud pública para la investigación y vigilancia de eventos de interés en salud pública en el departamento de Bolívar. | SALUD | 3140589985 | SGP | 2020-02-04 | 2020-12-30 | 94.76% | 2976129118 | Departamento de Bolívar con Cobertura en la investigación y vigilancia de los eventos de interés en salud publica aumentada y operativizada
17 | 2021002130016 | 2020-02-04 | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes en municipios priorizados del Departamento de Bolívar | SALUD | 860000000 | SGP | 2020-02-04 | 2020-12-30 | 93.8% | 806700000 | Municipios del Departamento de Bolívar fortalecidos en la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos que garanticen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
18 | 2021002130027 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Contribuir a la disminución de las enfermedades transmisibles causadas por condiciones sanitarias y ambientales en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 1046600000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 96.32% | 1008090149 | Enfocado a Enfermedades transmisibles causadas por condiciones sanitarias y ambientales en los municipios del departamento de Bolívar
19 | 2021002130003 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y EN LOS 45 MUNICIPIOS | Mejorar el desarrollo de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el departamento de Bolívar. | SALUD | 1800000000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 96.79% | 1742220180 | Municipios desarrollando los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública.
20 | 2021002130012 | 2020-02-05 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Mejorar la calidad de la atención en salud, mediante el desarrollo de capacidades en el talento humano de los actores del SGSSS e intensificación de acciones de auditoría externa y monitoreo de la calidad para reducir los riesgos inherentes a la atención e impactar positivamente los indicadores de morbilidad y mortalidad en el departamento de Bolívar | SALUD | 410689740 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 98.93% | 406300000 | Red pública prestadora de servicios de salud cumpliendo los estándares de calidad establecidos por el SOGC
21 | 2021002130023 | 2020-02-05 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Aumentar la adherencia a los lineamientos nacionales sobre la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles por parte de los municipios del Departamento de Bolívar | SALUD | 652000000 | SGP | 2020-02-05 | 2020-12-30 | 95.58% | 623200000 | Adherencia a los lineamientos nacionales sobre la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles por parte de los municipios del Departamento de Bolívar
22 | 2021002130015 | 2020-02-07 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA RESPUESTA A NIVEL MUNICIPAL ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE TIENEN IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el conocimiento en la gestión del riesgo para la respuesta a nivel municipal ante situaciones de emergencias y desastres que tienen impacto en la salud pública en el departamento de Bolívar | SALUD | 132000000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 100% | 132000000 | Número de secretarias de salud municipales del departamento de Bolívar con planes de emergencias y desastres implementados, articulados con el plan de emergencias y desastre municipal
23 | 2021002130085 | 2020-02-07 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA EN EL DPTO DE BOLÍVAR | Aumentar la cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención en riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | SALUD | 474969318 | SGP | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 98.39% | 4673000000 | Municipios con cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en la población del sector informal de la economía
24 | 2021002130026 | 2020-02-08 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Fortalecer el cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 989100000 | SGP | 2020-02-08 | 2020-12-30 | 93.7% | 926800552 | Cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar
25 | 2021002130017 | 2020-02-10 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MINIMICEN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer las acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | SALUD | 1230000000 | SGP | 2020-02-10 | 2020-12-30 | 99.98% | 1229700000 | Municipios con acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social fortalecidas
26 | 2021002130052 | 2020-02-11 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Fortalecer la capacidad resolutiva de la red de urgencias y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en el Departamento de Bolívar. | SALUD | 156800000 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-11 | 2020-12-30 | 94.75% | 149333333 | Porcentaje de Municipios del Departamento de Bolívar con sistema de referencia y contrareferencia de pacientes en situaciones de urgencias operando, garantizando la continuidad e integralidad en la atención en salud
27 | 2021002130025 | 2020-02-11 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS, DE MAMA, CUELLO UTERINO, PRÓSTATA, COLON Y RECTO, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumentar la implementación de las acciones de detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el marco de la ruta de cáncer infantil y de la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud por parte de Direcciones Locales de Salud, Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud del departamento de Bolívar. | SALUD | 285200000 | SGP | 2020-02-12 | 2020-12-30 | 87.59% | 249800000 | Implementación de las acciones de detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el marco de la ruta de cáncer infantil y de la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud por parte de Direcciones Locales de Salud, Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud del departamento de Bolívar.
28 | 2021002130044 | 2020-02-12 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer estrategias para la reducción de índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 1050000000 | SGP | 2020-02-07 | 2020-12-30 | 99.6% | 1008090149 | Estrategias para la reducción de índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en los municipios del departamento de Bolívar
29 | 2021002130018 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-(SAN) CON ENFOQUE DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA-(DHAA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES, MUJERES LACTANTES Y GESTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer La Gestión a la Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional-(SAN) con Enfoque al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada-(DHAA) en Niños y Niñas de 0 A 59 Meses, Mujeres Lactantes y Gestantes en el Departamento de Bolívar | SALUD | 923200000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 92.36% | 852700000 | Gestión a la Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional-(SAN) con Enfoque al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada-(DHAA) en Niños y Niñas de 0 A 59 Meses, Mujeres Lactantes y Gestantes en el Departamento de Bolívar
30 | 2021002130028 | 2020-02-17 | FORTALECIMENTO A LAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN POBLACION ADOLESCENTE Y JOVEN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, Y LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA LAS VIOLENCIAS DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer articulación de las entidades pertenecientes a la ruta de atención integral para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes y de las violencias por razones de género en los municipios del departamento de Bolívar. | SALUD | 1268300000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 95.8% | 1215000000 | Articulación de las entidades pertenecientes a la ruta de atención integral para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes y de las violencias por razones de género en los municipios del departamento de Bolívar.
31 | 2021002130030 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS-VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Fortalecer la implementación y adopción de las estrategias y lineamientos para la prevención y atención integral en its vih/sida en el departamento de bolívar | SALUD | 751200000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 96.42% | 724300000 | Implementación y adopción de las estrategias y lineamientos para la prevención y atención integral en its vih/sida en el departamento de bolívar
32 | 2021002130029 | 2020-02-17 | IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION MATERNO PERINATAL EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Debilidad en los procesos para la implementación de la ruta integral de atención materno perinatal en las entidades territoriales municipales del departamento de Bolívar. | SALUD | 1015000000 | SGP | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 93.58% | 949863442 | Procesos para la implementación de la ruta integral de atención materno perinatal en las entidades territoriales municipales del departamento de Bolívar.
33 | 2021002130014 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Fortalecer la implementación de la estrategia de gestión integrada para prevenir y controlar las ETV en los municipios del departamento de Bolívar | SALUD | 3706580192 | SGP/NACION | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 99.42% | 3685018809 | Municipios fortalecidos para la implementación de la EGI para prevención y atención de las ETV.
34 | 2021002130045 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar la aplicación de las estrategias de prevención y atención de la tuberculosis y lepra en los municipios del departamento de bolívar. | SALUD | 871813635 | SGP/NACION | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 99.54% | 867830463 | Aplicación de las estrategias de prevención y atención de la tuberculosis y lepra en los municipios del departamento de bolívar.
35 | 2021002130068 | 2020-02-17 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE CENTROS DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar la atención integral al adulto mayor en los municipios del Departamento de Bolívar | SALUD | 940768830 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 99.46% | 935709317 | Adultos Mayores con atención integral recibida y Centros de Bienestar fortalecidos técnica y financieramente
36 | 2021002130073 | 2020-02-17 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LA AFILIACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Mejorar el acceso a los Servicios de Salud de la población no afiliada, por la No cobertura de la Red Prestadora de Servicios de Salud, en el departamento de Bolívar. | SALUD | 3140589985 | RENTAS CEDIDAS | 2020-02-22 | 2020-12-30 | 90% | 41037154168 | Cobertura de cubrimiento de la población no afiliada en el departamento de Bolívar
37 | 2021002130010 | 2020-02-22 | MEJORAMIENTO EN LA GARANTIA, OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MODELO DE REDES INTEGRADAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | : Consolidar una Red Integrada de Servicio de Salud en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud que permita garantizar la accesibilidad, calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud. | SALUD | 49301393853 | SGP/RENTAS CEDIDAS/NACION | 2020-02-22 | 2020-12-30 | 45.5% | 22433624410 | Servicios de salud de la RED hospitalaria del Departamento de Bolívar, en el marco en el marco del Modelo de Acción Integral territorial.
38 | 2021002130032 | 2020-02-22 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES EN DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la Gestión para el Desarrollo de acciones de Atención integral con Enfoque Diferencial y Prioritario en la Garantía y Restablecimiento de los Derechos de la Población con Discapacidad en el Departamento de Bolívar. | SALUD | 629194336 | SGP | 2020-02-22 | 2020-12-30 | 90.67% | 570461316 | Personas con discapacidad con oferta de atención integral con enfoque diferencial y prioritario y restablecimiento de sus derechos.
39 | 2021002130080 | 2020-02-22 | FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer la vigilancia y control sanitario de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar | SALUD | 1345219400 | SGP/RENTAS CEDIDAS | 2020-02-24 | 2020-12-30 | 51.11% | 698228785 | Vigilancia y control sanitario de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar
40 | 2021002130033 | 2020-02-24 | IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS –PAPSIVI EN 10 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aumentar la atención a las víctimas con enfoque psicosocial se requiere de la continuidad en la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), con mecanismos de seguimiento y monitoreo en el departamento de Bolívar. | SALUD | 515000000 | SGP | 2020-02-24 | 2020-12-30 | 97.31% | 501150000 | Municipios con atención a las víctimas con enfoque psicosocial
41 | 2020002130035 | 2020-02-24 | IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS –PAPSIVI EN 10 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Mejorar el acceso a los Servicios de Salud de la PPNA, por la No cobertura de la Red Prestadora de Servicios de Salud, en el departamento de Bolívar. | SALUD | 100524064 | ICLD | 2019-06-11 | 2021-07-01 | 100% | 100524064 | TERMINADO
42 | 2020002130077 | 2020-02-24 | CONSTRUCCION PARQUE EL SALADO EN EL CORREGIMIENTO EL SALADO , MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECON TURISTICO DE SAN FERNANDO | INFRAESTRUCTURA | 2165810358 | ICLD | 2019-07-29 | N/A | 85% | 1840938804 | EN EJECUCIÓN
43 | 2020002130138 | 2020-03-10 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN BOLÍVAR | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | EDUCACION | 26865328857.94 | UApA- MEN -ICLD | 2021-08-08 | 2021-11-29 | 98% | 29777190160 | Se suscribieron tres (3) Contratos, por valor de $20.506.096.400 en las Zodes Dique +Norte, Montes de Maria, Magdalena Medio Moja SE DECLARA DESIERTO EL LOTE Depresion Momposina - Loba. Se suscribieron Contratos Adicionales por valor de Para el primer Semestre y para el segundo semestre se Sucribieron cuatro (4) contratos para la vigencia 2021-2022 por valor de $ 64.371.120.660. De este ultimo se Ejecuto en el 2021 un total de 32 dias,
44 | 2021002130038 | 2020-06-04 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2021 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2021. | DIRECCIÓN FONDO DE PENSIONES | 13175119452 | SGP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 13175119452 | Pgo de 14 Mesadas de pensionados nacionalizados hasta Dic 30 de 2021
45 | 2021002130048 | 2020-08-28 | ADMINISTRACIÓN DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2021 PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | EDUCACION | 740121811631 | SGP E ICLD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 94% | 698102321717 | De acuerdo a las Liquidaciones de Nomina de estos periodos con corte a DICIEMBRE 31 de 2021, su porcentaje de ejecución corresponde 94,32% teniendo en cuenta que esto incluye los gastos de funcionamiento y la liquidacion de la nomina del personal Docente, Directivo Docente y Adminstrativos.
46 | 2021002130050 | 2020-09-17 | APOYO PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | EDUCACION | 153703777485 | SGP | 2021-03-23 | 2021-12-31 | 5% | 7999069063 | Este proyecto contempla 2 grandes actividades , como son viglancia y aseo; con relación al componente de vigilancia se ha suscrito contrato por valor de $8.274.899.030; Pero el 22 de diciembre de 2021 se adicionan $1.000.000.000 para un total de $9.274.899.030 a cierrre de la vigencia fiscal 2021 se ha ejecutado un valor de $7.999.069.063,00
47 | 2021002130051 | 2021-01-01 | Desarrollo de jornada de rendicion de cuenta de gestion de La administracion Bolivar Primero en el año 2020 en el departamento de bolivar ”. | ”.Desarrollo de jornada de rendicion de cuentas de gestion de la administracion bolivar Primero en el año 2020 en el departamento de bolivar”. | SEC PRIVADA | 84000000 | ICLD | 2021-03-16 | 2021-04-07 | 100% | 79660000 | La audiencia se realizo el 30de marzo de 2021.
48 | 2021002130055 | 2021-01-29 | ADMINISTRACIÓN DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2021 PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Implementacion de estrategias de impresos y publicaciones de interes como mecanismo de comunicación publica en el departamento de bolivar ”. | SEC PRIVADA | 84000000 | ICLD | 2021-03-16 | 2021-04-15 | 100% | 84000000
49 | 2021002130054 | 2021-02-01 | DESARROLLO DE DIPLOMADO EN POLITICA PUBLICA PARA VICTIMAS Y APOYO A LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS REPRESENTADAS EN LA MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS EN BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | EDUCACION | 4233014154.45 | SGP | 2021-03-05 | 2021-11-30 | 77% | 1141015468 | Se han suscrito contratos por valor de $ 1.141.015.475; a fecha 30 de Dic de 2021, se han realizado pagos por valor de $ 1,141,015,468. Los contratos fueron suscritos asi: 433 del 3 de marzo de 2021; Inicio el dia 09 de marzo-420 de 2 de marzo de , 2021, Inicio el dia 5 de marzo- 733 de 29 de marzo de 2021, inicio el dia 29 de marzo.
50 | 2021002130041 | 2021-02-10 | “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR -VIGENCIA 2021” | Mantener el Servicio de gestión documental | SEC GENERAL | 500000000 | ICLD | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 100% | 321506449 | Para la ejecución de los recursos asignados al proyecto se realizaron las siguientes actividades: 1. Contratación de Recurso Humano 2. Se suscribió contrato de miníma cuantía cuyo objeto consistió en “CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR VIGENCIA 2021”, por valor de $68.720.000. 3. Se generó a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente la Orden de Compra No. 74507 cuyo objeto consistió en "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA FORTALECER EL ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" por valor de $ 47.953.117,04
51 | 2021002130063 | 2021-02-11 | “IMPLEMENTACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OBSERVACION E INVESTIGACION SOCIAL DE BOLIVAR” | Mantener el Servicio de información actualizado | SEC GENERAL | 400000000 | ICLD | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 98% | 379756998 | Los procesos de contratación suscritos para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto, se han concretado a la contratación de personal
52 | 2021002130066 | 2021-02-03 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA DISMINUIR EL ESTADO DE VULNERABILIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EL GUARDIAN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS VIGENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Apoyar la operatividiad del Centro de Protección y Rehabilitación Animal CBA "El Guardian", en municipios priorizados del Departametno de Bolivar | AMBIENTE | 1893728036 | ICLD | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 100% | 489196450 | Ejecutado, en proceso de liquidacion
53 | 2021002130097 | 2021-03-05 | “MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DEMÁS BIENES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR” | Mantener las infraestructura de las Sedes y bienes del departamento | SEC GENERAL | 540000000 | ICLD | N.A. | N.A. | 100% | 453749998 | Para la ejecución de las actividades, se contrató personal mediante prestación de servicios de apoyo a la gestión
54 | 2021002130105 | 2021-03-08 | “FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CORRESPONDENCIA GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMO FIN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Mejorar el servicio al cliete | SEC GENERAL | 100000000 | ICLD | N.A. | N.A. | 80% | 8472450 | Para la ejecución de una de las actividades de este proyecto con asignación de recursos por $60.000.000.oo, se suscribieron los siguientes contratos: 1. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO A LA MEDIDA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL Y UNA APLICACIÓN WEB BAJO MODALIDAD CLOUD COMPUTING QUE PERMITA FORTALECER LA INTERACCIÓN, por valor de $47.887.466. 2. La realización de ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE POBLACION EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, por valor de $8.472.450. Para la otra actividad contemplada en el proyecto, con asignación de recursos por $40.000.000.oo atendiendo a circunstancias de carácter administrativo con el PNUD no fue posible concretar la suscripción de convenio para la actualización del software del Sistema de Correspondencia SIGOB.
55 | 2021002130101 | 2021-02-06 | Plan estrategico de comunicación y relaciones publicas"Dialogo y accion ”de la oferta institucional del gobierno departamental de Bolivar y el apoyo logistico de la ruta de protocolo del gobernador y su equipo.Generacion de espacios de Dialogo y accion dentro la vigencia 2021. | Aumentar las oportunidades de mejoramiento de las competencias laborales y comportamentales, niveles de satisfacción y productividad de los funcionarios de la Secretaria de Educación de Bolívar. | EDUCACION | 743098800 | SGP E ICLD | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 90% | 0 | El Plan de Bienestar Laboral a corte 31 de diciembre de 2021, logro un porcentaje de ejecución corresponde al 90%, teniendo en cuenta que se desarrollo basado en los aportes realizados por los aliados estrategicos ( en especial caja de compensacion Comfamiliar). Toda vez que los recursos destinados para tal fin no se definiron contractualmetne.
56 | 20181719000101 | 2020-08-28 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE LA SABANA, SOYAS, MUELAS, SANTO DOMINGO Y DANTA, MUNICIPIO DE ARENAL DEL SUR | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE LA SABANA, SOYAS, MUELAS, SANTO DOMINGO Y DANTA CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ARENAL DEL SUR. | MINAS Y ENERGIA | 2812206474 | SGR-OCAD PAZ | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 10,47 % | $ 270.300.450 | CONTINUA SUSPENDIDO
57 | 2019002130087 | 2021-02-11 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE LA SABANA, SOYAS, MUELAS, SANTO DOMINGO Y DANTA, MUNICIPIO DE ARENAL DEL SUR | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR | MINAS Y ENERGIA | 1744851491 | SGR-AD | 2021-01-25 | 2021-08-25 | 75.95 % | 1317713186.6745 | CONTINUA SUSPENDIDO
58 | 2019002130005 | 2021-02-15 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA DISMINUIR EL ESTADO DE VULNERABILIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EL GUARDIAN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS VIGENCIA 2021 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL, EN LAS VEREDAS SANTO DOMINGO DE MEZA Y PUERTO MESITAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR | MINAS Y ENERGIA | 2510108378 | SGR-OCAD PAZ | 2021-04-21 | 2021-10-20 | 70% | 1692408538.1 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
59 | 2021002130114 | 2021-03-19 | “ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA GOBERNACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Conservar los bienes inmuebles patrimoniales de la gobernacion de bolivar | SEC GENERAL | 260000000 | ICLD | 2021-05-25 | 2021-12-31 | 70% | 141739068 | Para la ejecución de las actividades del proyecto, se suscribió Convenio con la Fundación Escuela Taller de Mompox. Para la ejecución integral de las actividades objeto del convenio, se solicitó autorización para recepción de bienes y servicios en vigencias futuras lo cual fue aprobado. En consecuencia el plazo de ejecución del mism0 se amplió en 4 meses, esto es, hasta el mes de abirl de 2022.
60 | 2019130000135 | 2021-03-02 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR Y LA FUERZA PUBLICA– BOLIVAR | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JACINTO - CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, MEDIANTE OBRAS DE AFIRMADO, PLACA HUELLAS Y ALCATARILLAS | INFRAESTRUCTURA | 4529500559 | ACPM | 2019-01-24 | 2021-08-30 | 82% | 3714190458.38 | PROYECTO EN EJECUCION
61 | 2021002130207 | 2021-03-03 | Fortalecimiento de las Autoridades y Comunidades Étnicas en el conocimiento de los decretos ley y construcción del plan de prevención étnico y las rutas de protección en Bolívar | fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | HACIENDA | 409363491 | Recursos Federacion Nacional de Departamento | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 91.71% | 375413496
62 | 2021002130057 | 2021-03-04 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LIDERES SOCIALES VICTIMAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADOS EN BOlIVAR | Promover y divulgar la información turística de los municipios priorizados en el Departamento de Bolívar con esta característica, en el marco de eventos, ferias y festividades a nivel nacional. | CULTURA | 524738838.5 | ICLD | ND | ND | 0% | 0 | Se aplaza su incio por tercer pico de la pandemia/ Se ejecutuará con recursos de Secretaria Privada
63 | 2021002130069 | 2021-03-05 | “MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DEMÁS BIENES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR” | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales, manifestaciones artísticas y emprendimientos de los gestores culturales del departamento de Bolivar | CULTURA | 299097480 | Estampilla Procultura | 31/03/2021 | 31/10/2021 | 99.78% | 298445000 | EJECUTADO
64 | 2021002130151 | 2021-03-05 | Implementación de acciones para la protección y seguridad de los lidere sociales en riesgo o amenazados en el Departamento de Bolívar | Implementar las actividades misionales y de apoyo para el funcionamiento del Instituto de Cultura y Turismo de Bolivar a través de una estrategia de promoción y divulgación. | CULTURA | 2312199539 | ICLD - Estampilla Procultura - Consumo de Cerveza - Iva Telefonia Celular Ley 788 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 89.70% | 2074063355 | EJECUTADO
65 | 2021002130078 | 2021-03-05 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITÉS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la gestión social de los servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas del Departamento de Bolivar | CULTURA | 598209959 | Estampilla Procultura | 30/03/2021 | 30/10/2021 | 99.97% | 598048959 | EJECUTADO
66 | 2021002130204 | 2021-03-08 | “FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CORRESPONDENCIA GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMO FIN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Fortalecer el proceso de Educación Inclusiva, implementando acciones que involucren a los establecimientos educativos oficiales, la SED y la comunidad en general, para garantizar el acceso, la permanencia de las personas con discapacidad y talentos excepcionales. | EDUCACION | 1273630998 | SGP | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 56% | 717999996 | La ejecución de los componentes de dotación y atención a estudiantes con talentos excepcionales no se pudo efectuar en la vigencia 2021, no obstante se tramitó un proyecto de vigencias futuras y se encuentran en prepliegos en la vigencia 2022 para ser contratados en la presente anualidad.
67 | 2021002130201 | 2021-03-08 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS VIGENCIA 2021 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Disminuir los índices de deserción escolar en el departamento de Bolívar. | EDUCACION | 1801948564 | SGP E ICLD | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 61% | 1092738640 | Se realizó transferencia por valor de $492.738.640 para atender residencias escolares, y se contrataron los seguros estudiantiles para el 100% de los estudiantes oficiales del Departamento. No obstante, no fue posible adelantar la contratación de seguros ARL para la población escolarizada de media técnica, toda vez que la fuente de ICLD no contaba con la disponibilidad de los recursos.
68 | 2020002130110 | 2021-03-15 | APOYO PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Aumentar el nivel de implementación del Plan de retorno gradual y progresivo de los establecimientos educativos oficiales con el esquema de la alternancia. | EDUCACION | 13523184208 | ICLD (TRANSFERENCIAS NACIONAL RECURSOS FOME) | 2020-12-30 | 2022-11-29 | 64% | 8630738508 | Se han realizado pagos por valor total de $8.630.738.508. Se han llevado a cabo el 64% de las actividades del proyecto.
69 | 2021002130070 | 2021-03-17 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Difundir la oferta institucional y las acciones del gobierno Departamental y brindar apoyo logistico a la ruta de protocoloco del gobernador de Bolivar y su equipo, con el fin de posecionar la imagen institucional, generar espacios de interacion y participacion de la ciudadania, y promover dinamicas colectivas de desarrolllo social sostenible. | SEC PRIVADA | 2155098500 | ICLD | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 100% | 2155098500
70 | 2021002130096 | 2021-03-17 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL, EN LAS VEREDAS SANTO DOMINGO DE MEZA Y PUERTO MESITAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR | Reducir las situaciones de riesgo a la que se encuentran expuestos los líderes sociales de organizaciones y comunidades, mediante la implementación de acciones que permitan brindar protección. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 200000000 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 100% | 200000000
71 | 2021002130093 | 2021-03-19 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA GOBERNACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Brindar una solución directa y oportuna para fortalecer la seguridad de servidores públicos de nivel directivo que por el cumplimiento de sus funciones se encuentran en riesgo. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $924.671.160,00 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 100% | $924.671.160,00 | SE CONTRATO SOLO $303.086.658.
72 | 2021002130193 | 2021-04-24 | “APOYO A LOS ORGANISMOS COMUNALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar”, | Implementar un proceso de asistencia y acompañamiento técnico dirigido a ciudadanos afiliados a organismos comunales y alcaldías para mejorar la participación ciudadana en los organismos comunales en Bolivar. | PARTICIPACION CIUDADANA | 299945000 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -ICLD | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 100% | 299945000
73 | 2021002130042 | 2021-04-24 | “APOYO A LOS ORGANISMOS COMUNALES PARA SU SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar”, | Aumentar el flujo de información, conocimiento y el análisis sobre el estado de la convivencia y la seguridad ciudadana a través de la generación de información. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 2468250000 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-04-06 | 2021-12-31 | 100% | 2468250000
74 | 2021002130104 | 2021-05-05 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LIDERES SOCIALES, VICTIMAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADOS EN BOLIVAR | Construir una estrategia de corresponsabilidad en el departamento de Bolivar que permita atender a los lidres sociales, poblacion victima y defensores de derechos humanos, amenazados que soliciten o necesiten ayuda humanitaria de emergencia | SEC VICTIMAS | 50,000.000.00 | ICLD | 2021-03-04 | 2021-10-01 | 0% | 0 | Vigencias Futuras
75 | 2021002130059 | 2021-05-14 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES VIGENCIA 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aumentar la capacidad de conocimiento, de gestion y operativa de la mesa de participacion departamental, para garantizar su participacion efectiva e incidencia en la politica local | SEC VICTIMAS | 450,000.000.00 | ICLD (410,000.000) Universidad de Cartagena (40,000.000) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | 270160000 | Se realizo el proyecto esta pendiente por facturar 2 pagos que suman $139,840,000
76 | 2021002130103 | 2021-05-19 | ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIAS PARA ATENCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL Y PLANES PARA LA MITIGACION, REDUCCION Y MANEJO DE DESASTRES EN LA VIGENCIA 2021 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecer a los consejos comunitarios sujetos de reparacion colectiva en el Decreto Ley 4635 y a las autoridades de los cabildos indigenas en el Decreto 4633, Planes de prevencion indigena y actualizacion de la ruta de proteccion. | SEC VICTIMAS | 100,000.000.00 | ICLD | 2021-03-03 | 2021-10-01 | 100% | 100000000 | Proyecto que se hace en convenio con a cruz roja, en ejecucion por eventos, y realizado totalemnte
77 | 2021002130255 | 2021-07-21 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR VIGENCIA 2021 EN CARTAGENA DE INDIAS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 4599016-Sedes mantenidas | SEC GENERAL | 223305021 | ICLD | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100% | 199423578 | Para la ejecución de las actividades del proyecto, se ha contratado personal de apoyo a la gestión; así como se han suscrito procesos de contratación de mínima cuantía, para la realización de obras de intervención, mantenimiento y suministros
78 | 2021002130106 | 2021-06-28 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL JARILLÓN QUE COMPRENDE LOS TRAMOS CRÍTICOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA COITA Y PUNTA DE CARTAGENA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. | Aumentar la implementación de planes, programas y estrategias que permitan la articulación entre el Gobierno departamental y los comités municipales de Gestión del Riesgo. | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 549997248 | ICLD | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 65% | 382850000 | A fecha 30 de Septiembre de 2021 hay un monto de $119.750.00 en CDP vigentes
79 | 2021002130113 | 2021-07-21 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR VIGENCIA 2021 EN CARTAGENA DE INDIAS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer la información y conocimientos acerca de la importancia del correcto funcionamiento de los comités de Gestión del Riesgo de Desastres. | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 11150000 | ICLD | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 0% | 0 | Sin iniciar
80 | 2021002130074 | 2021-07-29 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Apoyar basado en el principio de Complementariedad y subsidiariedad a los municipios afectados por fenomenos naturales en el departamento de Bolivar | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 2499968879 | ICLD | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 100% | 3165150782 | Contrato terminado, se hizo una adición de $999,992,289, pendiente de liquidar
81 | 2021002130084 | 17/02/2021 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LA XL VITRINA DE ANATO 2021 BOLIVAR | Apoyar basado en el principio de Complementariedad y subsidiariedad en el subisidio de arriendos al municipio de el Carmen de Bolivar afectados por el fenomeno natural de remocion en masa | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 67500000 | ICLD | 2021-02-25 | 2021-04-12 | 100% | 67500000 | Contrato en rervisión y liquidación
82 | 2021002130061 | 17/02/2021 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA VIGENCIA 2021 DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | Garantizar la integridad y seguridad de la poblacion bolivarense mediante la construccion de obras de mitigacion del Riesgo | Gestión del Riesgo de Desastres y emergencias | 9213340898 | ICLD | 2021-09-23 | 2021-12-31 | 18% | 0 | El contrato se encuentra suspendido desde el día 24 de diciembre de 2021. Con fecha de reinicio una vez cesen los inconvenientes
83 | 20181301010867 | 17/03/2021 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES LOS BEJUCOS, EL ROSARIO, LA POZA, SAN VICENTE, BUENAVISTA, MAURICIO, MARAÑONES, EL SALTILLO, SANTIAGO Y RINCÓN, MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN DE LOBA. | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES LOS BEJUCOS, EL ROSARIO, LA POZA, SAN VICENTE, BUENAVISTA, MAURICIO, MARAÑONES, EL SALTILLO, SANTIAGO Y RINCÓN, MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN DE LOBA. | MINAS Y ENERGIA | 3000213149 | REGALIAS | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 16,45% | $ 452.823.916 | CONTINUA SUSPENDIDO
84 | 2021002130019 | 22/02/2021 | FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Optimizar de los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población, así como la respuesta en términos de intervención | SALUD | 200000000 | SGP | 2020-06-15 | 2020-12-30 | 99.15% | 198300000 | Optimizar de los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación en sistema de informacion
85 | 2021002130215 | 2021-05-03 | JORNADAS ITINERANTES PARA LA PARTICIPACION, ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN BOLIVAR | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR JORNADAS ITINERANTES PARA LA PARTICIPACION, ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN BOLIVAR” CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR MONTO AGOTABLE. | SEC VICTIMAS | 100000000 | ICLD | 2021-12-31 | 2022-03-03 | 0% | 0 | Vigencias Futuras
86 | 2021002130125 | 2021-04-12 | Asistencia Institucional para garantizar los medios e instrumentos necesarios para la elección de representantes de la Mesa Departamental de Victimas en el Departamento de Bolívar | CONTRATAR LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PARA GARANTIZAR LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | SEC VICTIMAS | 340000000 | ICLD | 2021-11-17 | 2021-12-02 | 100% | 311542804 | Se realizo el proyecto
87 | 2021002130253 | 2021-06-21 | Consolidacion de estrategias de comunicación para television y streaming de produccion y/o coproduccion de contenidos convergentes Bolivar | Aumentar las acciones o herramientas comunicacionales efectivas, que contribuyan a la consolidación de la Estrategia de Comunicaciones del Bolívar Primero, aportando mayor impacto e incremento del componente de Transparencia Gubernamental. | SEC PRIVADA | 600000000 | ICLD | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 100% | 600000000
88 | 2021002130135 | 2021-06-21 | Divulgacion mensajes radiales en el marco de la estrategia de comunicaciones para Bolivar Primero. | Aumentar las acciones o herramientas comunicacionales efectivas en medios masivos, que contribuya a la consolidación de las Estrategias para la Transparencia y la proyección institucional de la administración departamental Bolivar Primero. | SEC PRIVADA | 500000000 | ICLD | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 100% | 500000000
89 | 2021002130166 | 2021-03-25 | Fortalecimiento institucional atraves de la asistencia tecnica para la actualizacion de la estratificacion socioeconomica de 8 municipio del departamento de bolivar | Generar conocimientos sobre los procesos técnicos para la actualización y adopción de metodología de estratificación socioeconómica en los municipios de Bolívar. | SEC PRIVADA | 629067320 | ICLD | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100% | 629067320
90 | 2021002130284 | 2021-09-07 | Realizacion de la velada de Boxeo aficionado y profesional como medio de inclusion, dialogo, y motor de cambio social a traves de la promocion de practicas deportivas en el municipio de arjona | Desarrollar acciones y políticas de gobierno a través de prácticas deportivas como medio de inclusión, dialogo y motor de cambio social para la buena utilización del tiempo libre, la formación integral de los deportistas y la promoción del deporte. | SEC PRIVADA | 150500000 | ICLD | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 100% | 150500000
91 | 2021002130199 | 2021-02-15 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana impulsando economias creativas al desarrollo de un turismo cultural sostenible en el departamento de Bolívar. | Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de cultura ciudadana por medio de valoración de su patrimonio cultural inmaterial através de economías creativas impulsando el turismo cultural sostenible en municipios de Bolívar. | SEC PRIVADA | 88000000 | ICLD | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 100% | 88000000
92 | 2021002130312 | 2021-09-30 | Consolidacion de estrategia para la promocion y reactivacion economica en el marco de las fiestas de la independencia en la ciudad de cartagenade indias. | Promover y reactivar la economía departamental, regional y nacional a través de la cultura y el turismo en el marco del regreso de las Fiestas de la Independencia en la ciudad de Cartagena | SEC PRIVADA | 400000000 | ICLD | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 100% | 400000000
93 | 2021002130291 | 2021-10-13 | Apoyo a los procesos de fortalecimiento de manifestaciones culturales inmateriales en el departamento de Bolivar. | Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR – ICULTUR, para la realización de los procesos de fortalecimiento de manifestaciones culturales inmateriales del Departamento de Bolívar (Festival del Bullerengue, Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, IX Festival de bandas del Departamento de Bolívar, dotación de instrumentos para fortalecimiento de procesos musicales en el Departamento de Bolívar). | SEC PRIVADA | 80000000 | ICLD | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 100% | 80000000
94 | 2021002130275 | 2021-08-19 | FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS GANADEROS A TRAVÉS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD LÁCTEA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. | Fortalecer las asociaciones de pequeños ganaderos del departamento de Bolívar en pro del mejoramiento de la competitividad láctea. | SEC. AGRICULTURA | 1400000000 | MADR Y Gobernación de Bolívar | 2021-12-03 | 2022-02-28 | 30% | 0 | En Ejecucion
95 | 2021002130247 | 2021-06-16 | CONSTRUCCIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL BENEFICIO AURÍFERO DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, MORALES, NOROSÍ, RÍO VIEJO Y TIQUISIO. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO MINERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR | MINAS Y ENERGIA | 9385221319 | REGALIAS | _ | _ | 0% | 0 | SE ADJUDICO EL CONTRATO DE OBRA Y EL PROCESO DE CONTRATACION DE INTERVENTORIA ESTA VIGENTE
96 | 2021002130256 | 2021-06-10 | CONSTRUCCIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL BENEFICIO AURÍFERO DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, MORALES, NOROSÍ, RÍO VIEJO Y TIQUISIO. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | CONSTRUCCIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL BENEFICIO AURÍFERO DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, MORALES, NOROSÍ, RÍO VIEJO Y TIQUISIO. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | MINAS Y ENERGIA | 1706187755.5 | REGALIAS | _ | _ | 0% | 0 | PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
97 | 2021002130067 | 2021-02-23 | ASISTENCIA PROFESIONAL, TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y EN SALUD A MINEROS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA Y EN SALUD A 750 MINEROS. | MINAS Y ENERGIA | 500000000 | ICLD | 2021-03-11 | 2021-12-18 | 100% | 499800000 | PROYECTO EJECUTADO
98 | 2021002130149 | 2021-03-16 | CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTO DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE NEGOCIO JOYERO PARA LA FORMACIÓN, COMPETITIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER MINERA, BOLÍVAR. | FORMULACIÓN DE DOCUMENTO DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE NEGOCIO JOYERO PARA LA FORMACIÓN, COMPETITIVIDAD, Y TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | MINAS Y ENERGIA | 199800000 | ICLD | 2021-06-10 | 2021-12-10 | 100% | 199800000 | PROYECTO EJECUTADO
99 | 2021002130079 | 2021-12-18 | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES BOLIVARENSES Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | Implementar estrategia de prevención de VBG y promoción de los derechos de la mujer Bolivarense a partir de la campaña Ola Rosa y la realización de un evento en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. | SEC. MUJER | 90800000 | ICLD | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 100% | 90800000 | PROYECTO EJECUTADO | PROYECTO EJECUTADO
100 | 2021002130140 | 2021-03-08 | Implementación de un programa para la protección Integral de niñez y adolescencia en el Departamento de Bolívar | Desarrollar actividades que garanticen la la protección integral de la niñez y adolescencia en el Departamento de Bolívar | SEC. MUJER | 157200000 | ICLD | 2021-06-04 | 2021-12-30 | 100% | 157200000 | PROYECTO EJECUTADO
101 | 2021002130142 | 2021-03-09 | Desarrollo de actividades para el cumplimiento de la política pública de envejecimiento y vejez del Departamento de Bolívar | Implementar Acciones de la política pública de envejecimiento y vejez del departamento de Bolívar | SEC. MUJER | 100000000 | ICLD | 2021-09-08 | 2021-12-08 | 100% | 100000000 | PROYECTO EJECUTADO
102 | 2021002130146 | 2021-03-11 | Desarrollo DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Reducir los índices de pobreza en la población bolivarense beneficiaria del proyecto | SEC. MUJER | 286250000 | $200.000.000 ICLD y $86.250.000 Contrapartida | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 100% | 286250000 | PROYECTO EJECUTADO
103 | 2021002130147 | 2021-03-11 | Fortalecimiento DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE A TRAVÉS DEL ENCUENTRO DE MUJERES AFRO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 2021. Bolívar | Desarrollar actividades que promuevan los derechos de las Mujeres afrodescendientes en un municipio del Departamento de Bolívar. | SEC. MUJER | 90000000 | ICLD | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 100% | 90000000 | PROYECTO EJECUTADO
104 | 2021002130155 | 2021-03-15 | APOYO A LAS PERSONAS MAYORES DE NIVELES DE SISBEN I Y II CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR MEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS DIA Y CENTROS DE PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Bolívar | Garantizar la atención integral a las personas mayores en los centros dia y Centros de Protección del Departamento de Bolívar | SEC. MUJER | 8694021766 | Estampilla Adulto Mayor | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 100% | 8694021766 | PROYECTO EJECUTADO
105 | 2021002130356 | 2021-11-19 | IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CON ACTIVIDADES LÚDICAS Y EDUCATIVAS ENFOCADAS EN PROTECCIÓN INTEGRAL EN ÉPOCA DE LA NAVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | Implementar actividades lúdicas y recreativas enfocadas en prevención y que fortalezcan los derechos de los Niños y niñas del Departamento de Bolívar | SEC. MUJER | $ 200.000.000 ICLD y $90.300.000 Contrapartida | ICLD | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 100% | $ 200.000.000 ICLD y $90.300.000 Contrapartida | PROYECTO EJECUTADO
106 | 2021002130112 | 2021-03-05 | MANTENIMIENTO RUTINARIO (DESMONTE EN ZONA NO BOSCOSA Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS) EN LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Realizar el Mantenimiento rutinario (Desmonte en zona no boscosa y limpieza de estructuras hidráulicas) en las vías del departamento de Bolíva | TRANSPORTE | 3622214787 | ICLD | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 100% | 3617407522 | PROYECTO EN EJECUCION
107 | 2017000020101 | 2020-04-03 | MEJORAMIENTO VIA VARIANTE-VIA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE 11,6 KM DE LA VÍA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | INFRAESTRUCTURA | 3452967664 | REGALIAS - ICLD | 2021-05-12 | 2022-02-09 | 90% | 3107670897.6 | PROYECTO EN EJECUCION
108 | 2019130000182 | 2021-06-30 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | INFRAESTRUCTURA | 4598444442 | ICLD | 2019-01-24 | 2022-02-28 | 95% | 4368522219.9 | PROYECTO EN EJECUCION
109 | 2019000020078 | 2020-05-06 | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO - CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INFRAESTRUCTURA | 1480683245 | ICLD | 2020-03-13 | 2022-04-30 | 90% | 1332614920.57 | PROYECTO EN EJECUCION
110 | 2021002130250 | 2021-07-08 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- BOLÍVAR | Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. | EDUCACION | 94022581972.75 | UApA- MEN -ICLD | 2021-09-27 | 2022-09-29 | 17.7% | 12200536103 | Se suscribieron cuatro (4) contratos por Valor de $ 64.371.120.660 y se ejecutaron 32 dias con inicio el dia 237 de Septiembre de 2021,
111 | 2021002130092 | 2021-03-19 | Mejoramiento y Fortalecimiento del Programa Altos Logros y Liderazgo Deportivo "Bolívar en los juegos nacionales 2023" en el Departamento de Bolívar | APOYAR INSTITUCIONALMENTE A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA LOGRAR MAYOR NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEPORTIVA Y MANTENER EL CUARTO LUGAR EN LA MEDALLERO | DEPORTES Y RECREACION | 4502217069 | Recursos propos | 2021-03-23 | 2021-12-31 | 95% | 3903464255
112 | 2021002130098 | 2021-04-07 | Fortalecimiento Del programa Hábitos y estilos de vida Saludable para el aprovechamiento del tiempo libre, mejoramiento de la salud en el departamento de Bolívar | Aumentar la prevalencia de actividad física regular con el fin de combatir el sedentarismo, logrando así el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar, aprovechamiento del tiempo libre y la salud de la población bolivarense en los ámbitos común | DEPORTES Y RECREACION | 2561471707 | Recursos propos | 2021-04-07 | 2021-12-31 | 80% | 2422691892
113 | 2021002130137 | 2021-03-23 | Fortalecimiento de la Infraestructura Deportiva en el Departamento de Bolívar | Construir, mantener, reparar y adecuar los escenarios deportivos y recreativos en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar | DEPORTES Y RECREACION | 2697569143 | Recursos propos | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 85% | 2948393274
114 | 2021002130153 | 2021-07-08 | Fortalecimiento y mejoramiento de Eventos Deportivos del Programa Deporte Social Comunitario y Recreación en el Departamento de Bolívar | APOYAR INSTITUCIONALMENTE A LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DEPORTES Y RECREACION | 1189809738 | Recursos propos | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 70% | 2637457943
115 | 2021002130240 | 2021-06-21 | Fortalecimiento Institucional del Instituto Departamental de Deporte y Recreacion de Bolivar IDERBOL para convertir en potencia deportiva al departamento de Bolíva | APOYAR INSTITUCIONALMENTE A LOS DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA LOGRAR MAYOR NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEPORTIVA Y SER UN DEPARTAMENTO COMPETITIVO | DEPORTES Y RECREACION | 3549836774 | Recursos propos | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 65% | 5325569031
116 | 2021002130351 | 2021-11-05 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD NECESARIA PARA APOYAR EL PROCESO ELECTORAL DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUDES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Apoyo A LA JORNADA DE ELECCIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUDES EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar”, presentado por la SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES al Banco de Programas y Proye | PARTICIPACION CIUDADANA | 72900000 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -ICLD | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 100% | 72900000
117 | 2021002130276 | 2021-08-30 | APOYO INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO EN CINCO MUNICIPIOS PARA MEJORAR COMPORTAMIENTOS SOCIALES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO EN CINCO MUNICIPIOS PARA MEJORAR COMPORTAMIENTOS SOCIALES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Fortalecimiento integral de la seguridad y convivencia | 499062000 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 0% | 499062000
118 | 2021002130261 | 2021-08-04 | "APOYO PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS INDIGENAS DEL CABILDO ZENU DE MEMBRILLAL, JURISDICCION DEL DISTRITO DE CARTAGENA- DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para llevar a cabo en la jurisdicción del Distrito las acciones necesarias para lograr la reubicación de las familias que hacen parte de la Comunidad Cabildo Indígena Zenú de Membrillal — CAIZEM, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos del Distrito de Cartagena de Indias | programa: Atención a la población indígena, Línea 1 denominada MINORIAS ETNICAS, | 300000000 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -ICLD | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0% | 0
119 | 2021002130064 | 2021-04-21 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIAEN BOLIVAR | Fortalecer la capacidad de operación de los organismos de seguridad adscritos al Plan Integral de Seguridad y Convivencia del departamento de Bolivar | 45- GOBIERNO TERRITORIAL | 399040000 | RECURSOS PROPIOS - CONTRIBUCION ESPECIAL - FONDO DE SEGURIDAD | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | EJECUTO DIRECCION APOYO LOGISTICO
120 | 2021002130260 | 2021-07-30 | APOYO A LA JORNADA ELECTORAL PARA ELEGIR ALCALDE EN EL MUNICIPIO DE MARGARITA DEPARTAMENTO BOLIVAR”, presentado por la SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES | Apoyar la capacidad institucional de Registraduria, policía, ejército, y otras instituciones para el desarrollo de la jornada electoral de manera segura, tranquila y en forma correcta de acuerdo a la ley. | 45- GOBIERNO TERRITORIAL | 86543097 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -ICLD | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 0
121 | 2021002130094 | 2021-01-01 | APOYO A INICIATIVA PRODUCTIVA DE LOS HABITANTES EN SITUACION DE POBREZA D ELOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN ESTANISLAO DE KOTSKA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | AUMNETAR EL NIVEL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN SOPLAVIENTO Y SAN ESTANISLAO DE KOTSKA | PLANEACION | 925890000 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -ICLD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 925890000
Note on C53: Jose Suarez Mestre: Se realizó ajuste con tramite presupuestal el 16/07/2021.
Note on M69: Mathew: No se ejecutó