## Transparencia Julio-Septiembre
RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE VIGENCIA 2022.
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE BOLIVAR
Item | Codigo de Registro del BPPI | Fecha de inscrpcion | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Sector | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance fisico | Avance Financiero $ | Observaciones
1 | 2021002130392 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de las actividades misionales y de apoyo del Instituto de Cultura y Turismo | Implementar estrategias de comunicación para la promoción, divulgación y publicación del patrimonio cultural en Bolívar a través del fortalecimiento de las actividades misionales y de apoyo del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar. | ICULTUR | 3811775902 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 35.82% | 1365262499 | El proyecto fue ajustado, dada la incorporacion presupuestal realizada de los excedentes de 2021. El valor de ajuste fue por $ 875,421,623
2 | 2021002130393 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Publicas 2022 en los 46 municipios del Departamento de Bolivar | Mejorar la oferta de gestión social y servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas que conforman la Red de bibliotecas del Departamento de Bolívar. | ICULTUR | 1017964853 | ICLD | 2022-01-13 | 2022-12-13 | 89.8% | 914164853 | El proyecto fue ajustado, dada la incorporacion presupuestal realizada de los excedentes de 2021. El valor de ajuste fue por $ 113,400,000
3 | 2021002130394 | 2021-12-30 | Fortalecimiento de las estrategias de Divulgación y promoción en la vigencia 2022 de las manifestaciones culturales en el Departamento de Bolivar | Fortalecer las estrategias de divulgación y promoción de las actividades culturales, manifestaciones artísticas y emprendimientos de los gestores culturales del departamento de Bolívar. | ICULTUR | 578060000 | ICLD | 2022-01-17 | 2022-10-17 | 84.76% | 489980000 | El proyecto fue ajustado, dada la incorporacion presupuestal realizada de los excedentes de 2021. El valor de ajuste fue por $ 56,700,000
4 | 2021002130365 | 2021-12-01 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN BOLÍVAR | Orientar las acciones del Departamento, sociedad civil y demás organizaciones que intervengan en cuanto al conocimiento del riesgo de desastres en una planificación de las estrategias que contribuyan a la mitigación del Riesgo de Desastres. | OFICINA GESTION DEL RIESGO | 357681285 | ICLD | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 29.08% | 104000000
5 | 2021002130372 | 2021-12-03 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – VIGENCIA 2022 | Fortalecer el proceso de reducción del riesgo, mediante la implementación de acciones que involucren a las alcaldías municipales, sus coordinadores de gestión de riesgo y la comunidad en general. | OFICINA GESTION DEL RIESGO | 1361203440 | ICLD | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 21.3% | 289990497
6 | 2021002130424 | 2021-12-21 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Fortalecer el proceso de atención del riesgo, mediante la ampliación del banco de maquinaria y el mejoramiento del Centro Logístico Humanitario, para incrementar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en el departamento de Bolívar. | OFICINA GESTION DEL RIESGO | 2200000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 2200000000
7 | 2021002130400 | 2021-12-16 | Implementación del sistema de monitoreo ambiental para disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono a través de la operatividad del centro de bienestar animal "El Guardián" en municipios priorizados -vigencia 2022, Bolívar | Disminuir el estado de vulnerabilidad de animales en abandono en municipios del Departamento de Bolívar, a través de la operatividad del Centro de Bienestar Animal ³El Guardián" | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL | 630000000 | ICLD | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 88% | 528956000 | 1. Se expidió el CDP 33 del 17 de enero de 2022 por valor de $255,600,000. con el se avanzo en la contratación del personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operación del Guardian. 2.Del proyecto inscrito, se expidio el CDP 214 del 28 de febrero de 2022 valor $344.400.000. Con el se avanzo en: 1. Suministro de Medicamentos e Insumos Medicos. 2 Suministro de Alimentos para animales. 3. Adquisición de equipo Flat Panel Revelador de rayos x; Mediante EL CDP 712, RP 5270 se adicionaron $30,000,000, Fuente: Recursos Turbaco, de fecha junio 6 de 2022, con el objeto deadquirir insumos medicos, veterinarios y cirugias para el fortalecimiento del DEL CBA EL GUARDIAN
8 | 2021002130398 | 2021-12-16 | CONTRATAR LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL (PIGA) DE CADA UNA DE LAS SEDES DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUE Y CARMEN DE BOLIVAR | Formulación del Plan Institucional De Gestión Ambiental (PIGA) de cada una de las Sedes de la Gobernación de Bolívar ubicadas en los municipios de Magangué y el Carmen de Bolívar | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL | 199979500 | ICLD | 12/09/202 | 2022-12-11 | 0% | 0 | Se celebró el contrato 2903 el día 8 de septiembre de 2022, con la FUNDACIÓN FUNDOPS identificada con NIT 900.435.335-4, cuyo objeto es: FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL (PIGA) DE CADA UNA DE LAS SEDES DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUE Y CARMEN DE BOLIVAR
9 | 2022002130035 | 2021-12-21 | MANTENIMIENTO RUTINARIO (DESMONTE EN ZONAS NO BOSCOSAS Y LIMPIEZAS DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS) EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Realizar el Mantenimiento rutinario (Desmonte en zona no boscosa y limpieza de estructuras hidráulicas) en las vías del departamento de Bolívar. Se brindará un mejor servicio a los usuarios de la vía generando una mayor tranquilidad y fluidez vehicular, evitando la propagación de enfermedades con el control de la vegetación, la recolección de basuras acumuladas en algunos sectores y dejando en un óptimo esta de funcionamiento las estructuras hidráulicas a intervenir | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL | 2781311766 | ICLD | 12/09/203 | 2022-12-30 | 0% | 0 | El dia 14 de septiembre se suscribio el contrato 3030, con la firma CONSORCIO MEDIO ORIENTE.
10 | 2021002130287 | 2021-12-29 | ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2022 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. | Optimizar los recursos transferidos por el MEN para el pago de nómina y prestaciones sociales; y gastos de funcionamiento de la Secretaría de educación Dptal. | SECRETARIA DE EDUCACION | 745574019905 | SGP - ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 71.37% | 532102336345
11 | 2021002130292 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2022 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOLÍVAR | Aumentar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE EDUCACION | 13402544082 | SGP | 2022-04-19 | 2022-12-30 | 67% | 3297618121 | De los recursos SGP por $13.402.544.082 tiene un saldo apropiado de $5.736.981.688.00, que corresponde a la actividad de vigilancia. Los cuales tiene un avance de la siguiente manera. 67% Avance Físico del Contrato de Vigilancia 2022 a (corte septiembre 30 de 2022.) 57,48% Avance Financiero a Corte 30 de agosto de 2022"
12 | 2021002130299 | 2021-12-29 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA PARA EL 2022 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON OPERADORES PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS CON INSUFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL DPTO. BOLÍVAR | Garantizar la prestación del servicio educativo en educación preescolar , básica secundaria y media, a través de la contratación de operadores privados para garantizar la continuidad de estudiantes en los municipios con insuficiencia del servicio. | SECRETARIA DE EDUCACION | 4937942352 | SGP | 2022-01-31 | 2022-12-09 | 11.62% | 574034602 | La apropiación inicial es de $4.937,942.352 de los cuales se han ejecutado $1.563.043.098 y se ha pagado $574.034.602 En cuanto al concepto de arrendamiento están en proceso de los respectivos informes de supervisión para el mes de octubre, a la fecha se trasladaron a tesorería para proceder al respectivo pago de los saldos correspondientes.
13 | 2021002130338 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DE AULAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN LA VIGENCIA 2022, | Fortalecer el proceso de Educación Inclusiva, implementando acciones que involucren a los establecimientos educativos oficiales, la SED y la comunidad en general, para garantizar el acceso, la permanencia de las personas con discapacidad y talentos excepcionales. | SECRETARIA DE EDUCACION | 1782458337 | SGP | 2022-01-22 | 2022-12-09 | 45.71% | 814800000 | Este proyecto tiene comprometido $1.647.292.237 de los cuales se han ejecutado $1.583.024.824 y se han pagado $814.800.000
14 | 2021002130442 | 2022-01-17 | INMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE DISMINUCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2022, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPTO. BOLIVAR. | Disminuir los índices de deserción escolar en el departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE EDUCACION | 1147565940 | SGP - ICLD | 2022-03-15 | 2022-12-12 | 18.17% | 208498283 | De los recursos SGP por $547.565.940 correspondientes al servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar y servicio de acompañamiento, de los cuales se han ejecutado y pagado al 100% un total de $208.498.282. De los $600.000.000 que son recursos por fuente de financiación ICLD, $150.000.000 correspondientes a Seguros Estudiantiles no han sido contratado a corte 30 de septiembre y los 450.000.000 restantes corresponden a ARL.
15 | 2021002130378 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | SECRETARIA GENERAL | 100000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0% | 0
16 | 2021002130376 | 2021-12-29 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL PARA LA VIGENCIA 2022 Y FONDOS ACUMULADOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR" | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | SECRETARIA GENERAL | 500000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 37.08% | 185400000 | Los avances a 30 de septiembre de 2022 de este proyecto se han registrado con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado
17 | 2021002130377 | 2021-12-29 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | Servicios tecnológicos | SECRETARIA GENERAL | 400000000 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 58.95% | 235800000 | Los avances a 30 de septiembre de 2022 de este proyecto se han registrado con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado
18 | 2022002130001 | 2022-01-17 | ADECUACION, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Sedes mantenidas | SECRETARIA GENERAL | 1798371955 | ICLD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 33.39% | 600600000 | Los avances a 30 de septeimbre de 2022 de este proyecto se han registrado con ocasión de los servicios prestados por el personal profesional y apoyo a la gestión contratado
19 | 2021002130114 | 2021-03-19 | “ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA GOBERNACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Sedes restauradas | SECRETARIA GENERAL | 260000000 | ICLD | 2021-05-25 | 31/04/2022 | 95% | 141739068 | Para la ejecución de las actividades del proyecto, se suscribió Convenio con la Fundación Escuela Taller de Mompox. Para la ejecución integral de las actividades objeto del convenio, se solicitó autorización para recepción de bienes y servicios en vigencias futuras lo cual fue aprobado. En consecuencia el plazo de ejecución del mismo se amplió en 4 meses, esto es, hasta el mes de abril de 2022.
20 | 2022002130031 | 2022-05-24 | Aunar esfuerzos para prestar asistencia tecnica y juridica para la titualción de predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda en el municipio de Arjona - Bolívar | Formalizar, legalizar y sanear predios urbanos fiscales con asentamientos ilegales de vivienda en Municipios del Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE HABITAT | 357000000 | ICLD | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 10% | 0 | En ejecución
21 | 2022002130031 | 2022-05-24 | Aunar esfuerzos para prestar asistencia tecnica y juridica para la titualción de predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda en el municipio de Marialabaja - Bolívar | Formalizar, legalizar y sanear predios urbanos fiscales con asentamientos ilegales de vivienda en Municipios del Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE HABITAT | 357000000 | ICLD | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 10% | 0 | En ejecución
22 | 2022002130031 | 2022-05-24 | Aunar esfuerzos para prestar asistencia tecnica y juridica para la titualción de predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda en el municipio de Turbaco - Bolívar | Formalizar, legalizar y sanear predios urbanos fiscales con asentamientos ilegales de vivienda en Municipios del Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE HABITAT | 476000000 | ICLD | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0% | 0 | Liquidado 12 de octubre de 2022 de mutuo acuerdo
23 | 2021002130417 | 2021-12-15 | Administración de la nomina de los pensionados y jubilados nacionalizados 2021 del sector educativo del departamento de Bolívar. | Cumplir con el pago mensual oportuno de las mesadas a los pensionados y jubilados nacionalizados del sector educativo del departamento de Bolívar vigencia 2021. | SECRETARIA DE HACIENDA | 13086250103 | SGP | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 71% | 9347321502.1429 | 10 Mesadas hasta septiembre 2022
24 | 2022002130033 | 2021-05-27 | Fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | fortalecimiento para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento de bolivar contra la introduccion y fabricacion ilegal de cigarrillos y licores cartagena de indias | SECRETARIA DE HACIENDA | 409363491 | FND | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 65% | 399984464 | N/A
25 | 2020002130077 | 2020-03-10 | CONSTRUCCIÓN DEL MALECON TURISTICO DE SAN FERNANDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO BOLIVAR. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE UN MALECÓN TURISTICO DE SAN FERNANDO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2165810358 | ICLD | 2019-07-29 | N/A | 97% | 2069212420 | SUSPENDIDO
26 | 2017000020101 | 2020-04-03 | MEJORAMIENTO VIA VARIANTE-VIA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE 11,6 KM DE LA VÍA CAMPAÑA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3452967664 | REGALÍAS / ICLD | 2020-05-12 | 2022-02-09 | 100% | 3452967664 | TERMINADO
27 | 2019130000182 | 2021-06-30 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4598444442 | ICLD | 2019-01-24 | 2022-04-06 | 100% | 4598444442 | TERMINADO
28 | 2021002130434 | 2021-12-29 | mplementación de la Política Pública para la Equidad de Género y Autonomía de la Mujer en el Departamento de Bolívar | Desarrollar acciones educativas y preventivas para el beneficio de la mujer en el departamento de Bolívar | SECRETARIA DE LA MUJER | 1100000000 | ICLD | 2022-04-18 | 2022-07-13 | 100% | 1100000000 | Se realizo un proyecto integral que corresponde al desarrollo de actividades que dan respuesta a direntes indicadores de plan de desarrollo para el beneficio la mujer bolivarense. Se inicia con un proceso de contratatacion por un valor de $99.034.000 . Con relacion a la fecha de terminación corresponde al primer valor contratado, igualmente, los % de avance corresponden a los procesos contratados inicialmente.
29 | 2021002130433 | 2021-12-30 | Implementación de un programa para la protección integral de niños , niñas y adolescentes en el Bolíva | Desarrollar actividades que garanticen la la protección integral de la niñez y adolescencia en el Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE LA MUJER | 600000000 | ICLD | 2022-04-19 | 2022-05-31 | 100% | 600000000 | Se realizo un proyecto integral que corresponde al desarrollo de actividades que dan respuesta a direntes indicadores de plan de desarrollo para el beneficio los niños, niñas y adolescentes bolivarense. Se inicia con un proceso de contratatacion por un valor de $98.606.000 . Con relacion a la fecha de terminación corresponde al primer valor contratado, igualmente, los % de avance corresponden a los procesos contratados inicialmente.
30 | 2021002130410 | 2021-12-28 | APOYO A LAS PERSONAS MAYORES DE NIVELES DE SISBEN I Y II CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR MEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS DIA Y CENTROS DE PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Garantizar la atención integral a las personas mayores en los centros dia y Centros de Protección del Departamento de Bolívar en el año 2022 | SECRETARIA DE LA MUJER | 6601050709 | ICLD | 30 de agosto | 31 de diciembre | 100% | 2019921516 | Se realizó un proyecto para Desarrollar acciones que garanticen la atención integral de las personas mayores en los centros días y centros de protección del Departamento de Bolívar, iniciando un proceso de contratación por un valor de $2.021.290.279,00. Con relacion a la fecha de terminación corresponde al primer valor contratado, igualmente, los % de avance corresponden a los procesos contratados inicialmente.
31 | 2022002130020 | 2022-02-06 | Fortalecimiento al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias-FICCI-61 Bolívar | ”.Desarrollar actividades que permitan mostrar al departamento de Bolívar como un espacio donde se integren distintas expresiones culturales de la región en el marco de la celebración del FICCI 61 . | SECRETARIA PRIVADA | 360000000 | ICLD | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 100% | 360000000
32 | 2020002130107 | 2020-06-11 | Construccion y Dotacion De un Parque recreativo y Biosadulable En el corregimiento de Galerazamba, municipio de santa catalina, Departamento de Bolivar. | Construcción y dotación de una cancha sintética recreativa para Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el municipio de Santa Catalina. | SECRETARIA PRIVADA | 1573977332 | SGR | 2021-12-20 | 2022-05-19 | 100% | 1573977332
33 | 2020002130107 | 2020-06-11 | IntenventoriaConstruccion y Dotacion De un Parque recreativo y Biosadulable En el corregimiento de Galerazamba, municipio de santa catalina, Departamento de Bolivar. | IntenventoriaConstruccion y Dotacion De un Parque recreativo y Biosadulable En el corregimiento de Galerazamba, municipio de santa catalina, Departamento de Bolivar. | SECRETARIA PRIVADA | 106482753 | SGR | 2021-12-20 | 2022-05-19 | 100% | 106482753
34 | 2019002130133 | 2021-07-19 | Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | SECRETARIA PRIVADA | 9829300348 | Cofinanciación Nación | 2022-01-24 | 2022-11-23 | 31% | 3021510319
35 | 2019002130133 | 2021-07-19 | Intenventoria al proyecto Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | Intenventoria al proyecto Construccion del museo de arte para la atencion a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de mampuja,municipio de maria la baja, en el Departamento de Bolivar. | SECRETARIA PRIVADA | 689058436.88 | Cofinanciación Nación | 2022-01-24 | 2022-11-23 | 31% | 211815399
36 | 2020002130139 | 2021-07-19 | “Interventoria al proyecto de rehabilitacion de la malla vial del municipio de mompox, en el departamento de Bolivar” | “Interventoria al proyecto de rehabilitacion de la malla vial del municipio de mompox, en el departamento de Bolivar” | SECRETARIA PRIVADA | 1530159834 | Cofinanciación Nación | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 30% | 469300021
37 | 2021002130248 | 2021-07-19 | construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar | ”.Construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar . | SECRETARIA PRIVADA | 33421803027 | Cofinanciación Nación | 2021-11-17 | 2022-12-16 | 28% | 9214027859 | Adiccion por $2.800.000.000 CDP n°562 del 13 de mayo del 2022
38 | 2021002130248 | 2021-07-19 | Interventoria del proyecto construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar | ”.Interventoria del proyecto construccion del Parque del Jazz en el municipio de santa cruz de mompox, Departamento de Bolivar . | SECRETARIA PRIVADA | 2086059302 | Cofinanciación Nación | 2021-11-17 | 2022-12-16 | 16% | 333769849
39 | 2021002130429 | 2021-12-28 | Fortalecimiento de las tradiciones y patrimonio culturales para la preservación de la memoria histórica, artística y cultura del departamento de Bolívar | Promover y divulgar festivales que permitan el fortalecimiento de la cultura para el enriqueciendo de la agenda cultural y artística del departamento Bolívar. | SECRETARIA PRIVADA | 3450000000 | ICLD | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 42% | 1458432000 | Se realizo el festival santa de mompox $354.564.000 , el festival minicultural de tambora$ 392.483.200, el festival bolivarense de acordeon$ 245.320.000(anticipo de 122.660.000 que es lo ejecutado), el festival de festibandas $588.724.800.
40 | 2022002130007 | 2022-01-15 | Fortalecimiento FESTIVAL FOLCLÓRICO Y CULTURAL DE Barranco De Loba | Promover y divulgar los talentos culturales del municipio de Barranco de Loba y la subregión de Loba a través del 7° Festival Folclórico y Cultural de Barranco de Loba | SECRETARIA PRIVADA | 40000000 | ICLD | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 100% | 40000000 | OK
41 | 2022002130054 | 2021-07-14 | Proteccion de las manifestaciones culturales inmateriales asociadas ala musica, festivales y expresiones artisticas de los municipios de san jacinto, mahates, maria la baja y san juan nepomuceno del departamento de bolivar´ | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos, para el desarrollo de la estrategia denominada "Proteccion de las manifestaciones culturales inmateriales asociadas ala musica festivales y expresiones artisticas de los municipios de san jacinto, mahates,maria la baja y san juan nepuceno del departamento de Bolivar" | SECRETARIA PRIVADA | 250000000 | ICLD | 2022-08-12 | 2022-12-10 | 50% | 125000000 | Se anticipa el 50% del contrato de acuerdo a las clausulas del contrato.
42 | 2021002130403 | 18/012/2021 | Fortalecimiento de los mecanismos y espacios de dialogo y accion entre la administracion departamental y los municipios del departamento de bolivar. | Contratar la prestacion de servicios para la ejecucion del proyecto denominado: “Fortalecimiento de los mecanismos y espacios de dialogo y accion entre la administracion departamental y los municipios del departamento de bolivar. | SECRETARIA PRIVADA | 1398598500 | ICLD | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | Inicio de ejecucion del proyecto el 15 de septiembre del 2022
43 | 2021002130404 | 2021-12-17 | Divulgación De la Gestión de Gobernación de Bolívar a través de Radio, Tv, digitales y permanente rendición de cuentas Bolívar | Contratar la prestacion de servicios de medios impresos, virtuales, radiales, televisivos, difusion, emision, produccion y publicacion de campañas, mensajes institucionales a nivel local y municipio circunvecinos del departamento de Bolivar acerca de las actividades de gobierno que ejerce y/oimplementa la administracion del “BOLÍVAR PRIMERO” para la vigencia 2022. | SECRETARIA PRIVADA | 494281232 | ICLD | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | Inicio de ejecucion del proyecto el 01 de septiembre del 2022
44 | 2021002130404 | 2021-12-17 | Divulgación De la Gestión de Gobernación de Bolívar a través de Radio, Tv, digitales y permanente rendición de cuentas Bolívar | Contratar los servicios de produccion Audiovisual, realizacion y difusion del programa institucional de television “BOLÍVAR PRIMERO" de la gobernacion de Bolivar y el cubrimiento Iinformativo de las diferentes acciones del gobierno departamental para la vigencia 2022. | SECRETARIA PRIVADA | 597380000 | ICLD | 2022-06-13 | 2022-12-12 | 63% | 374296650
45 | 2021002130308 | 2021-09-27 | Estudio del monopolio de licores para mejorar los ingresos del departamento de Bolívar | Contratar los servicios de consultoria para la elaboracion de estudio de monopolio de licores como herramienta para mejorar la gestion de los ingresosen el departamento de Bolivar. | SECRETARIA PRIVADA | 210455631 | ICLD | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 0% | 0 | Inicio de ejecucion del proyecto el 21 de septiembre del 2022
46 | 2021002130215 | 2021-05-03 | DESARROLLO DE JORNADAS ITINERANTES PARA LA PARTICIPACION ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN BOLIVAR | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio | SECRETARIA DE VICTIMAS | 100000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-03-27 | 100% | 78400000 | Este proyecto es de vigencia Futura , Se ejecuto el 100%, se cancelaron todas las obligaciones
47 | 2021002130294 | 2021-09-10 | Desarrollo de jornadas itinerantes para la participacion atencion y asistencia a las victimas del conflicto con enfoque etnico y diferencial en el Dpto de Bolivar | Garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado para el aprovechamiento de la oferta institucional extramural en su propio territorio con enfoque diferencial y étnico | SECRETARIA DE VICTIMAS | 200000000 | ICLD | 2022-10-20 | 2022-12-31 | 0 | 0 | Se acaba de contratar por valor de $ 186.549.600
48 | 2021002130423 | 2021-04-12 | Fortalecimiento de estrategias para las garantías de participación efectiva de la población víctima del conflicto armado representada en la mesa departamental de víctimas y apoyo a la ejecución de su plan de acción en el Departamento de Bolívar Bolívar | Fortalecer estrategias para la garantias de participacion efectiva de la poblacion victima del conflicto armado representada en la mesa departamental de victimas | SECRETARIA DE VICTIMAS | 500000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | 131951960.32 | Se contrato por $470,268,510. Se encuentra en Ejecución sin novedad
49 | 2022002130034 | 2022-05-06 | Proyecto Apoyo A Las Acciones Complementarias Del Plan De Trabajo De La Mesa De Participación Efectiva De Las Víctimas De Bolívar 2022 -2023 Para La Incidencia Y Seguimiento A La Implementación De La Política De Víctimas En El Departamento De Bolívar | Apoyar a las acciones complementarias del plan de trabajo de la mesa de participación efectiva de las víctimas para la incidencia y seguimiento a la implementación de la política de víctimas en el Departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE VICTIMAS | 500000000 | ICLD | 2022-10-21 | 2022-12-31 | 0% | 0 | Se contrato con la UDC esta pendiente el Acta de Inicio para dar inicio de ejecución por $ 499455000
50 | 2021002130104 | 2021-04-12 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LIDERES SOCIALES, VICTIMAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADOS EN BOLIVAR | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la atención humanitaria inmediata (transporte humanitario de emergencia y apoyo psicosocial), a víctimas del conflicto armado en el departamento de Bolívar, en el marco del acuerdo sobre la estrategia de corresponsabilidad firmada entre la unidad de víctimas y la Gobernación de Bolívar” | SECRETARIA DE VICTIMAS | 50000000 | ICLD | 2021-10-05 | 2022-06-30 | 15% | 7000000 | Vigencias Futuras, Se ejecuta por demanda y ya se liquido el contrato
51 | 2021002130296 | 2021-09-07 | APOYO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA PREVENCION Y PROTECCION EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Brindar atención humanitaria a las víctimas del conflicto armado en el Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE VICTIMAS | 428571428 | ICLD / RECURSOS PROPIOS CRUZ ROJA | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0% | 150000000 | Convenio con Cruz Roja, se contemplo un anticipo de $150.000.000
52 | 2021002130297 | 2021-09-06 | Implementación de las acciones encaminadas a atender a la población victima en medidas de satisfacción en los Municipios del Dpto de Bolívar | Implementar las medidas de satisfacción en comunidades con planes de reparación colectiva y victimas dentro de las sentencias de justicia y paz en el Dpto. de Bolívar. | SECRETARIA DE VICTIMAS | 200000000 | ICLD | 2022-06-14 | 2022-12-31 | 70% | 0 | Se contrato por $177.480.900 se avanza sin novedad
53 | 2021002130298 | 2021-09-06 | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA Y DDHH, COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE PERMITA ASUMIR SU ROL COMO ÓRGANO CONSULTIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. BOLÍVAR | Implementar estrategias de fortalecimiento del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y DDHH, como Espacio de participación ciudadana, que permita asumir su rol como órgano consultivo del departamento de Bolívar en temas de Paz. | SECRETARIA DE VICTIMAS | 142991000 | ICLD | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 10% | 0 | Se contrato con Corporación Canal del Dique por valor de $142.991.000,
54 | 2021002130360 | 12/28/2022 | Implementación de las rutas materno perinatal y de promoción y mantenimiento en municipios priorizados del Departamento de Bolívar | Implementar las rutas integrales de atención materno perinatal y de promoción y mantenimiento en municipios priorizados del departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1530743259 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 94.74% | 1450300000
55 | 2021002130361 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional y comunitaria para lograr la prevención y atención integral en ITS-VIH/SIDA en el dpartamento de Bolívar | Fortalecer la implementación de estrategias y lineamientos para la prevención y atención integral de las ITS/VIH sida en el departamento de bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 850000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.11% | 842450000
56 | 2021002130362 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la articulación intersectorial y cumplimiento de la ruta de abordaje integral de las violencias por razones de género en el departamento de Bolívar | Fortalecer la articulación intersectorial y el cumplimiento de la ruta de abordaje integral de las violencias de género en el departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 431450567 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 87.39% | 377050000
57 | 2021002130363 | 12/28/2022 | Incremento de la cobertura de acciones de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud en el departamento de Bolívar | Incrementar la Cobertura de Acciones de Inspeccion,Vigilancia y Control al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Bolivar | SECRETARIA DE SALUD | 1724900000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 86.61% | 1493991163
58 | 2021002130364 | 12/28/2022 | Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | Aumentar la cobertura de acciones de promoción de la salud y prevención en riesgos laborales en la población del sector informal de la economía en el Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 575809000 | SGP/ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 83.57% | 481209000
59 | 2021002130366 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión para la detección temprana del cáncer en menores de 18 años, de mama, cuello uterino, próstata, colon y recto, en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Aumentar la implementación de las acciones de detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el marco de la ruta de cáncer infantil y de la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud por parte de Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud, Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud en municipios priorizados del departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 340435200 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 85.88% | 292350000
60 | 2021002130367 | 12/28/2022 | Fortalecimiento del proceso de operacionalización del plan de intervenciones colectivas (PIC) y de los procesos de gestión de salud pública RES. 518 de 2015 en las entidades territoriales de salud dprtamental y municipal del departamento de Bolívar | Mejorar la gestión en la operacionalización del plan intervenciones colectivas (PIC) y de los procesos de la gestión de la salud publica en el marco de la gestión del riesgo colectivo y de la salud publica | SECRETARIA DE SALUD | 1300000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 92.84% | 1206984120
61 | 2021002130368 | 12/28/2022 | Desarrollo de capacidades a direcciones territoriales de salud para la implementación de procesos priorizados de la gestión para la salud pública en el Departamento de Bolívar | Implementar el plan de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los procesos de gestión de la salud pública para las entidades territoriales de salud | SECRETARIA DE SALUD | 500000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 97.94% | 489696016
62 | 2021002130369 | 12/28/2022 | Fortalecimiento y gestión a la implementación de la política de seguridad (SAN) con enfoque del derecho humano a la alimentación adecuada-(DHAA) en niños y niñas de 0 a 59 meses, mujeres gestantes y lactantes en el departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión en la implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque al derecho humano de la alimentación adecuada en niños y niñas de 0 a 59 meses, mujeres lactantes y gestantes en el departamento de bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 1087447000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 98.32% | 1069150000
63 | 2021002130370 | 12/28/2022 | Apoyo a la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en los municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión para la implementación y adopción de estrategias, normas y lineamientos orientados para lograr el desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes en municipios priorizados del Departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 1002506000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.19% | 994370000
64 | 2021002130371 | 12/28/2022 | Mejoramiento de la operativización del laboratorio de salud pública para la investigación y vigilancia de eventos de interés en el dpartamento de Bolívar | Aumentar la cobertura en la vigilancia de los eventos de interés en salud pública por los laboratorios de la Red del departamento de Bolívar e Investigación en la vigilancia de los eventos de interés de salud pública por el Laboratorio Departamental de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 3000006400 | SGP/ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 56.92% | 1707462773
65 | 2021002130374 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión para la planeación integral de la Secretaría de Salud vigencia 2022 Bolívar | Mejorar los procesos de gestión de la planeación integral en salud, para el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud de la Secretaría de Salud en el Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1639061200 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 87.04% | 1426700000
66 | 2021002130379 | 12/28/2022 | Fortalecimiento en la apliación de las estrategias para la prevención y atención de la Tuberculosis y Hansen en el departamento de Bolívar | Mejorar la aplicación de las estrategias de prevención y atención de la tuberculosis y Hansen en los municipios del departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1234784739 | SGP/NACION | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 90.69% | 1119811842
67 | 2021002130380 | 12/28/2022 | Fortalecimiento del desarrollo de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el departamento de Bolívar | Fortalecer la operatividad de los subsistemas de análisis, interpretación y divulgación de los eventos de interés en salud pública en el Departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 2300000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 90.48% | 2081150000
68 | 2021002130381 | 12/28/2022 | Fortalecimiento en la gestion del conocimiento y el sistema de información en salud en el departamento de Bolívar | Optimizar los procesos de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población del Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 805917600 | SGP/ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 68.51% | 552100000
69 | 2021002130382 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las estrategias de atención integral para la prevención y control de las enfermedades endemoepidémicas en el departamento de Bolívar | Fortalecer los procesos de adopción, adaptación e implementación en las atenciones individuales, colectivas y poblacionales en el desarrollo de rutas de atención integral en salud para la promoción y mantenimiento de la salud en aquellas específicas de las ETV y zoonosis. | SECRETARIA DE SALUD | 4207688132 | SGP/NACION | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 79.9% | 3361886704
70 | 2021002130383 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión de la secretaria de salud departamental de Bolívar 2022 Bolívar | Fortalecer los procesos institucionales que promuevan una mejora continua y cumplir con eficiencia y eficacia en las competencias de la Secretaría de salud departamental | SECRETARIA DE SALUD | 9710225848 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 47.4% | 4603106910
71 | 2021002130384 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las acciones de inspección vigilencia y control sanitario de alimentos en el departamento de Bolívar | Fortalecer el cumplimiento en la normatividad vigente que rige sobre la distribución, comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas, almacenamiento y establecimientos gastronómicos, igual que el transporte asociado a dichas actividades en los municipios del departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1140586000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 78.94% | 900381974
72 | 2021002130385 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles en el departamento de Bolívar | Aumentar la adherencia a los lineamientos nacionales de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles en los municipios del departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1093228800 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 96.74% | 1057600000
73 | 2021002130386 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión ambiental, inspección, vigilancia y control sanitario en el departamento de Bolívar | Disminuir porcentaje de enfermerdades adquiridas por factores ambientales y sanitarios en los municipios del departamento de Bolivar. | SECRETARIA DE SALUD | 1147363000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 100% | 1147904228
74 | 2021002130387 | 12/28/2022 | Mejoramiento en la garantía operación y prestación de servicios de salud en el modelo de redes integradas de salud en del departamento de Bolívar 2022 | Consolidar una red integrada de servicio de salud en el marco del modelo de atención integral en salud que permita garantizar la accesibilidad, calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud en el departartamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 52230946325 | SGP/ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 35.05% | 18309022365
75 | 2021002130388 | 12/28/2022 | Implementación de estrategia de prevención, vigilancia y control de las zoonosis en el departamento de Bolívar | Disminuir los índices de morbilidad y propagación de enfermedades transmitidas por animales domésticos y silvestres en los municipios del Departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1000000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 92.59% | 925876000
76 | 2021002130389 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la vigilancia y control sanitario de medicamentos en el departamento de Bolívar | Fortalecer la respuesta al modelo de Inspección, vigilancia y control Sanitario de medicamentos por parte de los establecimientos farmacéuticos en el departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1463479527 | SGP/ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 39.35% | 575829684
77 | 2021002130390 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las acciones de la gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | Fortalecer las acciones de gestión integral que minimicen los riesgos asociados a la salud mental y convivencia social en el departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1370000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 98.66% | 1351700000
78 | 2021002130391 | 12/28/2022 | Fortalecimiento a la gestión y administración del programa ampliado de inmunización -PAI en los 45 municipios del departamento de Bolívar | Fortalecer la gestión administrativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones para el logro de coberturas úti l es en la población objeto del PAI y PNV en el departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 2402382744 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 92.02% | 2210625000
79 | 2021002130395 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión diferencial de la población vulnerable, curso de la vida vejez y centros de bienestar para el adulto mayor en municipios priorizados del dpto de Bolívar | Mejorar la atención Integral y cuidado para el adulto mayor en municipios priorizados del departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1823327815 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 99.62% | 1816454477
80 | 2021002130396 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión diferencial de poblaciones vulnerables en discapacidad en municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la Gestión para el Desarrollo de acciones de Atención integral con Enfoque Diferencial y Prioritario en la Garantía y Restablecimiento de los Derechos de la Población con Discapacidad en Municipios Priorizados el Departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 681274316 | SGP/ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 84.87% | 578213000
81 | 2021002130405 | 12/28/2022 | Implementación monitoreo y seguimiento al programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PAPSIVI en 13 municipios priorizados del departamento de Bolívar | Fortalecer la capacidad del Sistema general de seguridad social en salud - SGSSS para brindar la atención psicosocial y de salud integral a las víctimas del conflicto armado residentes en el dpto. de Bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 700000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 98.67% | 690666667
82 | 2021002130399 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de las IPS publica con planes hospitalarios de gestión integral del riesgo de desastre ajustados a la normatividad vigente, con el programa de hospitales seguros frente a desastres en el dpartamento de Bolívar | Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de emergencia y de desastres en el departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 400000000 | SGP | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 89.83% | 359300000
83 | 2021002130406 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de acciones de atención integral en salud a víctimas de violencia de género y victimas poblaciones étnicas en mipios priori-zados de departamento de bolívar | Fortalecer las acciones de atención integral en salud desde un enfoque diferencial a mujeres víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y poblaciones étnicas del departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 200000000 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 97.7% | 195400000
84 | 2021002130413 | 12/28/2022 | Optimización del financiamiento de la unidad de pago por capitación subsidiada (UPCS) con recursos de esfuerzo propio territorial para los beneficiarios del régimen subsidiado en el departamento de bolívar | Garantizar la financiacion de la Unidad de pago por capitacion del regimen subsidiado con recursos de esfuerzo propio territorial de los beneficiarios del regimen subsidiado en el departamento de Bolivar | SECRETARIA DE SALUD | 53880980837 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 0% | 0
85 | 2021002130421 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la continuidad e integralidad en la atención en salud de la población en situaciones de urgencias, emergencias o desastres a través del centro regulador de urgencias en los municipios del departamento de bolívar | Aumentar los porcentajes de IPS públicas de mediana complejidad con índice de seguridad hospitalario frente a emergencias y desastres en el departamento de Bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 868831762 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 48.63% | 422550000
86 | 2021002130426 | 12/28/2022 | Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en el departamento de bolívar | Fortalecer la gestión del aseguramiento de la población pobre sin afiliación, migrantes y afiliados al régimen subsidiado en el departamento de bolívar. | SECRETARIA DE SALUD | 495558223 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 84.97% | 421100000
87 | 2021002130428 | 12/28/2022 | Mejoramiento de la calidad de la atención de la red prestadora de servicios de salud del departamento de Bolívar | Mejorar la calidad de la atención en salud, mediante el desarrollo de capacidades en el talento humano de los actores del SGSSS e intensificación de acciones de auditoría externa y monitoreo de la calidad para reducir los riesgos inherentes a la atención e impactar positivamente los indicadores de morbilidad y mortalidad en el departamento de Bolívar | SECRETARIA DE SALUD | 1002598114 | ICLD | 01/15/2022 | 2022-12-31 | 81.04% | 812500000
88 | 2021002130336 | 2021-12-29 | Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en movilidad de la Gobernación de Bolívar y la fuerza pública - Bolíva | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO, FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA FUERZA PUBLICA | SECRETARIA DEL INTERIOR | 936000000 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50.0% | 95703468 | EN EJECUCION
89 | 20220021130051 | 12/0//2022 | APOYO A LA JORNADA ELECTORAL PARA ELEGIR ALCALDE EN EL MUNICIPIO DE MARGARITA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | Apoyar la capacidad institucional de Registraduria, policía, armada, y otras instituciones para el desarrollo de la jornada electoral de manera segura, tranquila y en forma correcta de acuerdo a la ley | SECRETARIA DEL INTERIOR | 97753253 | ICLD | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 100% | $87,934,523.00 | EJECUTADO
90 | 2021002130444 | 2022-01-28 | DISEÑO Y EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA QUE PROPENDA POR LA ADOPCION DE UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD ,LA RESPOSABILIDAD EN GESTION DE SEGURIDAD Y ONVIVENCIA CUIDADANA EN LOS JOVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL SRPA, CARTAGENA DE INDIAS | Desarrollar un proceso de capacitación teórico-Practico en temas de seguridad y convivencia, cultura de legalidad y prevención del delito y talleres de artes manuales orientados a generar emprendimientos viables, que contribuyan, a producir ingresos y a minimizar la reincidencia en la comisión de delitos | SECRETARIA DEL INTERIOR | 495000000 | ICLD | 2021-08-04 | 2022-12-31 | 65% | 495000000 | EN EJECUCION
91 | 2021002130283 | 2021-09-17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y RECURSO HUMANO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ORGANIZATIVOS DE LOS JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Generar espacios de encuentro de los Jóvenes para intercambio de experiencias y promover la participación ciudadana y política de los jóvenes bolivarenses. | SECRETARIA DEL INTERIOR | 150000000 | ICLD | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 50% | $148,500,000 | EN EJECUCION
92 | 20022002130019 | 2022-06-06 | ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO No. 4 “GENERAL ANTONIO NARIÑO” DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DISTRITO DE MOMPÓS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” | Mejorar las operaciones militares del Batallón Nariño No 4 mediante un uso más eficaz de los recursos e insumos requeridos para operaciones de control, vigilancia y reacción inmediata. | SECRETARIA DEL INTERIOR | 7244000000 | ICLD | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 50% | $7,194,000,000 | EN EJECUCION
93 | 2021002130328 | 2021-12-29 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE ACCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA FUERZA PUBLICA Y GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | rindar apoyo directo para reducir las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo de la población de corregimientos, centros nucleados, veredas de los municipios de Bolivar y afianzar las relaciones con las instituciones del estado. | SECRETARIA DEL INTERIOR | 899000000 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 65% | $870,409,520 | EN EJECUCION